## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2018г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
январь 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
9 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 1 | ВЭ
10 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайками на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 5 | ВЭ
11 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 310 | ВЭ
12 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) |  |  |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Устранение замечаний, выявленные внеплановым осмотром ВЛ | 33 | ВЭ
13 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) |  |  |  | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Устранение замечаний, выявленные внеплановым осмотром ВЛ | 34 | ВЭ
14 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Выполнение предписания РУТН № АП-Ю-498/16-ЦП от 16.11.2018 | 9 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
15 | 11 | В.ВЛ-21 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, управления, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
16 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Арчединская | [12 empty] | ВЭ
17 | 11 | СМВ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
18 | 11 | II СШ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
19 | 11 | I СШ-110 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
20 | 11 | МВ-110 ЛЭП №541 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541, аг. 1ч. | ВЛ 110 кВ № 541 через ОМВ-110 от I СШ-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов