## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
июль 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
| 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
283 | 21 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Включить СВ-110 ПС Волгоградская. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе | 91 | ВЭ
284 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-10, КС-110кВ ВЛ-10 (ф.С) на ПС ВГТЗ-1, а.г. 2 ч |  | 310 | ВЭ
285 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-5 (ф.С), профвосстановления ВЧЗ-110кВ ВЛ-5 (ф.С) на ПС ВГТЗ-1, а.г. 2 ч |  | 5 | ВЭ
286 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-15 (ф.В) на ПС ВГТЗ-1, а.г 2 ч |  | 15 | ВЭ
287 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-16 (ф.В) на ПС ВГТЗ-1, а.г. 2 ч |  | 16 | ВЭ
288 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-18, текущего ремонта КС-110кВ ВЛ №18 (ф.В) на ПС ЗКО-1, Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-18 на ПС ЗКО-3, Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-18 на ПС Баррикадная -2, а.г. 2 ч |  | 18 | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110кВ на ПС Шебалино, а.г. 2 ч | ВРДУ - перенос с июня. Включить СВ-110 ПС Волгоградская. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе | 303 | ВЭ
289 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Кировская – Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ №21) |  |  |  | 9 | 2 | 12 |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ. Аг-2 ч | Отказ по режиму работы энергорайона "Волгоград юг" в ПЭВТ. Выполнить в сроки утвержденного годового графика ремонтов | 211 | ВЭ
290 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч | Долг из февраля | 15 | ВЭ
291 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) |  |  |  | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Долг из апреля С включением СВ-110 на ПС Канатная. | 209 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
292 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, ремонт провода. А.Г-1 час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 213 | ВЭ
293 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ ВДСК-1 на ПС Карповская, ПС Калач АГ-1 час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 213 | ВЭ
294 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №51 на ПС Котлубань. Текущей ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №51 на ПС Городище. АГ-1 час | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 51 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
295 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК № 1 (ВЛ 110 кВ №201) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ЛР-201Л-110 на ПС ЛПК, АГ-2ч. |  | 201 | ВЭ
296 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК № 2 (ВЛ 110 кВ №202) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем. ЛР-202Л-110 на ПС ЛПК, АГ-2ч. | Вкл-ть В1- 280Л-110 | 202 | ВЭ
297 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Тек.рем. ЛР1-280Л-110, ЛР2-280Л-110 на ПС ЛПК, АГ-2ч. |  | 280 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
298 | 21 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452, РПГ-Т-ЛЭП-452 на ПС Матышево. АГ-1ч. |  | 452 | ВЭ
299 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Кап. ремонт: Вырубка ДКР. АГ-1,5ч |  | 441 | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Кап. ремонт: Вырубка ДКР. АГ-1,5ч |  | 442 | ВЭ
301 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Кап. ремонт: Замена промежуточной деревянной опоры. АГ-6ч |  | 550 | ВЭ
302 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-550. Профиспытание ТТ-ЛЭП-550, ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550 на ПС Солодча. АГ-1ч. |  | 550 | ВЭ
303 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Профиспытание ЛР-ЛЭП-466, СР-ЛЭП-466 на ПС Солодча. АГ-1ч. |  | 466 | ВЭ
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Тек.рем ЛР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-412 на ПС Даниловская. А.Г.-2,5ч. |  | 412 | ВЭ
305 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Т.О. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470 ПС Елань-1. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
306 | 21 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Т.О. ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648 ПС Елань-1. АГ-1,5ч. | до 02.08.19 | 648 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
307 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Верховой осмртр, проверка на загнивание, а.г. 1ч. |  | 555 | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509 на ПС Кумылженская, а.г. 2ч. |  | 509 | ВЭ
309 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. |  | 507 | ВЭ
310 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №517, на ПС Арчединская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №517, ЛР-110 ЛЭП №517, СР-II-110, ЗРПГ-110 на ПС Глазуновская, а.г. 2ч. |  | 517 | ВЭ
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, КС-110 ЛЭП №503 ПС Серафимович, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва с РЭ | 503 | ВЭ
312 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 12 | 29 | 31 | 12 | 29 | 31 | 12 | 29 | 31 | Капитальный ремонт: замена изоляции, ремонт провода, замены опоры, а.г. 8ч. | до 09.08. с вводом на выходные дни. | 550 | ВЭ
313 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №540 на ПС Серафимович, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №540 на ПС Усть-Хоперская, а.г 1ч. |  | 540 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
314 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-602, КС-ЛЭП-602 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-602 ф. "В". ПС Урюпинская. АГ-2 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 602 | ВЭ
315 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658; текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Новоаннинская. АГ-2 часа. | До 02.08.19 | 658 | ВЭ
316 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658. Текущий ремонт ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Черкесовская-2. АГ-2 часа. | До 02.08.19 | 658 | ВЭ
317 | 21 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657; текущий ремонт КС-ЛЭП-657 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-657 ф. "В", на ПС Новоаннинская. АГ-2 часа. | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 657 | ВЭ
318 | 21 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Верховой осмотр. АГ-2 часа | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 657 | ВЭ
319 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662,РП-ЛЭП-662. Текущий ремонт КС-ЛЭП-662 ф. "А, В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. "А, В" на ПС Упорники. АГ-2 часа |  | 662 | ВЭ
320 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Верховой осмотр. АГ-2 часа |  | 662 | ВЭ
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Верховой осмотр. АГ-2 часа | Присоединение к В-Д ПМЭС | 660 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 20 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
322 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Измерение параметров ТН-Iс.110 кВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
323 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
324 | 11 | В.ВЛ-Канатная-1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | В/в испытания вводов 110кВ В.ВЛ-Канатная-1; а.г. 2ч | СВ-110 |  | ВЭ
325 | 11 | В.ВЛ-Канатная-2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | В/в испытания вводов 110кВ В.ВЛ-Канатная-2; а.г. 2ч | СВ-110 |  | ВЭ
326 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
327 | 11 | В.ВЛ-47 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, упр., а.г.2ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
328 | 11 | СВ-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для замены вводов на СВ-110 ф А1, А2, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
329 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-10, КС-110кВ ВЛ-10 (ф.С), а.г 2 ч |  | 310 | ВЭ
330 | 11 | В.ВЛ-10 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Для текущего ремонта В.ВЛ-10, текущего ремонта ЛР.ВЛ-10, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
331 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-5 (ф.С), профвосстановления ВЧЗ-110кВ ВЛ-5 (ф.С), а.г 2 ч |  | 5 | ВЭ
332 | 11 | В.ВЛ-5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Для текущего ремонта В.ВЛ-5, технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, управления, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
333 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-15 (ф.В), а.г 2 ч |  | 15 | ВЭ
334 | 11 | В.ВЛ-15 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Для текущего ремонта В.ВЛ-15, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
335 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-16 (ф.В), а.г. 2 ч |  | 16 | ВЭ
336 | 11 | В.ВЛ-16 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | В/в испытания вводов 110кВ В.ВЛ-16, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
337 | 11 | Iс.110кВ | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Для текущего ремонта ШР.110 Т-1, ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
338 | 11 | В.ВЛ-15 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
339 | 11 | IIс.110кВ | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Для текущего ремонта ШР.110 Т-2, ШР-IIc.ВЛ-10,ШР-IIc.СВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
340 | 11 | В.ВЛ-10 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Для текущего ремонта ШР-IIc.ВЛ-10, технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, управления, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
341 | 11 | СВ-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Для текущего ремонта ШР-IIс. СВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
342 | 11 | ШСВ-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Для текущего ремонта ШСВ-110; В/в испытания вводов 110кВ ШСВ-110; Профвосстановления ЭПЗ 1636, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
343 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-18, текущего ремонта КС-110кВ ВЛ №18 (ф.В), а.г 2 ч |  | 18 | ВЭ
344 | 11 | В.ВЛ-18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Для текущего ремонта В.ВЛ-18, ТТ.В.ВЛ-18, среднего ремонта ЛР.ВЛ-18, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шебалино | [12 empty] | ВЭ
345 | 11 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2 ч | ВРДУ - перенос с июня. Включить СВ-110 ПС Волгоградская. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе | 303 | ВЭ
346 | 11 | IIс.110 кВ |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2 ч | ВРДУ - перенос с июня. Включить СВ-110 ПС Волгоградская. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе |  | ВЭ
347 | 11 | Iс.110 кВ |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ, Измерение параметров ТН-Iс.110кВ, а.г. 2 ч | ВРДУ - перенос с июня. с включением МЛП-110. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе |  | ВЭ
348 | 11 | СВ-110 кВ |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Измерение параметров СВ-110, В/в испытания ТТ.СВ-110, отбор проб масла из ТТ.СВ-110. Для профконтроля АПВ, управления, а.г. 2ч. | ВРДУ - перенос с июня. С включением МЛП-110. При условии АТ-2 на ПС 220 кВ Заливская в работе |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань | [12 empty] | ВЭ
349 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №51 на ПС Котлубань АГ-1 час | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 51 | ВЭ
350 | 11 | ОСШ -110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №51 АГ-1 час |  |  | ВЭ
351 | 11 | В.ВЛ-110 кВ №51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования АГ-1ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Калач | [12 empty] | ВЭ
352 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ ВДСК-1 АГ-1 час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 213 | ВЭ
353 | 11 | В.ВЛ -110 кВ ВДСК-1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ ВДСК-1 АГ-1 час | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково |  | ВЭ
354 | 11 | В.ВЛ-110 кВ №68 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Текущий ремонт В.ВЛ-110 кВ №68 АГ-1 час |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЛПК | [12 empty] | ВЭ
355 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК № 1 (ВЛ 110 кВ №201) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ЛР-201Л-110, АГ-2ч. |  | 201 | ВЭ
356 | 11 | В-201Л-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ЛР-201Л-110, ШР-201Л-110, ТТ-В-201Л-110, проверка АПВ, АУВ В-201Л-110 в объёме "О", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
357 | 11 | IСШ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ШР-201Л-110, БВР по тек.рем.ТН1-110 и проверке УРЗА ТН1-110 в объёме "В", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
358 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК № 2 (ВЛ 110 кВ №202) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем. ЛР-202Л-110, АГ-2ч. | Вкл-ть В1- 280Л-110 | 202 | ВЭ
359 | 11 | В-202Л-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем. В-202Л-110, ЛР-202Л-110, проверка АПВ, АУВ В-202Л-110 в объёме "О" АГ-2ч. | Вкл-ть В1- 280Л-110 |  | ВЭ
360 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Тек.рем. ЛР1-280Л-110, ЛР2-280Л-110, АГ-8ч. |  | 280 | ВЭ
361 | 11 | В1-280Л-110 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | Ном.кап.рем. В1-280Л-110, проверка АПВ, АУВ В1-280Л-110 в объёме "О", АГ-8ч. Тек.рем. ЛР1-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
362 | 11 | В2-280Л-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. В2-280Л-110, ЛР2-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
363 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | БВР тек.рем. и проверке УРЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Колобовка | [12 empty] | ВЭ
364 | 11 | СВ-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Проверка УРЗА СВ-110 в объёме "В" и защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №296 в объёме "В", АГ-1ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. для питания II СШ-110 ПС Колобовка. Переток 3 МВт. |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
365 | 11 | 1С-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тек.ремонт ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110, ШР-1-ЛЭП-410, ШР-1-ОСВ-110, ОР-1-ОСВ-110, ШР-ЛЭП-441. Проф.испыт. ШР-110-Т-1. АГ-4ч. | ВЛ 110 кВ №413 через ОСВ-110, кроме 04.07.; ВЛ 110 кВ №410 от 2С-110, кроме 01.07. |  | ВЭ
366 | 11 | В-ЛЭП-410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.ремонт ШР-1-ЛЭП-410. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. |  |  | ВЭ
367 | 11 | В-ЛЭП-441 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Тек.ремонт ШР-ЛЭП-441. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. |  |  | ВЭ
368 | 11 | В-ЛЭП-413 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ШР-ЛЭП-413. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. | ВЛ 110 кВ №413 через ОСВ-110 , кроме 04.07. |  | ВЭ
369 | 11 | ОСВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Тек.ремонт ШР-1-ОСВ-110, ОР-1-ОСВ-110. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ М.Ольховка | [12 empty] | ВЭ
370 | 11 | 2С-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тек.рем. ТН-2-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
371 | 11 | СВ-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, СВ-110. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
372 | 11 | 1С-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Тек.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Солодча | [12 empty] | ВЭ
373 | 11 | 1С-110 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Тек.рем. и проф.испыт. ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
374 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-550. Профиспытание ТТ-ЛЭП-550, ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550. АГ-1ч. |  | 550 | ВЭ
375 | 11 | 1С-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Профиспытание ЛР-ЛЭП-550. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
376 | 11 | МЛП-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Профиспытание СР-ЛЭП-550. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
377 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Профиспытание ЛР-ЛЭП-466, СР-ЛЭП-466. АГ-1ч. |  | 466 | ВЭ
378 | 11 | 2С-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Профиспытание ЛР-ЛЭП-466. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
379 | 11 | МЛП-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Проф.испытание СР-ЛЭП-466.АГ-1ч. |  |  | ВЭ
380 | 11 | 2С-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Тек.рем. ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Профиспытание ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
381 | 11 | СВ-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Профиспытание ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
382 | 11 | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-412. АГ-1ч. |  | 412 | ВЭ
383 | 11 | В-ЛЭП-412 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-412, ЛР-ЛЭП-412. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. |  |  | ВЭ
384 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Кап.рем. ОР-ЛЭП-414. Тек. рем. ОР-ЛЭП-412. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
385 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Перевод питания ВЛ 110кВ №414 от В-ЛЭП-411 на время тек.рем. ТТ-ЛЭП-414 и проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
386 | 11 | В-ЛЭП-411 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-411. АГ-1ч. | Без разрыва транзита. С переводом питания ЛЭП-411 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-412 |  | ВЭ
387 | 11 | СВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек.рем. ТТ-СВ-110. АГ-1ч. | С разрывом транзита. |  | ВЭ
388 | 11 | 2С-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Кап.рем. ШР-110-Т-2, ШР-2-СВ-110. Тек.рем. ШР-ЛЭП-412, ШР-ЛЭП-414, ТН-2-110. АГ-2ч. | С разрывом транзита. С переводом питания ЛЭП-414 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-411 |  | ВЭ
389 | 11 | В-ЛЭП-412 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Тек.рем. ШР-ЛЭП-412. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
390 | 11 | СВ-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Кап.рем. ШР-2-СВ-110. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Матышево | [12 empty] | ВЭ
391 | 21 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452, РПГ-Т-ЛЭП-452. АГ-1ч. |  | 452 | ВЭ
392 | 11 | МЛП-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. СР-ЛЭП-452. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
393 | 11 | СВ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ШР-1-СВ-110. Проверка РЗА ВЛ 110кВ №452 в объеме "О". Проверка РЗА ВЛ 110кВ №453 в объеме "О". АГ-1ч. |  |  | ВЭ
394 | 11 | 1С-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110, ШР-1-СВ-110. АГ-1ч. | С вводом в ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Елань-1 | [12 empty] | ВЭ
395 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО ЛР-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. |  | 470 | ВЭ
396 | 11 | В-ЛЭП-470 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО ЛР-ЛЭП-470, ШР-ЛЭП-470. Тек.рем. и проф.испытания ТТ-ЛЭП-470, В-ЛЭП-470. Проверка АПВ, управление в объеме "О". АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
397 | 11 | МЛП-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО СР-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
398 | 11 | 1С-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110, ШР-ЛЭП-470. ТО и проф.испытания ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
399 | 11 | СВ-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО и профиспытания СВ-110, ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
400 | 21 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | ТО ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648 ПС Елань-1. АГ-1,5ч. | до 02.08.19 | 648 | ВЭ
401 | 11 | В-ЛЭП-648 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | ТО ЛР-ЛЭП-648, ШР-ЛЭП-648. Тек.рем. и проф.испытание ТТ-ЛЭП-648, В-ЛЭП-648. Проверка АПВ, управление в объеме "О". АГ-1,5ч. | до 02.08.19 |  | ВЭ
402 | 11 | МЛП-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | ТО СР-ЛЭП-648. Тек.рем. ТТ-МЛП-110. АГ-1,5ч. | до 02.08.19 |  | ВЭ
403 | 11 | 2С-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | ТО ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-ЛЭП-648. АГ-1,5ч. | до 02.08.19 |  | ВЭ
404 | 11 | СВ-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | ТО ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. | до 02.08.19 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Арчединская | [12 empty] | ВЭ
405 | 11 | СМВ-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт СМВ-110, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
406 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч. |  | 517 | ВЭ
407 | 11 | I СШ-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
408 | 2 | ВЛ-110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №517, ЛР-110 ЛЭП №517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП -110 №517 на ПС Глазуновская, а.г. 2ч. |  | 517 | ВЭ
409 | 11 | II СШ-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 110 №517, ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
410 | 11 | МЛП-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
411 | 11 | СМВ-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
412 | 11 | I СШ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
413 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509, а.г. 2ч. |  | 509 | ВЭ
414 | 11 | СМВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт СМВ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
415 | 11 | II СШ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
416 | 11 | СМВ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г.1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
417 | 11 | I СШ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ремонт ОД-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, а.г 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
418 | 11 | II СШ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | БВР в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
419 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №540, а.г 1ч. |  | 540 | ВЭ
420 | 11 | МВ-110 ЛЭП №540 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №540, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
421 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
422 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
423 | 21 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, КС-110 ЛЭП №503, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва с РЭ | 503 | ВЭ
424 | 11 | МВ-110 ЛЭП №503 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
425 | 11 | СМВ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ № 541 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
426 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
427 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. |  | 540 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
428 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-602, КС-ЛЭП-602 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-602 ф. "В". АГ-2 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 602 | ВЭ
429 | 11 | МВ-ЛЭП-602 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-602,ЛР-ЛЭП-602, ШР-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602. Проф. восстановление ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602. Опробование комплекта автоматики МВ-ЛЭП-602 (АПВ, АУВ) АГ-1 час | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
430 | 11 | 2с-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ШР-ЛЭП-602, 2с-110, ШР-110-Т-2, ШР-2-СМВ-110, ШР-ТН-2-110. АГ-1 час | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
431 | 11 | СМВ-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ШР-2-СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110, СМВ-110. АГ-1 час | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
432 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658. Текущий ремонт ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Черкесовская-2. АГ-2 часа. | До 02.08.19 | 658 | ВЭ
433 | 21 | 1с-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, СР-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Текущий ремонт 1с-110. АГ-1 час | До 02.08.19 |  | ВЭ
434 | 11 | СМВ-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт СР-1-110. АГ-1 час | До 02.08.19 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярыженская | [12 empty] | ВЭ
435 | 11 | 1с-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | Без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
436 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658; Текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Новоаннинская. АГ-2 часа. | До 02.08.19 | 658 | ВЭ
437 | 11 | МЛП-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт РП-ЛЭП-658 АГ-1 час. | До 02.08.19 |  | ВЭ
438 | 11 | 1с-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1 Текущий ремонт 1с-110. АГ-1 час. | До 02.08.19 |  | ВЭ
439 | 11 | СВ-110 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | Средний ремонт ШР-1-СВ-110; Текущий ремонт СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658. Опробование комплекта автоматики СВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час | До 02.08.19 |  | ВЭ
440 | 21 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657; Текущий ремонт КС-ЛЭП-657 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-657 ф. "В". АГ-2 часа. | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 657 | ВЭ
441 | 11 | МЛП-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт РП-ЛЭП-657. АГ-1 час. |  |  | ВЭ
442 | 11 | 2с-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. Текущий ремонт 2с-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
443 | 11 | СВ-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ШР-2-СВ-110. АГ-1 час. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
444 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса-ЛЭП-662, ЛР-ЛЭП-662,РП-ЛЭП-662. Текущий ремонт КС-ЛЭП-662 ф. "А, В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. "А, В". АГ-2 час |  | 662 | ВЭ
445 | 11 | 1с-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-662, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Текущий ремонт 1с-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
446 | 11 | РП-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт РП-ЛЭП-662. АГ-1 час |  |  | ВЭ
447 | 11 | 2с-110 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт 2с-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
448 | 11 | СМВ-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт ТТ-110-1с, ТТ-110-2с. Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ) АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
449 | 11 | 1с-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-110-1с. Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
450 | 11 | 2с-110 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт ТН-110-2с. АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов