## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Песковатка на ПС Песковатка АГ-3 ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 03:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 При необходимости запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №51, ОР ВЛ-110 кВ №51, АГ-1ч. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. | 01:00 | КР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, ремонт провода. АГ-2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 02:00 | КР | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-412. АГ-2,5ч | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-400, СР-ЛЭП-400. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | 11.07.22 | 11.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-419, ЛР-ЛЭП-419. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453, ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-453 (ф. В,С). АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, КС 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А,В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А,В), ЗР-ПГ-ЛЭП-452. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Вынужденный простой на время заявки на ВЛ 110 кВ №453. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, МЛР1-110, АГ- 2 часа | с отключением |  | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110, АГ- 2 часа | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 2 часа | с отключением |  | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Текущий ремонт ВЧЗ 1-110 кВ ВЛ 110 кВ №280 (ф В), ВЧЗ 2-110 кВ ВЛ 110 кВ №280(ф В), КС 2-110 кВ ВЛ 110 кВ №280(ф В), ЗН КС 2-110 кВ ВЛ-110 кВ №280(ф В), АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (ВЛ 110 кВ №201) | "Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 ф(А), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201ф(А,С), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 ф(А), ЗН КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 ф(А,С), испытания и измерения КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 ф(А,С), АГ-2 часа " | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-281Л-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-280Л-110, Т.О. РР2-110 , АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Текущий ремонт ЛР-281Л-110, Т.О. РР1-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Верх. осмотр. А.г. 2 часа | с отключением |  | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110 на ПС Юбилейная, АГ- 2 часа | с отключением |  | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Верх. осмотр. А.г. 2 часа | с отключением |  | " Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281)" | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №545, ЛР-110 №545, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №552, ЛР-110 №552, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции. А.Г. 2 ч | с отключением |  | До 01.07.2022г. Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Вырубка ДКР; Ремонт провода; Пасынковка опор; Ремонт ВЧЗ на опоре № 86; А.Г. 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 4 дн 9 ч | 04.07.22 | 08.07.22 | 4 дн 9 ч | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 525 на ПС Новая Паника, А.Г. 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | 18.07.22 | 20.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Вырубка ДКР. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | 18.07.22 | 20.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | Капитальный ремонт ВЛ: Вырубка ДКР. А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 519 на ПС Клетская Почта, А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-62, для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-62 (ф.В,С), КС 110 кВ ВЛ-62 (ф.В,С), а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт | 02:00 | СР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Для среднего ремонта ОР.ВЛ-66, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | В/в испытания КС-110 кВ ВЛ-7 на ПС 110 кВ Моторная, а.г. 2ч | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Спортивная | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 1 дн 9 ч | 04.07.22 | 05.07.22 | 1 дн 9 ч | 04.07.22 | 05.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Капитальный ремонт ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 02:00 | КР | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт | 02:00 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу/вводу в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу/вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 04.07.22 | 07.07.22 | 3 дн 9 ч | 04.07.22 | 07.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу/вводу в работу Т-3 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 11.07.22 | 14.07.22 | 3 дн 9 ч | 11.07.22 | 14.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Дзержинская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Для безопасного выполнения работ подрядной организацией по переустройству ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС в пролете опор №№5-8. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | [6 empty] | 18 дн 9 ч | 11.07.22 | 29.07.22 | 18 дн 9 ч | 11.07.22 | 29.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. | 01:00 | БВР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | КР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | Текущий ремонт ТН-1-220 кВ и замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Песковатка, испытание ТН-1-220 кВ АГ-3 ч. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1, испытание АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1 АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для текущего ремонта В.ВЛ-66, ТТ.ВЛ-66, для измерения параметров В.ВЛ-66, тестового контроля комплекта защит (осн,) ВЛ 110 кВ Суровикино- 220 – Лысово (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), тестового контроля комплекта защит (рез,) ВЛ 110 кВ Суровикино- 220 – Лысово (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), профилактического восстановления комплекта автоматики В.ВЛ-66 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.ВЛ-66 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 9 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для текущего ремонта В-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, для измерения параметров В-110 АТ-1, а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ-110 кВ | 02:00 | ТР | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 4 дн 9 ч | 18.07.22 | 22.07.22 | 4 дн 9 ч | 18.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 кВ №51, АГ-1ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования. Капитальный ремонт В.ВЛ-110 кВ №51 , ЛР 110 кВ №51, испытание В.ВЛ-110 кВ №51. АГ-1ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 2с-110 кВ | Капитальный ремонт ШР ТН-2-110 кВ, ШР-2 СВ-110 кВ, ШР ВЛ-110 кВ №56. Техническое обслуживание ДЗШ, УРОВ в объёме "В". БВР при текущем ремонте и техническом обслуживании цепей напряжения в объеме "В" ТН-2-110 кВ АГ-2ч | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) перевести на ОВ-110 кВ от 1с-110 кВ. | 02:00 | КР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Капитальный ремонт ШР-2 СВ-110 кВ, АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Капитальный ремонт ШР ВЛ-110 кВ №56, АГ-2ч | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) перевести на ОВ-110 кВ от 1с-110 кВ. | 02:00 | КР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | 2c-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-110 кВ, испытание ТН-2 110 кВ. АГ-1ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП -110 кВ | 01:00 | ТР | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 2с-110 кВ | БВР при текущем ремонте ТН-2-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Годовая заявка. | 01:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. С переводом питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 кВ от В-ЛЭП-411 | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | "Текущий ремонт: В-ЛЭП-412, ТТ-ЛЭП-412. Проф. восстановление комплекта автоматики (АПВ, АУВ) и комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) В-ЛЭП-412. АГ-1,5ч" | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-414. АГ-2,5ч | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Текущий ремонт: ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. С переводом питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 кВ от В-ЛЭП-411 | 01:30 | ТР | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | 4 дн | 05.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | "Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-411, В-ЛЭП-411. Проф.испытания ТТ-ЛЭП-411. Проф. восстановление комплекта автоматики (АПВ, АУВ) и комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) В-ЛЭП-411. АГ-2,5ч " | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 2С-110 | "Безопасный вывод в ремонт и последующий ввод в работу ВЛ 110 кВ Жирновская - Песковка (ВЛ 110 кВ №448) для текущего ремонта ЛР-ЛЭП-448 на ПС 110 кВ Песковка. АГ-2ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Средний ремонт: ШР-ЛЭП-441, АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Средний ремонт: ШР-1-ЛЭП-410. АГ-2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ | 02:00 | СР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 1С-110 | Средний ремонт: ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-441, ШР-ТН-1-110, ШР-1-ЛЭП-410. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Средний ремонт: ШР-ЛЭП-442. АГ-1 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ | 01:00 | СР | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 2С-110 | Средний ремонт: ШР-ЛЭП-442. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | 1С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-400, СР-ЛЭП-400, ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419. АГ-1,5 ч. | с отключением |  | С включением на ночь | 01:30 | ТР | 2 дн | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 11.07.22 | 12.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-400, ЗР-ПГ-110. АГ-1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | "Текущий ремонт: ТН-2-110. Тех. обслуживание: ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-453. А.Г-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Тех. обслуживание: СР-ЛЭП-453. А.Г-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Тех. обслуживание: ШР-2-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | "Текущий ремонт: ТН-1-110, ОД-110-Т-1. Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Тех. обслуживание: СР-ЛЭП-452. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Тех. обслуживание: ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IС-110 | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, IС-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Текущий ремонт МЛР1-110, МЛВ-110, АГ- 2 часа | с отключением |  | с вводом на ночь | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IIС-110 | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, IIС-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Текущий ремонт МЛР2-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О" В-265Л-110, ТТ-В-265Л-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110, АГ-2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | "БВР по тек рем ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 2 часа" | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | В связи с необходимостью замыкания в транзит ВЛ 110 ВЛ 297 для планового вывода в ремонт АТ-1, Р-1, СШ 500 кВ ПС 500 кВ Астрахань и высоким прогнозируемым потреблением по территории Астраханской области.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110,ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О" СВ-110, АГ-2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт В-298Л-110, ТТ-В-298Л-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О", АГ-2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Текущий ремонт В1-280Л-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О", ТО УРЗА АВР-110 в объёме "К", проф. измерения В1-280Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Текущий ремонт В2-280Л-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О", ТО УРЗА АВР-110 в объёме "К", проф. измерения В2-280Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Текущий ремонт ШР-202Л-110, проф. измерения В-202Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Текущий ремонт ШР2-280Л-110, АГ-2 часа | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, текущий ремонт ШР2-280Л-110, ШР-202Л-110, БВР при текущем ремонте ТН2-110, АГ-2 часа | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 02:00 | СР | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-201Л-110 | Текущий ремонт В-201Л-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О", АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110 , БВР при текущем ремонте ТН1-110, проф. измерении ТН1-110. АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-281Л-110, РР1-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-280Л-110, ШР-ТН2-110 АГ-4 часа, текущий ремонт ТР-Т2-110, БВР при текущем ремонте ТН2-110, проф. измерении ТН2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | МЛП-110 | Т.О. РР2-110 , АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110 в объёме "О", АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-281Л-110, ШР-ТН1-10, ТР-Т1-110, БВР при текущем ремонте ТН1-110, проф. измерении ТН1-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | МЛП-110 | Т.О. РР1-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | 27.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 1 дн 9 ч | 06.07.22 | 07.07.22 | 1 дн 9 ч | 06.07.22 | 07.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 9 ч | 08.07.22 | 08.07.22 | 9 ч | 08.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 08.07.22 | 08.07.22 | 9 ч | 08.07.22 | 08.07.22 | 9 ч | 08.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, в/в испытания ТТ-I-110 СМВ, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | 05.07.22 | 06.07.22 | 1 дн 9 ч | 05.07.22 | 06.07.22 | 1 дн 9 ч | 05.07.22 | 06.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, ЗР-110 Т-1, в/в испытания Т-1, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | 07.07.22 | 08.07.22 | 1 дн 9 ч | 07.07.22 | 08.07.22 | 1 дн 9 ч | 07.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | 04.07.22 | 04.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | 05.07.22 | 05.07.22 | 9 ч | 05.07.22 | 05.07.22 | 9 ч | 05.07.22 | 05.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 550, а.г. 1ч. | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 4 дн 9 ч | 04.07.22 | 08.07.22 | 4 дн 9 ч | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №551, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 12.07.22 | 12.07.22 | 9 ч | 12.07.22 | 12.07.22 | 9 ч | 12.07.22 | 12.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ОМВ, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №550, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №550, ШР-II-110 СМВ, ШР-110 Т-2, ШР-110 ОМВ, ШРТН-II-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская. С включением ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110кВ №525) через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 | 02:00 | ТР | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | 3 дн 9 ч | 18.07.22 | 21.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 9 ч | 22.07.22 | 22.07.22 | 9 ч | 22.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №545, а.г. 2 ч. | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 02:00 | ТР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №552, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | I СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №551, ШР-110 ЛЭП №552, ШР-110 ЛЭП №545, ШР-I-110 СМВ, ШР-110 Т-1, ШРТН-1-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 02:00 | ТР | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | 25.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Текущий ремонт ЛР-110 №545, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Текущий ремонт ЛР-110 №552, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №552, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 1 дн | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | 9 ч | 29.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1, а.г. 1ч. | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | 4 дн | 11.07.22 | 14.07.22 | 4 дн | 11.07.22 | 14.07.22 | 3 дн 9 ч | 11.07.22 | 14.07.22 | 3 дн 9 ч | 11.07.22 | 14.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Впр при профилактическом восстановлении РЗА ДЗТ Т-2, а.г.1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №540, МВ-110 ЛЭП №540, в/в испытания ТТ-110 ЛЭП № 540, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 540, а. г. 2 ч., | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) в транзите | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 9 ч | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 9 ч | 18.07.22 | 19.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, в/в испытания ТН-110 ОСШ, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 10 ч | 22.07.22 | 22.07.22 | 10 ч | 22.07.22 | 22.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №503, МВ-110 ЛЭП №503, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 503, а. г. 2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) в транзите. | 02:00 | ТР | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | 25.07.22 | 26.07.22 | 1 дн 9 ч | 25.07.22 | 26.07.22 | 1 дн 9 ч | 25.07.22 | 26.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | 27.07.22 | 27.07.22 | 9 ч | 27.07.22 | 27.07.22 | 9 ч | 27.07.22 | 27.07.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | 28.07.22 | 28.07.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | СВ-110 | Для в/в испытания СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 07.07.22 | 07.07.22 | 9 ч | 07.07.22 | 07.07.22 | 9 ч | 07.07.22 | 07.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн | 14.07.22 | 14.07.22 | 9 ч | 14.07.22 | 14.07.22 | 9 ч | 14.07.22 | 14.07.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Для измерения параметров ОПН-IIс.110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 19.07.22 | 19.07.22 | 9 ч | 19.07.22 | 19.07.22 | 9 ч | 19.07.22 | 19.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | 22.07.22 | 22.07.22 | 9 ч | 20.07.22 | 20.07.22 | 9 ч | 20.07.22 | 20.07.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для текущего ремонта В.ВЛ-7, релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-7 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для среднего ремонта В.ВЛ-47, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ-110 | 02:00 | СР | 10 дн | 04.07.22 | 13.07.22 | 10 дн | 04.07.22 | 13.07.22 | 9 дн 9 ч | 04.07.22 | 13.07.22 | 9 дн 9 ч | 04.07.22 | 13.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-48 | Для среднего ремонта В.ВЛ-48, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ-110 | 02:00 | СР | 11 дн | 18.07.22 | 28.07.22 | 11 дн | 18.07.22 | 28.07.22 | 10 дн 9 ч | 18.07.22 | 28.07.22 | 10 дн 9 ч | 18.07.22 | 28.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | Iс. 110 кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-62, СР-1 СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт | 02:00 | СР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | Iс. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-1, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт | 02:00 | СР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для среднего ремонта СР-1 СВ-110, , а.г. 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт | 02:00 | СР | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 25.07.22 | 29.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить ШСВ-110 на время текущего ремонта ТН-IIс.ш. 110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ВКЛ | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | "Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час." | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 01:00 | ТР | 4 дн | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн | 25.07.22 | 28.07.22 | 4 дн | 25.07.22 | 28.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | "Текущий ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 1с-110 | "Текущий ремонт ТН-110-1с. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 11.07.22 | 13.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | "Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Профилактическое восстановление комплекта защит ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), комплекта защит ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 2с-110 | "Текущий ремонт ТН-110-2с. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | 14.07.22 | 15.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 1с-110 | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  | ТТ-110-учета расположен на МСП-110. | 01:00 | БВР | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 2с-110 | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  | ТТ-110-учета расположен на МСП-110. | 01:00 | БВР | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 2с-110 | Безопасное выполнение работ по капитальному ремонту СМВ-110. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. | ВЗ | БВР | [6 empty] | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. | ВЗ | КР | [6 empty] | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС
А.А. Курганов