## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ П.М. Горбатов
"_24_"__ ___сентября______ 2014 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Октябрь 2014 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
300 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 1 | 14 | 14 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов,а.г. 2ч. |  | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
301 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ЦРП-4 (ВЛ 110 кВ №39) | 1 | 15 | 15 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов,а.г. 2ч. |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
302 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 1 | 1 | 1 | Разземление г.з. троса, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | ВЛ 110 кВ Суровикино 220-Обливская ПТФ (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 1 | 1 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №61, №62, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
304 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Советская №7 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 2 | 2 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №7, №6, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
305 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Советская №4 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 1 | 3 | 3 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №4, №8, №9, №11, №12,опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
306 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Строительная (ВЛ 110 кВ №22) | 2 | 1 | 2 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | при условии планового останова ОАО "Химпром" | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15
307 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 1 | 8 | 8 | Опробование схем плавки гололеда провода. Программа № 27-ГП. А.Г.- 1ч | С отключением ВЛ. В месячном графике на сентябрь отказана по режиму сети 500-220 кВ . | 1 | 1 | 1
п | Волгоградские электрические сети
308 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 8 | 8 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) и ВЛ 110 Опытная- Кузьмичи ( ВЛ 110 №57) от ПС Гумрак. Программа № 36-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
309 | ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 9 | 9 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) до оп.№ 18/35 и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) до оп. № 29/23 от ПС Городище. Программа № 40-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
310 | ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 9 | 9 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) до оп. № 65/57 от ПС Аэропорт. Программа № 38-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
311 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 1 | 6 | 6 | Опробование схем плавки гололеда грозотроса. Программа № 37-ПГ. А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ. Согласно графика пробных ПГ. | 1 | 6 | 6
п | Левобережные электрические сети
312 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29
313 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-8ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29
314 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Городская-1 с отпайками (ВЛ110 кВ №210) | 2 | 6 | 7 | Тек.рем.ЛР-210Л-110 на ПС Городская-1, Городская-2, Городская-3, АГ-2ч. |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
315 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 5 | 6 | 10 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. |  | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10
316 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110 на ПС Красная Слобода, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-19Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
317 | ВЛ-110 кВ МГЭС-Зеленая (ВЛ-110 кВ №205) | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ЛР-205Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
318 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем.ЛР-206Л-110, РР1-110 на ПС Красная Слобода. Ном.кап.рем.ЛР-206Л-110 ПС Рассвет, АГ-8ч. | с включением на ночь | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
319 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №203) | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-2, ПС Городская-3, ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7
320 | ВЛ 110 кВ Волжская - Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ-110 кВ №204) | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-204Л-110 на ПС Городская-1, ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17
321 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 10 | 1 | 10 | Капитальный ремонт. Замена элементов деревянных опор. АГ-4 ч | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 10 | 1 | 10 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12
322 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110 на ПС Шульцы, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
323 | ВЛ 110 кВ Степана Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ, РР1-110 на ПС Танина. Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ ПС Ст.Разина, АГ-2ч. | с включением на ночь Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
324 | ВЛ 110 кВ Приморская - Ст.Разина (ВЛ 110 кВ №278) | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110 кВ ПС Ст.Разина, АГ-2ч. |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
п | Камышинские электрические сети
325 | ВЛ 110 кВ Литейная-Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ № 422) | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка. Прог. 17-ППГ-К-П-Вал | С отключением ВЛ | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
п | Михайловские электрические сети
326 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 3 | 1 | 3 | Ремонт опор, а.г. 1ч. |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
327 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 3 | 1 | 3 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. | Продолжение работ с 29.09.2014. Отсутствие резерва с РЭ | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
328 | ВЛ 110 кВ Астаховская-Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 5 | 6 | 10 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. |  | 5 | 6 | 10
329 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 5 | 13 | 17 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва с РЭ | 5 | 13 | 17
330 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 1 | 21 | 21 | Ремонт шлейфов, а.г. 2ч. |  | 1 | 21 | 21
331 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 1 | 21 | 21 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 56 ПС Донская и ПС Качалинская, а.г. 2ч. |  | 1 | 21 | 21
п | Урюпинские электрические сети
332 | ВЛ 110 кВ Урюпинская - Безымяновская (ВЛ 110 кВ №603) |  |  |  | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Работы выполнены в сентябре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 №604) |  |  |  | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Работы выполнены в сентябре | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
334 | ВЛ-110 Роднички – Рябовская (ВЛ 110 №611) | 1 | 7 | 7 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7
335 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 №612) | 1 | 8 | 8 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключением ВЛ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
336 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ-110 № 662) | 1 | 9 | 9 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключением ВЛ | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
337 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 10 | 10 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
338 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 10 | 10 | Верховой осмотр АГ 1 час |  | 1 | 10 | 10
339 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 10 | 10 | Устранение последовательного соединения с заземлением ФП-ЛЭП-668 и ЗН-ВЧЗ-ЛЭП-668 фазы "А", "В" на ПС Упорники АГ 1 час |  | 1 | 10 | 10
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 220 кВ Песковатка
340 | АТ-1 | 5 | 13 | 17 | Техническое обслуживание устройств РЗА АТ-1-220 кВ в объеме проф. контроля, АГ-2ч |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 220 кВ Петров Вал
341 | ОСШ-110 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
342 | ВУКН | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
пс | ПС 220 кВ Литейная
343 | ОСШ-110 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Канатная
344 | СВ-110 | 1 | 3 | 3 | В/испытания СВ-110, а.г. 2 ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Калач
345 | В ВЛ-110 кВ Лысово | 5 | 27 | 31 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ Лысово в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. Включить на ПС Б-11 ВЛ 110кВ Б-11- Чернышково. | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10
346 | СВ-110 кВ | 5 | 20 | 24 | Техническое обслуживание устройств РЗА СВ-110 кВ в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24
п | Левобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Кислово
347 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110, АГ-8ч. |  | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29
348 | СШ-110 | 1 | 29 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110, АГ-8ч. |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
пс | ПС 110 кВ Кр.Слобода
349 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110 АГ-8ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
350 | МЛП-110 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. РР2-110, АГ-8ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
351 | II СШ-110 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. ЛР-19Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТН2-110, АГ-2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
352 | СВ-110 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. СР2-110, АГ-8ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
353 | ВЛ 110 кВ Волжская - Кр.Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. ЛР-206Л-110, РР1-110, АГ-8ч. | с включением на ночь | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
354 | МЛП-110 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
355 | I СШ-110 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап. рем. ЛР-206Л-110, СР1-110, ШР-Т1-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТН1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
356 | СВ-110 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. СР1-110, АГ-8ч. Тек.рем. СВ-110, АГ-2ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
пс | ПС 110 кВ Зеленая
357 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, АГ-2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
358 | В-19Л-110 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. В-19Л-110, ЛР-19Л-110, АГ-2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
359 | В-19Л-110 | 5 | 6 | 10 | Проверка АПВ и управл. Выключателя, РЗА ЭПЗ-1636 19Л-110 в объёме "В", , АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, АГ-8ч. |  | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
360 | ВЛ 110 кВ ШлГЭС-Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ЛР-205Л-110, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
361 | В-205Л-110 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. В-205Л-110, ШР-205Л-110, ЛР-205Л-110, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
362 | I СШ-110 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ТН1-110, ШР-205Л-110, ШР-265Л-110, ШР-Т1-110, Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К"АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
363 | В-265Л-110 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ШР-265Л-110, АГ-2ч. |  | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
364 | ТН1-110 | 1 | 10 | 10 | Тек. ремонт и проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К", АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
пс | ПС 110 кВ Шульцы
365 | ВЛ 110 кВ Шульцы -Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, АГ-2ч. |  | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
366 | СШ-110 | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, ЛР-290Л-110, ШР-Т1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
пс | ПС 110 кВ Танина
367 | ВЛ 110 кВ Ст.Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110; РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
368 | I СШ-110 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110, ШР-Т1-110, СР1-110, ТН1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
369 | СВ-110 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110, СР1-110, АГ - 2 ч. | с включением на ночь | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
370 | МЛП-110 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
пс | ПС 110 кВ Степана Разина
371 | ВЛ 110 кВ Ст.Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодкжная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ, АГ-2ч. | с включением на ночь | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15
372 | ВЛ 110 кВ Приморская - Ст.Разина (ВЛ 110 кВ №278) | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110 кВ, АГ-2ч. |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
373 | I СШ-110 | 2 | 15 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110, ЛР-270Л-110 кВ, АГ-2ч. | с включением на ночь | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
пс | ПС 110 кВ Танина
374 | СВ-110 | 1 | 17 | 17 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. | Долг с апреля. С включением МЛП-110. | 1 | 17 | 17
375 | II СШ-110 | 1 | 17 | 17 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. | Долг с апреля. С включением МЛП-110. | 1 | 17 | 17
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Вязовка
376 | 1С-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-0.5ч. | МЛП | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
377 | 2С-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-0.5ч. | МЛП | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
378 | СВ-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1, ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-0.5ч. | МЛП | 1 | 9 | 9
пс | ПС 110 кВ Ольховка
379 | СВ-110 | 1 | 20 | 20 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-0.5ч. | МЛП | 1 | 20 | 20
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Михайловская
380 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 1 | 2 | 2 | Опробование ВГ-110 ЛЭП №514, а.г. 1ч. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
пс | ПС 110 кВ Сидорская
381 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
382 | БСК-10 | 1 | 6 | 6 | НТО и Опробование ВВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
пс | ПС 110 кВ Задонская
383 | СМВ-110 | 1 | 22 | 22 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13
384 | II СШ-110 | 1 | 22 | 22 | БВР при опробование СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13
пс | ПС 110 кВ Клетская
385 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | Опробование СМВ-110, а.г. ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
пс | ПС 110 кВ Ярки
386 | СМВ-110 | 1 | 20 | 20 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
пс | ПС 110 кВ Распопинская
387 | I СШ-110 | 1 | 21 | 21 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
п | Урюпинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Упорники
388 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 10 | 10 | Устранение последовательного соединения с заземлением ФП-ЛЭП-668 и ЗН-ВЧЗ-ЛЭП-668 фазы "А", "В" на ПС Упорники АГ 1 час |  | 1 | 10 | 10
|  | Зам. главного диспетчера |  |  |  |  | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС |  |  |  |  | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР |  |  |  |  | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА |  |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П |  |  |  |  | А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
октябрь 2014 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
1 | 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  |  |  | 5 | 6 | 10 |  |  |  | ТР, демонтаж ТН-520, ревизия и проверка ВЧЗ., а/г ВЗ.. | Отказ. Совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Волга - Южная и 10Т | 335 | ГЭС
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
3 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая № 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Заявленный режим работы, а/г 4 ч. | Тупиковый режим по 1 с 220 кВ | 345 | ГЭС
4 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Волжская № 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Заявленный режим работы, а/г 4 ч. | Тупиковый режим по 1 с 220 кВ | 347 | ГЭС
5 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Волжская № 2 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт, текущий контроль, а/г 6 ч. | Перенос с августа в связи с отказом заявки на ремонт | 346 | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
6 | 28 | СП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
7 | 28 | ЮП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
|  | Оборудование 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
8 | 25 | 7Г |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Вынужденный простой, а/г 6 ч. | Под 4Т |  | ГЭС
9 | 25 | 8Г |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | ТР, подключение догр. сопротивлений ТТ, ТН АИИС КУЭ. |  | ГЭС
10 | 25 | 9Г |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Вынужденный простой, а/г 6 ч. | Под 4Т |  | ГЭС
11 | 25 | 10Г |  |  |  | 12 | 13 | 24 | 12 | 20 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | Доработка системы аварийного закрытия |  | ГЭС
12 | 25 | 11Г |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | ТР, модернизация мех. блокировки Р-11Г |  | ГЭС
13 | 25 | 12Г | 290 | 1 | 31 | 306 | 1 | 31 | 306 | 1 | 31 | Реконструкция, а/г ВЗ. | С 01.03.2014 по 31.01.2015г. |  | ГЭС
14 | 25 | 17Г | 70 | 1 | 31 | 70 | 1 | 31 | 70 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. | С 15.09.2014 по 24.11.2014г. |  | ГЭС
15 | 25 | 18Г |  |  |  | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | Доработка системы аварийного закрытия |  | ГЭС
16 | 25 | 18Г | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
17 | 25 | 4Т |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | ТР, замена РВМ-15 |  | ГЭС
18 | 25 | 5Т |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч.. | ТР, замена РВМ-15, модернизация изолирующих вентилей, замена разрывного диска с-мы защиты от взрывов и пожаров |  | ГЭС
19 | 25 | 10Т |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. | ТР, модернизация изоирующих вентилей системы защиты от взрывов и пожаров |  | ГЭС
20 | 25 | 2 СШ 500 кВ | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 4 ч. |  |  | ГЭС
21 | 25 | В-11 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | Безопасное выполнение работ, а/г 12 ч. | Под 10Т |  | ГЭС
22 | 25 | В-12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 2 СШ 500 кВ |  | ГЭС
23 | 25 | В-12 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
24 | 25 | В-20 |  |  |  | 5 | 6 | 10 |  |  |  | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ. | Отказ. Под ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга |  | ГЭС
25 | 25 | В-20 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч. | Под 4-5Т |  | ГЭС
26 | 25 | В-21 |  |  |  | 5 | 6 | 10 |  |  |  | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ. | Отказ. Под ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга |  | ГЭС
27 | 25 | В-22 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 2 СШ 500 кВ |  | ГЭС
28 | 25 | В-22 | 5 | 6 | 10 | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
29 | 25 | В-31 | 5 | 13 | 17 | 5 | 27 | 31 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
30 | 25 | В-32 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
31 | 25 | В-32 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 2 СШ 500 кВ |  | ГЭС
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
32 | 22 | 1Г | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
33 | 22 | 2Г | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
34 | 22 | 2Г | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 3Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
35 | 22 | 3Г | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
36 | 22 | 3Г | 14 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена 1ТН-3Г, ремонт узлов ПЧ, подключение догр. сопротивлений ТТ, ТН АИИС КУЭ |  | ГЭС
37 | 22 | 4Г | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
38 | 22 | 4Г | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 3Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
39 | 22 | 4Г | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 2Т |  | ГЭС
40 | 22 | 4Г | 6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена 1ТН-4Г, подключение догр. сопротивлений ТТ, ТН АИИС КУЭ. |  | ГЭС
41 | 22 | 5Г | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
42 | 22 | 5Г | 14 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, подключение догр. сопротивлений ТТ, ТН АИИС КУЭ. |  | ГЭС
43 | 22 | 5Г |  |  |  | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | ВПр | ВПр под 3Т,а.г. 6 ч начало 29.09.2014 |  | ГЭС
44 | 22 | 6Г | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 12 | 14 | 1 | 12 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | C 29.09.14 по 12.10.14. ТР, доработка системы аварийного закрытия |  | ГЭС
45 | 22 | 13Г | 199 | 1 | 31 | 184 | 1 | 31 | 184 | 1 | 31 | Реконструкция, а/г ВЗ. | По годовому графику с 16.06. по 31.07.15. Перенос начала реконструкции с 17.07.14 в связи с задержкой поставки оборудования. |  | ГЭС
46 | 22 | 16Г | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
47 | 22 | 16Г | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
48 | 22 | 16Г | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
49 | 22 | 16Г | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
50 | 22 | 16Г | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
51 | 22 | 16Г | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 17Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
52 | 22 | 1Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена РВМ-15 |  | ГЭС
53 | 22 | 2Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Вынужденный простой, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
54 | 22 | 2Т | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена РВМ-15, замена фазы "В" |  | ГЭС
55 | 22 | 3Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена РВМ-15 |  | ГЭС
56 | 22 | 3Т |  |  |  | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | Текущий ремонт | начало 29.09.2014 |  | ГЭС
57 | 22 | 1 с 220 кВ | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, проверка ТН. С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая № 1 на В-О2. |  | ГЭС
58 | 22 | В-1Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий контроль, а/г 4 ч. |  |  | ГЭС
59 | 22 | В-2Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий контроль, а/г 4 ч. |  |  | ГЭС
60 | 22 | В-2Т | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | ТР, КР ТГФ 220 кВ |  | ГЭС
61 | 22 | В-3Т | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий контроль, а/г 4 ч. |  |  | ГЭС
62 | 22 | В-3Т |  |  |  | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | БВР | под 3Т начало 29.09.2014 |  | ГЭС
63 | 22 | В-10Т |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч. | Под 10Т |  | ГЭС
64 | 22 | В-1ЛА | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
65 | 22 | В-3ЛА | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
66 | 22 | В-2ЛВ |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч. | Под ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Волжская № 2 |  | ГЭС
67 | 22 | В-1ЛВ | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
68 | 22 | В-О1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 4 ч. | Под 1 с. 220 кВ |  | ГЭС
69 | 22 | ВС | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт, а/г 4 ч. |  |  | ГЭС
70 | 22 | ОСШ 220 кВ |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт, текущий контроль РО-2ЛВ, а/г 6 ч. | Под ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Волжская № 2 |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
71 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1. КР: Замена дефектных распорок. АГ=03:00ч. | с 29.09.14 | 333 | ВДПМЭС
72 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ТН-500.,ЛР-500 кВ ВВ №10 | ПС Волга с 29.09.14 | 333 | ВДПМЭС
73 | 25 | ВЛ 500 кВ Южная – Трубная | 12 | 13 | 24 | 12 | 1 | 3 | 12 | 13 | 24 | Текущий ремонт : ТН1-500-Южная-Трубная, ТН2-500-Южная-Трубная, ТТ500-Южная-Трубная, ЛР500-ВВ31.Верховой осмотр порталов, замена нулевых изоляторов, снятие гнезд. АГ=12:00. | ПС Трубная | 331 | ВДПМЭС
74 | 25 | ВЛ 500 кВ Южная – Трубная | 4 | 13 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1.Текущий ремонт ТН-500 ВЛ. 2.АГ=08-00 | ПС Южная | 331 | ВДПМЭС
75 | 25 | ВЛ-500 Волга-Южная |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ВЧЗ,КС ,ТН.,ЛР-500 кВ ВВ №31,ЛР-500 кВ ВВ №32 | ПС Волга | 319 | ВДПМЭС
76 | 25 | ВЛ 500 кВ Южная-Трубная | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | 1. КР: Замена дефектных изоляторов. 2. Замена дефектных гасителей вибрации. АГ=02:00 |  | 331 | ВДПМЭС
77 | 25 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная | 10 | 13 | 22 | 10 | 13 | 22 | 10 | 13 | 22 | КР: 1. Замена дефектных изоляторов. 2. Замена дефектных гасителей вибрации. 3. Ремонт провода и грозотроса. 4. Снятие птичьих гнезд. АГ=02:00. |  | 315 | ВДПМЭС
78 | 25 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | АГ-4ч. Текущий ремонт: 1. ТН1-500 Б-Т, ТН2-500 Б-Т, ЛР500 ВВ11, ТТ-500 Б-Т, ЛР500 Р1, Кс500 Б-Т, Вз500 Б-Т. 2. Снятие гнезд спорталов, замена "О". |  | 315 | ВДПМЭС
79 | 25 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная |  |  |  | 10 | 23 | 31 | 10 | 25 | 31 | 1. КР: Замена узлов крепления средней фазы изолирующей подвески провода. АГ=02:00 | по 03.11.14 | 318 | ВДПМЭС
80 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская– Липецкая Западная c отпайкой на Нововоронежскую АЭС |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 11 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
81 | 25 | ВЛ 500кВ Балашовская-Фроловская |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 8 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
82 | 25 | ВЛ 500кВ Балашовская- Волга |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 10 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
83 | 25 | ВЛ 500кВ Балашовская- Волга |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 5 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
84 | 25 | ВЛ 500кВ Балашовская- Волга |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 1 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
85 | 25 | ВЛ 500кВ Волжская ГЭС-Фроловская |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 8 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
86 | 25 | ВЛ 500кВ Волжская ГЭС-Фроловская |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 2 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
87 | 25 | ВЛ 500кВ Волжская ГЭС- Волга |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 2 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
88 | 25 | ВЛ 500кВ Волга - Южная |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 3 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
89 | 25 | ВЛ 500кВ Южная - Трубная |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 5 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
90 | 25 | ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Южная |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 6 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
91 | 25 | ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 7 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
92 | 22 | ВЛ 220 кВ Сатаровская-Андреановская |  |  |  | 14 | 1 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1. ТО: Верховой осмотр. 2. КР: Добавление изоляторов в гирлянды. 3. КР: Замена дефектных изоляторов. 4. КР: Монтаж обводных гирлянд. АГ=02:00. | с 22.09.14 | 375 | ВДПМЭС
93 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга-Гумрак |  |  |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 1. Ремонт датчиков-сигнализаторов гололедообразования. АГ=02:00. |  | 351 | ВДПМЭС
94 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак |  |  |  | 4 | 27 | 30 | 2 | 27 | 28 | АГ=06:00ч. 1.Текущий ремонт ВЧЗ,КС, 2. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Гумрак | ПС Волга | 351 | ВДПМЭС
95 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 3 | 20 | 22 | 2 | 25 | 26 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ЛР-220 кВ | ПС Волга | 354 | ВДПМЭС
96 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 2 | 30 | 31 | 1.Текущий ремонт ЛР 1, ЛР 2, КС, ВЧЗ 2. ТО РЗиА АГ=02:00 | ПС Кировская | 356 | ВДПМЭС
97 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1 |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 23 | 25 | Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Черный Яр 1, ЛР 220 ВЛ Черный Яр 1 | ПС Южная | 339 | ВДПМЭС
98 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт ЛР, ОР ,КС, ВЧЗ ВЛ ГЭС-1. ТО РЗиА АГ=01:00 | ПС Алюминиевая | 343 | ВДПМЭС
99 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | Текущий ремонт РПГ ВЛ А-1. АГ-1ч. | ПС Гумрак | 348 | ВДПМЭС
100 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Гумрак |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Тупиковый режим от ПС 220 кВ Алюминиевая в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС Гумрак | ПС Гумрак |  | ВДПМЭС
101 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Гумрак |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Тупиковый режим от ПС 220 кВ Алюминиевая в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС Гумрак | ПС Гумрак |  | ВДПМЭС
102 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Полунино |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 9-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
103 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Полунино |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 7-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
104 | 22 | ВЛ 220кВ Полунино- Литейная |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 8-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
105 | 22 | ВЛ 220кВ Полунино- Литейная |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 11-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
106 | 22 | ВЛ 220кВ Петров Вал- Литейная |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 11-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
107 | 22 | ВЛ 220кВ Фроловская- Таловка |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 10-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
108 | 22 | ВЛ 220кВ Фроловская-Астаховская |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 1-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
109 | 22 | ВЛ 220кВ Волга- Заливская |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 5-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
110 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Волга с отпайкой на ПС 220кВ Северная |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 12-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
111 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Волга с отпайкой на ПС 220кВ Северная |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 14-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
112 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Волга с отпайкой на ПС 220кВ Северная |  |  |  | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 1-Г | с откл |  | ВДПМЭС
113 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Волга с отпайкой на ПС 220кВ Северная |  |  |  | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 1. КР: Ремонт датчиков гололедообразования. 2. КР: Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. АГ= 02:00 ч. |  | 348 | ВДПМЭС
114 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Гумрак |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 14-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
115 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Юбилейная |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 14-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
116 | 22 | ВЛ 220кВ Волга- Гумрак |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 6-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
117 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 13-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
118 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 15-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
119 | 22 | ВЛ 220 кВ Гумрак - Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 3-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
120 | 22 | ВЛ 220 кВ Гумрак - Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 5-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
121 | 22 | ВЛ 220кВ Таловка- Петров Вал |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 10-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
122 | 12 | ВЛ 220кВ Астаховская- Красный Яр |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 2-ГТ | без откл |  | ВДПМЭС
123 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 4 ВД | без откл |  | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
124 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод (ВЛ 110 кВ № 2) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 2. АГ=01:00 | При условии ВЛ-110 кВ №8 в работе |  | ВДПМЭС
125 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 10. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
126 | 11 | ВЛ 110кв Котельниково-Жуковская(ВЛ 110кв Жуковская) |  |  |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Средний ремонт ЛР-2 ВЛ-110кв Жуковская АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
127 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 279 А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
128 | 11 | ВЛ 110 кВ Палласовка-Кайсацкая (ВЛ 110 кВ № 241) |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | опробование схемы плавки гололеда по программе № 23-Г | с откл |  | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
129 | 11 | 2 сш 110 1 секция | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110 1 секции всех присоединений, СР 110кВ 2сш 1 секции 2. Текущий ремонт ТН 2 110, ОПН 2 110 3. П.И. ТН 2 110, ОПН 2 110 4. АГ=02:00 | с 22.09 по 10.10 |  | ВДПМЭС
130 | 11 | ТН-2-110 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 1.Текущий ремонт ШР ТН-2-110, ТН-2-110 2. Текущий ремонт ТН 2 110, ОПН 2 110 3. П.И. ТН 2 110, ОПН 2 110 АГ=02:00 | с 22.09 по 10.10 |  | ВДПМЭС
131 | 11 | СВ 110 2сш | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 1. Текущий ремонт СР 110кВ 2сш 1 секции АГ=02:00 | с 22.09 по 10.10 |  | ВДПМЭС
132 | 11 | ШСВ 110 1 секции | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110 2. АГ=02:00 | с 22.09 по 10.10 |  | ВДПМЭС
133 | 11 | В 110 ВЛ №660 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110 2. АГ=02:00 | ОВ |  | ВДПМЭС
134 | 11 | В 110 ВЛ №649 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110 2. АГ=02:00 | ОВ |  | ВДПМЭС
135 | 25 | В 110 АТ-7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110 2. АГ=02:00 | ОВ |  | ВДПМЭС
136 | 11 | ОВ 110 1 секции | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1. Текущий ремонт ШР 2сш 110, СР ОСШ 110 1 секции 2. АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
137 | 11 | 1 сш 110 2 секция | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш АТ-5, ШР 110 1сш АТ-1, ШР 110 1сш АТ-6, ШРПГ 110 1сш 2. Текущий ремонт ОПН 110, ТН-110 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
138 | 25 | В 110 АТ-5 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
139 | 25 | В 110 АТ-1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
140 | 25 | В 110 АТ-6 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
141 | 11 | ЭВ 110 ПГТ | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
142 | 11 | ОВ 110 2 секции |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш с заменой ОСИ |  |  | ВДПМЭС
143 | 11 | В 110 ВЛ № 606 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР 110 1сш с заменой ОСИ | ОВ |  | ВДПМЭС
144 | 11 | 2 сш 110 2 секция | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш АТ-5, ШР 110 2сш АТ-1, ШР 110 2сш АТ-6, ШРПГ 110 2сш 2. Текущий ремонт ОПН 110, ТН-110 3. АГ=04:01 | Замыкание транзита Балашовская - Урюпинская - Искра- Манино - Калач-1 |  | ВДПМЭС
145 | 25 | В 110 АТ-5 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
146 | 25 | В 110 АТ-1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
147 | 25 | В 110 АТ-6 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
148 | 11 | ЭВ 110 ПГТ | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
149 | 11 | ОВ 110 2 секции |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш с заменой ОСИ |  |  | ВДПМЭС
150 | 11 | В 110 ВЛ № 602 |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Средний ремонт ШР 110 2сш с заменой ОСИ | Замыкание транзита Балашовская - Урюпинская - Искра- Манино - Калач-1 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
151 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ТН-500.,ЛР-500 кВ ВВ №10 | с 29.09.14 | 333 | ВДПМЭС
152 | 25 | В-10 |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ТН-500.,ЛР-500 кВ ВВ №10 | с 29.09.14 |  | ВДПМЭС
153 | 25 | 2 СШ-220 кВ |  |  |  | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | АГ=08:00ч. 1.Текущий ремонт ШР-220 кВ 2СШ ВЛ Заливская,ШР-220 кВ 2СШ ШСВВ, КФ-2, ОПН-220,ТН-220. 2. Средний ремонт ШР-220 2СШ АТ-2 | с 26.09.14 |  | ВДПМЭС
154 | 25 | ШСВВ-220 кВ |  |  |  | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | АГ=3ч 1.Текущий ремонт ШР-220 кВ 2СШ ШСВВ | с 26.09.14 |  | ВДПМЭС
155 | 25 | ТН-220-2 СШ |  |  |  | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | АГ=08:00ч. 1.Текущий ремонт ШР-220 кВ 2СШ ТН-220, ТН | с 26.09.14 |  | ВДПМЭС
156 | 25 | В-220 кВ Заливская |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ШР-220 кВ 2СШ ВЛ Заливская, | ОВ |  | ВДПМЭС
157 | 25 | ОСШ-220 кВ |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | АГ=04:00 1.Текущий ремонт ,замена "0"изоляторов |  |  | ВДПМЭС
158 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак |  |  |  | 4 | 27 | 30 | 2 | 27 | 28 | АГ=06:00ч. 1.Текущий ремонт ВЧЗ,КС, 2. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Гумрак |  | 351 | ВДПМЭС
159 | 25 | В 220 Гумрак |  |  |  | 4 | 27 | 30 | 2 | 27 | 28 | АГ=06:00ч. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Гумрак |  |  | ВДПМЭС
160 | 25 | ОСШ-220 кВ |  |  |  | 4 | 27 | 30 | 2 | 27 | 28 | АГ=06:00ч. 1.Для безопасности работ на ВЛ 220 Волга-Гумрак |  |  | ВДПМЭС
161 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 3 | 20 | 22 | 2 | 25 | 26 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ЛР-220 кВ |  | 354 | ВДПМЭС
162 | 25 | ЭВ-220 кВ ВЛ Кировская-1 |  |  |  | 3 | 20 | 22 | 2 | 25 | 26 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ЛР-220 кВ |  |  | ВДПМЭС
163 | 25 | ВВ №31 |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ЛР-500 кВ ВВ №31 |  |  | ВДПМЭС
164 | 25 | ВВ №32 |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ЛР-500 кВ ВВ №32 |  |  | ВДПМЭС
165 | 25 | ВЛ-500 Волга-Южная |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт ВЧЗ,КС ,ТН.,ЛР-500 кВ ВВ №31,ЛР-500 кВ ВВ №32 |  | 319 | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
166 | 25 | ВЛ 500 кВ Южная – Трубная | 12 | 13 | 24 | 12 | 1 | 3 | 12 | 13 | 24 | Текущий ремонт : ТН1-500-Южная-Трубная, ТН2-500-Южная-Трубная, ТТ500-Южная-Трубная, ЛР500-ВВ31.Верховой осмотр порталов, замена нулевых изоляторов, снятие гнезд. АГ=12:00. |  | 331 | ВДПМЭС
167 | 25 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | АГ-4ч. Текущий ремонт: 1. ТН1-500 Б-Т, ТН2-500 Б-Т, ЛР500 ВВ11, ТТ-500 Б-Т, ЛР500 Р1, Кс500 Б-Т, Вз500 Б-Т. 2. Снятие гнезд спорталов, замена "О". |  | 315 | ВДПМЭС
168 | 25 | Р-1 500 | 12 | 13 | 24 | 12 | 1 | 3 | 12 | 13 | 24 | ТР ЛР500 Р1. АГ-4ч |  |  | ВДПМЭС
169 | 25 | ВВ31-500 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 3 | 12 | 13 | 17 | Текущий ремонт ЛР500-ВВ31 АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
170 | 25 | ШСВВ220 |  |  |  | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 22 | Средний ремонт :ШСВВ220 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
171 | 25 | 2СШ 220 |  |  |  | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 22 | 1.Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте ШСВВ220. 2.Верховой осмотр, снятие гнезд, установка противогнездовых устройств. АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
172 | 25 | ВВ220-ЭМК-1 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1.Для безопасного выполнения работ при установке противогнездовых устройств на 2СШ 220. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
173 | 25 | ВВ220-ЭМК-2 |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 1.Для безопасного выполнения работ при установке противогнездовых устройств на 2СШ 220. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
174 | 25 | АТ-1 | 26 | 13 | 31 | 26 | 6 | 31 | 26 | 13 | 31 | Текущий ремонт : 1) АТ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1, ТН10-АТ1, ТР10-АТ1, ТР500-АТ1,ТТ500-АТ1, ТР220-АТ-1,ОР220-АТ-1 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд 3) ПИ: АТ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1. АГ=24:00. | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
175 | 25 | ВВ220-АТ-1 |  |  |  | 26 | 6 | 31 | 26 | 13 | 31 | Текущий ремонт:ТР220-АТ-1,ВВ220-АТ-1 АГ=12:00. | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
176 | 25 | ОСШ 220 | 3 | 20 | 22 | 3 | 8 | 10 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт :ОР220-АТ-1 АГ=03:00. |  |  | ВДПМЭС
177 | 25 | 1 СШ 500 | 26 | 13 | 31 | 26 | 6 | 31 | 26 | 13 | 31 | Текущий ремонт: 1 СШ 500, ТН500-1СШ, ТР500-АТ1, замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ТН-1СШ, ШР500-ВВ11, ШР500-ВВ31 АГ=5 дней | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
178 | 25 | ВВ11-500 | 5 | 20 | 24 | 13 | 6 | 31 | 13 | 26 | 31 | Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ВВ11 АГ=5 дней | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
179 | 25 | ВВ31-500 | 5 | 13 | 17 | 13 | 6 | 31 | 13 | 26 | 31 | Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ВВ31 АГ=5 дней | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
180 | 25 | ТН500-1СШ |  |  |  | 13 | 6 | 31 | 13 | 26 | 31 | Текущий ремонт: ТН500-1СШ Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ТН-1СШ АГ=5 дней | окончание 07.11.14 |  | ВДПМЭС
181 | 25 | ОВВ220 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1.Для безопасного выполнения работ при установке противогнездовых устройств на 2СШ 220. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
182 | 25 | ВВ 32 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 22 | 1.Текущий ремонт ВВ и ТТ 2. АГ=02-00ч. |  |  | ВДПМЭС
183 | 25 | ВВ 31 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1.Текущий ремонт ВВ и ТТ 2. АГ=02-00ч. |  |  | ВДПМЭС
184 | 25 | ВЛ 500 кВ Трубная-Южная | 4 | 13 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1.Текущий ремонт ТН-500 ВЛ. 2.АГ=08-00 |  | 331 | ВДПМЭС
185 | 25 | ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №1 |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 23 | 25 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Черный Яр 1 2. АГ= 01-00ч. |  |  | ВДПМЭС
186 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1 |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 23 | 25 | Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Черный Яр 1, ЛР 220 ВЛ Черный Яр 1 |  | 339 | ВДПМЭС
187 | 25 | ОСШ 220 |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 23 | 25 | 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Черный Яр 1 2. АГ= 01-00ч. |  |  | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
188 | 11 | 2СШ 110 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Текущий ремонт ШР ТН 2СШ 110, ШР 2СШ 110 присоединений. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
189 | 11 | ТН-2сш-110 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Текущий ремонт ШР ТН 2СШ 110 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
190 | 11 | ОСШ 110 | 31 | 1 | 31 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт ОР ВЛ 2 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
191 | 11 | ОВ110 | 31 | 1 | 31 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Текущий ремонт ШР 2СШ ОВ110 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод (ВЛ 110 кВ № 2) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 2. АГ=01:00 | При условии ВЛ-110 кВ №8 в работе |  | ВДПМЭС
193 | 11 | В ВЛ 2 110 кВ | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | Текущий ремонт В, ТТ, ШР 2СШ ВЛ 2 АГ=01:00 | с 03.10 по 10.10.2014 на ОВ |  | ВДПМЭС
194 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 10. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
195 | 11 | ОСШ 110 | 31 | 1 | 31 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Текущий ремонт ОР ВЛ 2, ОР ВЛ 10, ОР ВЛ 14 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
196 | 11 | В ВЛ 10 110 кВ | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт В, ТТ, ШР 2СШ ВЛ 10. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
197 | 11 | ШСВ110 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Текущий ремонт ШР 2СШ ШСВ110, ШСВ110, ТТ ШСВ110 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
198 | 11 | ОСШ 110 | 5 | 20 | 24 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ОР ВЛ № 14 |  |  | ВДПМЭС
199 | 11 | В110 АТ-5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ-5 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
200 | 11 | В ВЛ 1 110 кВ | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ШР 2СШ 110 ВЛ 1 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
201 | 11 | В ВЛ 5 110 кВ | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт ШР 2СШ 110 ВЛ 5 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
202 | 11 | В110 АТ-6 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ-6 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
203 | 22 | В ВЛ ГЭС 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт В, ТТ , ЛР ВЛ ГЭС 1. ТО РЗиА АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
204 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая-1 (ВЛ 220 кВ ГЭС-1) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт ЛР, ОР ,КС, ВЧЗ ВЛ ГЭС-1. ТО РЗиА АГ=01:00 |  | 343 | ВДПМЭС
205 | 22 | ОСШ 220 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт ОР ВЛ ГЭС-1 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
206 | 12 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
207 | 11 | МВ-110 АТ-1 |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Средний ремонт МВ-110 АТ-1 АГ=ВЗ | Сторона 110 АТ-1 через ОВ |  | ВДПМЭС
208 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
209 | 22 | ОВ-220 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 1. Текущий ремонт ВВ, ТТ А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
210 | 11 | В-263Л-110 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. Текущий ремонт ВВ, ТТ. 2. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 | с 29.09.14 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
211 | 11 | 1 СШ-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ТН1-110, ШР-110 кВ присоединений. 2. Верховой осмотр А.Г.=02-00 | Питание I СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт |  | ВДПМЭС
212 | 11 | ТН1-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ТН, ШР. 2. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
213 | 11 | В-222Л-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ШР. 2. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 | Через ОВ с 20 - 24.10.2014 |  | ВДПМЭС
214 | 11 | В-АТ1-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ШР. 2. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
215 | 11 | В-282Л-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ШР. 2. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
216 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Гумрак |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Тупиковый режим от ПС 220 кВ Алюминиевая в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС Гумрак | ПС Гумрак |  | ВДПМЭС
217 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая- Гумрак |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Тупиковый режим от ПС 220 кВ Алюминиевая в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС Гумрак | ПС Гумрак |  | ВДПМЭС
218 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 220 кВ Алюминиевая-1) | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | Текущий ремонт РПГ ВЛ А-1. АГ-1ч. |  | 348 | ВДПМЭС
219 | 11 | II СШ 110 кВ | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 1.Текущий ремонт ШР-IIсш ЛЭП №9, ШР-IIсш 110 ОВВ, ШР-IIсш Т-3, ОПН-IIсш 110 2. Средний ремонт ШР-IIсш 110 ШСВВ, ШР-IIсш ЛЭП №12, ШР-IIсш ЛЭП №11, ШР-IIсш ЛЭП №51, ШР-IIсш АТ-2, ШР ТН-IIсш 110, ШР-IIсш ЛЭП №6, ШР-IIсш АТ-1, ШР-IIсш ЛЭП №7, ШР-IIсш ЛЭП №4, ШР-IIсш ЛЭП №8, ШР-IIсш ЛЭП №52, ШР-IIсш Т-4. АГ-3ч. | до 02.11.2014 |  | ВДПМЭС
220 | 11 | ТН-II СШ 110 кВ | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 1.Средний ремонт ШР ТН-IIсш 110. 2. Текущий ремонт ТН-II СШ 110. АГ-3ч. | до 02.11.2014 |  | ВДПМЭС
221 | 11 | ШСВВ-110 | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 33 | 1 | 31 | 1. Текущий ремонт ШСВВ-110, ТТ ШСВВ-110. 2. Средний ремонт ШР-IIсш 110 ШСВВ. АГ-3ч. | до 02.11.2014 |  | ВДПМЭС
222 | 11 | ОВВ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.Включить для питания ВЛ 110 кВ Гумрак -Пионерская (ВЛ 110 кВ №6). 2. Средний ремонт ШР-IIсш ЛЭП №6. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
223 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ШР-IIсш ЛЭП №9. АГ-3ч. | ОВ |  | ВДПМЭС
224 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №51 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Средний ремонт ремонт ШР-IIсш ЛЭП №51 АГ-3ч. | ОВ |  | ВДПМЭС
225 | 22 | IIс.220 |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1.Для вывода в ремонт АТ-2. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
226 | 22 | IIс.220 |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1.Для ввода в работу АТ-2. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
227 | 12 | АТ 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Средний ремонт ШР-IIсш АТ-2. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
228 | 11 | ВВ-110 АТ 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Средний ремонт ШР-IIсш АТ-2. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
229 | 11 | ОВВ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ШР-IIсш 110 ОВВ. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
230 | 22 | Iс.220 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 1.Для вывода в ремонт АТ-1. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
231 | 12 | АТ 1 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Средний ремонт ШР 110-IIсш АТ-1 АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
232 | 11 | ВВ-110 АТ 1 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Средний ремонт ШР 110-IIсш АТ-1 АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
233 | 22 | Iс.220 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 1.Для ввода в работу АТ-1. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
234 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №7 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Средний ремонт ремонт ШР-IIсш ЛЭП №7 АГ-3ч. | ОВ |  | ВДПМЭС
235 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №4 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Средний ремонт ремонт ШР-IIсш ЛЭП №4 АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
236 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №52 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Средний ремонт ремонт ШР-IIсш ЛЭП №52 АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
237 | 11 | АТ-6 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | Текущий ремонт РПГ ВЛ А-1. АГ-1ч. |  |  | ВДПМЭС
238 | 11 | ОВВ-110 |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ОВВ-110, ТТ ОВВ-110. 2. Средний ремонт ОР 110 ОВВ. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
239 | 11 | ОСШ-110 кВ |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ОВВ-110, ТТ ОВВ-110. 2. Средний ремонт ОР 110 ОВВ. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
240 | 11 | ОСШ 110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт РПГ-110, РПТ ВЛ №92, ЗН ф.С ОСШ110, ТН ОСШ-110, ОР-110 ОВ АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
241 | 11 | ОВ 110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт ОР ОВ-110кв АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
242 | 12 | АТ-1 | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1. Текущий ремонт АТ-1, ТР 35 АТ-1, ШР ТН 220 АТ-1, РВМГ 220 АТ-1, РВС 110 АТ-1, РВС 35 АТ-1 2. ТО РЗиА АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
243 | 12 | 1 с 220 кВ | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ШР-1с ЛЭП Кировская 1, ШР 1 с ЛЭП Кировская 3 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
244 | 12 | ТН-220 АТ-1 | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ШР ТН 220 АТ-1, ТН 220 АТ-1, РВМГ 220 АТ-1 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
245 | 12 | В ВЛ Волга 1 | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ТТ, ШР-1с ЛЭП Кировская 1 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
246 | 12 | В-1 ВЛ Южная | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ШР-1с ЛЭП Кировская 3 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
247 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 2 | 30 | 31 | 1.Текущий ремонт ЛР 1, ЛР 2, КС, ВЧЗ 2. ТО РЗиА АГ=02:00 |  | 356 | ВДПМЭС
248 | 12 | В-1 ВЛ Южная |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт ЛР 1 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
249 | 12 | В-2 ВЛ Южная |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт ЛР 2 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
250 | 11 | МВ 110 АТ-1 | 15 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт В АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
251 | 12 | АТ-3 | 16 | 16 | 31 | 12 | 20 | 31 | 12 | 20 | 31 | 1. Текущий ремонт АТ-3, ТР 3 110 АТ-3, ТР 35 АТ-3, ТН 220 АТ-3, РВМГ 220 АТ-3, РВС 110 АТ-3, РВС 35 АТ-3 2. ТО РЗиА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
252 | 11 | МВ-1-110 АТ-3 | 3 | 16 | 18 | 12 | 20 | 31 | 12 | 20 | 31 | 1. Текущий ремонт МВ 2. ТО РЗиА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
253 | 11 | ВЛ 110кв Котельниково-Жуковская(ВЛ 110кв Жуковская) |  |  |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Средний ремонт ЛР-2 ВЛ-110кв Жуковская АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
254 | 11 | 1ас 110кв |  |  |  | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | Средний ремонт ШР ТН 1ас 110кв, ЛР-2 ВЛ-110кв Жуковская АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
255 | 12 | АТ-1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | 1. Текущий ремонт АТ-1, ТР 10 АТ-1, РВС 110 АТ-1, РБ 10 АТ-1 2. ТО РЗиА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
256 | 12 | ТН 1 с. 220 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | 1.Текущий ремонт ОПН 2. Замена изоляторов АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
257 | 12 | ВВ 220 кВ ВЛ Гумрак | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | 1. Текущий ремонт В 2. ТО РЗиА 3. Замена изоляторов АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
258 | 12 | ВВ 220 кВ ВЛ Южная – Кировская | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | 1. Текущий ремонт В 2. ТО РЗиА 3. Замена изоляторов АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
259 | 11 | ВВ 110 АТ-1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | 1. Текущий ремонт В 2. ТО РЗиА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
260 | 11 | ОВВ 110 |  |  |  | 21 | 1 | 12 | 21 | 1 | 12 | 1. Средний ремонт ВВ ВЛ №46 АГ=ВЗ | с 22.09.14 |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
261 | 11 | В ВЛ 401 |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Тех.обслуживание РЗиА АГ=01:00 ч | ОВ |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
262 | 12 | 1СШ-220 |  |  |  | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 30 | Отбор проб масла ТН1-220 А.Г.=01-00 | Питание I СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ |  | ВДПМЭС
263 | 12 | 2СШ-220 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 1 | 31 | 31 | Отбор проб масла ТН2-220 А.Г.=01-00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
264 | 11 | ОСШ-110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ТН3-110, ОР-110 ВЛ 279 1. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ЛР, ОР ВЛ 279 А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
266 | 11 | В-279Л-110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ 279 А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
267 | 12 | МЛП-220 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1. Текущий ремонт ТТ-РП. А.Г.=01-00 |  |  | ВДПМЭС
268 | 11 | 1 СШ-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР-110 кВ присоединений. 2. Верховой осмотр. А.Г.=02-00 | Питание I СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт |  | ВДПМЭС
269 | 11 | ОВ-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 1 | 13 | 13 | 1. Средний ремонт ШР1-ОВ-110, ОР-ОВ-110 А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
270 | 11 | ОСШ-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ОР-ОВ-110 |  |  | ВДПМЭС
271 | 11 | В-АТ1-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
272 | 11 | В-279Л-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 1 | 14 | 14 | 1. Средний ремонт ШР. А.Г.=02-00 | с 15 по 17 через ОВ на 2с 110 кВ на ПС Приморская |  | ВДПМЭС
273 | 11 | В-215Л-110 |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР. 2. Текущий ремонт В, ТТ. 3. Тех. обслуживание РЗА. А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
274 | 11 | ОСШ 110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Средний ремонт ОР-ВЛ-462. АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
275 | 11 | 1 СШ 110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1. Средний ремонт ШР-110-АТ-1, ШР-1-ОВ-110, ШР-1СВ-110, ШР-ТН-1-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
276 | 11 | ОВ 110 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1. Средний ремонт ШР-1-ОВ-110. АГ=02:00 ч | ВЛ 110 кВ №463 через ОВ на 2с 110 кВ с 6 - 10.10.2014 |  | ВДПМЭС
277 | 11 | СВ 110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1. Средний ремонт ШР-1-СВ-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
278 | 11 | В 110 АТ 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1. Средний ремонт ШР-110-АТ-1. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
279 | 11 | ТН 1 110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1. Средний ремонт ШР-ТН-1-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
280 | 11 | 2 СШ 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР-2-ОВ-110, ШР-2-СВ-110, ШР-ВЛ-462, ШР-ТН-2-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
281 | 11 | В ВЛ 460 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Тех.обслуживание РЗиА АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
282 | 11 | ОВ 110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1. Средний ремонт ШР-2-ОВ-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
283 | 11 | СВ 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР-2-СВ-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
284 | 11 | ОВ 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР-ВЛ-462 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
285 | 11 | ТН 2 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1. Средний ремонт ШР-ТН-1-110. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
286 | 12 | АТ 4 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт АТ 4, ТН-110 АТ-4 , ТР 220 АТ-4 2. Профконтроль РЗА. АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
287 | 11 | В 110 АТ 4 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт ОПН 110 АТ 4. ТО РЗА АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
288 | 12 | В 220 АТ 4 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | Текущий ремонт В 220 АТ 4. Текущий ремонт ТР 220 АТ-4 , ОПН-220 АТ-4 ТО РЗА АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
289 | 12 | Т 2 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт Т 2, ТТ, ТН Т 2. 2. Профконтроль РЗА. АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
290 | 12 | В 220 Т-2 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Текущий ремонт В 220 Т-2. ОПН-220 Т-2 ТО РЗА АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
291 | 12 | АТ 3 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1.Текущий ремонт АТ 3, ТН-110 АТ-3 , ТР 220 АТ-3 3. Профконтроль РЗА. АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
292 | 11 | В 110 АТ 3 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 1.Текущий ремонт ОПН 110 АТ 3 АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
293 | 12 | В 220 АТ 3 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 1.Текущий ремонт В 220 АТ 3 2. Текущий ремонт ТР 220 АТ-3 , ТО РЗА АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
294 | 12 | ТН 1сек. 220 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1. Текущий ремонт ТН 1 220 2 Текущий ремонт ШР ТН 1 220. 3. ТО РЗА АГ=2;00 |  |  | ВДПМЭС
295 | 12 | В 220 Алюминниевая | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1Текущий ремонт ШР 220 Алюминниевая-3 АГ=2;00. |  |  | ВДПМЭС
296 | 12 | СВ 220 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1Текущий ремонт ШР 1-220 СВ, АГ=2;00 |  |  | ВДПМЭС
297 | 12 | В 220 АТ 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1.Текущий ремонт ШР 220 АТ 3. АГ=2;00 |  |  | ВДПМЭС
298 | 12 | Т 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1,Текущий ремонт ШР 220 Т 1 АГ=2;00 |  |  | ВДПМЭС
299 | 12 | 1 сек.-220кВ | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1,Текущий ремонт ШР-220 ТН I сек., ШР 220 присоединений АГ=2;00 |  |  | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов,а.г. 2ч. |  | 38 | ВЭ
301 | 11 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ЦРП-4 (ВЛ 110 кВ №39) | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов,а.г. 2ч. |  | 39 | ВЭ
302 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разземление г.з. троса, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 99 | ВЭ
303 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино 220-Обливская ПТФ (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №61, №62, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 61 | ВЭ
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Советская №7 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №7, №6, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 7 | ВЭ
305 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Советская №4 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Разземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №4, №8, №9, №11, №12,опробование схемы плавки гололеда на грозотросе, АГ-1ч | без отключения ВЛ | 4 | ВЭ
306 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Строительная (ВЛ 110 кВ №22) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | при условии планового останова ОАО "Химпром" | 212 | ВЭ
307 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | Опробование схем плавки гололеда провода. Программа № 27-ГП. А.Г.- 1ч | С отключением ВЛ. В месячном графике на сентябрь отказана по режиму сети 500-220 кВ . | 2 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) и ВЛ 110 Опытная- Кузьмичи ( ВЛ 110 №57) от ПС Гумрак. Программа № 36-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 52 | ВЭ
309 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) до оп.№ 18/35 и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) до оп. № 29/23 от ПС Городище. Программа № 40-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 51 | ВЭ
310 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование схем плавки гололеда тросса ВЛ 110 кВ Гумрак- Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) до оп. № 65/57 от ПС Аэропорт. Программа № 38-ПГ от 31.08.12 А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ | 51 | ВЭ
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Опробование схем плавки гололеда грозотроса. Программа № 37-ПГ. А.Г.- 1ч | Без отключений ВЛ. Согласно графика пробных ПГ. | 53 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
312 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 283 | ВЭ
313 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-8ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 283 | ВЭ
314 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Городская-1 с отпайками (ВЛ110 кВ №210) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | Тек.рем.ЛР-210Л-110 на ПС Городская-1, Городская-2, Городская-3, АГ-2ч. |  | 210 | ВЭ
315 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. |  | 281 | ВЭ
316 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110 на ПС Красная Слобода, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-19Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 119 | ВЭ
317 | 11 | ВЛ-110 кВ МГЭС-Зеленая (ВЛ-110 кВ №205) | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ЛР-205Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС | 205 | ВЭ
318 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем.ЛР-206Л-110, РР1-110 на ПС Красная Слобода. Ном.кап.рем.ЛР-206Л-110 ПС Рассвет, АГ-8ч. | с включением на ночь | 206 | ВЭ
319 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №203) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-2, ПС Городская-3, ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 203 | ВЭ
320 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ-110 кВ №204) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-204Л-110 на ПС Городская-1, ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 204 | ВЭ
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 12 | 1 | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | Капитальный ремонт. Замена элементов деревянных опор. АГ-4 ч | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 286 | ВЭ
322 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы - Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110 на ПС Шульцы, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 286 | ВЭ
323 | 11 | ВЛ 110 кВ Степана Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ, РР1-110 на ПС Танина. Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ ПС Ст.Разина, АГ-2ч. | с включением на ночь Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 270 | ВЭ
324 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская - Ст.Разина (ВЛ 110 кВ №278) | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110 кВ ПС Ст.Разина, АГ-2ч. |  | 278 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
325 | 11 | ВЛ 110 кВ Литейная-Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ № 422) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка. Прог. 17-ППГ-К-П-Вал | С отключением ВЛ | 422 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
326 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ремонт опор, а.г. 1ч. |  | 514 | ВЭ
327 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. | Продолжение работ с 29.09.2014. Отсутствие резерва с РЭ | 503 | ВЭ
328 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская-Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. |  | 590 | ВЭ
329 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) |  |  |  | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва с РЭ | 503 | ВЭ
330 | 11 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Ремонт шлейфов, а.г. 2ч. | Долг с июля | 56 | ВЭ
331 | 11 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 56 ПС Донская и ПС Качалинская, а.г. 2ч. | Долг с июля | 56 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
332 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская - Безымяновская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Работы выполнены в сентябре | 603 | ВЭ
333 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 №604) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | Работы выполнены в сентябре | 604 | ВЭ
334 | 11 | ВЛ-110 Роднички – Рябовская (ВЛ 110 №611) | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ | 611 | ВЭ
335 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 №612) | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключением ВЛ | 612 | ВЭ
336 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ-110 № 662) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда; АГ 1 час | Без отключением ВЛ | 662 | ВЭ
337 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда АГ 1 час | С отключением ВЛ | 668 | ВЭ
338 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Верховой осмотр АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
339 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Устранение последовательного соединения с заземлением ФП-ЛЭП-668 и ЗН-ВЧЗ-ЛЭП-668 фазы "А", "В" на ПС Упорники АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Песковатка | [12 empty] | ВЭ
340 | 11 | АТ-1 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Техническое обслуживание устройств РЗА АТ-1-220 кВ в объеме проф. контроля, АГ-2ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВЭ
341 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  |  | ВЭ
342 | 11 | ВУКН | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВЭ
343 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опроб. Сх ПГ на ЛЭП-422,432,433 на ЛЭП-422,432,433 пост.U-14 кВ от ВУПГ-14 с установкой 3-х фазной закоротки на спусках к ЛР-ЛЭП-433 пс Терновка Прог. 17-ППГ-К-П-Вал |  |  | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
344 | 11 | СВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | В/испытания СВ-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Калач | [12 empty] | ВЭ
345 | 11 | В ВЛ-110 кВ Лысово | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 27 | 31 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ Лысово в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. Включить на ПС Б-11 ВЛ 110кВ Б-11- Чернышково. |  | ВЭ
346 | 11 | СВ-110 кВ | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Техническое обслуживание устройств РЗА СВ-110 кВ в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кислово | [12 empty] | ВЭ
347 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная-Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110, АГ-8ч. |  | 283 | ВЭ
348 | 11 | СШ-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Ном.кап.рем. ЛР-283Л-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кр.Слобода | [12 empty] | ВЭ
349 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110 АГ-8ч. |  | 119 | ВЭ
350 | 11 | МЛП-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. РР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
351 | 11 | II СШ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. ЛР-19Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
352 | 11 | СВ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. СР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
353 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Кр.Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. ЛР-206Л-110, РР1-110, АГ-8ч. | с включением на ночь | 206 | ВЭ
354 | 11 | МЛП-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
355 | 11 | I СШ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап. рем. ЛР-206Л-110, СР1-110, ШР-Т1-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
356 | 11 | СВ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Ном.кап.рем. СР1-110, АГ-8ч. Тек.рем. СВ-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
357 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, АГ-2ч. |  | 119 | ВЭ
358 | 11 | В-19Л-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. В-19Л-110, ЛР-19Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
359 | 11 | В-19Л-110 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Проверка АПВ и управл. Выключателя, РЗА ЭПЗ-1636 19Л-110 в объёме "В", , АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
360 | 11 | ВЛ 110 кВ ШлГЭС-Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ЛР-205Л-110, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС | 205 | ВЭ
361 | 11 | В-205Л-110 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. В-205Л-110, ШР-205Л-110, ЛР-205Л-110, АГ-2ч. | Присоединение к МГЭС ВгРГСиС |  | ВЭ
362 | 11 | I СШ-110 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ТН1-110, ШР-205Л-110, ШР-265Л-110, ШР-Т1-110, Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К"АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
363 | 11 | В-265Л-110 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ШР-265Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
364 | 11 | ТН1-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек. ремонт и проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К", АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы | [12 empty] | ВЭ
365 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы -Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, АГ-2ч. |  | 286 | ВЭ
366 | 11 | СШ-110 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-286Л-110, ЛР-290Л-110, ШР-Т1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
367 | 11 | ВЛ 110 кВ Ст.Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110; РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 270 | ВЭ
368 | 11 | I СШ-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110, ШР-Т1-110, СР1-110, ТН1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
369 | 11 | СВ-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110, СР1-110, АГ - 2 ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
370 | 11 | МЛП-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Степана Разина | [12 empty] | ВЭ
371 | 11 | ВЛ 110 кВ Ст.Разина-Танина с отпайкой на ПС Молодкжная (ВЛ 110 кВ №270) | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем. ЛР-270Л-110 кВ, АГ-2ч. | с включением на ночь | 270 | ВЭ
372 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская - Ст.Разина (ВЛ 110 кВ №278) | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110 кВ, АГ-2ч. |  | 278 | ВЭ
373 | 11 | I СШ-110 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Тек.рем. ЛР-278Л-110, ЛР-270Л-110 кВ, АГ-2ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
374 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. | Долг с апреля. С включением МЛП-110. |  | ВЭ
375 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. | Долг с апреля. С включением МЛП-110. |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Вязовка | [12 empty] | ВЭ
376 | 11 | 1С-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-0.5ч. | МЛП |  | ВЭ
377 | 11 | 2С-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-0.5ч. | МЛП |  | ВЭ
378 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1, ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-0.5ч. | МЛП |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ольховка | [12 empty] | ВЭ
379 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-0.5ч. | МЛП |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
380 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Опробование ВГ-110 ЛЭП №514, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
381 | 11 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
382 | 11 | БСК-10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | НТО и Опробование ВВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
383 | 11 | СМВ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
384 | 11 | II СШ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | БВР при опробование СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
385 | 11 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опробование СМВ-110, а.г. ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
386 | 11 | СМВ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
387 | 11 | I СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
388 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Устранение последовательного соединения с заземлением ФП-ЛЭП-668 и ЗН-ВЧЗ-ЛЭП-668 фазы "А", "В" на ПС Упорники АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
389 | 11 | Т блока 8 110 кВ |  |  |  | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | Текущий ремонт трансформатора блока №8 , а.г. - В.З. | ТА-8 в тек.ремонте 06.10.14г.-12.10.14г. |  | ТГК8
390 | 11 | ОСШ 110кВ |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Ремонт ОР 110кВ блока №8, а.г. - В.З. | вывод из резерва |  | ТГК8
391 | 11 | В 110 кВ блока №8 |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Ремонт ОР 110кВ блока №8, а.г. - В.З. | ТА-8 в тек.ремонте 06.10.14г.-12.10.14г. |  | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
392 | 11 | РТСН 110 кВ |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Текущий ремонт РТСН. Проф.восстановление защит и управления. а.г. 4 ч. | с отключением 29.09.14.-03.10.14. |  | ТГК8
393 | 11 | ТН-1 1СШ 110 кВ |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт ТН Замена разрядника на ОПН, а.г.4ч | с отключением |  | ТГК8
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
394 | 11 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
395 | 11 | I СШ 1 С 110кВ | 49 | 1 | 31 | 49 | 1 | 31 |  |  |  | Текущий ремонт шинных разъединителей присоединений, поочередно, АГ-6ч | Продолжение ремонта до 18.11.2014г |  | ТЭЦ3
396 | 11 | ЭВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Красноармейская № 1 (ЭВ ВЛ 33) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I ВЛ-33, АГ-3ч | ОВ |  | ТЭЦ3
397 | 11 | ШОВ-1С | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I ШОВ-1С, АГ-3ч |  |  | ТЭЦ3
398 | 11 | Т-Б1 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I БЛ-1, АГ-3ч | ОВ |  | ТЭЦ3
399 | 11 | СВВ-I СШ | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя СШР-IСШ 1С, АГ-3ч |  |  | ТЭЦ3
400 | 11 | Т-Б2 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I БЛ-2, АГ-3ч | ОВ |  | ТЭЦ3
401 | 11 | ЭВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ЭВ ВЛ- 38) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I ВЛ-38, АГ-3ч | ОВ |  | ТЭЦ3
402 | 11 | ЭВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ЭВ ВЛ- 300) | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР-I ВЛ-300, АГ-3ч | ОВ |  | ТЭЦ3
403 | 11 | ТН I СШ 1 С | 6 | 31 | 31 | 6 | 31 | 31 |  |  |  | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР ТН-Iсш 1с, АГ-3ч | Продолжение ремонта до 05.11.14г |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 10 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. |  |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты |  |  |  | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | ТР: В-40, В-41, ТТ-40, ТТ-41, ТТЛ-509, РЛ-509, РВ-41Л, ТН1-509, ТН2-509, ОПН-509, РТН-509, РВ-40Л | с 25.07.2014 |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) |  |  |  | 13 | 9 | 21 | 13 | 9 | 21 | Под ремонт 1СШ-110 ПС 220кВ Владимировка. |  |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) |  |  |  | 9 | 23 | 31 | 9 | 23 | 31 | Под ремонт АТ-4 ПС 220кВ Владимировка. |  |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) |  |  |  | 17 | 6 | 22 | 17 | 6 | 22 | Под вывод в ремонт 2СШ 220 ПС 500 кВ Трубная. |  |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр (замыкание/размыкание) |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | Под вывод в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Чёрный Яр. |  |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр (замыкание/размыкание) |  |  |  | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская |  |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино -1) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | АГ 2 часа. Опробование схемы плавки гололеда; |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино -2) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | АГ 2 часа. Опробование схемы плавки гололеда; |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Половцево-тяговая (ВЛ 110 кВ Балашовская – Половцево) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | АГ 2 часа. Опробование схемы плавки гололеда; |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 11 | 1 | 11 | Ввод в работу в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-Старый Оскол |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 6 | Замыкание транзита в связи с выводом в ремонт АТ-11 и АТ-12 на Нововоронежской АЭС |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Замыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №2 с отпайкой на ПС Цементник |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Замыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №2 с отпайкой на ПС Цементник |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Замыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №1 с отпайкой на ПС Цементник |  |  | ВорРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 3 | 28 | 30 | Замыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол и АТ-12 НВАЭС |  |  | ВорРДУ
п | 10 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная |  |  |  | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | ТР ЛР-11, ЛР-12 |  |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопер |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | АГ-4ч.ТО системы мониторинга гололедообразования, замена изоляторов, равсширение просек. |  |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопер |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Пробная плавка гололеда на грозотросе(а.г. 1 час) |  |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Пробная плавка гололеда на грозотросе(а.г. 1 час) |  |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | А.Г.-4 ч. ТО системы мониторинга гололедообразования, замена изоляторов, вырубка деревьев |  |  | СарРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Байчурово тяговая - Балашовская |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | "ТР, замена дефектной изоляции, удаление грачиных гнезд. ПрихПО С откл. АГ-1 ч." |  |  | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
|  | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов
в Архив
на Экспорт
Отказанные заявки
РДУ КонтрольВЛ