## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_ _"__ __ _____ 2015 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Март 2015 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
95 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 220 кВ Суровикино-220, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
96 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | 2 | 12 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ, подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13
97 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 4 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | При условии ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак в работе | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5
98 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | 1 | 12 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
99 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 -Красноармейская №1(ВЛ 110 кВ №33) | 1 | 16 | 16 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
100 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 2 | 2 | 3 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | При условии ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак в работе | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
101 | ВЛ 110 кВ Северная-ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ, подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13
102 | ВЛ 110 кВ Садовая-ПП М.Горького с отпайкой на ПС М.Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №71, № 72, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27
103 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №3, Развилка-2, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27
104 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №4, №8, №9, №11, №12, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
105 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ № 7, № 6, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
106 | ВЛ 110 кВ Комсомольская-Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт ЛР1-285Л-110, РР2-110 на ПС Комсомольская, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26
п | Камышинские электрические сети
107 | ВЛ 110 кВ Филино -Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411, ВЧЗ-ЛЭП-411 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
108 | ВЛ 110 кВ Коробки - Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410, КС-ЛЭП-410 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13
109 | ВЛ 110 кВ Лемешкино -Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, СР-ЛЭП-446, КС 110 кВ ЛЭП-446 (ф.В) ПС Жирновская. АГ-1ч |  | 1 | 26 | 26
п | Михайловские электрические сети
110 | ВЛ 110 кВ Арчеда- Михайловская №2 с отпайками(ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 30 | 31 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 554, СР-110 ЛЭП № 554, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 554 ПС Михайловская а.г. 2ч. |  | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31
111 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 23 | 24 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 513 на ПС Михайловская а.г. 2ч. |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 220 кВ Суровикин-220
112 | В.ВЛ -61 | 1 | 25 | 25 | Отбор проб масла из ТТ. ВЛ- 61; а.г. 2ч. |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Строительная
113 | В. ВЛ-22 | 5 | 16 | 20 | Релейное опробование управления АПВ, а.г. 1ч. | ОВ-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20
114 | В. ВЛ-23 | 3 | 25 | 27 | Релейное опробование управления АПВ, а.г. 1ч. | ОВ-110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27
пс | ПС 110 кВ Канатная
115 | В-1.ВЛ-20 | 1 | 17 | 17 | В/в испытания В-1.ВЛ-20; а.г. 2ч. | С включением СВ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17
пс | ПС 110 кВ ВГТЗ-1
116 | В. ВЛ-15 | 2 | 12 | 13 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г.2ч. | Под ремонт ВЛ 110 кВ № 15 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Комсомольская
117 | ВЛ 110 кВ Комсомольская-Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт ЛР1-285Л-110, РР2-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26
118 | МЛП-110 | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт РР2-110, АГ-8ч. |  | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Филино
119 | 1С-110 | 6 | 2 | 9 | Кап. ремонт ЭМБ присоединений 1 с -110 АГ-1 ч | ОСШ-110 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9
120 | ВЛ 110 кВ Филино -Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411, ВЧЗ-ЛЭП-411 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
121 | МЛП-110 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-411. АГ-1,5ч. |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
122 | 2С-110 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411, ШР-2-СВ-110. Тек.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1,5ч. |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
123 | СВ-110 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
124 | ВЛ 110 кВ Коробки - Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410,СР-ЛЭП-410, КС-ЛЭП-410 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13
125 | МЛП-110 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-410, РПГ-110. АГ-1,5ч. |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13
126 | 1С-110 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410, ШР-1-СВ-110, 1С-110. Тек.рем. ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-1,5ч. |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13
127 | СВ-110 | 3 | 11 | 13 | Техобслуж. ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13
128 | СВ-110 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1,2-СВ-110. АГ-1,5ч. | МЛП-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19
пс | ПС 110 кВ Купцово
129 | 1С-110 | 1 | 12 | 12 | Тек.рем. ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-1ч. | МЛП-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
пс | ПС 110 кВ Мирошники
130 | 1С-110 | 1 | 16 | 16 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
131 | 2С-110 | 1 | 16 | 16 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
пс | ПС 110 кВ Ольховка
132 | 1С-110 | 1 | 5 | 5 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 5 | 5
133 | СВ-110 | 1 | 5 | 5 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 5 | 5
134 | 2С-110 | 1 | 19 | 19 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 19 | 19
135 | СВ-110 | 1 | 19 | 19 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 19 | 19
пс | ПС 110 кВ Жирновская
136 | ТН-1-110 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ТН-1-110 и проф.исп. ТН-1-110. АГ-1ч. |  | 1 | 16 | 16
137 | ВЛ 110 кВ Лемешкино -Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, СР-ЛЭП-446, КС 110 кВ ЛЭП-446 (ф.В). АГ-1ч |  | 1 | 26 | 26
138 | МЛП-110 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. СР-ЛЭП-446. АГ-1ч |  | 1 | 26 | 26
139 | 1С-110 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, ШР-110-Т-1, ШР-1-СВ-110, ШР-ТН-1-110. АГ-1ч. |  | 1 | 26 | 26
140 | СВ-110 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ШР-1-СВ-110. АГ-1ч |  | 1 | 26 | 26
141 | ТН-1-110 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ШР-ТН-1-110. АГ-1ч. |  | 1 | 26 | 26
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Михайловская
142 | ВЛ 110 кВ Арчеда- Михайловская №2 с отпайками(ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 30 | 31 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 554, СР-110 ЛЭП № 554, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 554 а.г. 2ч. |  | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31
143 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №554 , капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП №554, а.г. 2ч. |  | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31
144 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 23 | 24 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24
145 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 23 | 24 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №513, ТТ-110 , капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 513, а.г. 2ч. |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24
пс | ПС 110 кВ Себряковская
146 | МВ-110 ЛЭП №512 | 5 | 2 | 6 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6
147 | СМВ-110 | 2 | 11 | 12 | Профилактическое восстановление РЗА СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12
148 | МВ-110 ЛЭП №513 | 5 | 16 | 20 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 513, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20
149 | МВ-110 ЛЭП №513 | 2 | 16 | 17 | Опробование МВ-110 ЛЭП №513, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, а.г.1ч. | С включением МЛП-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17
150 | ТН-I-110 | 1 | 26 | 26 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
151 | ТН-II-110 | 1 | 27 | 27 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27
пс | ПС 110 кВ Лог
152 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | Опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением ЛЭП -110 №545 через ОМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
пс | ПС 110 кВ Етеревская
153 | СМВ-110 | 1 | 23 | 23 | Опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23
154 | I СШ-110 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ТН-I-110, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23
п | Урюпинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Урюпинская
155 | СМВ-110 | 4 | 16 | 19 | Тек. ремонт СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110 ПС Урюпинская АГ 1 час | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19
156 | ТН-2-110 | 1 | 20 | 20 | Тек.ремонт ТН-2-110 и профвосстановление РЗА ТН-2-110 ПС Урюпинская. АГ-1 час | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20
157 | МВ-ЛЭП-602 | 4 | 23 | 26 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-602 ТТ-110-защиты-ЛЭП-602, ТТ-110-учета-ЛЭП-602. Опробование от действий РЗА МВ-ЛЭП-602. АГ 1 час. | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26
пс | ПС 110 кВ Искра
158 | 2с-110 | 1 | 11 | 11 | Техническое обслуживание: Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-2 на ПС Искра АГ 1 час | Отсутствие резерва с ВЭ | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
159 | МЛП-110 | 1 | 11 | 11 | Техническое обслуживание: ТТ-110-учета. ПС Искра АГ 1 час |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
пс | ПС 110 кВ Новоанниская
160 | СВ-110 | 4 | 23 | 26 | Тек. ремонт ТТ-110-ЛЭП-658, ТТ-110-ЛЭП-657. Профвосстановление ЭПЗ-1636 ЛЭП 657, профвосстановление ЭПЗ-1636 ЛЭП 658, опробование автоматики СВ-110. АГ 1 час | С вкл. СВ на ПС 110 кВ Черкесовская -2 | 4 | 23 | 26 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
161 | ТН-110-ЛЭП-658 | 2 | 17 | 18 | Тек. ремонт ТН-110-ЛЭП-658, РВС-110-ЛЭП-658 и профвосстановление РЗА ТН-110-ЛЭП-658, АГ 1 час |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
162 | ТН-110-ЛЭП-657 | 2 | 19 | 20 | Тек. ремонт: ТН-110-ЛЭП-657, РВС-110-ЛЭП-657 и профвосстановление РЗА ТН-110-ЛЭП-657, АГ 1 час |  | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20
пс | ПС 110 кВ Рябовская
163 | 1с-110 | 1 | 10 | 10 | Техническое обслуживание: ТТ-110-учета АГ 1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ |  |  |  | А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
март 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
1 | 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная c отпайкой на Нововоронежскую АЭС | 10 | 15 | 24 | 10 | 15 | 24 | 10 | 11 | 20 | Замена узла крепления средней фазы, с устройством дренажного отверстия. Замена поврежденных изоляторов, гасителей вибрации, выпавших распорок, уста-новка роговых разрядников, ремонт провода с установкой реммуфты, ремонт грозотроса, валка угрожающих деревьев, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд,установка противо-птичьих устройств на уч-ке опор № 915-1411, № 1-467. Техническое обслуживание ошиновки на ПС 500 кВ Липецкая. |  |  | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт, а/г 0,5 ч. | Поверка счетчиков АСКУЭ | 333 | ГЭС
3 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская |  |  |  | 1 | 24 | 24 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт, а/г 0,5 ч. | Поверка счетчиков АСКУЭ Перенос из-за совмещения с ремонтом 1с 220 кВ на ПС 220 кВ Алюминиевая | 332 | ГЭС
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
4 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 3 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Заявленный режим работы, а/г 6 ч | Тупиковый режим. Под 1 с 220 кВ Волжской ГЭС | 345 | ГЭС
5 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская № 1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Заявленный режим работы, а/г 6 ч | Тупиковый режим. Под 1 с 220 кВ Волжской ГЭС | 347 | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
6 | 28 | СП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
7 | 28 | ЮП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
|  | Оборудование 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
8 | 25 | 8Т | 14 | 23 | 31 | 14 | 23 | 31 | 14 | 23 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | 23.03.15-05.04.15. ТР,проф.восстановление РЗА, управления и блокировки РЛ-8Т, РТ-30, РТ-32 |  | ГЭС
9 | 25 | 9Т | 14 | 23 | 31 | 14 | 23 | 31 | 14 | 23 | 31 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | 23.03.15-05.04.15. ТР замена фазы А проф. восстановление РЗА , управления и блокировки РЛ-9Т, РТ-30, РТ-32 |  | ГЭС
10 | 25 | В-20 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. |  |  | ГЭС
11 | 25 | В-21 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф.контроль ТАПВ В-21 |  | ГЭС
12 | 25 | В-22 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. |  |  | ГЭС
13 | 25 | В-30 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. |  |  | ГЭС
14 | 25 | В-30 | 9 | 28 | 31 | 9 | 28 | 31 | 9 | 28 | 31 | Безопасное выполнение работ, а/г 3 ч | 28.03.15- 05.04.15. Под 8-9Т. |  | ГЭС
15 | 25 | В-32 | 7 | 23 | 29 | 7 | 23 | 29 | 7 | 23 | 29 | Безопасное выполнение работ, а/г 3 ч | Под 8-9Т. |  | ГЭС
16 | 25 | В-32 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | 30.03.15-03.04.15 |  | ГЭС
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
17 | 22 | 1Т | 7 | 9 | 15 | 7 | 9 | 15 | 7 | 9 | 15 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | ТР, замена ГОУ-3 на фазе В, а/г 6 ч. проф.восстановление автоматики охлаждения |  | ГЭС
18 | 22 | 1Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Вынужденный простой, а/г 6 ч | под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
19 | 22 | 2Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Вынужденный простой, а/г 6 ч | под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
20 | 22 | 3Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Вынужденный простой, а/г 6 ч | под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
21 | 22 | 6Т | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Вынужденный простой, а/г 3 ч | под В-6Т |  | ГЭС
22 | 22 | I с 220кВ | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | С переводом на В-О2 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 1 |  | ГЭС
23 | 22 | В-1Т | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф.восстановление АУВ, вторичных цепей ТТ, схемы управления и блокировки РЛ-1Т, РО-1Т. |  | ГЭС
24 | 22 | В-1Т | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Безопасное выполнение работ, а/г 3 ч | Под 1Т |  | ГЭС
25 | 22 | В-1Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
26 | 22 | В-2Т | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом 2Т на В-О1. ТР, поверка счетчиков АСКУЭ. |  | ГЭС
27 | 22 | В-2Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
28 | 22 | В-3Т | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом 3Т на В-О1 |  | ГЭС
29 | 22 | В-3Т | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
30 | 22 | В-6Т | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, поверка счетчиков АСКУЭ, проф. восстановление АУВ |  | ГЭС
31 | 22 | В-1ЛА | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая №1 на В-О1. ТР, поверка счетчиков АИИСКУЭ, опробование АУВ и АПВ. |  | ГЭС
32 | 22 | В-1ЛА | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | С переводом на В-О2 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 1. Под 1 с 220 кВ. |  | ГЭС
33 | 22 | В-1ЛВ |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт, а/г 0,5 ч. | С переводом на В-О1 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская № 1. ТР, поверка счетчиков АСКУЭ. |  | ГЭС
34 | 22 | В-2ЛА | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая №2 на В-О2. ТР, поверка счетчиков АСКУЭ, опробование АУВ и АПВ. |  | ГЭС
35 | 22 | В-3ЛА | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
36 | 22 | В-3ЛА |  |  |  | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Текущий ремонт, а/г 0,5 ч. | С переводом на В-О1 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 3. ТР, поверка счетчиков АСКУЭ. |  | ГЭС
37 | 22 | В-2ЛВ | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая №2 на В-О2. ТР, поверка счетчиков АСКУЭ, опробование АУВ и АПВ. |  | ГЭС
38 | 22 | В-1ЛВ | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
39 | 22 | ВС | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
40 | 22 | В-О1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Безопасное выполнение работ, а/г 6 ч | Под 1 с 220 кВ |  | ГЭС
41 | 22 | ОСШ 220кВ | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. |  |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
42 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 |  |  |  | 1. ТО: Верховой осмотр ВЛ. АГ= 01:00 ч. | Работы выполнены в феврале. Заявка №665 | 348 | ВДПМЭС
43 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Гумрак | 8 | 13 | 20 | 8 | 13 | 20 | 8 | 13 | 20 | КР: 1. Замена фарфоровой изоляции, целевая программа. АГ=02:00 ч. | Под наведенным напряжением | 351 | ВДПМЭС
44 | 22 | ВЛ-220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 13 | 26 | 31 | 13 | 26 | 31 | 13 | 23 | 31 | КР: 1. Замена дефектных гасителей вибрации и разрядных рогов 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Добавление изоляции в гирлянды провода. 4. Сплошная замена скоб крепления провода. АГ=02:00. | При условии включения в работу ВВ-1, ВВ-2 ВЛ-220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 на ПС 220 кВ Гумрак Перенос из -за совмещения с ремонтом 1с 220 кВ на ПС Алюминиевая по 04.04.15 | 353 | ВДПМЭС
45 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Гумрак |  |  |  | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1. Верховой осмотр ВЛ с регулировкой искровых промежутков на грозотросе с заземлением грозотроса. 2. Устранение дефектов на проводах и грозотросе. 3. Снятие птичьих гнезд с опор. 4. Ремонт датчиков гололедообразования. 5. Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. | с 24.02.2015г. |  | ВДПМЭС
46 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая №3 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Тупиковый режим в связи с ремонтом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Алюминиевая |  |  | ВДПМЭС
47 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Юбилейная | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Тупиковый режим в связи с ремонтом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Алюминиевая |  |  | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
48 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Сарепта-1(ВЛ 110 кВ №21) | 1 | 20 | 20 | 1 | 25 | 25 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ЛР, КС,ВЧЗ АГ=02:00 | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 211 | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
49 | 11 | ОВВ-110 1 секции | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Включить для питания ВЛ 110 № 651 1. Текущий ремонт В, ТТ №651 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
50 | 11 | ОВВ-110 1 секции | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Включить для питания ВЛ 110 № 650 1. Текущий ремонт В, ТТ №650 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
51 | 11 | ОВВ-110 1 секции | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Включить для питания ВЛ 110 № 605 1. Текущий ремонт В, ТТ №605 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
52 | 11 | ШСВ-110 1 секции | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 1. Текущий ремонт В, ТТ 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
53 | 25 | ОВВ-220 кВ | 19 | 9 | 27 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | АГ=03:00 1.Текущий ремонт В. 2.Текущий ремонт ТТ. |  |  | ВДПМЭС
54 | 25 | ВВ-500 кВ №11 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт В, ТТ. |  |  | ВДПМЭС
55 | 25 | ВВ-500 кВ №20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | АГ=03:00ч. 1.Текущий ремонт В, ТТ. |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
56 | 11 | АТ-3 | 19 | 16 | 31 | 19 | 16 | 31 | 19 | 16 | 31 | Текущий ремонт : 1) АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3, ОПН10-ТН-АТ3, ТН10-АТ3, ТР10-АТ-3 , 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд. 3) Профилактические испытания: АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3, ОПН10-ТН-АТ3,ТН10-АТ3. АГ=12:00. | окончание 03.04. |  | ВДПМЭС
57 | 11 | ВВ110-216 | 5 | 30 | 31 | 10 | 30 | 31 | 10 | 30 | 31 | Текущий ремонт : 1) ВВ110-216, ТТ110-216, ШР110-216 АГ=12:00 | ОВ окончание 08.04. |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
58 | 25 | Резервная фаза АТ-1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1.Текущий ремонт и профиспытания рез.фазы АТ-1 2.ТО РЗА АГ= 08-00 |  |  | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
59 | 22 | В 220 Волга | 10 | 24 | 31 | 10 | 24 | 31 | 10 | 24 | 31 | 1. Текущий ремонт В, ТТ АГ=01:00. | С 27.03 по 02.04.2015 на ОВ. ВЛ 220 кВ Алюминевая-Волга с отпайкой на ПС Северная в работе в двухконцевом режиме ПС Волга - ПС Северная с 24.03 по 27.03.2015 |  | ВДПМЭС
60 | 22 | В 220 Гумрак | 8 | 13 | 20 | 8 | 13 | 20 | 8 | 13 | 20 | 1 Текущий ремонт В 220 Гумрак АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
61 | 22 | РВ-1- 220 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт РВ 220. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
62 | 22 | РВ-2- 220 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт РВ 220. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
63 | 22 | 1 СШ 220 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР 220 присоединений 1 С, ТН-1-220. АГ=01:00. | ВЛ 220 кВ Алюминевая-Волга с отпайкой на ПС Северная в работе в двухконцевом режиме ПС Волга - ПС Северная |  | ВДПМЭС
64 | 22 | ТН-1-220 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ТН-1-220. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
65 | 22 | В 220 Волжская ГЭС №3 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Волжская ГЭС №3. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
66 | 22 | В-1- 220 Волжская ГЭС №2 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Волжская ГЭС №2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
67 | 22 | В 220 Юбилейная | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Юбилейная АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
68 | 22 | В 220 Волга | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Волга АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
69 | 22 | В 220 Т 3 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Т 3. АГ=01:00. | С переводом нагрузки Т 3 на Т 2. |  | ВДПМЭС
70 | 22 | В 220 АТ 5 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 АТ-5. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
71 | 22 | В-1-220 Т 2 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 Т 2. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
72 | 22 | ОВ 220 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | 4 | 24 | 27 | Текущий ремонт ШР-1-220 ОВ. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
73 | 11 | ТН-1сш-110 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Текущий ремонт ТН, РВ 110. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
74 | 11 | ТН-2сш-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Текущий ремонт ТН, РВ 110. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
75 | 12 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
76 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
77 | 12 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
78 | 11 | АТ1 | 19 | 30 | 31 | 19 | 30 | 31 | 19 | 30 | 31 | 1.Текущий ремонт АТ1, ТР-АТ1-110, ОР-АТ1-110, Кап ремонт Т-2 2. Проверка РЗиА АГ=ВЗ | до 17.04.15 |  | ВДПМЭС
79 | 11 | В-110АТ1 | 19 | 30 | 31 | 19 | 30 | 31 | 19 | 30 | 31 | 1.Текущий ремонт ТТ-АТ1-110, ТР-АТ1-110, ОР-АТ1-110 АГ=03-00 | до 17.04.15 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
80 | 22 | IIс.220 | 10 | 11 | 20 | 10 | 11 | 20 | 10 | 11 | 20 | 1. Для вывода в ремонт АТ-2 и ТН-IIc.220. 2. Текущий ремонт ШР ТН-2с-220, ШР-2 ВЛ Красноармейская. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
81 | 22 | ТН-IIс.220 | 10 | 11 | 20 | 21 | 11 | 31 | 21 | 11 | 31 | 1. Для вывода в ремонт АТ-2. 2. Текущий ремонт ШР ТН-2с-220. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
82 | 11 | АТ-2 | 21 | 11 | 31 | 21 | 11 | 31 | 21 | 11 | 31 | 1.Текущий ремонт АТ-2, ТТ ВВ-110 АТ-2, ВВ-110 АТ-2. АГ-3ч . 2. Тех. обслуживание РЗА А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
83 | 22 | IIс.220 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | Для ввода в работу АТ-2 и ТН-IIc.220. АГ-1ч. |  |  | ВДПМЭС
84 | 22 | ВВ ВЛ Алюминиевая | 8 | 13 | 20 | 10 | 11 | 20 | 10 | 11 | 20 | Текущий ремонт ВВ ВЛ Алюминиевая, ТТ ВЛ Алюминиевая. АГ-3ч. 2. Тех. обслуживание РЗА А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
85 | 22 | ВВ-2 ВЛ Красноармейская | 8 | 13 | 20 | 10 | 11 | 20 | 10 | 11 | 20 | Текущий ремонт ШР-2 ВЛ Красноармейская, ВВ-2 ВЛ Красноармейская. АГ-3ч. 2. Тех. обслуживание РЗА А.Г.=02-00 |  |  | ВДПМЭС
86 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Гумрак |  |  |  | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1. Верховой осмотр ВЛ с регулировкой искровых промежутков на грозотросе с заземлением грозотроса. 2. Устранение дефектов на проводах и грозотросе. 3. Снятие птичих гнезд с опор. 4. Ремонт датчиков гололедообразования. 5. Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. | с 24.02.2015г. |  | ВДПМЭС
87 | 22 | ВВ ВЛ Волга |  |  |  | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1. Средний ремонт ВВ ВЛ Волга. 2. Техническое обслуживание РЗА в объеме опробования. | с 24.02.2015г. |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
88 | 11 | АТ-2 | 9 | 9 | 17 | 9 | 16 | 24 | 9 | 16 | 24 | 1. Текущий ремонт АТ-2, ТР 110 АТ-2 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
89 | 11 | МВ 110 АТ-2 | 9 | 9 | 17 | 9 | 16 | 24 | 9 | 16 | 24 | Текущий ремонт МВ, ТР 110 АТ-2 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
90 | 11 | ТН 220 АТ-2 | 9 | 9 | 17 | 9 | 16 | 24 | 9 | 16 | 24 | Текущий ремонт РВМГ 220 АТ-2, АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
91 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Сарепта-1(ВЛ 110 кВ №21) | 1 | 20 | 20 | 1 | 25 | 25 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ЛР, КС,ВЧЗ АГ=02:00 |  | 211 | ВДПМЭС
92 | 11 | В ВЛ №21 | 3 | 18 | 20 | 3 | 23 | 25 | 3 | 18 | 20 | Текущий ремонт , МВ, ЛР АГ=02:00 | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 |  | ВДПМЭС
93 | 11 | В ВЛ Волга 2 | 4 | 10 | 13 | 4 | 26 | 29 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт В, ТТ. ТО РЗА АГ=02:00 | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
94 | 12 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
95 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 220 кВ Суровикино-220, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
96 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ, подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 15 | ВЭ
97 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | При условии ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак в работе | 8 | ВЭ
98 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 34 | ВЭ
99 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 -Красноармейская №1(ВЛ 110 кВ №33) | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 33 | ВЭ
100 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | При условии ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак в работе | 9 | ВЭ
101 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная-ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ, подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 18 | ВЭ
102 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая-ПП М.Горького с отпайкой на ПС М.Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №71, № 72, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 71 | ВЭ
103 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №3, Развилка-2, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 3 | ВЭ
104 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №4, №8, №9, №11, №12, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 4 | ВЭ
105 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ № 7, № 6, а.г. 1ч. | Без отключения ВЛ | 7 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
106 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская-Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт ЛР1-285Л-110, РР2-110 на ПС Комсомольская, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. | 285 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
107 | 11 | ВЛ 110 кВ Филино -Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411, ВЧЗ-ЛЭП-411 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 411 | ВЭ
108 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки - Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410, КС-ЛЭП-410 пс Филино. АГ-1,5ч. |  | 410 | ВЭ
109 | 11 | ВЛ 110 кВ Лемешкино -Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, СР-ЛЭП-446, КС 110 кВ ЛЭП-446 (ф.В) ПС Жирновская. АГ-1ч |  | 446 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
110 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда- Михайловская №2 с отпайками(ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 554, СР-110 ЛЭП № 554, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 554 ПС Михайловская а.г. 2ч. |  | 554 | ВЭ
111 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 513 на ПС Михайловская а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикин-220 | [12 empty] | ВЭ
112 | 11 | В.ВЛ -61 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Отбор проб масла из ТТ. ВЛ- 61; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
113 | 11 | В. ВЛ-22 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Релейное опробование управления АПВ, а.г. 1ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
114 | 11 | В. ВЛ-23 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Релейное опробование управления АПВ, а.г. 1ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
115 | 11 | В-1.ВЛ-20 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | В/в испытания В-1.ВЛ-20; а.г. 2ч. | С включением СВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
116 | 11 | В. ВЛ-15 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г.2ч. | Под ремонт ВЛ 110 кВ № 15 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Комсомольская | [12 empty] | ВЭ
117 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская-Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт ЛР1-285Л-110, РР2-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. |  | ВЭ
118 | 11 | МЛП-110 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Кап.ремонт РР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Филино | [12 empty] | ВЭ
119 | 11 | 1С-110 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | Кап. ремонт ЭМБ присоединений 1 с -110 АГ-1 ч | ОСШ-110 |  | ВЭ
120 | 11 | ВЛ 110 кВ Филино -Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411, КС-ЛЭП-411, ВЧЗ-ЛЭП-411 пс Филино. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
121 | 11 | МЛП-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-411. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
122 | 11 | 2С-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ЛР-ЛЭП-411, ШР-2-СВ-110. Тек.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
123 | 11 | СВ-110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техобслуж. ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
124 | 11 | ВЛ 110 кВ Коробки - Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410,СР-ЛЭП-410, КС-ЛЭП-410 пс Филино. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
125 | 11 | МЛП-110 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-410, РПГ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
126 | 11 | 1С-110 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410, ШР-1-СВ-110, 1С-110. Тек.рем. ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
127 | 11 | СВ-110 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техобслуж. ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч. |  |  | ВЭ
128 | 11 | СВ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1,2-СВ-110. АГ-1,5ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Купцово | [12 empty] | ВЭ
129 | 11 | 1С-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Тек.рем. ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Мирошники | [12 empty] | ВЭ
130 | 11 | 1С-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
131 | 11 | 2С-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ольховка | [12 empty] | ВЭ
132 | 11 | 1С-110 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
133 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
134 | 11 | 2С-110 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
135 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Опробование ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская | [12 empty] | ВЭ
136 | 11 | ТН-1-110 |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. ТН-1-110 и проф.исп. ТН-1-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
137 | 11 | ВЛ 110 кВ Лемешкино -Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, СР-ЛЭП-446, КС 110 кВ ЛЭП-446 (ф.В). АГ-1ч |  | 446 | ВЭ
138 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. СР-ЛЭП-446. АГ-1ч |  |  | ВЭ
139 | 11 | 1С-110 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ЛР-ЛЭП-446, ШР-110-Т-1, ШР-1-СВ-110, ШР-ТН-1-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
140 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ШР-1-СВ-110. АГ-1ч |  |  | ВЭ
141 | 11 | ТН-1-110 |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Проф.исп. ШР-ТН-1-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
142 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда- Михайловская №2 с отпайками(ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 554, СР-110 ЛЭП № 554, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 554 а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
143 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №554 , капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП №554, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
145 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №513, ТТ-110 , капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 513, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
146 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
147 | 11 | СМВ-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Профилактическое восстановление РЗА СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
148 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 513, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
149 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Опробование МВ-110 ЛЭП №513, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, а.г.1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
150 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
151 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
152 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением ЛЭП -110 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
153 | 11 | СМВ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
154 | 11 | I СШ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ТН-I-110, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
155 | 11 | СМВ-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Тек. ремонт СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110 ПС Урюпинская АГ 1 час | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино |  | ВЭ
156 | 11 | ТН-2-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Тек.ремонт ТН-2-110 и профвосстановление РЗА ТН-2-110 ПС Урюпинская. АГ-1 час | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино |  | ВЭ
157 | 11 | МВ-ЛЭП-602 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-602 ТТ-110-защиты-ЛЭП-602, ТТ-110-учета-ЛЭП-602. Опробование от действий РЗА МВ-ЛЭП-602. АГ 1 час. | Замкнуть транзит ПС 110 кВ Урюпинская - ПС 110 кВ Манино |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
158 | 11 | 2с-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Техническое обслуживание: Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-2 на ПС Искра АГ 1 час | Отсутствие резерва с ВЭ |  | ВЭ
159 | 11 | МЛП-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Техническое обслуживание: ТТ-110-учета. ПС Искра АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоанниская | [12 empty] | ВЭ
160 | 11 | СВ-110 | 1 | 16 | 16 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | Тек. ремонт ТТ-110-ЛЭП-658, ТТ-110-ЛЭП-657. Профвосстановление ЭПЗ-1636 ЛЭП 657, профвосстановление ЭПЗ-1636 ЛЭП 658, опробование автоматики СВ-110. АГ 1 час | С вкл. СВ на ПС 110 кВ Черкесовская -2 |  | ВЭ
161 | 11 | ТН-110-ЛЭП-658 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Тек. ремонт ТН-110-ЛЭП-658, РВС-110-ЛЭП-658 и профвосстановление РЗА ТН-110-ЛЭП-658, АГ 1 час |  |  | ВЭ
162 | 11 | ТН-110-ЛЭП-657 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек. ремонт: ТН-110-ЛЭП-657, РВС-110-ЛЭП-657 и профвосстановление РЗА ТН-110-ЛЭП-657, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рябовская | [12 empty] | ВЭ
163 | 11 | 1с-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Техническое обслуживание: ТТ-110-учета АГ 1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 |  | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 |  | ТЭЦ-2
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | ТЭЦ-2
164 | 11 | РТСН 110 кВ | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Проф. контроль РЗА. а.г. 4 ч. | вывод из резерва |  | ТГК8 | 5 | ТЭЦ-2
165 | 11 | В 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 Строительная с отпайкой на ПС ЦРП-6 ( ВЛ 110 кВ №23) | 9 | 23 | 31 | 9 | 23 | 31 | 9 | 23 | 31 | Проф восстановление РЗА. а.г. 4 ч. | ОВ |  | ТГК8 | 9 | ТЭЦ-2
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ-2
166 | 11 | ШОВ 2С 110 кВ | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | Проф контроль РЗА ЭПЗ 1636, автоматики иуправления выключателя, ТТ 110 кВ. а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8 | 6 | ВТЭЦ-2
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 |  | КТЭЦ
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | КТЭЦ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8 |  | КТЭЦ
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
167 | 11 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
168 | 12 | ВВ ВЛ Красноармейская | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | Капитальный ремонт ВВ-220 кВ ВЛ Красноармейская. АГ-ВЗ | Продолжение ремонта до 07.04.15г. При условии ТГ-1, 2 на ТЭЦ-3 в работе. |  | ТЭЦ3
169 | 12 | АТ-1 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | Профилактические измерения трансформатора АТ-1, профилактическое восстановление устройств РЗА АТ-1, ТН-220 кВ, АГ-ВЗ | Продолжение ремонта до 07.04.15г. При условии ТГ-1, 2 на ТЭЦ-3 в работе. |  | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
170 | 11 | СВВ-II СШ | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Капитальный ремонт выключателя, АГ-ВЗ. |  |  | ТЭЦ3
171 | 11 | ВВ-110кВ АТ-1 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | 31 | Текущий ремонт ЛР АТ-1, АГ-ВЗ | Продолжение ремонта до 07.04.15г. При условии ТГ-1, 2 на ТЭЦ-3 в работе. |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
172 | 22 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ТО: заземление грозотроса, проф. испытания КС . АГ-2 ч. ТР ЗКР ВЛ 509 ф.А, ф.В, ф.С |  |  | РРДУ
173 | 22 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | ТР ЛР-110 на ПС Обливская1, 1.5ч |  |  | РРДУ
|  | ПС 110 Жуковская | [12 empty] | РРДУ
174 | 22 | ОШСМВ-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | "Проверка РЗА 1. ШЭ 2607 022, К1 2. ШЭ 2607 015, К1, 1 час |  |  | РРДУ
|  | ПС 220 кВ Вешенкая -2 | [12 empty] | РРДУ
175 | 22 | ЭВ220 Андреановская | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТО ТТ-220 Андреановская, АГ-2ч |  |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
1 |  | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 9 | 6 | 24 | 9 | 6 | 24 | 9 | 6 | 24 | Под ремонт ВЛ 220 кВ Тяговая-1-Рассвет. | Замыкание транзита |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 25 | 26 | 31 | 25 | 26 | 31 | 25 | 26 | 31 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС- Старый Оскол | Замыкание транзита по 19.04.2015 |  | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
176 | 22 | Ремонты не планируются | [12 empty] | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
|  | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 10 | ПП 110кВ М.Горький | [12 empty] | РЖД
| 19 | II с.ш.-110кВ | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ТР: ТН-2с-110; ШР-ТН-2с; Проф. восстановление защит (ДЗШ, УРОВ), вторичных цепей ТН-2с-110; АГ=01:00ч |  |  | РЖД
пс | 10 | ПС 220кВ Гумрак | [12 empty] | РЖД
| 19 | ВВ-110 ЛЭП №70 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ТР: В-110; ТТ-110; Проф. контроль защит ЭПЗ-1636, автоматики В-110, вторичных цепей ТТ-110; АГ=01:00ч | ОВ |  | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов