## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на ноябрь 2022 г.
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Техническое обслуживание СР-ЛЭП-411 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн 8 ч | 02.11.22 | 03.11.22 | 1 дн 8 ч | 02.11.22 | 03.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 4 часа | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Включить В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Верховой осмотр. АГ-2 ч. | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Включить В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Верховой осмотр. АГ-2 ч. | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287). Отсутствие резерва с Саратовской ЭС. | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №506 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 08.11.22 | 08.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33). | 02:00 | ТР | Нет | 3 дн | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 01.11.22 | 03.11.22 | 2 дн 9 ч | 01.11.22 | 03.11.22 | 2 дн 9 ч | 01.11.22 | 03.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | "Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками " На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ Вл №300 | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | 4 дн 9 ч | 07.11.22 | 11.11.22 | 4 дн 9 ч | 07.11.22 | 11.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | 4 дн 9 ч | 14.11.22 | 18.11.22 | 4 дн 9 ч | 14.11.22 | 18.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ№72). | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | 21.11.22 | 25.11.22 | 4 дн 9 ч | 21.11.22 | 25.11.22 | 4 дн 9 ч | 21.11.22 | 25.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 31.10.22 | 03.11.22 | 3 дн 9 ч | 31.10.22 | 03.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 с отпайкой ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ№38) | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 07.11.22 | 11.11.22 | 4 дн 9 ч | 07.11.22 | 11.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции, установка дополнительной изоляции. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Р=1,5 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 07.11.22 | 11.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Техническое обслуживание ЗР-ПГ-110, СР-ЛЭП-411 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн 8 ч | 02.11.22 | 03.11.22 | 1 дн 8 ч | 02.11.22 | 03.11.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | БВР по тек рем ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 14.11.22 | 18.11.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 10.11.22 | 10.11.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 28.11.22 | 28.11.22 | 1 дн | 28.11.22 | 28.11.22 | 1 дн | 28.11.22 | 28.11.22 | 1 дн | 28.11.22 | 28.11.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | 29.11.22 | 29.11.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 02.11.22 | 02.11.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 11.11.22 | 11.11.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №506 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 08.11.22 | 08.11.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Свключением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 01.11.22 | 01.11.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому
|  |  | управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС |  |  |  | А.А. Курганов