## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на апрель 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453 | с отключением |  | Выполнить в срок утвержденного годового графика ремонтов из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403, ЗР-ПГ-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410,СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411,СР-ЛЭП-411 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов | с отключением |  | Выводится ВЛ 110кВ Матышево- Ильмень (ВЛ110кВ № 453) Выполнить в срок утвержденного годового графика ремонтов из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов | с отключением |  | Выводится ВЛ 110кВ Матышево- Ильмень (ВЛ110кВ № 453) | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-203Л-110. АГ-4 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ГПЗ (Волжский) | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | Текущий ремонт ЛР-203Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Номенклатурный средний ремонт РР1-110. АГ- 4 ч. | с отключением | с включением на ночь | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская(ВЛ 110 кВ №215). ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками(ВЛ 110 кВ №216) в работе в тупиковом режиме, разрыв на ПС 110 кВ Маяк. (ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская(ВЛ 110 кВ №215), (ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) с ежедневным вводом на ночь от ПС 220 кВ Приморская. в работе в тупиковом режиме, разрыв на ПС 110 кВ Маяк. | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ МГЭС – Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | Текущий ремонт ЛР-205Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | ТО, верховой осмотр. А.Г. 2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн | 22.04.24 | 29.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Кап. Ремонт.А.Г 4 ч | с отключением | с включением на ночь | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215). Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) для БПР. ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками(ВЛ 110 кВ №216) в работе в тупиковом режиме, разрыв на ПС 110 кВ Маяк. (ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская(ВЛ 110 кВ №215), (ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) ежедневный ввод на ночь в тупиковой режим от ПС 220 кВ Приморская, разрыв на ПС 110 кВ Маяк. | 04:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | Кап. Ремонт . А.Г. 4ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) для БПР. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Нет | Да | 3 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Восстановление грозотросса от оп 2 до портала ПС 110 кВ Никольская, ремонт провода, замена деф. изоляторов пролеты оп.1-133, восстановление диспетчерских наименований,(замечания ЦТН) | с отключением |  | Для БПР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 04:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Восстановление грозотросса от оп 219 до портала ПС 110 кВ Никольская (замечания ЦТН) | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №505, КС-110 ЛЭП №505 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №502 , средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №502 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №509 , КС-110 ЛЭП №509, СР-I-110, ЛР-110 ЛЭП №509 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №550 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №502 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | Для безопасного выполения работ при усилении портала ТТ-110 ВЛ №512 | с отключением | под наведенным напряжением |  | 01:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 4 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-4 на ПС 110 кВ Центральная. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 25.07.24 | 26.07.24 | 1 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 1 дн 9 ч | 25.04.24 | 26.04.24 | 1 дн 9 ч | 25.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ № 4 (ф.С) на ПС 110 кВ Яблочная. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 23.07.24 | 24.07.24 | 1 дн | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн 9 ч | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн 9 ч | 23.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 9 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 9 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для в/в испытаний прходных вводов ВЛ 110 кВ №18 на ПС 110 кВ ЗКО-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 02.04.24 | 02.04.24 | 0 дн | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч | 16.04.24 | 16.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание в виде: замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | 01.04.24 | 05.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | ОТКАЗ Из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Красноармейская | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ АМО | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657; Текущий ремонт ВЧЗ-ЛЭП-657 ф."В", КС-ЛЭП-657 ф."В"., ФП-ЛЭП-657 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-657 ф."В"; Проф.испытания КС-ЛЭП-657 ф."В" | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662, ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, КС-ЛЭП-662 ф."А","В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф."А","В", ФП-ЛЭП-662 ф."А","В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-662 ф."А","В". | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС 110 кВ Элеваторная; Средний ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС 110 кВ Опытная; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС 110 кв Пищевая | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 23.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 24.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-61, в/в испытаний ТТ-110 ВЛ-61, измерения параметров В.ВЛ-61. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 9 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 9 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для текущего ремонта ТН.ОСШ-110, для измерения параметров ТН.ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 0 дн | 25.04.24 | 25.04.24 | 9 ч | 25.04.24 | 25.04.24 | 9 ч | 25.04.24 | 25.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 0 дн | 22.04.24 | 22.04.24 | 0 дн | 22.04.24 | 22.04.24 | 9 ч | 22.04.24 | 22.04.24 | 9 ч | 22.04.24 | 22.04.24 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 0 дн | 26.04.24 | 26.04.24 | 0 дн | 26.04.24 | 26.04.24 | 9 ч | 26.04.24 | 26.04.24 | 9 ч | 26.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн 9 ч | 23.04.24 | 24.04.24 | 1 дн 9 ч | 23.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ-110 кВ Лысово | Текущий ремонт В-110 кВ Лысово, эл.измерения и техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ 110 кВ Кировская II | Текущий ремонт В-110 кВ Кировская II, эл.измерения и техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Техническое обслуживания устройст РЗА | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Кузьмичи-Котлубань (ВЛ 110 кВ №54 ) через ОВ на 2С. | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 3 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №543 | Техническое обслуживания устройст РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-410. ТО РЗА В-ЛЭП-410 | с отключением |  | Совместно с работами на ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 1С-110 | Средн.ремонт ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-441. ТО РЗА В-ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | 02.04.24 | 02.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-442. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-413. ТО РЗА ВЛ 110 кВ №413 | с отключением | с переводом на ОВ |  | ВЗ | ТР | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Тек.ремонт ТТ-1-ОСВ-110. | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-453. | с отключением |  | Выполнить в срок утвержденного годового графика ремонтов из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 05:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-453. | с отключением |  | Выполнить в срок утвержденного годового графика ремонтов из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Техн.обслуж. СВ-110 и замена манометров, Текущ.ремонт ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110, ТО УРЗА ВЛ 110 кВ №453. | с отключением |  | Выполнить в срок утвержденного годового графика ремонтов из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 06:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Средн.ремонт ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. ЛР-ЛЭП-403. Текущ.ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2. | с отключением |  |  | 06:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 06:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-2-СВ-110. Текущ.ремонт ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110, замена манометров.. ТО УРЗА СВ-110. | с отключением |  |  | 06:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-410, ШР-1-СВ-110. Текущ.ремонт ОД-110-Т-1. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411. Текущ.ремонт ОД-110-Т-2. Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Техн.обслуж. ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Средн.ремонт СВ-110. Текущ.ремонт ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:30 | СР | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-411, ЗР-ПГ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-203Л-110, РР2-110. АГ-4 ч. Текущий ремонт ТН2-110, IIСШ-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городская-2 | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-Т2-110. АГ-4 ч. Текущий ремонт II СШ-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ГПЗ (Волжский) | IС-110 | Текущий ремонт I СШ-110, Р1-110, ЛР-203Л-110 АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт РР1-110. АГ- 4ч. | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь. | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 03.04.24 | 03.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-19Л-110. ТО УРЗА В-19Л-110 АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Текущий ремонт ЛР-205Л-110, ШР-205Л-110, ТО УРЗА В-205Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-265Л-110, ШР-265Л-110.ТО УРЗА В-265Л-110 АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | Текущий ремонт ШР-265Л-110, ШР-205Л-110, ШР-Т1-110, Р-110, I СШ-110, для БВР по тек. рем ТН1-110 АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ТН1-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА ТН1-110, Р-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Номенклатурный капитальный ремонт и ТО УРЗА В2-280Л-110, замена ввода 110 кВ ф. В2. АГ-12 ч | с отключением |  | вкл. В1-280Л-110 | 12:00 | КР | Да | Да | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | БВР для замены ввода 110 кВ ф. В2 на В2-280Л-110. ТО УРЗА ДЗШ IIСШ-110. АГ- 4 ч. | с отключением |  | вкл. В1-280Л-110 | 04:00 | БВР | Да | Да | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 02.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | Транзит замкнут по схеме нормального режима | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | 04.04.24 | 04.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №502 | с отключением |  | Совместно с ВЛ -110 №502 | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, I СШ-110, ШР-I-110 СМВ, СР-I-110, ЛР-110 ЛЭП №509 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | МЛП 110 | Текущий ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, в/в испытание СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №500, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №500, ТТ-110 ЛЭП №500 , в/в испытания ТТ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с II СШ-110 | ВЗ | СР | Нет | Да | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №525 | с отключением |  | Совместно с II СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №550, ТТ-110 ЛЭП №550 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №550 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | 25.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №500, ШР-110 ЛЭП №525, текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Средний ремонт ОД-110 Т-1. КЗ-110 Т-1, текущий ремонт I СШ-110, в/в испытание Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №502 | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 00:10 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | 17.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | 01.04.24 | 03.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №514 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №515 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, I СШ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | 08.04.24 | 09.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, II СШ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | 10.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Усиление портала ТТ-110 ВЛ №512 | с отключением |  | Выводится совместно с ВЛ-110 №512 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта Т-1, ТТ-110.Т-1, СР-I.110, ШР-110.Т-1, ЗН.нейтр.110 Т-1, отбора проб масла из ТТ-110. Т-1, технического обслуживания РЗА В-110.Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 24.04.24 | 2 дн 9 ч | 22.04.24 | 24.04.24 | 2 дн 9 ч | 22.04.24 | 24.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), ТСН-1, для среднего ремонта В-6.Т-1, высоковольтных испытаний Т-1, ШМ-6 Т-1, релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | 01.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), ТСН-2, релейного опробования ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 9 ч | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 9 ч | 08.04.24 | 11.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | Ic.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.110 Т-1, ШР-Iс.ш.I ЛШ, ШР-Iс.ш.ШСВ-110, ШР-Iс.ш.ВЛ-17. | с отключением |  | С переводом присоединений на IIс.ш.110кВ | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110кВ, для измерения параметров ТН-Iс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 0 дн | 12.04.24 | 12.04.24 | 9 ч | 12.04.24 | 12.04.24 | 9 ч | 12.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-IIc.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.ш.110кВ, для отбора проб из ТН-IIс.ш.110кВ, для измерения параметров ТН-IIс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 05.04.24 | 05.04.24 | 0 дн | 05.04.24 | 05.04.24 | 9 ч | 05.04.24 | 05.04.24 | 9 ч | 05.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ШСВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.ШСВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.I ЛШ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 0 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 0 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 9 ч | 08.04.24 | 08.04.24 | 9 ч | 08.04.24 | 08.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для текущего ремонта В.I ЛШ.Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 1 дн 9 ч | 22.04.24 | 23.04.24 | 1 дн 9 ч | 22.04.24 | 23.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-17, для в/в испытаний В.ВЛ-17, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 09.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | 09.04.24 | 12.04.24 | 3 дн 9 ч | 09.04.24 | 12.04.24 | 3 дн 9 ч | 09.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для текущего ремонта В.ВЛ-18, ТТ.В.ВЛ-18, для в/в испытаний В.ВЛ-18, ТТ.В.ВЛ-18, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 10 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 10 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 1 дн 9 ч | 22.04.24 | 23.04.24 | 1 дн 9 ч | 22.04.24 | 23.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 1 дн 9 ч | 24.04.24 | 25.04.24 | 1 дн 9 ч | 24.04.24 | 25.04.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для в/в испытаний СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | в связи с отказом ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 12.04.24 | 1 дн 9 ч | 18.04.24 | 19.04.24 | 1 дн 9 ч | 11.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-20. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 17.04.24 | 2 дн 9 ч | 15.04.24 | 17.04.24 | 2 дн 9 ч | 15.04.24 | 17.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, для отбора проб из ТТ-110 В.ВЛ-Кировская. Техническое обслужиание РЗА . | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 10.04.24 | 1 дн 9 ч | 09.04.24 | 10.04.24 | 1 дн 9 ч | 09.04.24 | 10.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | Iс.110кВ | Вынужденный простой на время перестройки уставок ДЗТ Т-1 согласно письму ВРДУ от 01.02.2024г. №Р17-б1-II-2-19-152. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 25.04.24 | 25.04.24 | 9 ч | 25.04.24 | 25.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Вынужденный простой на время перестройки уставок ДЗТ Т-2А, Т-2Б согласно письму ВРДУ от 01.02.2024г. №Р17-б1-II-2-19-152. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 03.04.24 | 03.04.24 | 9 ч | 03.04.24 | 03.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ АМО | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, ШР-110-Т-1, СР-1-110; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, ШР-110-Т-1, ШР-1-СМВ-110, 1с-110, ТН-110-1с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | МЛП-110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-662 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-1-СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-601, ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов