## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июнь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №68, РПГ ВЛ-110 кВ №68 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300 | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Тех.обслуж. ЛР-ЛЭП-411, КС 110 кВ ЛЭП-411 (ф. С), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-411 (ф. С), ОР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Срок скорректирован из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Астаховская | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 1 дн 8 ч | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 8 ч | 15.06.23 | 16.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-446 | с отключением | с включением на ночь | Срок скорректирован из-за невозможности одновременного выполнения работ по ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 04:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 06.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 20.06.23 | 21.06.23 | 1 дн 8 ч | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 8 ч | 29.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-450 | с отключением |  | Срок скорректирован из-за невозможности одновременного выполнения работ по ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 04:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 3 дн 8 ч | 27.06.23 | 30.06.23 | 3 дн 8 ч | 27.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-401, СР-ЛЭП-401 | с отключением |  | Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Капитальный ремонт - замена изоляторов | с отключением |  | Срок скорректирован из-за невозможности одновременного выполнения работ по ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 02:00 | КР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 8 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 8 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Средний ремонт: ЛР-ВЛ-Новомлиново, СР-ВЛ-Новомлиново | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Капитальный ремонт - замена опор | с отключением |  |  | 06:00 | КР | Нет | Да | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 8 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 8 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Тех. обслуживание - ремонт провода, ремонт грозотроса | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110 | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь | 04:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | С вводом на ночь. Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215), ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ 110 кВ №268) | Кап. ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208). тек рем ЛР-208Л-110, РР1-110, РР2-110, ЛР-209Л-110 на ПС 110 кВ Суходол | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь | 02:00 | ЗРР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Устранение замечаний ЦТН выправка опор | с отключением |  | Срок скорректирован из-за ремонта 1СШ-220 ПС 220 кВ Палласовка | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 10 дн | 19.06.23 | 28.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №532 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №532, СР-I-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №557 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №558 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 08.06.23 | 08.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №509 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №501 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, установка ГВН, вырубка ДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | Техническое обслуживание ВЛ:ремонт шлейфов. Капитальный ремонт ВЛ: Замена траверсы, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, замена оттяжек, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Капитальный ремонт ВЛ: Вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-68, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С) | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 16 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 16 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ.Техниническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303. | с отключением |  | Включить СМВ-110 ПС 110 кВ Волгоградская | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-61, ОР.ВЛ-61, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-61 (ф.С) | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-367 в ремонт.Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-68, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-68 (ф.А,В), КС 110 кВ ВЛ-68 (ф.В) на ПС 110 кВ Ново-Максимовская. | с отключением |  | Отключить Р367. Участок ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) от ПС 110 кВ Калач до Р-367 в работе для питания ПС 110 кВ Дальняя. | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч | 19.06.23 | 22.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Капитальный ремонт ВЛ. Техническое обслуживание. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, установка ПЗУ, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. С вводом в работу 24-25.06.2023. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ №64) | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 9 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 9 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Калач до Р-367 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р367. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Курганная | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 3 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 3 дн 9 ч | 26.06.23 | 29.06.23 | 3 дн 9 ч | 26.06.23 | 29.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ Ф "А", ВЧЗ-110 кВ Ф "С" ВЛ-7 на ПС 110 кВ Моторная, | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 30.06.23 | 30.06.23 | 0 дн | 30.06.23 | 30.06.23 | 9 ч | 30.06.23 | 30.06.23 | 9 ч | 30.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для текущего ремонта Зак.РПГ.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Пионерская | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-667; Текущий ремонт КС-ЛЭП-667 ф."С", ВЧЗ-ЛЭП-667 ф."С", ФП-ЛЭП-667 ф."С", ЗН-ВЧС-ЛЭП-667 ф."С" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668; Текущий ремонт КС-ЛЭП-668 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф."В", ФП-ЛЭП-668 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-668 ф."В" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-649 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-653 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658; Текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф."В", ФП-ЛЭП-658 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-658 ф."В" | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-659 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-665 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Верховой осмотр ВЛ | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Верховой осмотр ВЛ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-665, РП-ЛЭП-665 на ПС 110 кВ Дубовская | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Текущий ремонт ТТ СВ-220 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Технического обслуживания устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | БВР | Да | Да | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-61, текущего ремонта В.ВЛ-61, ТТ.ВЛ-61, для отбора проб масла с ТТ. ВЛ-61.Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.ВЛ-61. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | 2с-110кВ | Текущий ремонт ШР ВЛ -110 кВ №68 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ-110 кВ №68 | Текущий ремонт ЛР ВЛ -110кВ №68, ШР ВЛ-110 кВ №68 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Техническое обслуживания усторойств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 13.06.23 | 13.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Технического обслуживания устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 2c-110 кВ | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300, СР-2-110 кВ,ШР-110 кВ Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Тех. обслуживание ЛР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Срок скорректирован под ВЛ 110 кВ №411 | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 1 дн 8 ч | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 8 ч | 15.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Тех. обслуживание ОР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Срок скооректирован под ВЛ 110 кВ №411 | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 1 дн 8 ч | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 8 ч | 15.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Тех.обслуживание ШР-ЛЭП-411 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн 8 ч | 21.06.23 | 22.06.23 | 1 дн 8 ч | 21.06.23 | 22.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Тех.обслуживание ШР-ЛЭП-411, 1С-110, ШР-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн 8 ч | 21.06.23 | 22.06.23 | 1 дн 8 ч | 21.06.23 | 22.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | 1СШ-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-450, ЛР-ЛЭП-446. Тех.обслуживание: ШР-110-Т-1 | с отключением | с включением на ночь | Срок скорректирован из-за невозможности одновременного выполнения работ по ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 01:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 06.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 20.06.23 | 23.06.23 | 3 дн 8 ч | 27.06.23 | 30.06.23 | 3 дн 8 ч | 27.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Текуший ремонт: ШР-110-Т-2, ЛР-ЛЭП-401 | с отключением |  | Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-401 | с отключением |  | Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Проф. испытание СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением |  | Перенос сроков из-за отстутствия персонала | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | 2 дн 8 ч | 13.06.23 | 15.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ЛР-ЛЭП-419, ШР-1-СВ-110. Текущий ремонт: ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включение МЛП-110 до 9-00 7.06.23 | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 8 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 8 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Средний ремонт: СР-ЛЭП-419 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Средний ремонт: ШР-1-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 8 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Средний ремонт: ЛР-ВЛ-Новомлиново. Текущий ремонт: ТН-2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Средний ремонт: СР-ВЛ-Новомлиново | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2С-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 8 ч | 19.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт и ТО РЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 16 дн | 01.06.23 | 16.06.23 | 16 дн | 01.06.23 | 16.06.23 | 16 дн | 01.06.23 | 16.06.23 | 16 дн | 01.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | 19.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-206Л-110,текущий ремонт ТН1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 29.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Капитальный ремонт СВ-110. ТО РЗА защит ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280), ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) и СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 12:00 | КР | Нет | Да | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | ТО РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ТТ-288Л-110. АГ-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт II СШ-110 ПС Кумылженская | без отключения |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 16.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №532 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 (в схеме СМВ отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Техническое обслуживание АУВ СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №532 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №532 | 01:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №532 | 01:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01.06.23 | 01.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, средний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-II-110 СМВ, средний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, средний ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, средний ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Отключить автомат оперативного тока СМВ-110 на ПС 110 кВ Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02.06.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 05.06.23 | 05.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 06.06.23 | 06.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 07.06.23 | 07.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №525 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Арчеда -Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №523 | с отключением |  |  | ВЗ | ВКЛ | Да | Да | 1 дн | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 21.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с отключением токовых цепей | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская Выводится совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 29.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская Выводится совместно с ВЛ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 08:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для среднего ремонта В.ВЛ-16, для высоковольтных испытаний В.ВЛ-16 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 9 ч | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 9 ч | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 1 дн 9 ч | 13.06.23 | 14.06.23 | 1 дн 9 ч | 13.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для текущего ремонта В-1.ВЛ-20, для высоковольтных испытаний В-1. ВЛ-20, отбор проб масла с В-1.ВЛ-20. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  | Включить СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 0 дн | 14.06.23 | 14.06.23 | 9 ч | 14.06.23 | 14.06.23 | 9 ч | 14.06.23 | 14.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Для высоковольтных испытаний ШСВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 9 ч | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 9 ч | 19.06.23 | 20.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7, среднего ремонта В.ВЛ-7, в/в испытаний В.ВЛ-7, отбор проб масла с вводов-110 В.ВЛ-7. Для текущего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-7.Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-68, текущего ремонта ТТ.ВЛ-68. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для среднего ремонта СВ-110, текущего ремонта ТТ-110 СВ. Отбор проб масла с ТТ-110 СВ. Техническое обслуживание РЗА СВ-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч | 13.06.23 | 16.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ, для измерения параметров ТН-Ic.110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, для измерения параметров ТН-IIс.110кВ. Техническое обслуживание РЗА ТН-IIс.110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ.СВ-110, для измерения параметров СВ-110, отбор проб масла из ТТ.СВ-110. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-2-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-2-110.Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-1-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-1-110.Т-3 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | 3 дн 9 ч | 05.06.23 | 08.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, для среднего ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), профилактического восстановления РЗА, релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 26.06.23 | 29.06.23 | 3 дн 9 ч | 26.06.23 | 29.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, для среднего ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), профилактического восстановления РЗА, релейного опробования ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), УРОК | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч | 19.06.23 | 22.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, для среднего ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.В), СР-I-110, для безопасного проведения работ при текущем ремонте IIIс.10кВ,профилактического восстановления РЗА, релейного опробования ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.В), УРОК | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 10 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 10 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, в/в испытаний ШМ-10 вв.3 Т-1, ШМ-10 вв.1 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 26.06.23 | 27.06.23 | 1 дн 9 ч | 26.06.23 | 27.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | Iс.ш. 110кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.ш.110, ШР-Iс.ш.ВЛ-7, ШР-Iс.ш.ВЛ-4, ШР-Iс.ш.ВЛ-72, ШР-Iс.ш.110 Т-1, ШР-Iс.ш.110 Т-2. | с отключением |  | С переводом всех присоединений Iс.ш. 110кВ на IIс.ш. 110кВ. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | IIс.ш. 110кВ | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-4, ШР-IIс.ш.ВЛ-72 | с отключением |  | С переводом всех присоединений IIс.ш. 110кВ на Iс.ш. 110кВ. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | IIс.ш. 110кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-IIс.ш.110, ШР-IIс.ш.ВЛ-7, ШР-IIс.ш.110 Т-1, ШР-IIс.ш.110 Т-2. | с отключением |  | С переводом всех присоединений IIс.ш. 110кВ на Iс.ш. 110кВ. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-4. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн 9 ч | 05.06.23 | 06.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-4. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 21.06.23 | 21.06.23 | 9 ч | 21.06.23 | 21.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-7. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 19.06.23 | 19.06.23 | 9 ч | 19.06.23 | 19.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-72. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | 2 дн 9 ч | 07.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-72 | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 20.06.23 | 20.06.23 | 9 ч | 20.06.23 | 20.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | МЛП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-668; Текущий ремонт МЛП-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-667, ЛР-ЛЭП-668; | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Средний ремонт СР-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-649, ЛР-ЛЭП-653, ШР-110-Т-1, 1с-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-602 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-602, ТТ-110-учета-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты-ЛЭП-602; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | 4 дн | 05.06.23 | 08.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-659, ЛР-ЛЭП-665 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС |  |  |  |  | А.А. Курганов