## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
август 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
187 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. АГ-2ч |  | 7 | ВЭ
188 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Советская, а.г 2 ч |  | 7 | ВЭ
189 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ № 71) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. АГ-2ч |  | 71 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
190 | 21 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 213 | ВЭ
191 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 ВДСК-1 на ПС Горинская. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 213 | ВЭ
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 217 | ВЭ
193 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Включить МЛР ВЛ-110кВ №58 для питания ПС К-1. Техническое обслуживание ЭПЗ-1644 в объеме проф.восстановление В-ВЛ-110кВ №58 на ПС Кузьмичи. АГ-1ч | Без отключения ВЛ | 57 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
194 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепихинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 18 | 9 | 26 | 18 | 9 | 26 | 18 | 9 | 26 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-8ч | Отсутствие резерва от СЭ | 288 | ВЭ
195 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка-Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-288Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва от СЭ | 288 | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.рем. ЛР-290Л-110 кВ на ПС Шульцы, Тек.ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110 ПС Вербенская, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 290 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
197 | 11 | ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-446. Текущ.рем. ВЧЗ-ЛЭП-446, КС-ЛЭП-446 на ПС Лемешкино. АГ-1ч. |  | 446 | ВЭ
198 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | Капит.рем. ЛР-ЛЭП-450. Тек.рем. ВЧЗ-ЛЭП-450, КС-ЛЭП-450 пс Лемешкино. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
199 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-1 - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470 ПС Елань-1. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. | 470 | ВЭ
200 | 21 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 - Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648 ПС Елань-1. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. | 648 | ВЭ
201 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402, КС-ЛЭП-402, ВЧЗ-ЛЭП-402 на ПС Медведицкая. АГ-2ч. |  | 402 | ВЭ
202 | 11 | ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 3 | 29 | 31 | 3 | 22 | 24 | 3 | 29 | 31 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. Тек.рем. КС-ЛЭП-447, ВЧЗ-ЛЭП-447 на ПС Медведицкая. АГ-2ч. |  | 447 | ВЭ
203 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | Замена изоляции. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
204 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Себряковская (ВЛ 110 кВ № 512) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 512, СР-I-110, РПГ-110 на ПС Себряковская, а.г. 2ч. |  | 512 | ВЭ
205 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Капитальный ремонт, а.г. 48ч. |  | 555 | ВЭ
206 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ № 550) | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Капитальный ремонт, а.г. 48ч. |  | 550 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
207 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская 1 - Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2 (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час |  | 658 | ВЭ
208 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ № 662) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Тек.ремонт: ЛР-ЛЭП-662,РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662. КС, ВЧЗ ЛЭП-662. на ПС Упорники. АГ 1 час |  | 662 | ВЭ
209 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская - Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводом ЛР-ЛЭП-667 на ПС Андреевская, АГ 1 час |  | 667 | ВЭ
210 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Андреевская (ВЛ 110 кВ №661) |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводом ЛР-ЛЭП-661 на ПС Андреевская, АГ 1 час |  | 661 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
211 | 11 | В.ВЛ-66 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Измерение параметров В.ВЛ-66; Релейное опробование АПВ, тестовый контроль ШДЭ, а.г.2ч | ОВ-110 |  | ВЭ
212 | 11 | ОВ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Измерение параметров ОВ-110; Релейное опробование АПВ, тестовый контроль ШДЭ, а.г.2ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
213 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 7) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Для текущего ремонта ЛР ВЛ-7, а.г 2 ч |  | 7 | ВЭ
214 | 11 | В.ВЛ-7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-7, В.ВЛ-7. Профвосстановление ЭПЗ 1636, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
215 | 11 | В.ВЛ-22 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Первый контроль ШРЛС 5230, для текущего ремонта В.ВЛ-22, а.г 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
216 | 11 | В.ВЛ-23 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Отбор проб масла из вводов В.ВЛ-23; для текущего ремонта В.ВЛ-23, В/испытания В.ВЛ-23 а.г. 2ч. а.г 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
217 | 11 | В.ВЛ-16 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Первый контроль ШРЛС 5230, а.г.2ч. |  |  | ВЭ
218 | 11 | В.ВЛ-15 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт В.ВЛ-15, В/в испытания В.ВЛ-15, отбор проб масла из вводов-110 В.ВЛ-15; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
219 | 11 | В.ВЛ-5 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Текущий ремонт В.ВЛ-5, первый контроль ШРЛС 5230, В/в испытания В.ВЛ-5; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
220 | 11 | В.ВЛ-10 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт В.ВЛ-10, первый контроль ШРЛС 5230, В/в испытания В.ВЛ-10, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
221 | 11 | Iс 110 кВ |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Кратковременное отключение для вывода в ремонт Т-1 |  |  | ВЭ
222 | 11 | Iс 110 кВ |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Кратковременное отключение для ввода в работу Т-1 |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кузьмичи | [12 empty] | ВЭ
223 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Включить МЛР ВЛ-110кВ №58 для питания ПС К-1. Техническое обслуживание ЭПЗ-1644 в объеме проф.восстановление В-ВЛ-110кВ №58. АГ-1ч | Без отключения ВЛ | 57 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Вербенская | [12 empty] | ВЭ
224 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 290 | ВЭ
225 | 11 | IIСШ-110 кВ | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.ремонта ЛР-290Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
226 | 11 | МЛП-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.ремонт РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы | [12 empty] | ВЭ
227 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.рем. ЛР-290Л-110, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт | 290 | ВЭ
228 | 11 | IСШ-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.рем. ЛР-290Л-110, ШР-Т1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
229 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-288Л-110, АГ-2ч. | Отсутствие резерва от СЭ | 288 | ВЭ
230 | 11 | IСШ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-288Л-110, ТР-Т1-110, СР1-110, ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Медведицкая | [12 empty] | ВЭ
231 | 11 | 1С-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Кап.рем. СР-1-110. Тек.рем. ОД-110-Т1, КЗ-110-Т1, 1С-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
232 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402, КС-ЛЭП-402, ВЧЗ-ЛЭП-402. АГ-2ч. |  | 402 | ВЭ
233 | 11 | МЛП-110 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Кап.рем. СР-ЛЭП-402. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 3 | 29 | 31 | 3 | 22 | 24 | 3 | 29 | 31 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. Тек.рем. КС-ЛЭП-447, ВЧЗ-ЛЭП-447. АГ-2ч. |  | 447 | ВЭ
235 | 11 | МЛП-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 22 | 24 | 3 | 29 | 31 | Кап.рем. СР-ЛЭП-447. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
236 | 11 | 1С-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 22 | 24 | 3 | 29 | 31 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-447. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лемешкино | [12 empty] | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-446. Текущ.рем. ВЧЗ-ЛЭП-446, КС-ЛЭП-446. АГ-1ч. |  | 446 | ВЭ
238 | 11 | 1С-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-446, ШР-110-Т-1. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-450. Тек.рем. ВЧЗ-ЛЭП-450, КС-ЛЭП-450. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
240 | 11 | 1С-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-450. Проф.испытание ШР-110-Т-1. АГ-1ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Елань-1 | [12 empty] | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Елань-1 - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-470, КС-ЛЭП-470, ВЧЗ-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. | 470 | ВЭ
242 | 11 | В-ЛЭП-470 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-470. Тек.рем. и проф.испытания ТТ-ЛЭП-470, В-ЛЭП-470. Проверка АПВ в объеме "О". АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. |  | ВЭ
243 | 11 | МЛП-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем. СР-ЛЭП-470. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. |  | ВЭ
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 - Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. | 648 | ВЭ
245 | 11 | В-ЛЭП-648 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-648. Тек.рем. и проф.испытание ТТ-ЛЭП-648, В-ЛЭП-648. Проверка АПВ в объеме "О". АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. |  | ВЭ
246 | 11 | МЛП-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем. СР-ЛЭП-648. АГ-1ч. | Изменение срока из-за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Фроловская - Астаховская. |  | ВЭ
247 | 11 | МЛП-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Тек.рем., профилактическое восстановление РЗА ТТ-МЛП-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
248 | 11 | 1С-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Техн. обслуж. ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
249 | 11 | СВ-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Тек.рем. и профиспытания СВ-110, ТТ-СВ-110. Техн. обслуж. ШР-1-СВ-110. Проверка АПВ в объеме "О". АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
250 | 11 | 2С-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
251 | 11 | СВ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Техн. обслуж. ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
252 | 11 | I СШ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, ШР-110 Т-1,ТН-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
253 | 11 | СМВ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г.2ч. |  |  | ВЭ
254 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г.2ч. |  |  | ВЭ
255 | 11 | II СШ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ШР-110 Т-2, ТН-II-110, а.г.2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
256 | 11 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
257 | 11 | II СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
258 | 11 | I СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, ТН-I-110, средний ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
259 | 11 | II СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | БВР при выводе в ремонт СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
260 | 11 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
261 | 11 | СМВ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 , а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Себряковская (ВЛ 110 кВ № 512) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 512, СР-I-110, РПГ-110 на ПС Себряковская, а.г. 2ч. |  | 512 | ВЭ
263 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №512, ТТ-110 ЛЭП №512, средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №512, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
264 | 11 | МЛП-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Средний ремонт СР-I-110, РПГ-110, а.г 2ч. |  |  | ВЭ
265 | 11 | I СШ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Средний ремонт ШР-110 всех присоединений , а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
266 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №512 , а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
267 | 11 | СМВ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
268 | 11 | II СШ-110 | 3 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
269 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 3 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
270 | 11 | СМВ-110 | 3 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
271 | 11 | I СШ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Тек.ремонт ШР-I-110 СВ, ШР-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
272 | 11 | СМВ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Тек.ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
273 | 11 | II СШ-110 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Тек.ремонт ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
274 | 11 | СМВ-110 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Тек.ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
275 | 11 | МВ-110 ЛЭП №552 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП № 552, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1 ч. | ВЛ 110 кВ №552 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
276 | 11 | I СШ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
277 | 11 | СМВ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ТТ-110, СМВ-110 а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
278 | 11 | II СШ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
279 | 11 | СМВ-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Капитальный ремонт СМВ-110, а.г ВЗ | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
280 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | БВР при выполнении капитального ремонта СМВ-110, а.г ВЗ | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
281 | 11 | I СШ-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская 25.08.2016г. |  | ВЭ
282 | 11 | СМВ-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
283 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 541 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Текущий ремонт ШР-110 МВ-110 ЛЭП №541, а.г. 2ч. | ВЛ-110 кВ № 541 через ОВ от II СШ-110, кроме 25.08.2016г. |  | ВЭ
284 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт ШР-I-110 ОМВ, ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
285 | 11 | ТН-I-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Тек.ремонт ШРТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
286 | 11 | II СШ-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва. ВЛ-110 кВ № 521 через ОМВ от I СШ-110, кроме 31.08.2016г. |  | ВЭ
287 | 11 | СМВ-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
288 | 11 | МВ-110 ЛЭП №540 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №540, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
289 | 11 | МВ-110 ЛЭП №503 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №503, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
290 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | Текущий ремонт ШР-II-110 ОМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
291 | 11 | ТН-II-110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Тек.ремонт ШРТН-II-110, а.г.2ч. |  |  | ВЭ
292 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ОСШ-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кудиновская | [12 empty] | ВЭ
293 | 11 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
294 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ № 662) | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Тек.ремонт: ЛР-ЛЭП-662,РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662. КС, ВЧЗ ЛЭП-662. АГ 1 час |  | 662 | ВЭ
295 | 11 | 1с-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Кап.ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Тек.ремонт: 1с-110, ЛР-ЛЭП-662, СР-110. АГ 1 час |  |  | ВЭ
296 | 11 | 2с-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Тек.ремонт: СР-110. АГ 1 час |  |  | ВЭ
297 | 11 | РП-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Тек.ремонт: РП-ЛЭП-662. АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Андреевская | [12 empty] | ВЭ
298 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Андреевская (ВЛ 110 кВ №661) |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводом ЛР-ЛЭП-661 на ПС Андреевская, АГ 1 час |  | 661 | ВЭ
299 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская - Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводом ЛР-ЛЭП-667 на ПС Андреевская, АГ 1 час |  | 667 | ВЭ
300 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводами ЛР-ЛЭП-661, СР-1-110, ШР-110-Т-1, АГ 1 час |  |  | ВЭ
301 | 11 | 2с-110 |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Монтаж козырька над приводами ЛР-ЛЭП-667, СР-2-110, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
302 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Техническое обслуживание ТН-1-110, регулировка привода ШР-1-СМВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра. Рпотр=1,5 МВт |  | ВЭ
303 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Регулировка привода ШР-1-СМВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра. Рпотр=1,5 МВт |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Зам. начальника СЭР | [9 empty] | Е.В. Захариков
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов