## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_24_"__ ___июня______ 2014 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
июль 2014 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленый в годовом графике срок ремонта
|  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
п | 10 | Волгоградские электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
п | 10 | Правобережные электрические сети
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 4 | 8 | 11 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-15, профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В) на ПС ВГТЗ-3, а.г 2 ч |  | 5 | 14 | 18 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | 12 | 7 | 18 | Капитальный ремонт ВЛ, а.г. время заявки. |  | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18
242 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная-Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 2 | 28 | 29 | Техническое обслуживание ВЛ, замена изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ-Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | 4 | 1 | 4 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Установка ГВН, а.г. 2ч. | Ввод в работу ВЛ-110 кВ Б-11-Чернышково для питания Т-1, Т-2 ПС Чернышково | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 4 | 8 | 11 | Профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ №15 (ф.В) на ПС ВГТЗ-1, а.г 2 ч |  | 5 | 14 | 18
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 4 | 8 | 11 | Профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В) ПС Баррикадная-1, ВЧЗ-110кВ ВЛ №15 (ф.В) ПС Кислородная а.г 2 ч |  | 5 | 14 | 18
п | 10 | Волгоградские электрические сети
246 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 №56, ОР ВЛ-110 №56 на ПС Котлубань. Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110кВ №56 на ПС Паньшино-110. АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
247 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 3 | 14 | 16 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ ВДСК-1 на ПС Горинская, Майская, Ильевка. АГ-1ч | Перенос точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | 16
248 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110кВ ВДСК-2 на ПС Майская, Ильевка. АГ-1ч | Перенос точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
249 | 11 | ВЛ 110 кВ М. Горького - ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ № 75) | 5 | 21 | 25 | Кап.ремонт ЛР ВЛ-110кВ №75 и замена ОСИ на ПС Летняя. А.Г 1ч. |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25
п | 10 | Левобережные электрические сети
250 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 4 | 1 | 4 | Кап ремонт. Замена опоры, АГ-12 ч |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
251 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка-Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 4 | 1 | 4 | Ном.кап.рем. ЛР-281Л-110 кВ на ПС Никольская, Тек.рем. ЛР-281Л-110, РР1-110 на ПС Рахинка, АГ-8ч. |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская ( ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 23 | 24 | Для безопасного производства работ на ВЛ-110 кВ №281 по замене опоры, АГ-12 ч | с включением на ночь,Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 20 МВт | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
253 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская ( ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем. ЛР-279Л-110на ПС Никольская, АГ-8ч. | с включением на ночь | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк-Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 14 | 14 | Тек.рем. ЛР-214Л-110, РР2-110 на ПС Маяк, АГ-2ч. Ном.кап.рем. ЛР-214Л-110, РР1-110 на ПС Демидово, АГ-8ч. | кратковременное погашение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
255 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-216Л-110, РР1-110 на ПС Маяк. Тек.рем. ЛР-216Л-110 ПС Луч, ПС Кр. Октябрь, АГ-2ч. | с включением на ночь | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
256 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка-Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт. Замена элементов деревянных опор. АГ-4 ч | Отсутствие резерва от СЭ | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31
257 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 4 | 1 | 4 | Тек.рем. ЛР-290Л-110 кВ на ПС Шульцы, ПС Вербенская, АГ-2ч. | Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, переток до 20 МВт с включением на ночь | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
258 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 7 | 8 | Поверка ТТ-297Л-110 на ПС Колобовка. АГ-2ч. |  | 2 2: 2; 3 3: 1; 4 4: 2
259 | 11 | ВЛ 110кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. МЛР1-110 ПС Ахтуба, АГ-2ч. | Перенос с апреля. С вкл. ВЛ 110 кВ № 297 | 2 2: 1; 3 3: 8; 4 4: 8
п | 10 | Камышинские электрические сети
260 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отп. На Ширяи (ВЛ 110 кВ № 550) | 1 | 8 | 8 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-550. Проверка РЗА ТТ-ЛЭП-550 в объеме "К" ПС Солодча. АГ-1 час |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
261 | 11 | ВЛ 110 кВ Вязовка - Матышево(ВЛ 110 кВ № 452) | 1 | 1 | 1 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452, РПГ-Т-ЛЭП-452 ПС Матышево. АГ-1ч | bar: 2 2 to 4 4
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный ЯР-Ильмень - Матышево(ВЛ 110 кВ № 453) | 1 | 28 | 28 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-453 на ПС Матышево. АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
263 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень-Рудня(ВЛ 110 кВ № 403) | 1 | 28 | 28 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-453 на ПС Матышево. АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466) | 12 | 21 | 31 | Кап.ремонт (Замена элементов опор, изоляции). АГ-3 ч. | до 01.08.2014 | 12 | 21 | 31 | 12 | 21 | 31 | 12 | 21 | 31
п | 10 | Михайловские электрические сети
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 110 № 505, КС 110 ЛЭП №505, ВЧЗ-110 ЛЭП №505 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | bar: 2 2 to 4 4
266 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская - Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ЛЭП № 506, КС -110 ЛЭП №506 , ВЧЗ-110 ЛЭП №506 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. | bar: 2 2 to 4 4
267 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ЛЭП № 509, КС 110 ЛЭП №509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. | bar: 2 2 to 4 4
268 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ЛР 110 ЛЭП № 541 , КС-110 ЛЭП №541, ВЧЗ-110 ЛЭП №541 на ПС Распопинская, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
269 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 29 | 30 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
270 | 11 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 5 | 7 | 11 | Ремонт шлейфов, а.г. 2ч. |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
271 | 11 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 5 | 7 | 11 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 56 ПС Донская и ПС Качалинская, а.г. 2ч. |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 5 | 14 | 18 | Замена изоляции, а.г. 1ч. | Отсутствие резерва с РЭ | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18
273 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 29 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, ЛР-110 ЛЭП №513, ВЧЗ-110 ЛЭП №513 на ПС Себряковская, текущий ремонт горизонтальных вводов на ПС Цементная, а.г. 2ч. | Присоедине к работам СЛЭП. Перенос с марта. | 2: 2; 3: 3; 4: 4
п | 10 | Урюпинские электрические сети
274 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | 4 | 1 | 4 | Кап.ремонт ВЛ. АГ 2 час | с 23.06.2014 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
275 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (ВЛ 110 кВ № 661) | 5 | 7 | 11 | Кап ремонт ВЛ. АГ 1 час |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
276 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | 2 | 21 | 22 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-667 на ПС Алексеевская. АГ 1 час |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22
277 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ-110 № 668) | 3 | 23 | 25 | Тек.ремонт: ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668 на ПС Алексеевская. АГ 1 час |  | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653, Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-653, на ПС Кардаильская. Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653, РП-ЛЭП-653.Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-653 на ПС Ежовская-2. АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
ПС 220 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
п | 10 | Волгоградские электрические сети
| 19 | Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | 10 | Правобережные электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1
279 | 11 | В.ВЛ-15 | 3 | 9 | 11 | Профконтроль ВЧБ, профвосстановление АПВ, управления, а.г. 2 часа | С включением СВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15
280 | 11 | В.ВЛ-15 | 2 | 9 | 11 | Отбор проб масла из вводов-110 В.ВЛ-15, В/испытания В.ВЛ-15, а.г. 2 ч. | С включением СВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15
281 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 15) | 4 | 8 | 11 | Профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ №15 (ф.В) на ПС ВГТЗ-1, а.г 2 ч |  | 2: 5; 3: 14; 4: 18
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная
282 | 11 | В.ВЛ Канатная-1 | 5 | 14 | 18 | Профвосстановление ЭПЗ 1636, релейное опробование управления, АПВ, В/ испытания В.ВЛ Канатная-1, а.г.2 часа | С включением СВ-110 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18
283 | 11 | В-1 ВЛ-20 | 1 | 28 | 28 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1час | С включением СВ-110, одновременно | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
284 | 11 | В-2 ВЛ-20 | 1 | 28 | 28 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1час | С включением СВ-110, одновременно | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
п | 10 | Волгоградские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань
285 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 5 | 7 | 11 | Текущий. ремонт ЛР ВЛ-110 №56, ОР ВЛ-110 №56 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
286 | 11 | В. ВЛ-110 кВ №56 | 5 | 7 | 11 | Текущий.ремонт ЛР ВЛ-110 №56, В. ВЛ-110 кВ № 56, ШР ВЛ-110 №56 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
287 | 11 | 2 С -110 | 5 | 7 | 11 | Текущий.ремонт ШР ВЛ-110 №56, ШР-110 Т-2, ШР ТН-2с-110, ШР-2 СВ-110. АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
288 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 №56, ШР ТН ОСШ-110 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
289 | 11 | ТН ОСШ-110 | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ШР ТН ОСШ-110 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
290 | 11 | СВ-110 | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ШР-2 СВ-110, СВ-110 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
291 | 11 | ТН-2с-110 | 5 | 7 | 11 | Текущий ремонт ШР ТН-2с-110 АГ-1ч |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
292 | 11 | 1 С -110 | 5 | 14 | 18 | Текущий ремонт ШР 1 ВЛ-110 №51, ШР ВЛ-110 №543, ШР-110 Т-1, ШР-1 СВ-110. АГ-1ч | ВЛ 110 кВ № 54 через ОВ на 2с | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18
293 | 11 | В. ВЛ-110 кВ №51 | 5 | 14 | 18 | Текущий ремонт В. ВЛ-110 кВ № 51, ШР ВЛ-110 №51 АГ-1ч |  | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18
294 | 11 | СВ-110 | 5 | 14 | 18 | Текущий ремонт ШР-1 СВ-110, СВ-110 АГ-1ч |  | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18
295 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт ШР ТН ОСШ-110 АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
296 | 11 | ТН ОСШ-110 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт ШР ТН ОСШ-110 АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
297 | 11 | В. ВЛ-110 кВ №543 | 5 | 14 | 18 | Текущий ремонт В. ВЛ-110 кВ № 543, ШР ВЛ-110 №543 АГ-1ч |  | 5 | 14 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
п | 10 | Левобережные электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Маяк
298 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-216Л-110; РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
299 | 11 | МЛП-110 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
300 | 11 | I СШ-110 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-216Л-110, СР1-110, АГ - 2 ч. |  | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
301 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк-Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 14 | 14 | Тек.рем. ЛР-214Л-110; РР2-110, АГ-2ч. | кратковременное погашение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
302 | 11 | II СШ-110 | 1 | 14 | 14 | Тек.рем. ЛР-214Л-110; СР2-110, АГ - 2 ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
303 | 11 | МЛП-110 | 1 | 14 | 14 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
пс | 10 | ПС 110 кВ Демидово
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк-Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 14 | 14 | Ном.кап.рем. ЛР-214Л-110, РР1-110 АГ-8ч. | кратковременное погашение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
305 | 11 | МЛП-110 | 1 | 14 | 14 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8 ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка
306 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка-Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 3 | 23 | 25 | Тек.рем. ЛР-281Л-110; РР1-110, АГ-2ч. |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
307 | 11 | I СШ-110 | 2 | 22 | 23 | Тек.рем. ТР-Т1-110, ШР-ТН1-110, ЛР-281Л-110, СР1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
308 | 11 | ТН1-110 | 2 | 22 | 23 | Тек.рем. ТН1-110, ШР-ТН1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
309 | 11 | МЛП-110 | 2 | 22 | 23 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
310 | 11 | СВ-110 | 2 | 3 | 4 | Тек.ремонт СР1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
пс | 10 | ПС 110 кВ Никольская
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка-Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 3 | 23 | 25 | Ном.кап.рем.ЛР-281Л-110, АГ-8ч. |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
312 | 11 | I СШ-110 | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем. ЛР-281Л-110, РР1-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТР-Т1-110, АГ-2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
313 | 11 | МЛП-110 | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
314 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская-Никольская ( ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем.ЛР-279Л-110, АГ-8ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
315 | 11 | II СШ-110 | 2 | 23 | 24 | Ном.кап.рем. ЛР-279Л-110, РР2-110, АГ-8ч. Тек.рем. ТР-Т2-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
316 | 11 | МЛП-110 | 2 | 3 | 4 | Ном.кап.рем. РР2-110, АГ-8ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
пс | 10 | ПС 110 кВ Вербенская
317 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт ЛР-290Л-110; РР2-110, АГ-2ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 15 МВт | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
318 | 11 | II СШ-110 | 2 | 3 | 4 | Тек.ремонта ЛР-290Л-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
319 | 11 | МЛП-110 | 2 | 3 | 4 | Тек.ремонт РР2-110, АГ-2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы
320 | 11 | ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | 4 | 1 | 4 | Тек.рем. ЛР-290Л-110, АГ-2ч. |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
321 | 11 | СШ-110 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ЛР-290Л-110, ШР-Т1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 2 2: 2; 3 3: 1; 4 4: 2
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка
322 | 11 | I СШ-110 | 4 | 28 | 31 | Поверка ТТ-288Л-110. Поверка ТН1-110. АГ-2ч. | Отсутствие резерва от СЭ | 2 2: 4; 3 3: 28; 4 4: 31
пс | 10 | ПС 110 кВ Колобовка
323 | 11 | ВЛ 110 кВ Колобовка - Кап.Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 7 | 8 | Поверка ТТ-297Л-110. АГ-2ч. |  | 2 2: 2; 3 3: 1; 4 4: 2
324 | 11 | II СШ-110 | 2 | 7 | 8 | Поверка ТН2-110. АГ-2ч. |  | 2 2: 2; 3 3: 1; 4 4: 2
325 | 11 | МЛП-110 | 2 | 7 | 8 | БВР при поверки ТТ-297Л-110. АГ-2ч. |  | 2 2: 2; 3 3: 1; 4 4: 2
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба
326 | 11 | ВЛ 110кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. МЛР1-110, АГ-2ч. | Перенос с апреля. С вкл. ВЛ 110 кВ № 297 | 2 2: 1; 3 3: 8; 4 4: 8
327 | 11 | МЛВ-110 | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. МЛР1-110, АГ-2ч. | Перенос с апреля | 2 2: 1; 3 3: 8; 4 4: 8
п | 10 | Камышинские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Матышево
328 | 11 | ВЛ 110 кВ Вязовка - Матышево (ВЛ 110 кВ № 452) | 1 | 1 | 1 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452, РПГТ-ЛЭП-452. АГ-1ч | bar: 2 2 to 4 4
329 | 11 | МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452, РПГТ-ЛЭП-452. АГ-1ч | bar: 2 2 to 4 4
330 | 11 | 1С-110 | 2 | 1 | 2 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-452. Кап.рем.ОД-КЗ-110-Т-1. Тек.рем. ТН-1-110.Регулировка привода ШР-1-СВ-110. АГ-1ч | МЛП-110 с 17:00 01.07.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
331 | 11 | СВ-110 | 4 | 1 | 4 | Тек.ремонт СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Регулировка привода ШР-1-СВ-110, ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 с 17:00 01.07.14 до 17:00 04.07.14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
332 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный ЯР-Ильмень - Матышево (ВЛ 110 кВ № 453) | 1 | 28 | 28 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
333 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень-Рудня (ВЛ 110 кВ № 403) | 1 | 28 | 28 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
334 | 11 | МЛП-110 | 1 | 28 | 28 | Регулировка привода ЛР,СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
335 | 11 | 2С-110 | 2 | 28 | 29 | Регулировка привода ЛР-ЛЭП-453. Тек.рем. ТН-2-110, Регулировка привода ШР-2-СВ-110. АГ-1ч | МЛП | 2 | 21 | 22 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29
пс | 10 | ПС 110 кВ Даниловская
336 | 11 | 2С-110 кВ | 1 | 7 | 7 | Тек.рем. ТН-2-110. АГ-1,5ч. | Разрыв транзита, с запиткой ЛЭП-414 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-411 | 1 | 7 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
337 | 11 | В ВЛ 110 кВ № 412 | 1 | 8 | 8 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-412. АГ-1,5ч. | С замыканием транзита 110 кВ через ОСШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
338 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 9 | 9 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-414. АГ-1,5ч. | Разрыв транзита, с запиткой ЛЭП-414 через ОСШ-110 от В-ЛЭП-411 | 1 | 9 | 9 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская
339 | 11 | СВ-110 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем.СВ-110 | МЛП-110 | bar: 2 2 to 4 4
пс | 10 | ПС 110 кВ Солодча
340 | 11 | 1С-110 | 4 | 8 | 11 | Кап.рем. ОД, КЗ-110-Т-1. Тек.рем. ТН-1-110. Проверка РЗА ТН-1-110кВ в объеме "К". АГ-3ч. | МЛП-110 с 17:00 08.07.14 до 17:00 11.07.14 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
341 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча-Лог с отп. На Ширяи (ВЛ 110 кВ № 550) | 1 | 8 | 8 | Тек.рем. ТТ-ЛЭП-550. Проверка РЗА ТТ ЛЭП №550 в объеме "К". АГ-1ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
342 | 11 | МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | БВР. Тек.рем. ТТ-ЛЭП-550. Проверка РЗА ТТ ЛЭП №550 в объеме "К". АГ-1ч. |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
343 | 11 | 2С-110 | 5 | 21 | 25 | Кап.рем. ОД, КЗ-110-Т-2. Тек.рем. ТН-2-110. Проверка РЗА ТН-2-110кВ в объеме "К". АГ-3ч. |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25
344 | 11 | СВ-110 | 5 | 21 | 25 | Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, СВ-110. Проверка РЗА ЛЭП-110 №466 в объеме "К". АГ-1ч. |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25
345 | 11 | СВ-110 | 5 | 28 | 31 | Проверка РЗА СВ-110кВ и РЗА ЛЭП-550 в объеме "К". АГ-1ч. | до 01.08.14 МЛП | 5 | 28 | 31 | 5 | 28 | 31 | 5 | 28 | 31
пс | 10 | ПС 110 кВ Новомлиново
346 | 11 | ТН-1-110 | 4 | 22 | 25 | Тек.рем. ТН-1-110. Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Аг-1ч. |  | 4 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
347 | 11 | ТН-2-110 | 3 | 16 | 18 | Тек.рем. ТН-2-110. Кап.рем. ШР-ТН-2-110. Аг-1ч. |  | 3 | 16 | 18 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
348 | 11 | 2С-110 | 3 | 16 | 18 | Тек.рем. 2С-110, ШР-110-Т-2, ШР-2-СВ-110. Кап.рем. ШР-ТН-2-110. Опробование ОД, КЗ-110-Т-2. АГ-2ч. | МЛП | 2 2: 3; 3 3: 16; 4 4: 18
349 | 11 | СВ-110 | 3 | 16 | 18 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110. Опробование ОД, КЗ-110-Т-2. АГ-2ч | МЛП | 2 2: 3; 3 3: 16; 4 4: 18
350 | 11 | СВ-110 | 4 | 22 | 25 | Тек.рем.СВ-110, ШР-1-СВ-110. Опробование ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-2ч | МЛП | 2 2: 4; 3 3: 22; 4 4: 25
351 | 11 | 1С-110 | 4 | 22 | 25 | Тек.рем. 1С-110, ШР-110-Т-1, ШР-1-СВ-110. Кап.рем.ШР-ТН-1-110. Опробование ОД,КЗ-110-Т-1. АГ-2ч | МЛП | 2 2: 4; 3 3: 22; 4 4: 25
п | 10 | Михайловские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская
352 | 11 | БСК-10 | 1 | 15 | 15 | Опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ Арчединская
353 | 11 | СМВ-110 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ОД-110 и КЗ-110 Т-2, опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
354 | 11 | II СШ-110 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ОД-110 и КЗ-110 Т-2, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
пс | 10 | ПС 110 кВ Слащевская
355 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ЛЭП № 509, КС 110 ЛЭП №509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509 , а.г. 2ч. | bar: 2 2 to 4 4
356 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 110 № 505, КС 110 ЛЭП №505, ВЧЗ-110 ЛЭП №505 , а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | bar: 2 2 to 4 4
357 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская - Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ЛЭП № 506, КС -110 ЛЭП №506 , ВЧЗ-110 ЛЭП №506 , а.г. 2ч. | bar: 2 2 to 4 4
358 | 11 | СШ-110 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ЛР 110 ЛЭП №505, ЛЭР 110 ЛЭП №509, ЛР-110 ЛЭП №506, ШР-110 Т-1, а.г. 2ч. | bar: 2 2 to 4 4
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович
359 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 541 | 1 | 3 | 3 | Опробование МВ-110 ЛЭП №541, а.г. 1ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская
360 | 11 | СМВ-110 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт СМВ-110, ШР-1-110 СМВ, опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
361 | 11 | I СШ-110 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ШР-1-110 СМВ, ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
362 | 11 | II СШ-110 | 1 | 8 | 8 | БВР при текущем ремонте СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская
363 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ЛР 110 ЛЭП № 541, КС-110 ЛЭП №541, ВЧЗ-110 ЛЭП №541, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
364 | 11 | МЛП-110 | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП №541, а.г. 2ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
365 | 11 | II СШ-110 | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ШР-II-110, а.г. 2ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская
366 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки
367 | 11 | СМВ-110 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ТТ-110 СМВ, опробование СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
368 | 11 | II СШ-110 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская
369 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 29 | 30 | Опробование МВ-110 ЛЭП №513, Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21
370 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская-Себряковская с отпайкой на ПС Цементная(ВЛ 110 кВ №513) | 2 | 29 | 30 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, ЛР-110 ЛЭП №513, ВЧЗ-110 ЛЭП №513 , а.г. 2ч. | Присоедине к работам СЛЭП. Перенос с марта. | 2 2: 2; 3 3: 3; 4 4: 4
п | 10 | Урюпинские электрические сети
пс | 10 | ПС 110 кВ Кардаильская
371 | 11 | ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-653, на ПС Кардаильская АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
372 | 11 | 1С-110 | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653. Тек.ремонт 1с-110 АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
373 | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская
373 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | 2 | 21 | 22 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-667 на ПС Алексеевская, АГ 1 час |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22
374 | 11 | МЛП-110 | 5 | 21 | 25 | Тек.ремонт РП-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-668, на ПС Алексеевская АГ 1 час |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25
375 | 11 | 1С-110 | 5 | 21 | 25 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-667, СР-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ЛР-ЛЭП-668 на ПС Алексеевская АГ 1 час |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25
376 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ-110 № 668) | 3 | 23 | 25 | Тек.ремонт: ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668 на ПС Алексеевская АГ 1 час |  | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25
377 | 11 | 2С-110 | 3 | 28 | 30 | Тек.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110 на ПС Алексеевская АГ 1 час |  | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2
378 | 11 | ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653, РП-ЛЭП-653.Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-653 на ПС Ежовская-2. АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
379 | 11 | РП-110 | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт РП-ЛЭП-653 АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
380 | 11 | 1С-110 | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-653,ОД-КЗ-110-Т-1, ШР-1-СМВ-110. Тек.ремонт 1с-110, ТН-110-1с. АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
381 | 11 | СМВ-110 | 3 | 29 | 31 | Кап.ремонт СМВ-110, ШР-1-СМВ-110 АГ 1 час |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31
|  | Зам. главного диспетчера |  |  |  |  | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС |  |  |  |  | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР |  |  |  |  | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА |  |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П |  |  |  |  | А.Е. Потапов