## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_24_"__ ___октября ______ 2014 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Ноябрь 2014 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
111 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-8 на ПС Дзержинская, а.г 2 часа |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18
112 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-2, РПГ. ВЛ-2 на ПС Олимпийская, а.г 2 часа | При условии ВЛ 110 кВ №8 в работе | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26
113 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 17 | 18 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. |  | 2 | 17 | 18
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
114 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ-110 кВ №268) | 4 | 11 | 14 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. |  | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 | 14
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Михайловские электрические сети
115 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | 1 | 6 | 6 | Ремонт шлейфов, а.г. 1ч. | Долг с июля | 1 | 6 | 6
116 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 5 | 10 | 14 | Замена опоры и ремонт деталей деревянных опор, а.г. 4ч. |  | 5 | 10 | 14
117 | ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 5 | 17 | 21 | Замена изоляции и ремонт металических опор, а.г. 1ч. | Отсутствие резерка от РЭ | 5 | 17 | 21
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ ВГТЗ-1
118 | ТН-I с. 110 | 1 | 5 | 5 | Измерение параметров ОПН. Iс. 110, профвосстановление цепей напряжения. а.г. 2ч. | Поочередно | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
119 | ТН-II с.110 | 1 | 5 | 5 | Измерение параметров ОПН. IIс. 110, профвосстановление цепей напряжения. а.г. 2ч. | Поочередно | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Калач
120 | В ВЛ-110 кВ ВДСК-1 | 5 | 17 | 21 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ ВДСК-1 в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21
121 | В ВЛ-110 кВ ВДСК-2 | 5 | 24 | 28 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ ВДСК-2 в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28
п | Левобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Себряковская
122 | МВ-110 ЛЭП № 512 | 1 | 6 | 6 | Опробование МВ-110 ЛЭП № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
123 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
пс | ПС 110 кВ Михайловская
124 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 1 | 12 | 12 | Опробование ВГ-110 ЛЭП № 555, а.г. 1ч. |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
пс | ПС 110 кВ Лог
125 | МВ-110 ЛЭП № 545 | 1 | 17 | 17 | Опробование МВ-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 10 №545 через ОМВ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17
126 | МВ-110 ЛЭП № 500 | 1 | 18 | 18 | Опробование МВ-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18
127 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 1 | 19 | 19 | Опробование ВГ-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №525 через ОМВ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19
пс | ПС 110 кВ Серафимович
128 | ОМВ-110 | 1 | 25 | 25 | Опробование ОМВ-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25
129 | МВ-110 ЛЭП № 540 | 1 | 26 | 26 | Опробование МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №540 через ОМВ-110 на II СШ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
130 | МВ-110 ЛЭП № 503 | 1 | 27 | 27 | Опробование МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №503 через ОМВ-110 на II СШ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27
131 | БСК-10 | 1 | 12 | 12 | Опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
пс | ПС 110 кВ Теркинская
132 | I СШ-110 | 1 | 13 | 13 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13
п | Урюпинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Упорники
133 | 1С-110 | 1 | 6 | 6 | Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-1 на ПС Упорники АГ 1 час | без разрыва транзита | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
пс | ПС 110 кВ Ярыженская
134 | 1С-110 | 1 | 11 | 11 | Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-1 на ПС Ярыженская АГ 1 час | без разрыва транзита | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ |  |  |  | А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
1 | 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС | 8 | 23 | 30 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | АГ-2ч. Замена узла крепления средней фазы изоляторов (КГП 16-1). Замена поврежденных изоляторов, гасителей вибрации, выпавших распорок, установка роговых разрядников, ремонт провода с установкой реммуфты, ремонт грозотроса, валка угрожающих деревьев, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, установка противоптичьих устройств на уч-ке опор № 915-1411, № 1-467. |  |  | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга |  |  |  | 7 | 24 | 30 | 7 | 23 | 29 | Текущий ремонт, а/г ВЗ.. | Из-за совмещения ремонта с ВЛ 500 кВ Балашовская - Волга ТР, демонтаж ТН-520, ревизия и проверка ВЧЗ, ВЗ, демонтаж МТЗ, наладка ПРМ КЕДР-288 кГц. | 333 | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
3 | 28 | СП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
4 | 28 | ЮП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
5 | 28 | 2СВ | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт, а/г 24 ч.. |  |  | ГЭС
|  | Оборудование 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
6 | 25 | 8Г | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
7 | 25 | 8Г | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
8 | 25 | 8Г | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
9 | 25 | 8Г | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
10 | 25 | 8Г | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
11 | 25 | 8Г | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
12 | 25 | 8Г | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
13 | 25 | 8Г | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
14 | 25 | 9Г | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
15 | 25 | 9Г | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
16 | 25 | 9Г | 45 | 17 | 30 | 45 | 17 | 30 | 45 | 17 | 30 | Реконструкция, а/г ВЗ. | С 17.11.2014 по 30.09.2015 |  | ГЭС
17 | 25 | 10Г | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
18 | 25 | 10Г | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
19 | 25 | 10Г | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
20 | 25 | 10Г | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
21 | 25 | 10Г | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
22 | 25 | 10Г | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
23 | 25 | 10Г | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
24 | 25 | 10Г | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 9Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
25 | 25 | 11Г |  |  |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | НИР, тепловые испытания |  | ГЭС
26 | 25 | 12Г | 290 | 1 | 30 | 306 | 1 | 30 | 306 | 1 | 30 | Реконструкция, а/г ВЗ. | С 01.03.2014 по 31.01.2015г. |  | ГЭС
27 | 25 | 17Г | 71 | 1 | 24 | 71 | 1 | 24 | 71 | 1 | 24 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. | С 15.09.2014 по 24.11.2014г. |  | ГЭС
28 | 25 | 17Г |  |  |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | НИР, определение динамической формы статора и ротора |  | ГЭС
29 | 25 | 17Г |  |  |  | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | НИР, тепловые и вибрационные испытания для продления срока службы |  | ГЭС
30 | 25 | 18Г |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Вынужденный простой, а/г ВЗ. | Под 8Т |  | ГЭС
31 | 25 | 19Г |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Вынужденный простой, а/г ВЗ. | Под 8Т |  | ГЭС
32 | 25 | 20Г | 14 | 10 | 23 | 14 | 10 | 23 | 14 | 10 | 23 | Текущий ремонт, а/г ВЗ.. | ТР, первый проф.контроль РЗА |  | ГЭС
33 | 25 | 21Г | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | Текущий ремонт, а/г 4 ч.. | ТР, замена ТСВ |  | ГЭС
34 | 25 | 21Г |  |  |  | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | Вынужденный простой, а/г ВЗ. | Под 9Т |  | ГЭС
35 | 25 | 22Г |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Вынужденный простой, а/г ВЗ. | Под 9Т |  | ГЭС
36 | 25 | 8Т |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | ТР, замена разрядников РВМ-15, проф.восстановление ДЗОШ 8-9Т, вых.реле РЗА 8-9Т, схемы управления и блокировки РЛ-8Т |  | ГЭС
37 | 25 | 9Т |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | ТР, замена фазы В, замена разрядников РВМ-15, проф.восстановление схемы управления и блокировки РЛ-9Т |  | ГЭС
38 | 25 | В-11 |  |  |  | 3 | 24 | 26 | 3 | 23 | 25 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 1СШ 500 кВ |  | ГЭС
39 | 25 | В-20 |  |  |  | 7 | 24 | 30 | 7 | 23 | 29 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  | ГЭС
40 | 25 | В-21 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
41 | 25 | В-21 |  |  |  | 7 | 24 | 30 | 7 | 23 | 29 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  | ГЭС
42 | 25 | В-30 | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Текущий ремонт, а/г 12 ч. |  |  | ГЭС
43 | 25 | В-31 |  |  |  | 3 | 24 | 26 | 3 | 23 | 25 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 1СШ 500 кВ |  | ГЭС
44 | 25 | В-32 |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Безопасное выполнение работ, а/г 12 ч. | Под 8-9Т |  | ГЭС
45 | 25 | 1СШ 500 кВ |  |  |  | 3 | 24 | 26 | 3 | 23 | 25 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Для замены ВЧЗ на ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Волга |  | ГЭС
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
46 | 22 | 1Г | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 1Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
47 | 22 | 1Г | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Текущий ремонт, а/г 2 ч.. | Водолазный осмотр 1Г с 00-00 до 06-00 |  | ГЭС
48 | 22 | 2Г | 6 | 17 | 22 | 14 | 24 | 30 | 14 | 24 | 30 | Текущий ремонт, а/г ВЗ.. | Продление в связи с необходимостью доработки системы аварийного закрытия. С 24.11.2014 по 07.12.2014 |  | ГЭС
49 | 22 | 13Г | 199 | 1 | 30 | 184 | 1 | 30 | 184 | 1 | 30 | Реконструкция, а/г ВЗ. | По годовому графику с 16.06. по 31.07.15. Перенос начала реконструкции с 17.07.14 в связи с задержкой поставки оборудования. |  | ГЭС
50 | 22 | 14Г |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Вынужденный простой, а/г 12 ч. | Под 6Т |  | ГЭС
51 | 25 | 14Г |  |  |  | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт, а/г ВЗ.. | В связи с поставкой оборудования для доработки системы аварийного закрытия |  | ГЭС
52 | 22 | 15Г |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Вынужденный простой, а/г 12 ч. | Под 7Т |  | ГЭС
53 | 22 | 16Г |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Вынужденный простой, а/г 12 ч. | Под 7Т |  | ГЭС
54 | 22 | 6Т |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт, а/г 12 ч.. | ТР, замена РВМ-15 |  | ГЭС
55 | 22 | 7Т |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт, а/г 12 ч.. | ТР, замена РВМ-15 |  | ГЭС
56 | 22 | В-6Т |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Безопасное выполнение работ, а/г 12 ч. | Под 6Т |  | ГЭС
57 | 22 | В-7Т |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Безопасное выполнение работ, а/г 12 ч. | Под 7Т |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
58 | 25 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная |  |  |  | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1. КР: Замена узлов крепления средней фазы изолирующей подвески провода. АГ=02:00 | с 25.10.14 | 318 | ВДПМЭС
59 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская-Фроловская |  |  |  | 14 | 1 | 11 | 13 | 7 | 19 | 1. КР: Установка ограничителей гололедообразования. 2. КР: Установка межфазных распорок. АГ=02:00 |  | 334 | ВДПМЭС
60 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская-Волга |  |  |  | 17 | 28 | 30 | 17 | 30 | 30 | 1. КР: Установка ограничителей гололедообразования. 2. КР: Установка межфазных распорок. АГ=02:00 | до 16.12.14 | 335 | ВДПМЭС
61 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская-Липецкая-Восточная |  |  |  | 8 | 12 | 19 | 8 | 15 | 22 | 1. КР: Установка ограничителей гололедообразования. АГ=02:00 |  | 316 | ВДПМЭС
62 | 25 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Фроловская |  |  |  | 7 | 11 | 17 | 6 | 1 | 6 | 1. КР: Установка ограничителей гололедообразования. 2. КР: Установка межфазных распорок. АГ=02:00 | с 25.10.2014 | 332 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
63 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 14 | 18 | 1.Текущий ремонт ЗРПГ ВЛ Волга. 2.Профилактические испытания КС ВЛ Волга (ф.В,С). АГ-3ч. | ПС Гумрак При условии ВЛ 110 кВ №8 в работе Работы выполнены в октябре по заявке № 10638 | 351 | ВДПМЭС
64 | 22 | ВЛ 220 кВ Гумрак-Красноармейская с опайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 |  |  |  | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1. КР: Ремонт датчиков гололедообразования. 2. КР: Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. АГ=03:00. | С замыканием ВЛ 110 кВ № 300 в тр-т | 353 | ВДПМЭС
65 | 22 | ВЛ 220 кВ Арчеда-Сатаровская |  |  |  | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1. КР: Для безопасного производства работ по вырубке угрожающих ДКР. 2 .КР: Монтаж 2-х цепных гирлянд изоляторов. АГ=02:00 |  | 374 | ВДПМЭС
66 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | АГ=03:00ч. Ошиновка РПГ на ПС Волга | ПС Волга Работы выполнены в октябре с 27 по 31.10.14 заявка № 10644 | 355 | ВДПМЭС
67 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | АГ=03:00ч. Ошиновка ЗРПГна ПС Садовая | ПС Садовая Работы выполнены в октябре с 27 по 31.10.14 заявка № 10642 | 355 | ВДПМЭС
68 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная-Кировская с отпайкой на ПС 220 кВ Красноармейская |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР1, ЛР2, КС, ВЧЗ. ТО РЗиА АГ=02:00ч | Перенос с октября С замыканием ВЛ 110 кВ № 300 в тр-т ПС Кировская | 356 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
69 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 5 | 17 | 24 | 8 | 17 | 24 | 8 | 17 | 24 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №8 АГ-3ч. |  | 8 | ВДПМЭС
70 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1. Средний ремонт ЛР ЛЭП №9, ОР ЛЭП №9. 2. Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №9 (ф.А,В), КС-110 ЛЭП №9 (ф.А,В) АГ-3ч. | ПС Гумрак При условии ВЛ 110 кВ №8 в работе | 9 | ВДПМЭС
71 | 11 | ВЛ 110 кВ Теркинская - Арчединская (ВЛ 110 кВ № 518) |  |  |  | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1. КР: Для безопасного производства работ по вырубке угрожающих ДКР. АГ=02:00 |  | 518 | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
72 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | АГ=03:00ч. Ошиновка РПГ на ПС Волга | Работы выполнены в октябре с 27 по 31.10.14 заявка № 10644 | 355 | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
73 | 25 | АТ-1 | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Текущий ремонт : 1) АТ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1, ТН10-АТ1, ТР10-АТ1, ТР500-АТ1,ТТ500-АТ1, ТР220-АТ-1,ОР220-АТ-1 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд 3) ПИ: АТ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1. АГ=24:00. | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
74 | 25 | ВВ220-АТ-1 |  |  |  | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Текущий ремонт:ТР220-АТ-1,ВВ220-АТ-1 АГ=12:00. | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
75 | 25 | 1 СШ 500 | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Текущий ремонт: 1 СШ 500, ТН500-1СШ, ТР500-АТ1, замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ТН-1СШ, ШР500-ВВ11, ШР500-ВВ31 АГ=5 дней | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
76 | 25 | ВВ11-500 |  |  |  | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ВВ11 АГ=5 дней | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
77 | 25 | ВВ31-500 |  |  |  | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ВВ31 АГ=5 дней | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
78 | 25 | ТН500-1СШ |  |  |  | 26 | 1 | 7 | 26 | 1 | 7 | Текущий ремонт: ТН500-1СШ Средний ремонт : Замена ОСИ ШР500-ТН-1СШ АГ=5 дней | с 13.10.14 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
79 | 22 | 2 СШ 220 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ТН2 220, ШР ТН2 220, ШР 220 присоединений. АГ=01:00 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак на ОВ |  | ВДПМЭС
80 | 22 | ТН-2-220 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт РТН-2-220, ТН-2-220 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
81 | 22 | В 220 Волжская ГЭС №1 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Волжская ГЭС №1. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
82 | 22 | В-2-220 Волжская ГЭС №2 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Волжская ГЭС №2. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
83 | 22 | В 220 Гумрак |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Гумрак. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
84 | 22 | В 220 Полунино |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Полунино АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
85 | 22 | В-220 Т-1 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Т-1. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
86 | 22 | В-220 АТ-6 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-6. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
87 | 22 | В-2-220 Т-2 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Т-2. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
88 | 22 | В-220 Т-4 |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | Текущий ремонт ШР-2-220 Т-4. АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
89 | 12 | АТ 6 |  |  |  | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 1. Текущий ремонт АТ, ТР 110, , ТР 220, АТ 6.Ревизия РЗА АГ=01:00. | При условии АТ-5 в работе |  | ВДПМЭС
90 | 22 | В 220 АТ 6 |  |  |  | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 1. Текущий ремонт В, ТТ, ТР 220 АТ 6. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
91 | 11 | В 110 АТ 6 |  |  |  | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 1. Текущий ремонт В, ТТ, ТР 110 АТ 6. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
92 | 12 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
93 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
94 | 12 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
95 | 11 | II СШ 110 кВ | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 1.Текущий ремонт ОПН-IIсш 110 2. Средний ремонт ШР-IIсш 110 ШСВВ, ШР ТН-IIсш 110 АГ-3ч. | с 01.10.2014 |  | ВДПМЭС
96 | 11 | ТН-II СШ 110 кВ | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 1.Средний ремонт ШР ТН-IIсш 110. 2. Текущий ремонт ТН-II СШ 110. АГ-3ч. | с 01.10.2014 |  | ВДПМЭС
97 | 11 | ШСВВ-110 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 1. Текущий ремонт ШСВВ-110, ТТ ШСВВ-110. 2. Средний ремонт ШР-IIсш 110 ШСВВ. АГ-3ч. | с 01.10.2014 |  | ВДПМЭС
98 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №9 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1. Средний ремонт ЛР ЛЭП №9. 2.Профилактические испытания и отбор масла ТТ ВВ-110 ЛЭП №9. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
99 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1. Средний ремонт ЛР ЛЭП №9, ОР ЛЭП №9. 2. Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №9 (ф.А,В), КС-110 ЛЭП №9 (ф.А,В) АГ-3ч. |  | 9 | ВДПМЭС
100 | 11 | ОСШ-110 кВ | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1.Средний ремонт ОР ЛЭП №9. АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
101 | 22 | ВВ ВЛ Волга |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 14 | 18 | 1.Текущий ремонт ВВ ВЛ Волга. 2.Профилактические испытания и отбор масла ТТ ВЛ Волга. 3.ТО РЗА АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
102 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 14 | 18 | 1.Текущий ремонт ЗРПГ ВЛ Волга. 2.Профилактические испытания КС ВЛ Волга (ф.В,С). АГ-3ч. |  | 351 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
103 | 11 | ТН 1 С 110 |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Поверка ТН АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
104 | 11 | ТН 2 С 110 |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Поверка ТН АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
105 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная-Кировская с отпайкой на ПС 220 кВ Красноармейская |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР1, ЛР2, КС, ВЧЗ. ТО РЗиА АГ=02:00ч | Перенос с октября | 356 | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
106 | 11 | ТН 1 сш 110 |  |  |  | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Поверка ТН АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
107 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | АГ=03:00ч. Ошиновка ЗРПГна ПС Садовая | Работы выполнены в октябре с 27 по 31.10.14 заявка № 10642 | 355 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
108 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 5 | 17 | 24 | 5 | 17 | 24 | 5 | 17 | 24 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №8 АГ-3ч. |  | 8 | ВДПМЭС
109 | 11 | В-110 ЛЭП №8 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №8 ТО РЗА АГ-3ч. |  |  | ВДПМЭС
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
110 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-8 на ПС Дзержинская, а.г 2 часа |  | 8 | ВЭ
111 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-2, РПГ. ВЛ-2 на ПС Олимпийская, а.г 2 часа | При условии ВЛ 110 кВ №8 в работе | 2 | ВЭ
112 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. | заявка вне годового графика, при согласовании с ВРДУ | 8 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
113 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ-110 кВ №268) | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 | 14 | Тех. обслуживание. (Верховой осмотр) АГ-1ч. |  | 268 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
114 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Ремонт шлейфов, а.г. 1ч. | Долг с июля | 56 | ВЭ
115 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Замена опоры и ремонт деталей деревянных опор, а.г. 4ч. |  | 555 | ВЭ
116 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | Замена изоляции и ремонт металических опор, а.г. 1ч. | Отсутствие резерка от РЭ | 503 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
117 | 11 | ТН-I с. 110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Измерение параметров ОПН. Iс. 110, профвосстановление цепей напряжения. а.г. 2ч. | Поочередно |  | ВЭ
118 | 11 | ТН-II с.110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Измерение параметров ОПН. IIс. 110, профвосстановление цепей напряжения. а.г. 2ч. | Поочередно |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Калач | [12 empty] | ВЭ
119 | 11 | В ВЛ-110 кВ ВДСК-1 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ ВДСК-1 в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково |  | ВЭ
120 | 11 | В ВЛ-110 кВ ВДСК-2 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ ВДСК-2 в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
121 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 512 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Опробование МВ-110 ЛЭП № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
122 | 11 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
123 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование ВГ-110 ЛЭП № 555, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
124 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 545 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Опробование МВ-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 10 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
125 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 500 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Опробование МВ-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 |  | ВЭ
126 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Опробование ВГ-110 ЛЭП №525, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №525 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
127 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Опробование ОМВ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
128 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 540 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №540 через ОМВ-110 на II СШ-110 |  | ВЭ
129 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 503 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Опробование МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 №503 через ОМВ-110 на II СШ-110 |  | ВЭ
130 | 11 | БСК-10 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
131 | 11 | I СШ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
132 | 11 | 1С-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-1 на ПС Упорники АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярыженская | [12 empty] | ВЭ
133 | 11 | 1С-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Мех.опробование ОД-КЗ-110-Т-1 на ПС Ярыженская АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
134 | 11 | ШОМВ - 110кВ | 12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | Проф.восстановление ЭПЗ-1636 АОДС а.г.6ч. | с отключением |  | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
135 | 11 | ШОВ 1С 110 |  |  |  | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | Проф.восстановление ЭПЗ 1636. а.г. 4 ч. | с отключением |  | ТГК8
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
136 | 11 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
137 | 11 | I СШ 1 С 110кВ | 49 | 1 | 18 | 49 | 1 | 18 | 49 | 1 | 18 | Текущий ремонт шинных разъединителей присоединений, поочередно, АГ-6ч | Продолжение ремонта с 22.09.14г |  | ТЭЦ3
138 | 11 | ТН I СШ 1 С | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | Текущий ремонт шинного разъединителя ШР ТН-Iсш 1с, АГ-3ч | Продолжение ремонта с 31.10.14г |  | ТЭЦ3
139 | 11 | ОВ 110 кВ | 13 | 6 | 18 | 13 | 6 | 18 | 13 | 6 | 18 | Текущий ремонт ШР-I ВЛ-32, ВЛ-42, ВЛ-43, АГ-3ч |  |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
140 | 22 | В ВЛ 220 кВ Волгодонск-ГОК |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 15 | ТО УРЗА в объеме "К1" АГ=04:00 | ОВ |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
|  | ПС 220 кВ Черный Яр | [12 empty] | АРДУ
141 | 22 | ТН-2-220 |  |  |  | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | ТР ТН-2 220 | С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ №300. Р=25 МВт из энергосистемы Волгоградской области |  | АРДУ
142 | 22 | ТН-1-220 |  |  |  | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | ТР ТН-2 220, отбор масла | С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ №300. Р=25 МВт из энергосистемы Волгоградской области |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
143 | 22 | ВЛ 220 кВ Балашовская-Хопер |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | ТО системы мониторинга гололедообразования, |  | 382 | СарРДУ
144 | 22 | ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево |  |  |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | ТО системы мониторинга гололедообразования, вырубка деревьев |  | 383 | СарРДУ
145 | 22 | ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт | Переток в энергосистему Волгоградской области не более 3 МВт. | 288 | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
|  | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов