## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка | 02:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч. | без отключения |  | Без отключений линии | 01:00 | ТР | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч. | без отключения |  | Без отключений линии | 01:00 | ТР | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | без отключения |  | Без отключений линии | 01:00 | ТР | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-287Л-110, АГ-4 часа | с отключением |  | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (ВЛ 110 кВ №288)" | 04:00 | СР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Текущий ремонт РР2-110, монтаж защитного козырька над приводом РР2-110 АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | "с вводом на ночь. Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) " | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Текущий ремонт ЛР-216Л-110, РР1-110, АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | "с вводом на ночь. Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215)" | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ 110 кВ №268) | Верх. Осмотр. А.г 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | Расчистка трассы от ДКР. А.г. 2 часа | с отключением |  | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (ВЛ 110 кВ №288)" | 02:00 | ТР | 12 дн | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | 04.04.22 | 15.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ 110 кВ №204) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-204Л-110, на ПС Городская-1 АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 2 дн | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | 06.04.22 | 07.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (ВЛ 110 кВ №231). Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, ФП-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, ЗН КС ВЛ-110 кВ №231 на ПС Старая Полтавка, АГ-2 часа. Текущий ремонт ЛР-231Л-110, ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, ФП-110 кВ ВЛ-110 кВ №231, ЗН КС ВЛ-110 кВ №231 , испытания и измерения КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №231 на ПС Кано, АГ-2 часа. Номенклатурный средний ремонт ЛР-231Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-4 часа. | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Текущий ремонт ЛР-216Л-110 на ПС Красный Октябрь АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | "с вводом на ночь. Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215)" | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | "Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217). Текущий ремонт ЛР-217Л-110, РР1-110 на ПС Радужная АГ-2 часа " | с отключением |  | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215)" | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Текущий ремонт ЛР-110 №532, СР-I-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Средний ремонт ЛР-110 кВ №541, а.г. 2ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | СР | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Средний ремонт ЛР-110 кВ ЛЭП №502, СР-110 а.г. 2ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | СР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, СР-II-110, а.г. 2ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, СР-I-110, а.г. 2ч. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №555 на ПС Раковская, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн | 05.04.22 | 05.04.22 | 9 ч | 05.04.22 | 05.04.22 | 9 ч | 05.04.22 | 05.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №554 на ПС Раковская, а.г. 1 ч. | с отключением |  | В ремонт участок ВЛ от ПС Арчеда до СР-110 ЛЭП № 554 у ПС Михайловская. Участок от ПС Михайловская до ПС Цементная остается в работе. | 01:00 | ТР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Капитальный ремонт ВЛ: Ремонт провода; Ремонт ВЧЗ. А.Г. 1 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. А.г. 1 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | "Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Ремонт ВЧЗ. А.Г. 2 ч" | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | 02:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу/вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Олимпийская. | без отключения |  |  | 00:30 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 18.04.22 | 18.04.22 | 9 ч | 18.04.22 | 18.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 00:30 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 22.04.22 | 22.04.22 | 9 ч | 22.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для в/в испытаний линейных вводов на ПС ЗКО-3, Аг-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | КР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 9 ч | 04.04.22 | 08.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 00:30 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 22.04.22 | 22.04.22 | 9 ч | 22.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ОТКАЗ из-за плановых годовых ремонтов АТ-1 на Волгоградской ТЭЦ-3, АТ-1 на ПС 220 кВ Красноармейская, ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658, КС-ЛЭП-658 ф.""В"", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф.""В"", ФП-ЛЭП-658 ф.""В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-658 ф.""В"". АГ-1 час." | с отключением |  | "С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2." | 01:00 | ТР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657, КС-ЛЭП-657 ф.""В"", ВЧЗ-ЛЭП-657 ф.""В"", ФП-ЛЭП-657 ф.""В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-657 ф.""В"". АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-601; Текущий ремонт КС-ЛЭП-601 ф. ""В"", ВЧЗ-ЛЭП-601 ф. ""В"", ФП-ЛЭП-601 ф. ""В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-601 ф. ""В"". АГ-2 часа." | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. | 02:00 | СР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110; Текущий ремонт КС-ЛЭП-669 ф. ""А,В"", ВЧЗ-ЛЭП-669 ф. ""А,В"", ФП-ЛЭП-669 ф. ""А,В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-669 ф. ""А,В"" на ПС 110 кВ Дружба. АГ-2 часа." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 02:00 | СР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | "Верховой осмотр ВЛ. АГ-1 час." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | 26.04.22 | 26.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | "Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ТР | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | 27.04.22 | 27.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-664, СР-1-110; Текущий ремонт КС-ЛЭП-664 ф. ""В"", ВЧЗ-ЛЭП-664 ф. ""В"", ФП-ЛЭП-664 ф. ""В"", ЗН- ВЧС- ЛЭП-664 ф. ""В"" на ПС 110 кВ Дружба. АГ-2 часа." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Заявка годовая. | 02:00 | СР | [6 empty] | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | "Верховой осмотр ВЛ. АГ-1 час." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Заявка годовая. | 01:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | МЛП-220 | Текущий ремонт ТТ МЛП-220 кВ АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / П 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.ОВ-110, для текущего ремонта ТН.ОСШ-110, РПТ ВЛ Суровикино-220, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для среднего ремонта ОР.ОВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 06.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для текущего ремонта В.ВЛ-61, текущего ремонта ТТ.ВЛ-61, измерения параметров В.ВЛ-61, тестового контроля комплекта защит (осн.) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), тестового контроля комплекта защит (рез.) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), профилактического восстановления комплекта автоматики В.ВЛ-61 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка), А.г.-2ч | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 из-за отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 | 02:00 | РЕЗ | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | 25.04.22 | 25.04.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка), А.г.-2ч | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 из-за отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 | 02:00 | РЕЗ | 1 дн | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн | 29.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 1С-110 | Текущий ремонт: ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110. АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | "Текущий ремонт: В-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-410. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-410. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | "Текущий ремонт: В-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-413. Опробование АПВ В-ЛЭП-413. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | "Текущий ремонт: В-ЛЭП-441, ТТ-ЛЭП-441. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-441. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | 13.04.22 | 13.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | "Текущий ремонт: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) ОСВ-110. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 1 дн | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | 14.04.22 | 14.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | "Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-442. Проф.испытание В-ЛЭП-442, TT-ЛЭП-442. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-442. АГ-1,5 ч." | с отключением |  | ОСВ-110 | 01:30 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Проф. восстановление комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110 и комплекта защит (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450). АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | До 01.04.22 МЛП-110 | 01:00 | ТР | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | 4 дн | 29.03.22 | 01.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-287Л-110, номенклатурный средний ремонт ЛР-231Л-110, СР2-110, текущий ремонт ТР-Т2-110 АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | МЛП-110 | Текущий ремонт РР2-110, монтаж защитного козырька над приводом РР2-110 АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-216Л-110, РР1-110 АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-216Л-110, ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь | 02:00 | ТР | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-19Л-110, текущий ремонт и ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О" В-19Л-110, ТТ-В-19Л-110, испытания и измерения В-19Л-110 | с отключением |  | Присоединение к работам МГЭС, согласно год. графика | 04:00 | СР | [6 empty] | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА защиты ВЛ и упр. В-205Л-110 в объёме "К" | с отключением |  | Присоединение к работам МГЭС, согласно год. графика | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-19Л-110, ШР-ТН1-110 | с отключением |  | Присоединение к работам МГЭС, согласно год. графика | 04:00 | СР | [6 empty] | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ТН1-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-ТН1-110. Текущий ремонт ТН1-110, Р1-110 испытания и измерения ТН1-110 | с отключением |  | Присоединение к работам МГЭС, согласно год. графика | 04:00 | СР | [6 empty] | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | 4 дн | 05.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 1 дн 9 ч | 18.04.22 | 19.04.22 | 1 дн 9 ч | 18.04.22 | 19.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 515, механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | До 01.04.2022г. С включением МЛП-110. | 01:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 4 дн 9 ч | 28.03.22 | 01.04.22 | 4 дн 9 ч | 28.03.22 | 01.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I I-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч | 04.04.22 | 05.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 524, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 9 ч | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 9 ч | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 3 дн | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | 11.04.22 | 13.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 №532, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч | 21.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч | 04.04.22 | 05.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 1 дн 9 ч | 14.04.22 | 15.04.22 | 1 дн 9 ч | 14.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 Т-2, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 и ТТ-110 СМВ, отбор проб масла ТТ-110 СМВ, а. г. 2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | "С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110" | 02:00 | ТР | 2 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 1 дн 10 ч | 13.04.22 | 14.04.22 | 1 дн 10 ч | 13.04.22 | 14.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | МЛП-110 | Средний ремонт ЛР-110 кВ ЛЭП №541, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-II-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | 9 ч | 11.04.22 | 11.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 кВ ЛЭП №502, а. г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | 12.04.22 | 12.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-I-110, ЗР-110 Т-1, текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, в/в испытания Т-1, а. г. 2 ч. | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 02:00 | СР | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 2 дн 9 ч | 20.04.22 | 22.04.22 | 2 дн 9 ч | 20.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для отбора проб масла из МВ-110 ЛЭП №521, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | 04.04.22 | 04.04.22 | 9 ч | 04.04.22 | 04.04.22 | 9 ч | 04.04.22 | 04.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, МВ-110 ЛЭП №541, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 541 и ТТ-110 ЛЭП № 541, а. г. 2 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ от I СШ-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, а. г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | 9 ч | 06.04.22 | 06.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | 07.04.22 | 07.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г.2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 1 дн | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | 07.04.22 | 07.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, а. г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ, КЗ-110 Т-1, Т-1, средний ремонт ЗР-110 Т-1, в/в испытания Т-1 и ТН-I-110, отбор проб масла ТН-I-110, , а. г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 CМВ, ТТ-II-110 CМВ, ШР-I-110 СМВ, отбор проб масла ТТ-I-110 СМВ и ТТ-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | 18.04.22 | 20.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 9 ч | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 1 дн 8 ч | 25.04.22 | 26.04.22 | 1 дн 8 ч | 25.04.22 | 26.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для текущего ремонта В.ВЛ-10, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | 01.04.22 | 01.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для среднего ремонта В.ВЛ-5, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта СВ-110, замены вводов СВ-110 (ф.В1, ф.В2), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ШР-Iс.ВЛ-5, среднего ремонта ШР.110 Т-1, ШР.ТН.Iс.110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-5, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ШР.ТН.IIс.110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для среднего ремонта В.ВЛ-15, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ШР-110 Т-1, ШР-Iс.СВ-110, ШР.ВЛ Вторчермет-1, ШР.ВЛ-20, ШР.ТН-Iс.110, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.СВ-110, в/в испытания СВ-110, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-20, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ШР-110 Т-2, ШР-IIс.СВ-110, ШР.ВЛ Вторчермет-2, ШР.ВЛ-Кировская, ШР.ТН-IIс.110, ОПН-IIс.110, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.ТН-IIс.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-IIс.СВ-110, а.г 2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-Кировская, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | "Текущий ремонт ТН-1с-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т1. АГ-1 час." | с отключением |  | С включением РП-110. | 01:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 2с-110 | "Текущий ремонт ОД-110-Т-2, ТН-2с-110. АГ-1 час." | с отключением |  | С включением РП-110. | 01:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | "Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час." | с отключением |  | С включением РП-110. | 01:00 | ТР | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | 1с-110 | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-658, 1с-110, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | МЛП-110 | "Текущий ремонт РП-ЛЭП-658, МЛП-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | "Текущий ремонт ШР-1-СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658; Опробование комплекта автоматики СВ-110 (АПВ, АУВ), автоматического включения резерва 110 (АВР-110), АОПО ВЛ 110 кВ Панфилово - Сатаровская. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | 2с-110 | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-657, 2с-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | МЛП-110 | "Текущий ремонт РП-ЛЭП-657. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | "Текущий ремонт ШР-2-СВ-110. АГ-1 час. " | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 1с-110 | "Средний ремонт ШР-ЛЭП-601, ШР-1-СМВ-110. АГ-2 часа" | с отключением |  | "Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=5 МВт." | 02:00 | СР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | "Средний ремонт СМВ-110, ШР-1-СМВ-110; Текущий ремонт ТТ-110-СМВ-110; Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-2 часа" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | "Средний ремонт МВ-ЛЭП-601, ЛР-ЛЭП-601, ШР-ЛЭП-601; Текущий ремонт ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601. Опробование комплекта автоматики МВ-ЛЭП-601 (АПВ, АУВ). АГ-2 часа." | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. | 02:00 | СР | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  |  | А.А. Курганов