## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
июль 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
211 | 11 | ВЛ 110 кВ Калач - Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 220 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
212 | 21 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 213 | ВЭ
213 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 217 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
214 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ-110 кВ №217 с 07 по 13.07.2015. АГ-1ч. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №217. АГ-4ч. |  | 215 | ВЭ
215 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ-110 кВ №217 с 07 по 13.07.2016. АГ-1ч. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №217. АГ-4ч. |  | 216 | ВЭ
216 | 11 | ВЛ 110 кВ Демидово - Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ-110 кВ №217. АГ-1ч. |  | 215 | ВЭ
217 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ-110 кВ №217. АГ-1ч. |  | 216 | ВЭ
218 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская - Никольская ( ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. ЛР-279Л-110 на ПС Никольская, АГ-2ч. |  | 279 | ВЭ
219 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем. ЛР-214Л-110, РР2-110 на ПС Маяк, АГ-2ч. Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-214Л-110, АГ-2ч. на ПС Демидово | кратковременное погошение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 214 | ВЭ
220 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Тек.рем. ЛР-216Л-110, РР1-110 на ПС Маяк. Тек.рем. ЛР-216Л-110 ПС Луч, ПС Кр. Октябрь, АГ-2ч. | с включением на ночь | 216 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
221 | 11 | ВЛ 110 кВ Литейная - Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-422 на ПС Лебяжье. АГ-2ч. |  | 422 | ВЭ
222 | 11 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-439 на ПС Лебяжье. АГ-2ч. |  | 439 | ВЭ
223 | 11 | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиновская (ВЛ 110 кВ № 420) | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.рем.. ЛР-ЛЭП-420, СР-ЛЭП-420. Тек.рем. КС-ЛЭП-420 на ПС М.Ольховка. АГ-2ч |  | 420 | ВЭ
224 | 11 | ВЛ 110 кВ Сергиевская - Даниловская (ВЛ 110кВ №412) | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | Техническое обслуживание ВЛ. Вырубка ДКР. А.Г.-2 ч. |  | 412 | ВЭ
225 | 11 | ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ № 419) | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419 на ПС М.Ольховка. АГ-2ч. |  | 419 | ВЭ
226 | 21 | ВЛ 110 кВ Вязовка - Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452 на ПС Матышево. АГ-1ч. |  | 452 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
227 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №540, ЛР-110 ЛЭП № 540, КС-110 ЛЭП №540, ВЧЗ-110 ЛЭП N 540 на ПС Серафимович, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №540, КС-110 ЛЭП №540, ВЧЗ-110 ЛЭП № 540, СР-I-110 на ПС Усть -Хоперская, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 540 | ВЭ
228 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 540 | ВЭ
229 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Теущий ремонт ОР-110 ЛЭП № 541, ЛР-110 ЛЭП № 541, КС-110 ЛЭП № 541, ВЧЗ-110 ЛЭП № 541 на ПС Серафимович, а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 541 | ВЭ
230 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 503, ТТ-110 ЛЭП № 503 учета, КС-110 ЛЭП № 503, ВЧЗ-110 ЛЭП № 503 на ПС Серафимович, текущий ремонт ТН-110 ЛЭП №503 на ПС Крутовская, а.г. 2ч. | Отсутствие резерва. Перенос из -за ремонта ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская. Согласовано с Гадышева Е.В. | 503 | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Теркинская - Арчединская (ВЛ 110 кВ № 518) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 518, СР-I-110 на ПС Теркинская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, СР-II-110, КС-110 ЛЭП №518, ВЧЗ-110 ЛЭП №518 на ПС Арчединская, а.г. 2ч. |  | 518 | ВЭ
232 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 517, ВЧЗ-110 ЛЭП № 517 на ПС Глазуновская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-I-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 517, ВЧЗ-110 ЛЭП № 517 на ПС Арчединская, а.г. 2 ч. |  | 517 | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская - Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | Замена изоляции, замена гасителей вибрации, замена поддерживающих зажимов, а.г. 2ч. |  | 516 | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская - Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, РПГ-110, РПГ-10 на тросу ЛЭП N 516 на ПС Труд, а.г. 2ч. |  | 516 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-602, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-602 ПС Урюпинская Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-602 ПС Опытная АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино. | 602 | ВЭ
236 | 21 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Кап ремонт ЛР-ЛЭП-649 на ПС ПС Двойновая АГ 1 час |  | 649 | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ № 668) | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Тек.ремонт: РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668, КС, ВЧЗ ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, ЛР-ЛЭП-668 на ПС Упорники. АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
238 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская - Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час |  | 612 | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ № 612) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.ремонт: РПГ-ЛЭП-612 на ПС Упорники АГ 1 час |  | 612 | ВЭ
240 | 21 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Кап ремонт ВЛ; АГ 2 час | с 27.06.16 | 665 | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110 ПС Черкесовская-2, АГ 1час | с 27.06.16 | 665 | ВЭ
242 | 21 | ВЛ 110 кВ Солонцы - Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Кап ремонт ВЛ, АГ 2 часа | с включением СМВ-110 ПС Черкесовская-2 | 669 | ВЭ
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Солонцы - Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Кап. ремонт: ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110, тек. ремонт: КС, ВЧЗ ЛЭП-669 на ПС Дружба АГ 1 час | с включением СМВ-110 ПС Черкесовская-2 | 669 | ВЭ
244 | 21 | ВЛ 110 кВ Дружба-Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) |  |  |  | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | Кап. ремонт: СР-1-110, ЛР-ЛЭП-664, тек. ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-664 на ПС Дружба АГ 1 час | с включением СМВ-110 ПС Черкесовская-2 | 664 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
245 | 11 | В.ВЛ-61 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Релейное опробование АПВ, тестовый контроль ШДЭ, .Измерение параметров В.ВЛ-61; а.г. 2ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
246 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 1 | 1 3 | 13 | 1 | 1 3 | 13 | 1 | 1 3 | 13 | Профконтроль РЗА. Измерение параметров ТН-Iс.110 кВ, а.г.1ч |  |  | ВЭ
247 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Профконтроль РЗА.Отбор проб масла из ТН-IIс.110 кВ. Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
248 | 11 | IIс.ш. 110 кВ | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Текущий ремонт IIс.ш.110, ШР-IIс.ш. ВЛ-7, ШР-IIс.ш. ВЛ-4, ШР-IIс.ш. ВЛ-72, ШР-IIс.ш. ШСВ-110, ОПН-IIс.ш.110, ШР.ТН-IIс.ш.110, ШР-IIс.ш.110 Т-1, ШР-IIс.ш.110 Т-2, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
249 | 11 | В.ВЛ-7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш. ВЛ-7, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
250 | 11 | В.ВЛ-4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш. ВЛ-4, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
251 | 11 | В.ВЛ-72 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш. ВЛ-72, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
252 | 11 | ШСВ-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш. ШСВ-110. Отбор проб масла из вводов ШСВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
253 | 11 | Iс.110кВ | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР-Iс.110 Т-1, ШР.ВЛ-Канатная-1, ШР-1 ВЛ-20, ШР-Iс.СВ-110, ШР.ТН-Iс.110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
254 | 11 | В.ВЛ-Канатная-1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-Канатная-1, профвосстановления АПВ, управления. В/в испытания В.ВЛ-Канатная-1, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
255 | 11 | СВ-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР-Iс.СВ-110, релейного опробования АПВ, управления, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
256 | 11 | В-1.ВЛ-20 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР-1 ВЛ-20, В-1 ВЛ-20, профвосстановления ЭПЗ 1636, релейного опробования АПВ, управления, В/в испытания В-1.ВЛ-20; а.г 2 ч |  |  | ВЭ
257 | 11 | ТН-Iс. 110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для текущего ремонта ШР.ТН-Iс.110, ТН-Iс.110, профвосстановление РЗА, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
258 | 11 | IIс.110кВ | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Для текущего ремонта ШР-IIс.110 Т-2, ШР.ВЛ-Канатная-2, ШР-2 ВЛ-20, ШР-IIс.СВ-110, ШР.ТН-IIс.110, ОПН-IIс.110 а.г 2 ч |  |  | ВЭ
259 | 11 | В.ВЛ-Канатная-2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-Канатная-2, профвосстановления ЭПЗ 1636, АПВ, управления. В/в испытания В.ВЛ-Канатная-2, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
260 | 11 | В-2.ВЛ-20 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Для текущего ремонта ШР-2 ВЛ-20, В-2 ВЛ-20, релейного опробования АПВ, управления, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
261 | 11 | СВ-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Текущий ремонт СВ-110, ШР-IIс.СВ-110, релейного опробования АПВ, управления В/в испытания СВ-110 ;а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
262 | 11 | ТН-IIс. 110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Для текущего ремонта ШР.ТН-IIс.110, ТН-IIс.110, профвосстановление РЗА, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
263 | 11 | ШСВ-110 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Средний ремонт ШСВ-110, Профконтроль ЭПЗ 1636, релейное опробование АПВ, управления. В/в испытания ШCВ-110 , а.г 5ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
264 | 11 | В.ВЛ-24 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Для текущего ремонта В.ВЛ-24, первый контроль ШРЛС 5230, а.г 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шебалино | [12 empty] | ВЭ
265 | 11 | Iс.110кВ |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Для текущего ремонта Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
266 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Релейное опробование ОД и КЗ Т-1, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Маяк | [12 empty] | ВЭ
267 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Тек.рем. ЛР-216Л-110; РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 216 | ВЭ
268 | 11 | МЛП-110 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
269 | 11 | IСШ-110 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Тек.рем. ЛР-216Л-110, СР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
270 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем. ЛР-214Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | кратковременное погошение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 214 | ВЭ
271 | 11 | IIСШ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем. ЛР-214Л-110, СР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
272 | 11 | МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Демидово | [12 empty] | ВЭ
273 | 11 | ВЛ 110 кВ Маяк - Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ном.кап.рем. РР1-110 АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-214Л-110, АГ-2ч. | кратковременное погошение ВЛ-110 №215, ВЛ-110 №216 | 214 | ВЭ
274 | 11 | МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Никольская | [12 empty] | ВЭ
275 | 11 | ВЛ 110 кВ Приморская - Никольская ( ВЛ 110 кВ №279) | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. ЛР-279Л-110, АГ-2ч. |  | 279 | ВЭ
276 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. ЛР-279Л-110, РР2-110, ТР-Т2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
277 | 11 | МЛП-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | [12 empty] | ВЭ
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново (ВЛ 110 кВ № 420) | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-420, СР-ЛЭП-420. Тек.рем. КС-ЛЭП-420. АГ-2ч. |  | 420 | ВЭ
279 | 11 | 2С-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-420. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
280 | 11 | МЛП-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.рем. СР-ЛЭП-420. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
281 | 11 | ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ № 419) | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419. АГ-2ч. |  | 419 | ВЭ
282 | 11 | МЛП-110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Кап.рем. СР-ЛЭП-419. АГ-2ч |  |  | ВЭ
283 | 11 | 1С-110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Кап.рем. ЛР-ЛЭП-419, ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
284 | 11 | СВ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Кап.рем. ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
285 | 11 | 2С-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110 |  | ВЭ
286 | 11 | СВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Тек.рем.СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
287 | 11 | В-ЛЭП-413 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Проверка РЗА в объеме "В" ВЛ 110 кВ №413. АГ-1ч. | ОСВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Солодча | [12 empty] | ВЭ
288 | 11 | 1С-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Тек.рем. ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
289 | 11 | 2С-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Тек.рем. ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
290 | 11 | СВ-110 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Матышево | [12 empty] | ВЭ
291 | 11 | ВЛ 110 кВ Вязовка - Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452. АГ-1ч. |  | 452 | ВЭ
292 | 11 | МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Техн.обслужив. СР-ЛЭП-452. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
293 | 21 | 1С-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-452, АГ-1ч. |  |  | ВЭ
294 | 11 | 2С-110 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Техн.обслужив. ШР-2-СВ-110. Тек.рем. ТН-2-110. Проверка РЗА в объеме "В" ТН-2-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
295 | 11 | СВ-110 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслужив. ШР-2-СВ-110. Проверка РЗА в объеме "В" ВЛ 110 кВ №453, СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
296 | 21 | 1С-110 | 5 | 25 | 29 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | 29 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-452, ШР-1-СВ-110. Тек.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. Проверка РЗА в объеме "В" ТН-1-110. АГ-1ч | МЛП-110 с включением на ночь |  | ВЭ
297 | 11 | СВ-110 | 5 | 25 | 29 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | 29 | Техн.обслужив. ШР-1-СВ-110. Проверка РЗА в объеме "В" ВЛ 110 кВ №452, СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Арчединская | [12 empty] | ВЭ
298 | 11 | ВЛ 110 кВ Теркинская - Арчединская (ВЛ 110 кВ № 518) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, СР-II-110, КС-110 ЛЭП №518, ВЧЗ-110 ЛЭП №518, а.г. 2ч. |  | 518 | ВЭ
299 | 11 | II СШ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
300 | 11 | МЛП-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
301 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-I-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 517, ВЧЗ-110 ЛЭП № 517 , а.г. 2 ч. |  | 517 | ВЭ
302 | 11 | I СШ-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517 , а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
303 | 11 | МЛП-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт СР-I-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
304 | 11 | I СШ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ТН-I-110, ШР-I-110 СМВ, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
305 | 11 | СМВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
306 | 11 | II СШ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, средний ремонт ОД-110 Т-2, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
307 | 11 | СМВ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Труд | [12 empty] | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская - Труд (ВЛ 110 кВ №516) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 516, РПГ-110, РПГ-10 на тросу ЛЭП № 516 , а.г. 2ч. |  | 516 | ВЭ
309 | 11 | I СШ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 516, ШР-110 Т-1, СР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
310 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 517, ВЧЗ-110 ЛЭП № 517 а.г. 2 ч. |  | 517 | ВЭ
311 | 11 | II СШ-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
312 | 11 | МЛП-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Тек.ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
313 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Текущий ремонт ОР-110 №540, ЛР-110 ЛЭП № 540, КС-110 ЛЭП №540, ВЧЗ-110 ЛЭП № 540 , а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 540 | ВЭ
314 | 11 | МВ-110 ЛЭП №540 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 540, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
315 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ОР-110 №540, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
316 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Теущий ремонт ОР-110 ЛЭП № 541, ЛР-110 ЛЭП № 541, КС-110 ЛЭП № 541, ВЧЗ-110 ЛЭП № 541 , а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 541 | ВЭ
317 | 11 | МВ-110 ЛЭП №541 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 541, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
318 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №541, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
319 | 11 | МВ-110 ЛЭП №540 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №540, а.г. ВЗ | ВЛ 110 кВ № 540 через ОМВ-110 на II СШ -110 |  | ВЭ
320 | 11 | МВ-110 ЛЭП №541 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ № 541 через ОМВ-110 на I СШ -110 |  | ВЭ
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 503, ТТ-110 ЛЭП № 503 учета, КС-110 ЛЭП № 503, ВЧЗ-110 ЛЭП № 503 а.г. 2ч. | Согласовано с ВЭ | 503 | ВЭ
322 | 11 | МВ-110 ЛЭП №503 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 503, ТТ-110 ЛЭП №503, механическое опробование МВ-110 ЛЭП № 503, а.г. 2 ч. | Согласовано с ВЭ |  | ВЭ
323 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №503, а.г. 2ч. | Согласовано с ВЭ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
324 | 11 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская - Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №540, КС-110 ЛЭП №540, ВЧЗ-110 ЛЭП № 540, СР-I-110 , а.г. 2 ч. |  | 540 | ВЭ
325 | 11 | I СШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №540, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
326 | 11 | МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт СР-I-110 , а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
327 | 11 | ВЛ 110 кВ Теркинская - Арчединская (ВЛ 110 кВ № 518) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 518, СР-I-110, а.г. 2ч. |  | 518 | ВЭ
328 | 11 | I СШ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, ШР-I-110, текущий ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
329 | 11 | МЛП-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Средний ремонт СР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
330 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Средний ремонт ШР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
331 | 11 | II СШ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
332 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ,ТТ-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
333 | 11 | I СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
334 | 11 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
335 | 11 | II СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
336 | 11 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт СМВ-110,ТТ-I-110 СМВ,ТТ-II-110 СМВ, ШР-II-110 СМВ, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
337 | 11 | I СШ-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2 ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
338 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-602, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-602 АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино | 602 | ВЭ
339 | 11 | МВ-ЛЭП-602 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Кап ремонт: ЛР-ЛЭП-602, МВ-ЛЭП-602, ШР-ЛЭП-602. Тек.ремонт: ТТ-110-защиты-ЛЭП-602, ТТ-110-учета-ЛЭП-602 Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ЛЭП 602; ЭПЗ-1637 (ПНДЗ ЛЭП-601, 602); АПВ,автоматики и управления МВ-ЛЭП-602 АГ 1 час. | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино |  | ВЭ
340 | 11 | СМВ-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 18 | 22 | 5 | 11 | 15 | Кап. ремонт ШР-2-СМВ-110, СМВ-110. Тек.ремонт: ТТ-110-СМВ-110, Профконтроль РЗА АПВ, автоматики и управления АГ 1 час. | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино |  | ВЭ
341 | 11 | 2с-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Кап. ремонт ШР-ЛЭП-602, ШР-ТН-2-110, ШР-110 Т-2, ШР-2-СМВ-110 Тек.ремонт 2с-110, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
342 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ № 668) | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Тек.ремонт: РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668, КС, ВЧЗ ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, ЛР-ЛЭП-668 АГ 1 час |  | 668 | ВЭ
343 | 11 | 2с-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Тек.ремонт: ЛР-ЛЭП-668 АГ 1 час |  |  | ВЭ
344 | 11 | РП-110 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Тек.ремонт: РП-ЛЭП-668 АГ 1 час |  |  | ВЭ
345 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская - Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.ремонт: РПГ-ЛЭП-612 АГ 1 час |  | 612 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
346 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110, АГ 1час | с 27.06.16 | 665 | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов