## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на апорель 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2023 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №4 (ВЛ 110 кВ №264) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская -Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (ВЛ 110 кВ №231). Номенклатурный средний ремонт ЛР-231Л-110, ЛР-232Л-110 на ПС Кано, номенклатурный средний ремонт ЛР-231Л-110, РР2-110 на ПС Старая Полтавка. | с отключением |  |  | ВЗ | ЗРР | Нет | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | Текущий ремонт ЛР-203Л-110, СР2-110 на ПС 110 кВ Городская-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | Текущий ремонт ЛР-203Л-110, РР2-110 на ПС 110 кВ Городская-3 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208). тек рем ЛР-208Л-110, РР1-110, РР2-110, ЛР-209Л-110 на ПС 110 кВ Суходол | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь | 02:00 | ЗРР | Нет | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Да | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №555 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №554, СР-110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №502 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №533 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ: ВырубкаДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Нет | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №555, ЗРПГ-110 ЛЭП №555 на ПС 110 кВ ГКС | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ: ВырубкаДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Нет | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | Капитальный ремонт: замена изоляции, замена опоры. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-10, для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-10 (ф.С). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 11 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 11 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-5 (ф.С). | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10). | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 0 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 9 ч | 25.04.23 | 25.04.23 | 9 ч | 25.04.23 | 25.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 . | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 04.04.23 | 04.04.23 | 9 ч | 04.04.23 | 04.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 26.04.23 | 26.04.23 | 9 ч | 26.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 для в/в испытаний кабеля 35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ШМ-6 Т-1, измерения параметров В-110 Т-1 | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн 10 ч | 03.04.23 | 04.04.23 | 1 дн 10 ч | 03.04.23 | 04.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Красноармейская
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 01:00 | БВР | Нет | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Верховой осмотр ВЛ | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. | 01:00 | ТР | Да | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Капитальный ремонт, замена дефектной изоляции, установка дополнительной изоляции в пролётах опор № 1 -197. | с отключением |  | Перевод питания потребителей ПС 110 кВ Пищевая, ПС 110 кВ Элеваторная, ПС 110 кВ Опытная от ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601). На время заявки: Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра в ремонтной схеме до 3 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. Перевод питания возможен с погашением потребителей. СОГЛАСОВАНО с ВЭ. | 02:00 | КР | Нет | [6 empty] | 4 дн 12 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 3 дн 12 ч | 03.04.23 | 06.04.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | МЛП-220 | Текущий ремонт и эл.измерения ТТ МЛП-220 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / П 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка), | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | РЕЗ | Нет | 0 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 0 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 9 ч | 24.04.23 | 24.04.23 | 9 ч | 24.04.23 | 24.04.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). | с отключением |  |  | 02:00 | РЕЗ | Нет | 0 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 0 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 9 ч | 28.04.23 | 28.04.23 | 9 ч | 28.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Средний ремонт: В-ЛЭП-410, Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-410. ТО РЗА В-ЛЭП-410 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 08:00 | СР | Нет | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 8 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Средний ремонт: В-ЛЭП-413. Текущий ремонт и проф.испытания: ТТ-ЛЭП-413 ТО РЗА В-ЛЭП-413 | с отключением | с переводом на ОВ | При условии не выполнения работ в марте | 08:00 | СР | Нет | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 8 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Текущий ремонт ТТ-19Л-110, ТО РЗА В-19Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110, ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110 | с отключением | с включением на ночь | Без разрыва транзита | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн | 11.04.23 | 13.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ТР-Т2-110. Текущий ремонт ЛР-203Л-110, ТН2-110, РР2-110. АГ-4 ч | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | [6 empty] | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городская-2 | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-203Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110. АГ-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ГПЗ (Волжский) | IС-110 | Текущий ремонт Р1-110, ШР-Т1-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. АГ-4 ч | с отключением | с включением на ночь |  | 04:00 | СР | Нет | [6 empty] | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. АГ-4 ч | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | [6 empty] | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 08:00 | КР | Нет | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, СМВ-110, В/в испытания ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с вЛ №533 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог-Иловля №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 08:00 | КР | Нет | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №550, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №550, в/в испытания МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 08:00 | КР | Нет | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №555, текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №555 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №555 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №514 | с отключением |  | совместно с ВЛ №514 | 01:00 | СР | Нет | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №555, ШР-110 ЛЭП № 514, ШР-II-110 СВГ, ШРТН-II-110, ШР-110 Т-2 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | СВГ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СВГ | с отключением |  | Выводится совместно со II СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №514 | с отключением |  | Выводится совместно со II СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №555 | с отключением |  | Выводится совместно со II СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №514, ТТ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №513 , ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №554, текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №554 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №554, ШР-11 ЛЭП № 513, ШР-I-110 СВГ, ШР-110 Т-1, ШРТН-I-110 | с отключением |  |  | ВЗ | СР | Нет | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | СВГ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СВГ | с отключением |  | Выводится совместно с I СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №513 | с отключением |  | Выводится совместно с I СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №554 | с отключением |  | Выводится совместно с I СШ-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1. КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, МВ-110 ЛЭП №541 , в/в испытания ТТ-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ от I СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, в/в испытания ТТ-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, высоковольтных испытаний СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 12.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для текущего ремонта Т-2, среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110, ШР-IIс.ВЛ-10, ШР.110 Т-2, для демонтажа КТП после проведения среднего ремонта Т-1.Техническое обслуживание РЗА IIc. 110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110, в/в испытаний СВ-110. Техническое обслуживание РЗА СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-10, ШР-IIс.ВЛ-10, в/в испытаний В.ВЛ-10.Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, в/в испытаний ТТ-110 В.ВЛ-Кировская | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн 16 ч | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн 16 ч | 10.04.23 | 11.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-20, в/в испытаний ТТ-110 В.ВЛ-20, отбор проб масла с ТТ-110 В.ВЛ-20, Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 9 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 9 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 1 дн 9 ч | 24.04.23 | 25.04.23 | 1 дн 9 ч | 24.04.23 | 25.04.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для высоковольтных испытаний ОПН-IIc | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 26.04.23 | 27.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ, измерения параметров ТН-IIc.110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 26.04.23 | 27.04.23 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ОВ-110, в/в испытаний ОВ-110. Техническое обслуживание РЗА ОВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 2 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 2 дн 9 ч | 03.04.23 | 05.04.23 | 2 дн 9 ч | 03.04.23 | 05.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для в/в испытаний В-6.вв-2 Т-2, В-6.вв-4 Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 10 ч | 04.04.23 | 04.04.23 | 10 ч | 04.04.23 | 04.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ТСН-1, ТТ-110 Т-1, в/в испытаний Т-1, ШМ-10 Т-1, измерения параметров В-110 Т-1, отбор проб масла из ТТ-110 Т-1, профилактического восстановления РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 24.04.23 | 27.04.23 | 3 дн 9 ч | 24.04.23 | 27.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Для в/в испытаний кабеля 35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ШМ-6 Т-1, измерения параметров В-110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | Текущий ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, профилактическое восстановление ТН-2-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  |  | 01:00 | БВР | Нет | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-601, ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. | 01:00 | ТР | Да | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов