## Утв.план
\ | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
май 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания:причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  |  |  | Заявленный в годовом графике срок ремонта
|  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание |  |  | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
128 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 3 | 18 | 20 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2 ч. | 20.05.2015 питание ПС Песковатка от ПС Суровикино-220 Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 360 | ВЭ | 3 | 18 | 20
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
129 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 360 | ВЭ | 2 | 18 | 19
130 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 361 | ВЭ | 2 | 21 | 22
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
131 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 17) | 2 | 21 | 22 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 17 | ВЭ | 2 | 21 | 22
132 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 16) | 2 | 19 | 20 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. |  | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 16 | ВЭ | 2 | 19 | 20
133 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | ВЭ | 2 | 7 | 8
134 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 9 | ВЭ | 2 | 14 | 15
135 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, РМЛМ.ВЛ-20 на ПС 110 кВ Сарепта-1. а.г 2 ч |  | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 311 | ВЭ | 3 | 20 | 22
136 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, текущий ремонт и проверка ВЧ характеристик ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20(ф.А), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.А) на ПС Канатная, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 311 | ВЭ | 3 | 20 | 22
137 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, РМЛМ.ВЛ-21 на ПС 110 кВ Сарепта-1, а.г. 2 ч. | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 211 | ВЭ | 2 | 18 | 19
138 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ № 5) | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-5, профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ№5 (ф.С) на ПС 110 кВ ВГТЗ-1, а.г 2 ч |  | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 5 | ВЭ | 1 | 27 | 27
139 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62) | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-62 на ПС 110 кВ Чернышково, а.г.4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 62 | ВЭ | 4 | 28 | 31
140 | 11 | ВЛ 110 кВ Б11 - Чернышково | 3 | 25 | 27 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ Б11-Чернышково на ПС 110 кВ Чернышково, а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 228 | ВЭ | 3 | 25 | 27
141 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 3 | 25 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | ВЭ | 3 | 25 | 27
142 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 3 | 25 | 27 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-3, РПГ-2.ВЛ-3 на ПС Петровская, а.г 2 ч. |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | ВЭ | 3 | 25 | 27
143 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка.Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 3 | 19 | 21 |  |  |  | 8 | ВЭ
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 14 | 15 |  |  |  | 9 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
145 | 11 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ № 54) | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 54 | ВЭ | 2 | 27 | 28
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
146 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ с отпайками (ВЛ 110 кВ №274) | 3 | 26 | 28 | Техническое обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.-2 ч. |  | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | 274 | ВЭ | 3 | 26 | 28
147 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Трубная №1 (ВЛ 110 кВ №249) | 2 | 13 | 14 | Техническое обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.-2 ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 249 | ВЭ | 2 | 13 | 14
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
148 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ № 450) | 12 | 18 | 29 | Кап.ремонт (замена изоляции). АГ-2 ч. | Увеличение объема работ по результатам осмотра. | 12 | 18 | 29 | 5 | 18 | 22 | 450 | ВЭ | 5 | 18 | 22
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
149 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-1-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №510, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №510 ПС Глазуновская, а.г. 2 ч. |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 510 | ВЭ | 1 | 5 | 5
150 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №517, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №517 ПС Глазуновская, а.г. 2ч |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 517 | ВЭ | 1 | 6 | 6
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
151 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 2 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657 ПС АМО АГ 1 час | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2 | 25 | 27 | 2 | 25 | 27 | 657 | ВЭ | 2 | 25 | 27
152 | 11 | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ № 656) | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656 ПС АМО АГ 1 час | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 656 | ВЭ | 2 | 28 | 29
153 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 601) | 5 | 25 | 29 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 601 | ВЭ | 5 | 18 | 22
154 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 601) | 5 | 25 | 29 | Сред.ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС Пищевая; Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-601 на Элеваторная АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 601 | ВЭ | 5 | 18 | 22
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
155 | 11 | АТ-1 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт АТ-1. а.г. 2ч. | Перенос точки разрыва на В-110 кВ ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 |  | ВЭ | 1 | 21 | 21
156 | 11 | В-110 АТ-1 | 1 | 21 | 21 | Отбор проб масла из ТТ-110 АТ-1. а.г. 2ч. |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 |  | ВЭ | 1 | 21 | 21
157 | 11 | В.ВЛ-66 | 1 | 22 | 22 | Отбор проб масла из ТТ.ВЛ-66; а.г. 2ч. | ОВ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 |  | ВЭ | 1 | 22 | 22
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Песковатка | [12 empty] | ВЭ
158 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС Суровикино | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 360 | ВЭ | 2 | 18 | 19
159 | 11 | 1с-220 кВ | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, АГ-1ч |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
160 | 11 | МЛП-220 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка АГ-1ч |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
161 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС Суровикино | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 361 | ВЭ | 2 | 21 | 22
162 | 11 | 2с-220 кВ | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 |  | ВЭ | 2 | 21 | 22
163 | 11 | МЛП-220 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, АГ-1ч |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 |  | ВЭ | 2 | 21 | 22
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
164 | 11 | IIс.110кВ | 5 | 4 | 8 | Для капитального ремонта ШР.110 Т-2, ШР2.СВ-110. Текущий ремонт ТН-IIс.110 кВ. Капитальный ремонт ЛР ВЛ-2. а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 |  | ВЭ | 5 | 4 | 8
165 | 11 | СВ-110 | 3 | 6 | 8 | Для капитального ремонта ШР2.СВ-110. а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 |  | ВЭ | 3 | 6 | 8
166 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 , а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | ВЭ | 2 | 7 | 8
167 | 11 | МЛП-110кВ |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-2, текушего ремонта и отбор проб масла ТТ.110 ВЛ-2, а.г. 4ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 |  | ВЭ | 2 | 7 | 8
168 | 11 | Iс.110кВ | 4 | 12 | 15 | Для капитального ремонта ШР.110 Т-1, ШР1.СВ-110. Текущего ремонта, отбор проб масла ТН -Iс.110. Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 |  | ВЭ | 4 | 12 | 15
169 | 11 | СВ-110 | 4 | 12 | 15 | Текущий ремонт СВ-110, ТТ. 110 СВ, капитальный ремонт ШР-1 СВ-110, а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 |  | ВЭ | 4 | 12 | 15
170 | 11 | МЛП-110кВ |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-9, отбор поб масла из ТТ.ВЛ-9, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  | ВЭ | 2 | 14 | 15
171 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) , а.г. 4ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 9 | ВЭ | 2 | 14 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
172 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, РМЛМ.ВЛ-20, а.г 2 ч |  | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 311 | ВЭ | 3 | 20 | 22
173 | 11 | В.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, В.ВЛ-20, профвосстановление ЭПЗ 1636, управления, АПВ. В/В испытание В.ВЛ-20, отбор проб масла В.ВЛ-20, ТТ-110 В.ВЛ-20, а.г 2 ч |  | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  | ВЭ | 3 | 20 | 22
174 | 11 | МЛП-110кВ | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт РМЛМ.ВЛ-20, а.г 2 ч |  | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  | ВЭ | 3 | 20 | 22
175 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, РМЛМ.ВЛ-21, а.г. 2 ч. | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 211 | ВЭ | 2 | 18 | 19
176 | 11 | В.ВЛ-21 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, В.ВЛ-21, профконтроль ЭПЗ 1636, управления, АПВ а.г 2 ч | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
177 | 11 | МЛП-110кВ |  |  |  | Текущий ремонт РМЛМ.ВЛ-21, а.г 2 ч | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
178 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, текущий ремонт и проверка ВЧ характеристик ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20(ф.А), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.А) на ПС Канатная, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 311 | ВЭ | 3 | 20 | 22
179 | 11 | В-1.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, опробование управления, АПВ, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  | ВЭ | 3 | 20 | 22
180 | 11 | В-2.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, профвосстановление управления, АПВ, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  | ВЭ | 3 | 20 | 22
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
181 | 11 | IIс.110кВ | 1 | 25 | 25 | Измерение параметров ТН-IIc.110 кВ ; а.г. 2ч. |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |  | ВЭ | 1 | 25 | 25
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
182 | 11 | ТН-Iс.ш. 110 | 1 | 18 | 18 | Отбор проб масла из ТН-Iс.ш.110 кВ ; а.г. 2ч. |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 |  | ВЭ | 1 | 22 | 22
183 | 11 | ТН-IIс.ш. 110 | 1 | 18 | 18 | Отбор проб масла из ТН-IIс.ш. 110 кВ ; а.г. 2ч. |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 |  | ВЭ | 1 | 22 | 22
184 | 11 | В.ВЛ-4 | 1 | 19 | 19 | В/в испытания В.ВЛ-4; а.г. 2ч. |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 |  | ВЭ | 1 | 19 | 19
185 | 11 | IIс.ш. 110кВ | 3 | 19 | 21 | Усиление металлических деталей порталов 110 кВ IIс.ш. 110кВ |  | 3 | 19 | 21 |  |  |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
186 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ № 5) | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР. ВЛ-5, профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ№5 (ф.С), а.г 2 ч | С включением СВ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 5 | ВЭ | 1 | 27 | 27
187 | 11 | В.ВЛ-5 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР. ВЛ-5. Релейное опробование управления, АПВ, а.г.1ч | С включением СВ-110 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 |  | ВЭ | 1 | 27 | 27
188 | 11 | В.ВЛ-16 | 1 | 19 | 19 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1ч. | С включением СВ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 |  | ВЭ | 1 | 19 | 19
189 | 11 | СВ -110 | 3 | 13 | 15 | Профвосстановление РЗА, а.г. 1ч. |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 |  | ВЭ | 3 | 13 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ Чернышково | [12 empty] | ВЭ
190 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62) | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-62 а.г.4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 62 | ВЭ | 4 | 28 | 31
191 | 11 | Iс. 110 кВ | 4 | 28 | 31 | Для капитального ремонта ЛР.ВЛ-62, ШР-110 Т-1, СР-1 СВ-110, а.г. 4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 |  | ВЭ | 4 | 28 | 31
192 | 11 | СВ-110 | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт СР-1 СВ-110, СВ-110, опробование управления, АПВ.Отбор проб масла из ТТ-110 СВ а.г. 4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 |  | ВЭ | 4 | 28 | 31
193 | 11 | ВЛ 110 кВ Б11 - Чернышково | 3 | 25 | 27 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ Б 11-Чернышково а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 228 | ВЭ | 3 | 25 | 27
194 | 11 | IIс. 110 кВ | 3 | 25 | 27 | Для капитального ремонта ЛР.ВЛ Б 11-Чернышково, ШР-110 Т-2, СР-2 СВ-110 а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 |  | ВЭ | 3 | 25 | 27
195 | 11 | СВ-110 | 3 | 25 | 27 | Для капитального ремонта СР-2 СВ-110 а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 |  | ВЭ | 3 | 25 | 27
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кузьмичи | [12 empty] | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ № 54) | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54, АГ-1ч |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 54 | ВЭ | 2 | 27 | 28
197 | 11 | 2с-110 кВ | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54, АГ-1ч |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 |  | ВЭ | 2 | 27 | 28
198 | 11 | МЛП-110 кВ | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 №54, АГ-1ч |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 |  | ВЭ | 2 | 27 | 28
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЛПК | [12 empty] | ВЭ
199 | 11 | IСШ-110 | 2 | 13 | 14 | Кап.ремонт ШР-Р1-110, ШР1-280Л-110, АГ-8ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 |  | ВЭ | 2 | 13 | 14
200 | 11 | В1-280Л-110 | 3 | 13 | 15 | Кап.ремонт ШР1-280Л-110, проверка РЗА В1-280Л-110 в объёме "В", АГ-8ч. |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 |  | ВЭ | 3 | 13 | 15
201 | 11 | ТН1-110 | 2 | 13 | 14 | Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 |  | ВЭ | 2 | 13 | 14
202 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 18 | 19 | Кап.ремонт ШР-202Л-110, ШР2-280Л-110, АГ-8ч. | С включением В1-280Л-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
203 | 11 | В-202Л-110 | 2 | 18 | 19 | Кап.ремонт ШР-202Л-110, АГ-8ч. |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
204 | 11 | В2-280Л-110 | 3 | 18 | 20 | Кап.ремонт ШР2-280Л-110, проверка РЗА В2-280Л-110 в объёме "В", АГ-8ч. | С включением В1-280Л-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 |  | ВЭ | 3 | 18 | 20
205 | 11 | ТН2-110 | 2 | 18 | 19 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка | [12 empty] | ВЭ
206 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 21 | 22 | Кап.ремонт ТР-Т2-110, АГ-8ч. | С включением МЛП-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 |  | ВЭ | 2 | 21 | 22
207 | 11 | ТН2-110 | 2 | 21 | 22 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 |  | ВЭ | 2 | 21 | 22
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба | [12 empty] | ВЭ
208 | 11 | МЛВ-110 | 2 | 14 | 15 | Проверка РЗА МЛВ-110 в объёме "К", АГ-1ч. | С включением МСП-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  | ВЭ | 2 | 14 | 15
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ М. Ольховка | [12 empty] | ВЭ
209 | 11 | СВ-110 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 6 | 8 |  | ВЭ | 3 | 6 | 8
210 | 11 | 2С-110 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 6 | 8 |  | ВЭ | 3 | 6 | 8
211 | 11 | 1С-110 | 3 | 13 | 15 | Кап.рем. ОД, КЗ-110-Т-1. Тек. рем. ТН-1-110, . АГ-2ч | МЛП-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 6 | 8 |  | ВЭ | 3 | 6 | 8
пс | 10 | ПС 110кВ Мирошники | [12 empty] | ВЭ
212 | 11 | 1С-110 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ОД, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. АГ-1ч | МЛП-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  | ВЭ | 2 | 18 | 19
213 | 11 | 2С-110 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ОД, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1ч | МЛП-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 |  | ВЭ | 2 | 20 | 21
214 | 11 | СВ-110 | 3 | 20 | 22 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 |  | ВЭ | 3 | 20 | 22
пс | 10 | ПС 110кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
215 | 11 | В-ЛЭП-413 | 1 | 13 | 13 | Опробование АПВ ЛЭП 413, АГ-1 ч | ОСВ-110 | 1 | 13 | 13 | 4 | 12 | 15 |  | ВЭ | 4 | 12 | 15
216 | 11 | В-ЛЭП-442 | 5 | 25 | 29 | Проверка РЗА ЛЭП №442 в объеме "В". АГ-2 ч | ОСВ-110 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 |  | ВЭ | 5 | 25 | 29
пс | 10 | ПС 110кВ Медведицкая | [12 empty] | ВЭ
217 | 11 | 1С-110 | 1 | 13 | 13 | Тек.рем.ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |  | ВЭ | 1 | 13 | 13
пс | 10 | ПС 110кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
218 | 11 | 1С-110 | 4 | 5 | 8 | Тек.рем. ТН-1-110. Техобслуж. ШР-ЛЭП-411, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. Проверка цепей РЗА ТН-1-110 в объёме " В". АГ-1ч. | С замыканием транзита 110кВ через ОСШ-110кВ. | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |  | ВЭ | 5 | 4 | 8
219 | 11 | В-ЛЭП-411 | 4 | 5 | 8 | Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-411, тек.рем. ТТ-ЛЭП-411. АГ-1ч. | С замыканием транзита 110кВ через ОСШ-110кВ | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |  | ВЭ | 5 | 4 | 8
220 | 11 | СВ-110 | 4 | 5 | 8 | Тек.рем. ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. АГ-0,5ч. |  | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |  | ВЭ | 5 | 4 | 8
221 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 13 | 13 | Для перевода питания ЛЭП-414-110 кВ на В-ЛЭП-412. (Тек.рем. ТТ-ЛЭП-414.) АГ-0,5ч. |  | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |  | ВЭ | 1 | 13 | 13
пс | 10 | ПС 110кВ Вязовка | [12 empty] | ВЭ
222 | 11 | 1С-110 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ТН-1-110, ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1,5ч. | МЛП-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 |  | ВЭ | 2 | 12 | 13
223 | 11 | 2С-110 | 3 | 18 | 20 | Тек.рем. ТН-2-110, ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1,5ч. | МЛП-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 |  | ВЭ | 3 | 18 | 20
224 | 11 | СВ-110 | 4 | 12 | 15 | Кап.рем. СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-ВЗ. | МЛП-110 | 4 | 12 | 15 | 2 | 14 | 15 |  | ВЭ | 2 | 14 | 15
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 1 | 19 | 19 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №500, а.г. 2ч. | ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 |  | ВЭ | 1 | 19 | 19
226 | 11 | МВ-110 ЛЭП №545 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП № 545, а.г. 2ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |  | ВЭ | 1 | 20 | 20
227 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 525 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №525, а.г. 2 ч. | ВЛ 110 № 525 через ОМВ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 |  | ВЭ | 1 | 21 | 21
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
228 | 11 | II СШ-110 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |  | ВЭ | 1 | 15 | 15
229 | 11 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | БВР для тек.рем ТН-II-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |  | ВЭ | 1 | 15 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ОМВ-110 | 5 | 18 | 22 | Капитальный ремонт ОМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, а.г. 12 ч. |  | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 |  | ВЭ | 5 | 18 | 22
231 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 503 | 5 | 25 | 29 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №503, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №503, а.г. 12 ч. | ВЛ-110 №503 через ОМВ от II СШ-110 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 |  | ВЭ | 5 | 25 | 29
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
232 | 11 | I СШ-110 | 1 | 14 | 14 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 |  | ВЭ | 1 | 14 | 14
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-1-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №510, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №510, а.г. 2 ч. |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 510 | ВЭ | 1 | 5 | 5
234 | 11 | I СШ-110 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №510, а.г. 2ч. |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |  | ВЭ | 1 | 5 | 5
235 | 11 | МЛП-110 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт СР-I-110, а.г. 2ч |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |  | ВЭ | 1 | 5 | 5
236 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №517, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 517 | ВЭ | 1 | 6 | 6
237 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч. |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | ВЭ | 1 | 6 | 6
238 | 11 | МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | ВЭ | 1 | 6 | 6
239 | 11 | I СШ-110 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, ШР-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |  | ВЭ | 1 | 12 | 12
240 | 11 | СМВ-110 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |  | ВЭ | 1 | 12 | 12
241 | 11 | II СШ-110 | 1 | 13 | 13 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |  | ВЭ | 1 | 13 | 13
242 | 11 | СМВ-110 | 1 | 13 | 13 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |  | ВЭ | 1 | 13 | 13
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
243 | 11 | 1с-110 | 2 | 12 | 13 | Сред.ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 на ПС Алексеевская АГ 1 час | без разрыва транзита | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 |  | ВЭ | 2 | 12 | 13
244 | 11 | 2с-110 | 2 | 14 | 15 | Сред.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, на ПС Алексеевская АГ 1 час | без разрыва транзита | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  | ВЭ | 2 | 14 | 15
пс | 10 | ПС 110 кВ АМО | [12 empty] | ВЭ
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 3 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657 на ПС АМО АГ 1 час | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 667 | ВЭ | 3 | 25 | 27
246 | 11 | 1с-110 | 3 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657, ШР-110-Т-1, СР-1-110 на ПС АМО АГ 1 час |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 |  | ВЭ | 3 | 25 | 27
247 | 11 | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ № 656) | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656 на ПС АМО АГ 1 час | с включением СВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 656 | ВЭ | 2 | 28 | 29
248 | 11 | 2с-110 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656, СР-2-110 на ПС АМО АГ 1 час |  | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 |  | ВЭ | 2 | 28 | 29
РЖД
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ и П |  |  |  | А.Е. Потапов

## Лист1 (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
май 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
1 | 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская -Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС | 7 | 21 | 27 | 7 | 21 | 27 | 7 | 4 | 7 | АГ-2ч. Замена узла крепления средней фазы с устройством дренажного отверстия. Расширение просек. Замена поврежденных изоляторов, выпадающих распорок, гасителей вибрации, ремонт провода, грозотроса, восстановление заземляющего шунта грозотроса, установка роговых разрядников, верховой осмотр с выемкой проводов и грозотроса из поддерживающих зажимов на уч-ке опор №1-467; 916-1410 |  |  | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 28 | СП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
3 | 28 | ЮП ППТ | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
4 | 28 | ВЛ 800 кВ ППТ Волгоград-Донбасс | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | КР: 1. Замена дефектных гасителей вибрации. АГ=02:00. |  | 312 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
5 | 25 | ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты |  |  |  | 7 | 25 | 31 | 7 | 5 | 11 | 1. КР: Разворот проводов фазы в проектное положение. 2. КР: Замена дефектных изоляторов. 3. КР: Ремонт грозотроса. АГ=04:00. | Совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Балашовская- Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС |  | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
6 | 22 | ВЛ 220 кВ Полунино – Литейная |  |  |  | 9 | 16 | 24 | 10 | 12 | 21 | Замена грозозащитного троса АГ=04:00 |  | 368 | ВДПМЭС
7 | 22 | ВЛ 220 кВ Арчеда-Сатаровская | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | ТО: 1. Верховой осмотр ВЛ. КР: 1. Замена дефектных изоляторов АГ=02:00. |  | 374 | ВДПМЭС
8 | 22 | ВЛ 220 кВ Арчеда-Сатаровская | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | Текущий ремонт ЛР-220-Сатаровская; ОР-220-Сатаровская; ВЧЗ-220 -Сатаровская (ф.А,В); КС-220-Сатаровская (ф.А,В) АГ= 02-00 | ПС 220 кВ Арчеда | 374 | ВДПМЭС
9 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №2 | 20 | 12 | 31 | 20 | 12 | 31 | 20 | 12 | 31 | ТО: 1 Верховой осмотр ВЛ. КР: 1. Замена дефектных изоляторов. 2. Замена дефектных гасителей вибрации. 3. Замена разрядных рогов. 4. Замена загрязненной изоляции. АГ=02:00. | Под наведенным напряжением | 339 | ВДПМЭС
10 | 22 | ВЛ 220кВ Фроловская-Арчеда №2 | 7 | 18 | 24 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Текущий ремонт ЛР-220 кВ ВЛ Арчеда-2, ОР-220 кВ ВЛ Арчеда-2, ВЧЗ-220 кВ ВЛ Арчеда-2, КС-220 кВ ВЛ Арчеда-2 АГ=04:00 | ПС 500 кВ Фроловская | 372 | ВДПМЭС
11 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | АГ=04:00ч 1.Текущий ремонт ВЧЗ-220 кВ ВЛ Кировская-1 (ф. С),КС-220 кВ ВЛ Кировская-1 (ф. С),ОР-220 кВ ВЛ Кировская-1 | ПС 500 кВ Волга | 354 | ВДПМЭС
12 | 22 | ВЛ 220 кВ Фроловская- Арчеда №2 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Текущий ремонт ЛР-220-Фроловская-2; ОР-220-Фроловская-2; ВЧЗ-220 -Фроловская-2 (ф.А,В), КС-220-Фроловская-2 (ф.А,В) АГ= 02-00 | ПС 220 кВ Арчеда | 372 | ВДПМЭС
13 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Текущий ремонт КС ВЛ Волга 1 (ф. С), ВЧЗ ВЛ Волга 1 (ф. С) АГ=02:00 | ПС 220 кВ Кировская | 354 | ВДПМЭС
14 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Текущий ремонт КС,ВЧЗ АГ=02:00 | ПС 220 кВ Садовая | 354 | ВДПМЭС
15 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2-Арчеда | 5 | 18 | 22 | 6 | 18 | 23 | 4 | 26 | 29 | Тупиковый режим в связи с выводом в ремонт 2 с 220 кВ на ПС 220 кВ Арчеда | с 18 по 25.05.2015 через ОВ на 1с 220 кВ для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Полунино - Литейная | 373 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
16 | 11 | ВЛ 110 кВ Палласовка-Кайсацкая (ВЛ 110 кВ № 241) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТО: Верховой осмотр ВЛ. КР: Установка балластов. АГ=02:00. | С включением на ночь | 241 | ВДПМЭС
17 | 21 | ВЛ 110 кВ Кайсацкая-Джаныбек с отпайкой на ПС Светлана (ВЛ 110 кВ № 242) | 3 | 20 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТО: Верховой осмотр ВЛ. АГ=02:00. | С включением на ночь | 242 | ВДПМЭС
18 | 21 | ВЛ 110 кВ Джаныбек-Эльтон с отпайкой на ПС Приозерная (ВЛ 110 кВ № 244) | 4 | 19 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТО: Верховой осмотр ВЛ. КР: Правка гирлянд провода. АГ=02:00. | С включением на ночь | 244 | ВДПМЭС
19 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ОР-282Л-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 27 МВт | 282 | ВДПМЭС
20 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №52. 2. Средний ремонт ОР ЛЭП №52. АГ-24ч. | ПС 220 кВ Гумрак | 52 | ВДПМЭС
21 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 4 | 13 | 16 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Средний ремонт ЛР-110 №286 АГ=01:00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 15 МВт. | 286 | ВДПМЭС
22 | 11 | ВЛ 110 кВ Палласовка-Кайсацкая (ВЛ 110 кВ № 241) | 4 | 19 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Средний ремонт ОР-110 №241.АГ=01:00. | с включением на ночь | 241 | ВДПМЭС
23 | 11 | ВЛ 110кВ Юбилейная-ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | 9 | 11 | 19 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | АГ=08:00ч Средний ремонт ШР-110 Т-5, ШР-110 АТ-3 | ПС 220 кВ Юбилейная | 308 | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
24 | 25 | АТ-5 | 26 | 6 | 31 | 27 | 5 | 31 | 27 | 5 | 31 | 1. Текущий ремонт АТ-5, секция шин КРУН-10 кВ АТ-5, ТН-10 АТ-5 2. П.И. АТ-5, ОПН-220 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5 3. ТО РЗиА АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
25 | 25 | ВВ-220 АТ-5 | 26 | 6 | 31 | 27 | 5 | 31 | 27 | 5 | 31 | 1. Текущий ремонт ВВ-220 АТ-5, ТТ-220 АТ-5, АТР-220 АТ-5, ОР-220 АТ-5 2. Текущий ремонт ТТ-220 АТ-5 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
26 | 25 | ОСШ 220 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 1. Текущий ремонт ОР-220 АТ-5 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
27 | 25 | ВВ-110 АТ-5 | 26 | 6 | 31 | 27 | 5 | 31 | 27 | 5 | 31 | 1. Текущий ремонт ВВ-110 АТ-5, ТТ-110 АТ-5 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
28 | 25 | ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 1. Текущий ремонт ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга, ТТ-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
29 | 25 | ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Восточная | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Восточная, ТТ-500 II сш ВЛ Балашовская - Липецкая Восточная 2. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
30 | 25 | ВВ-220 ВЛ Балашовская - Хопер |  |  |  | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 1. Средний ремонт ВВ-220 ВЛ Балашовская - Хопер 2. Текущий ремонт ТТ-220 ВЛ Балашовская - Хопер 3. ТО РЗиА 4. АГ=время заявки | через ОВ |  | ВДПМЭС
31 | 11 | ОВВ-110 1 секции | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 1. Текущий ремонт ТТ-110 ОВВ 1 секции 2. Средний ремонт ОВВ-110 1 секции 3. ТО РЗиА 4. АГ=время заявки |  |  | ВДПМЭС
32 | 11 | ОВВ-110 2 секции | 10 | 12 | 21 | 7 | 18 | 24 | 7 | 18 | 24 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Балашовская-Бубновская № 2 (ВЛ 110 кВ №606), в связи с выводом в ремонт ВВ-110 ВЛ №606 для: 1. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ №606 2. Средний ремонт ВВ-110 ВЛ №606 3. ТО РЗиА 4. АГ=время заявки |  |  | ВДПМЭС
33 | 25 | ВВ-500 I сш АТ-2 |  |  |  | 41 | 1 | 25 | 41 | 1 | 25 | 1. Замена выключателя 2. АГ = время заявки | С 15 апреля 2015г |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
34 | 25 | ТН-220 кВ I секц. | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Профиспытания РВС-220 кВ ТН-I АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
35 | 25 | II секц.-220 кВ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | текущий ремонт ШР-220 кВ II секц. СВВ, ШР-220 кВ ТН-II профиспытания РВС-220 кВ ТН-II АГ=04:00 | ВЛ 220 кВ Фроловская - Таловка на ОВ на 1с 220 с 12 по 15.05.2015 |  | ВДПМЭС
36 | 25 | ТН-220 кВ II секц. | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | текущий ремонт ШР-220 кВ ТН-II профиспытания РВС-220 кВ ТН-II АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
37 | 25 | СВВ-220 кВ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | текущий ремонт ТТ-220 кВ СВВ, ШР-220 кВ II секц. СВВ АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
38 | 25 | ОСШ-220 кВ | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | текущий ремонт ОР-220 кВ ВЛ Арчеда-2 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
39 | 25 | ВВ-220 кВ ВЛ Арчеда-2 | 7 | 18 | 24 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | текущий ремонт ЛР-220 кВ ВЛ Арчеда-2 АГ=04:00 |  | 372 | ВДПМЭС
40 | 22 | ВЛ 220 кВ Фроловская – Арчеда №2 | 7 | 18 | 24 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | текущий ремонт ЛР-220 кВ ВЛ Арчеда-2, ОР-220 кВ ВЛ Арчеда-2, ВЧЗ-220 кВ ВЛ Арчеда-2, КС-220 кВ ВЛ Арчеда-2 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
41 | 25 | ВВ-220 кВ ВЛ Таловка | 7 | 11 | 17 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | текущий ремонт ВВ-220кВ ВЛ Таловка, ТТ-220 кВ ВЛ Таловка АГ=04:00 | ВЛ 220 кВ Фроловская - Таловка на ОВ на 2 с 220 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
42 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | АГ=04:00ч 1.Текущий ремонт ВЧЗ-220 кВ ВЛ Кировская-1 (ф. С),КС-220 кВ ВЛ Кировская-1 (ф. С),ОР-220 кВ ВЛ Кировская-1 |  | 354 | ВДПМЭС
43 | 25 | ОСШ-220 кВ | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | АГ=04:00ч 1.Текущий ремонт ОР-220 кВ ВЛ Кировская-1 |  |  | ВДПМЭС
44 | 25 | ВВ-32 |  |  |  | 5 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | АГ=04:00ч. 1.Текущий ремонт ВВ-32, ТТ-500 кВ ВВ №32 |  |  | ВДПМЭС
45 | 25 | ВВ-31 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | АГ=04:00ч. 1.Текущий ремонт ВВ-31, ТТ-500 кВ ВВ № 31 |  |  | ВДПМЭС
46 | 25 | ВВ-220 кВ ВЛ Алюминиевая | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | АГ=04:00ч. 1.Текущий ремонт ВВ-220 кВ ВЛ Алюминиевая, ТТ-220 кВ ВВ ВЛ Алюминиевая | ОВ |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
47 | 25 | АТ-2 | 49 | 4 | 31 | 48 | 5 | 31 | 48 | 5 | 31 | Текущий ремонт АТ-2 Текущий ремонт 1) ТР10АТ2, ТН10АТ2, ШР10-ТН-АТ2,ОПН220АТ2, ОПН500АТ2,ОПН10АТ2, шины 10 кВ10, ТР500-АТ-2, ТТ500-АТ-2,ОР220-АТ-2,ТР220-АТ-2 2) Замена "0" на ошиновках 220/500 АТ-2 3)снятие гнезд с порталов 4)ПИ АТ-2 АГ=04:00 | окончание 21.06. |  | ВДПМЭС
48 | 25 | 2 СШ500 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | текущий ремонт : 1)ШР500-ТН-2СШ, ШР500-ВВ12,ШР500-ВВ32 2)снятие гнезд с порталов, замена "0" 3)Замена болтовых на опресовонные соединений провода ПА-640. АГ=04:00. |  |  | ВДПМЭС
49 | 25 | ТН500-2СШ | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | Текущий ремонт: ШР500-ТН-2СШ, ТН500-2СШ, ТР500-АТ-2 АГ=3 |  |  | ВДПМЭС
50 | 25 | ВВ12-500 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | Текущий ремонт: ШР500-ВВ12 АГ=12 |  |  | ВДПМЭС
51 | 25 | ВВ32-500 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | Текущий ремонт: ШР500-ВВ32 АГ=12 |  |  | ВДПМЭС
52 | 25 | ОСШ-220 | 2 | 26 | 27 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | текущий ремонт : 1) ОР220-АТ-2 АГ=03:00. |  |  | ВДПМЭС
53 | 25 | ВВ220-АТ-2 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | текущий ремонт : 1) ВВ220-АТ-2, ТТ220-АТ-2, ТР220-АТ-2 АГ=03:00. |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
54 | 25 | АТ-1 | 19 | 11 | 29 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 1.Текущий ремонт АТ; СШ-10; 1секция 10кВ; ОПН-500,220,10кВ; МВ-10 АТ-1. 2. Текущий ремонт : ВВ-220 АТ-1. АГ=08-00 |  |  | ВДПМЭС
55 | 25 | 1-СШ-500 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт: ТН-500 1СШ-500; ШО ВВ-11; ШО ВВ-31. 2. АГ=08-00 |  |  | ВДПМЭС
56 | 25 | ВВ-220 кВ АТ-1 | 19 | 11 | 29 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 1. Текущий ремонт: ВВ-220 АТ-1. 2. Текущий ремонт ТТ-220 ВВ АТ-1. 3. АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
57 | 25 | ВВ-11 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт: ШО ВВ-11 2. АГ=08-01 |  |  | ВДПМЭС
58 | 25 | ВВ-31 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт: ШО ВВ-31. 2. АГ=08-00 |  |  | ВДПМЭС
59 | 25 | ТН-1 СШ-500 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт: ТН-500 1СШ-500 2. АГ=08-00 |  |  | ВДПМЭС
60 | 25 | 1-СШ-500 |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт АТ-1 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
61 | 25 | Джемперная фаза |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1.Текущий ремонт и профиспытания рез.фазы АТ-1 2.ТО РЗА АГ= 08-00 |  |  | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
62 | 22 | Т-4 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | Текущий ремонт Т-4, Регулировочный трансформатор Т-4, ТР 220 Т-4, ОР 220 Т-4. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
63 | 12 | В 220 Т-4 | 26 | 4 | 29 | 25 | 5 | 29 | 25 | 5 | 29 | Текущий ремонт В 220 Т-4, ТТ 220 Т-4, ТР 220 Т-4. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
64 | 22 | ОСШ 220 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт ОР 220 Т-4. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
65 | 22 | В 220 Волжская ГЭС №1 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт В 220 Волжская ГЭС №1. АГ=01:00. | ОВ |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
66 | 12 | АТ-2 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт АТ-2, ШР-220-АТ-2, ОД-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОР -110 АТ-2 АГ= 03-00 |  |  | ВДПМЭС
67 | 11 | МВ-110 АТ-2 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт МВ-110 АТ-2 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
68 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт ОР -110 АТ-2 АГ= 03-00 |  |  | ВДПМЭС
69 | 22 | II СШ-220 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт ШР-2-220 ОМВ, ШР-2- 220-СМВ, ШР-220-АТ-2, ШР-220-Фроловская-2, ШР-220-Иловля, ШРТН-2-220 кВ АГ= 03-00 | с 18-25.05.2015 ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2-Арчеда на ОВ |  | ВДПМЭС
70 | 22 | МВ-220-Фроловская-2 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт МВ-220-Фроловская-2, ШР-220-Фроловская-2 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
71 | 22 | ВЛ 220 кВ Фроловская – Арчеда №2 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Текущий ремонт ЛР-220-Фроловская-2; ОР-220-Фроловская-2; ВЧЗ-220 -Фроловская-2 (ф.А,В), КС-220-Фроловская-2 (ф.А,В) АГ= 02-00 |  | 372 | ВДПМЭС
72 | 22 | СМВ-220 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт ШР-2- 220-СМВ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
73 | 22 | МВ-220-Иловля | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонтШР-220-Иловля АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
74 | 22 | ОСШ-220 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 4 | 26 | 29 | Текущий ремонт ОР-220-ОМВ; ОР-220-Фроловская-2 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
75 | 22 | ОМВ-220 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 4 | 26 | 29 | Текущий ремонт ШР-2-220 ОМВ; ОР-220-ОМВ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
76 | 22 | ОСШ-220 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ОР-220-Сатаровская АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
77 | 22 | МВ-220-Сатаровская | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | Текущий ремонт ЛР-220-Сатаровская АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
78 | 22 | ТН-II-220 |  |  |  | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Текущий ремонт ШРТН-2-220 кВ АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
79 | 22 | ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | Текущий ремонт ЛР-220-Сатаровская; ОР-220-Сатаровская; ВЧЗ-220 -Сатаровская (ф.А,В); КС-220-Сатаровская (ф.А,В) АГ= 02-00 |  | 374 | ВДПМЭС
80 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
81 | 11 | ОВ-110 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 1. Средний ремонт ОВ-110 2. Текущий ремонт ОР-ОВ-110, ТТ-ОВ-110 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
82 | 11 | ОСШ-110 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 1. Текущий ремонт ОР-ОВ-110. АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
83 | 22 | ОВ 220 |  |  |  | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | 1. Текущий ремонт ОВ 220 2. Проверка РЗиА. АГ=03-00 | Перенос с июня |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
84 | 11 | В-282Л-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ТТ-282Л-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 27 МВт |  | ВДПМЭС
85 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ОР-282Л-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 27 МВт | 282 | ВДПМЭС
86 | 11 | ОСШ-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1.Текущий ремонт ОР-282Л-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 27 МВт |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
87 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №52 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Текущий ремонт ВВ-110 ЛЭП №52, ЛР ЛЭП №52, ТТ ВВ-110 ЛЭП №52. АГ-12ч. |  |  | ВДПМЭС
88 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №52 2. Средний ремонт ОР ЛЭП №52. АГ-24ч. |  | 52 | ВДПМЭС
89 | 11 | ОСШ-110 кВ | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Средний ремонт ОР ЛЭП №52. АГ-24ч. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
90 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Текущий ремонт КС ВЛ Волга 1 (ф. С), ВЧЗ ВЛ Волга 1 (ф. С) АГ=02:00 |  | 354 | ВДПМЭС
91 | 12 | В ВЛ Волга 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Текущий ремонт В ВЛ Волга 1. ТО РЗА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
92 | 12 | АТ- 4 |  |  |  | 118 | 5 | 31 | 111 | 12 | 31 | Замена АТ- 4 АГ=ВЗ | По 30 августа. Замкнутое состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2. С расшиновкой шлейфов от АТ-4 на IV с 220 кВ |  | ВДПМЭС
93 | 11 | ОСШ - 110 кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Т-2 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
94 | 12 | СВ-220 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 1.Текущий ремонт ШР-2-СВ-220. АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
95 | 11 | В 110 АТ 2 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
96 | 12 | 2 СШ 220 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | Текущий ремонт ТН 2-220, ШР-2-СВ-220. АГ=02:00 ч | С включением МЛП |  | ВДПМЭС
97 | 12 | ТН 2-220 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 1.Текущий ремонт ТН 2-220 АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
98 | 12 | АТ-2 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 23 | 1.Текущий ремонт АТ 2, ОД, ОПН 220, РВС 110. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
99 | 12 | АТ-2 | 13 | 25 | 31 | 13 | 25 | 31 | 13 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт АТ-2, ОД и КЗ 220, ТТ-220, ОПН-220 , РВС 110, ОР-110-АТ-2, ТР-110-АТ-2. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | По 06.06.15г. |  | ВДПМЭС
100 | 11 | В-110-АТ-2 | 13 | 25 | 31 | 13 | 25 | 31 | 13 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В, ТР-110-АТ-2 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | По 06.06.15г. |  | ВДПМЭС
101 | 12 | СВ-220 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт ШР-2-СВ-220. АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
102 | 12 | ТН 2 220. | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт ТН-2-220. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
103 | 12 | 2 СШ 220 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ТН-2-220, ШР-2-СВ-220. АГ=02:00 ч | МЛП |  | ВДПМЭС
104 | 11 | ОСШ-110 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | 1.Текущий ремонт ОР-110-АТ-2 АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
105 | 11 | ОСШ 110 | 11 | 15 | 25 | 11 | 15 | 25 | 11 | 15 | 25 | Средний ремонт ОР-110 присоединений АГ=01:00. | Отсутствие резерва от СЭ |  | ВДПМЭС
106 | 11 | В 110 №286 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Средний ремонт ОР-110 №286 |  |  | ВДПМЭС
107 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Средний ремонт ЛР-110 №286 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 15 МВт | 286 | ВДПМЭС
108 | 11 | В 110 №286 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт В-110 286 АГ=01:00. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 15 МВт |  | ВДПМЭС
109 | 11 | В 110 №241 | 4 | 15 | 18 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Средний ремонт ОР, ЛР 110 №241 АГ=01:00. | с включением на ночь |  | ВДПМЭС
110 | 11 | ВЛ 110 кВ Палласовка-Кайсацкая (ВЛ № 241) | 4 | 15 | 18 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Средний ремонт ОР-110 №241.АГ=01:00. | с включением на ночь | 241 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
111 | 11 | В-ВЛ-441 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1.Текущий ремонт и проф. испытания В-ВЛ-441, ТТ-ВЛ-110кВ №441 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | ОВ |  | ВДПМЭС
112 | 11 | В-ВЛ-440 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В-ВЛ-440, ТТ-ВЛ-110кВ №440 АГ=02:00 ч | ОВ |  | ВДПМЭС
113 | 12 | ОСШ-220 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ТТ-ОСШ-220кВ АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
114 | 11 | ТН 1 110 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 1.Текущий ремонт ТН 1 110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
115 | 11 | 1СШ-110 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 1.Текущий ремонт 1СШ-110, ТН 1 110 2.Текущий ремонт ШР-279Л-110, ШР1-ОВ-110 АГ=02-00 | с 26 по 29.05.2015 АТ-1 на ПС Приморская на ОВ. 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка запитать от СЭ. Переток до 33 МВт. |  | ВДПМЭС
116 | 11 | ОВ110 | 2 | 30 | 31 | 6 | 26 | 31 | 2 | 30 | 31 | 1. Текущий ремонт ШР1-ОВ-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
117 | 11 | В-279Л-110 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 6 | 26 | 31 | 1. Текущий ремонт ШР-279Л-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
118 | 12 | АТ 1 | 12 | 12 | 23 | 6 | 26 | 31 | 12 | 12 | 23 | 1. Текущий ремонт АТ 1, Р-АТ1-220, Р-АТ1-110 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 |  |  | ВДПМЭС
119 | 11 | В-АТ1-110 | 12 | 12 | 23 | 6 | 26 | 31 | 12 | 12 | 23 | 1 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
120 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Текущий ремонт КС,ВЧЗ АГ=02:00 | ПС Садовая | 354 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
121 | 11 | В-110 №511 | 24 | 4 | 27 | 23 | 5 | 27 | 23 | 5 | 27 | Текущий ремонт В-110 №511 АГ=02-00 | ОВ |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
122 | 12 | В-220 Т-1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт Т-1, ТТ-35 Т-1, ТН-35 Т-1. АГ=3:00 2. Профконтроль РЗА. |  |  | ВДПМЭС
123 | 12 | Т-1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 1. Текущий ремонт Т-1, ТТ-35 Т-1, ТН-35 Т-1. АГ=3:00 2. Профконтроль РЗА. |  |  | ВДПМЭС
124 | 11 | ВЛ 110кВ Юбилейная-ЗКО-1 №1 | 9 | 11 | 19 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | АГ=08:00ч Средний ремонт ШР-110 Т-5, ШР-110 АТ-3 |  | 308 | ВДПМЭС
125 | 11 | В-110 Т-5 | 9 | 11 | 19 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | АГ=08:00ч Средний ремонт ШР 110 Т-5 |  |  | ВДПМЭС
126 | 11 | В-110 АТ-3 | 9 | 11 | 19 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | Средний ремонт ШР-110 АТ-3, ТР-110 АТ-3, ШР ТН-110 АТ-3 2. Профконтроль РЗА. АГ=8:00 |  |  | ВДПМЭС
127 | 12 | АТ-3 | 9 | 11 | 19 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | 1. Текущий ремонт АТ-3, ТН-110 АТ-3, ОПН-110 АТ-3; 2. Средний ремонт ТР-110 АТ-3, ШР ТН-110 АТ-3 АГ=8:00 2. Профконтроль РЗА. АГ=3:00 |  |  | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
128 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2 ч. | 20.05.2015 питание ПС Песковатка от ПС Суровикино-220 Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 360 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
129 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 360 | ВЭ
130 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино | 361 | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
131 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 17) | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. |  | 17 | ВЭ
132 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 16) | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР,а.г. 2ч. |  | 16 | ВЭ
133 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | ВЭ
134 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) на ПС 110 кВ Молзавод, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 9 | ВЭ
135 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, РМЛМ.ВЛ-20 на ПС 110 кВ Сарепта-1. а.г 2 ч |  | 311 | ВЭ
136 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, текущий ремонт и проверка ВЧ характеристик ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20(ф.А), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.А) на ПС Канатная, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 311 | ВЭ
137 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, РМЛМ.ВЛ-21 на ПС 110 кВ Сарепта-1, а.г. 2 ч. | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 211 | ВЭ
138 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ № 5) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-5, профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ№5 (ф.С) на ПС 110 кВ ВГТЗ-1, а.г 2 ч |  | 5 | ВЭ
139 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62) | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-62 на ПС 110 кВ Чернышково, а.г.4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 62 | ВЭ
140 | 11 | ВЛ 110 кВ Б11 - Чернышково | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ Б11-Чернышково на ПС 110 кВ Чернышково, а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 228 | ВЭ
141 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 3 | ВЭ
142 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-3, РПГ-2.ВЛ-3 на ПС Петровская, а.г 2 ч. |  | 3 | ВЭ
143 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  |  |  | 3 | 19 | 21 |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | отказ по режиму паводка.Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 8 | ВЭ
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) |  |  |  | 2 | 14 | 15 |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 9 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
145 | 11 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ № 54) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 54 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
146 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ с отпайками (ВЛ 110 кВ №274) | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | Техническое обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.-2 ч. |  | 274 | ВЭ
147 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Трубная №1 (ВЛ 110 кВ №249) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Техническое обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.-2 ч. |  | 249 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
148 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ № 450) | 5 | 18 | 22 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Кап.ремонт (замена изоляции). АГ-2 ч. | Увеличение объема работ по результатам осмотра. | 450 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
149 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-1-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №510, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №510 ПС Глазуновская, а.г. 2 ч. |  | 510 | ВЭ
150 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №517, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №517 ПС Глазуновская, а.г. 2ч |  | 517 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
151 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 2 | 25 | 27 | 2 | 25 | 27 | 2 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657 ПС АМО АГ 1 час |  | 657 | ВЭ
152 | 11 | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ № 656) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656 ПС АМО АГ 1 час |  | 656 | ВЭ
153 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 601) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 25 | 29 | Кап ремонт ВЛ; АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 601 | ВЭ
154 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 601) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 25 | 29 | Сред.ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС Пищевая; Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-601 на Элеваторная АГ 1 час | Замыкание транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 601 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
155 | 11 | АТ-1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт АТ-1. а.г. 2ч. | Перенос точки разрыва на В-110 кВ ВЛ -61 на ПС 220 кВ Суровикино |  | ВЭ
156 | 11 | В-110 АТ-1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Отбор проб масла из ТТ-110 АТ-1. а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
157 | 11 | В.ВЛ-66 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Отбор проб масла из ТТ.ВЛ-66; а.г. 2ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Песковатка | [12 empty] | ВЭ
158 | 12 | ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС Суровикино | 360 | ВЭ
159 | 11 | 1с-220 кВ | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка, АГ-1ч |  |  | ВЭ
160 | 11 | МЛП-220 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Песковатка АГ-1ч |  |  | ВЭ
161 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино на ПС 220 Песковатка АГ-1ч | Перенос точки разрыва на В-ВЛ -61 на ПС Суровикино | 361 | ВЭ
162 | 11 | 2с-220 кВ | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, АГ-1ч |  |  | ВЭ
163 | 11 | МЛП-220 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино, АГ-1ч |  |  | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
164 | 11 | IIс.110кВ | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для капитального ремонта ШР.110 Т-2, ШР2.СВ-110. Текущий ремонт ТН-IIс.110 кВ. Капитальный ремонт ЛР ВЛ-2. а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 с 04.05 до 08:00 07.05 |  | ВЭ
165 | 11 | СВ-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | Для капитального ремонта ШР2.СВ-110. а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 с 04.05 до 08:00 07.05 |  | ВЭ
166 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2 , а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | ВЭ
167 | 11 | МЛП-110кВ | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-2, текушего ремонта и отбор проб масла ТТ.110 ВЛ-2, а.г. 4ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  | ВЭ
168 | 11 | Iс.110кВ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Для капитального ремонта ШР.110 Т-1, ШР1.СВ-110. Текущего ремонта, отбор проб масла ТН -Iс.110. Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 с 12.05 до 08:00 14.05 |  | ВЭ
169 | 11 | СВ-110 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Текущий ремонт СВ-110, ТТ. 110 СВ, капитальный ремонт ШР-1 СВ-110, а.г. 4ч. | с включением МЛП-110 с 12.05 до 08:00 14.05 |  | ВЭ
170 | 11 | МЛП-110кВ | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  |  |  | Для капитального ремонта МЛР.ВЛ-9, отбор поб масла из ТТ.ВЛ-9, а.г. 2ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) |  | ВЭ
171 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак-Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 9) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-9, МЛР.ВЛ-9, профконтроль ВЧЗ 110кВ ВЛ-9 (ф.В) , а.г. 4ч. | ОТКАЗ. По режиму паводка. Незавершение реконструкции ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 9 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
172 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, РМЛМ.ВЛ-20, а.г 2 ч |  | 311 | ВЭ
173 | 11 | В.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-20, В.ВЛ-20, профвосстановление ЭПЗ 1636, управления, АПВ. В/В испытание В.ВЛ-20, отбор проб масла В.ВЛ-20, ТТ-110 В.ВЛ-20, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
174 | 11 | МЛП-110кВ | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Текущий ремонт РМЛМ.ВЛ-20, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
175 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, РМЛМ.ВЛ-21, а.г. 2 ч. | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 | 211 | ВЭ
176 | 11 | В.ВЛ-21 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-21, В.ВЛ-21, профконтроль ЭПЗ 1636, управления, АПВ а.г 2 ч | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 |  | ВЭ
177 | 11 | МЛП-110кВ | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 |  |  |  | Текущий ремонт РМЛМ.ВЛ-21, а.г 2 ч | Работы выполнены в апреле по заявке № 2686 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
178 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ № 20) | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, текущий ремонт и проверка ВЧ характеристик ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20(ф.А), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.А) на ПС Канатная, а.г 4ч. | С включением СВ-110 | 311 | ВЭ
179 | 11 | В-1.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, опробование управления, АПВ, а.г 4ч. | С включением СВ-110 |  | ВЭ
180 | 11 | В-2.ВЛ-20 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Средний ремонт ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2.ВЛ-20, профвосстановление управления, АПВ, а.г 4ч. | С включением СВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
181 | 11 | IIс.110кВ | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Измерение параметров ТН-IIc.110 кВ ; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
182 | 11 | ТН-Iс.ш. 110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 18 | 18 | Отбор проб масла из ТН-Iс.ш.110 кВ ; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
183 | 11 | ТН-IIс.ш. 110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 18 | 18 | Отбор проб масла из ТН-IIс.ш. 110 кВ ; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
184 | 11 | В.ВЛ-4 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 22 | 22 | В/в испытания В.ВЛ-4; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
185 | 11 | IIс.ш. 110кВ |  |  |  | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Усиление металлических деталей порталов 110 кВ IIс.ш. 110кВ |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
186 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ № 5) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР. ВЛ-5, профвосстановление ВЧЗ-110кВ ВЛ№5 (ф.С), а.г 2 ч | С включением СВ-110 | 5 | ВЭ
187 | 11 | В.ВЛ-5 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт ЛР. ВЛ-5. Релейное опробование управления, АПВ, а.г.1ч | С включением СВ-110 |  | ВЭ
188 | 11 | В.ВЛ-16 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1ч. | С включением СВ-110 |  | ВЭ
189 | 11 | СВ -110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Профвосстановление РЗА, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Чернышково | [12 empty] | ВЭ
190 | 11 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62) | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ-62 а.г.4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 | 62 | ВЭ
191 | 11 | Iс. 110 кВ | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Для капитального ремонта ЛР.ВЛ-62, ШР-110 Т-1, СР-1 СВ-110, а.г. 4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 |  | ВЭ
192 | 11 | СВ-110 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Капитальный ремонт СР-1 СВ-110, СВ-110, опробование управления, АПВ.Отбор проб масла из ТТ-110 СВ а.г. 4ч. | Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить ВЛ 110 кВ Б 11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б 11 |  | ВЭ
193 | 11 | ВЛ 110 кВ Б11 - Чернышково | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Капитальный ремонт ЛР.ВЛ Б 11-Чернышково а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ | 228 | ВЭ
194 | 11 | IIс. 110 кВ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Для капитального ремонта ЛР.ВЛ Б 11-Чернышково, ШР-110 Т-2, СР-2 СВ-110 а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ |  | ВЭ
195 | 11 | СВ-110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Для капитального ремонта СР-2 СВ-110 а.г. 4ч. | отсутствие резерва с РЭ |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кузьмичи | [12 empty] | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ № 54) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54, АГ-1ч |  | 54 | ВЭ
197 | 11 | 2с-110 кВ | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 кВ №54, АГ-1ч |  |  | ВЭ
198 | 11 | МЛП-110 кВ | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 21 | 22 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №54, МЛР ВЛ-110 №54, АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЛПК | [12 empty] | ВЭ
199 | 11 | IСШ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Кап.ремонт ШР-Р1-110, ШР1-280Л-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
200 | 11 | В1-280Л-110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Кап.ремонт ШР1-280Л-110, проверка РЗА В1-280Л-110 в объёме "В", АГ-8ч. |  |  | ВЭ
201 | 11 | ТН1-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  |  | ВЭ
202 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Кап.ремонт ШР-202Л-110, ШР2-280Л-110, АГ-8ч. | С включением В1-280Л-110 |  | ВЭ
203 | 11 | В-202Л-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Кап.ремонт ШР-202Л-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
204 | 11 | В2-280Л-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.ремонт ШР2-280Л-110, проверка РЗА В2-280Л-110 в объёме "В", АГ-8ч. | С включением В1-280Л-110 |  | ВЭ
205 | 11 | ТН2-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка | [12 empty] | ВЭ
206 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Кап.ремонт ТР-Т2-110, АГ-8ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
207 | 11 | ТН2-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "В", АГ-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба | [12 empty] | ВЭ
208 | 11 | МЛВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Проверка РЗА МЛВ-110 в объёме "К", АГ-1ч. | С включением МСП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ М. Ольховка | [12 empty] | ВЭ
209 | 11 | СВ-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110. Занятость ремонтного персонала, сдача экзаменов. |  | ВЭ
210 | 11 | 2С-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Тек.рем.СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-2-110. АГ-2ч | МЛП-110. Занятость ремонтного персонала, сдача экзаменов. |  | ВЭ
211 | 11 | 1С-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | Кап.рем. ОД, КЗ-110-Т-1. Тек. рем. ТН-1-110, . АГ-2ч | МЛП-110. Занятость ремонтного персонала, сдача экзаменов. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Мирошники | [12 empty] | ВЭ
212 | 11 | 1С-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек.рем. ОД, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
213 | 11 | 2С-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ОД, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
214 | 11 | СВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
215 | 11 | В-ЛЭП-413 | 4 | 12 | 15 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Опробование АПВ ЛЭП 413, АГ-1 ч | ОСВ-110. Достаточно 1 день. |  | ВЭ
216 | 11 | В-ЛЭП-442 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Проверка РЗА ЛЭП №442 в объеме "В". АГ-2 ч | ОСВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Медведицкая | [12 empty] | ВЭ
217 | 11 | 1С-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Тек.рем.ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
218 | 11 | 1С-110 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Тек.рем. ТН-1-110. Техобслуж. ШР-ЛЭП-411, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. Проверка цепей РЗА ТН-1-110 в объёме " В". АГ-1ч. | С замыканием транзита 110кВ через ОСШ-110кВ. 04.05.15 -выходной день. |  | ВЭ
219 | 11 | В-ЛЭП-411 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Техн.обслуж. ШР-ЛЭП-411, тек.рем. ТТ-ЛЭП-411. АГ-1ч. | С замыканием транзита 110кВ через ОСШ-110кВ. 04.05.15 -выходной день. |  | ВЭ
220 | 11 | СВ-110 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Тек.рем. ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. АГ-0,5ч. | 04.05.15 -выходной день. |  | ВЭ
221 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Для перевода питания ЛЭП-414-110 кВ на В-ЛЭП-412. (Тек.рем. ТТ-ЛЭП-414.) АГ-0,5ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Вязовка | [12 empty] | ВЭ
222 | 11 | 1С-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ТН-1-110, ОД-КЗ-110-Т-1. АГ-1,5ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
223 | 11 | 2С-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Тек.рем. ТН-2-110, ОД-КЗ-110-Т-2. АГ-1,5ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
224 | 11 | СВ-110 | 2 | 14 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Кап.рем. СВ-110. Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. АГ-ВЗ. | МЛП-110. Увеличение объема работ по кап.ремонту. |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №500, а.г. 2ч. | ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 |  | ВЭ
226 | 11 | МВ-110 ЛЭП №545 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП № 545, а.г. 2ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
227 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 525 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №525, а.г. 2 ч. | ВЛ 110 № 525 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
228 | 11 | II СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
229 | 11 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | БВР для тек.рем ТН-II-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ОМВ-110 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Капитальный ремонт ОМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, а.г. 12 ч. |  |  | ВЭ
231 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 503 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №503, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №503, а.г. 12 ч. | ВЛ-110 №503 через ОМВ от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
232 | 11 | I СШ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-1-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №510, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №510, а.г. 2 ч. |  | 510 | ВЭ
234 | 11 | I СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №510, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
235 | 11 | МЛП-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Капитальный ремонт СР-I-110, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
236 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчединская-Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №517, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч |  | 517 | ВЭ
237 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
238 | 11 | МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Капитальный ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
239 | 11 | I СШ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, ШР-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
240 | 11 | СМВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
241 | 11 | II СШ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
242 | 11 | СМВ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
243 | 11 | 1с-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Сред.ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 на ПС Алексеевская АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
244 | 11 | 2с-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Сред.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, на ПС Алексеевская АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ АМО | [12 empty] | ВЭ
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657 на ПС АМО АГ 1 час |  | 667 | ВЭ
246 | 11 | 1с-110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657, ШР-110-Т-1, СР-1-110 на ПС АМО АГ 1 час |  |  | ВЭ
247 | 11 | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ № 656) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656 на ПС АМО АГ 1 час |  | 656 | ВЭ
248 | 11 | 2с-110 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-656, СР-2-110 на ПС АМО АГ 1 час |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградоблэлектро | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лесная | [12 empty] | ВЭ
249 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Кр.Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Текущий. ремонт ЛРВЛ-206; А.Г. =02-00 |  |  | ВЭ
250 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая-Юбилейная с отпайками (ВЛ110 №19) |  |  |  | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Текущий. ремонт ЛРВЛ-19; А.Г. =02-00 |  |  | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | В 110 кВ Т-5 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Текущий ремонт выключателя, а.г. 12 ч. |  |  | ТГК8
| 19 | Т - 5 110 кВ | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 20 | Текущий ремонт трансформатора, а.г.В.З. |  |  | ТГК8
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | 2С 2СШ 110 кВ | 47 | 4 | 31 | 47 | 4 | 31 | 47 | 4 | 31 | Ремонт шинных разъединителей, а.г. 4 ч. | с отключением 04.05.15-19.06.15 |  | ТГК8
| 19 | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ № 200) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Капитальный ремонт ШР-2. Отбор проб масла ТТ, а.г. 4 ч. | ШОВ |  | ТГК8
| 19 | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Ахтуба (ВЛ 110 кВ № 295) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | Капитальный ремонт ШР-2, а.г. 4 ч. | ШОВ |  | ТГК8
| 19 | В БЛ-2 110 кВ | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Кап.ремонт ШР-2. а.г. 4 ч. |  |  | ТГК8
| 19 | В ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская №1 (ВЛ 110 кВ № 203) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Капитальный ремонт ШР-2, а.г. 4 ч. | ШОВ |  | ТГК8
| 19 | ТН-2 2СШ 110 кВ | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Капитальный ремонт ШР ТН-2 2СШ, а.г. 4 ч. |  |  | ТГК8
| 19 | БТ-2 110 кВ | 8 | 18 | 25 | 8 | 18 | 25 | 8 | 18 | 25 | Текущий ремонт трансформатора. Профилактический контроль РЗА БТ-2,ТСН-2, ТТ, цепей управления В БЛ-2, а.г. В.З. | с отключением |  | ТГК8
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | 2 с. 10 кВ | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | Текущий ремонт ШР, а.г. 4 ч. |  |  | ТГК8
| 19 | РСВ-2 10 кВ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Текущий ремонт выключателя, а.г. 3 ч. |  |  | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ГРЭС | [12 empty] | ТГК8
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8
| 19 | В ВЛ 110 кВ ВолгоГРЭС - Кировская - Сарепта (ВЛ 110 кВ № 21) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт выключателя 110 кВ, а.г. 2ч. | ОВ |  | ТГК8
| 19 | В ВЛ 110 кВ ВолгоГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 12 | 13 | Текущий ремонт выключателя 110 кВ, а.г.2ч. | ОВ |  | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
251 | 11 | Т-Б2 |  |  |  | 13 | 19 | 31 | 13 | 19 | 31 | Профизмерения трансформатора ТСН-2, профилактическое восстановление устройств РЗА Т-Б2, ТГ-2, ТСН-2, АГ-ВЗ | Перенос сроков по режиму работы станции. Продолжение ремонта до 07.06.2015г. |  | ТЭЦ3
252 | 11 | ОСШ 1С | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | Для безопасности рабрт на ОР ВЛ-32, АГ-2ч. |  |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
| 20 | МЭС Юга | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты |  |  |  | 3 | 27 | 29 | 3 | 12 | 31 | КР: выправка стоек Ж/Б опор. АГ - 8 ч. ТО цпн в объеме "К". Проф испытания ТТ 509 на П С шахты. | 2015-06-05 |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | АГ-4ч; ПС 500 кВ Шахты: ТР: Р-Фроловская; |  |  | РРДУ
| 19 | ПС 110 кВ Обливская ПТФ | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ТР ЛР,РРП-1-110 на ПС Обливская ПТФ, 1.5ч | Питание ПС Чернышково и ПС Обливская ПТФ, 1,5ч |  | РРДУ
| 19 | 1 секция 110 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | ТР ЛР-110 ВЛ Суровикино, ШР-110 Т1, СР-1-110, ТН, 1,5ч | Питание ПС Чернышково и ПС Обливская ПТФ, 1,5ч |  | РРДУ
| 20 | ПС 220 кВ Вешенская2 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | МВ-220 Б-10 |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТО УРЗА в объеме "К", АГ-3ч |  |  | РРДУ
| 19 | МВ-220 Б-10 |  |  |  | 16 | 1 | 5 | 16 | 1 | 5 | СР МВ220 Б10, ТР ТТ220 Б10, Отбор проб масла из ТТ. | 20.04.15-04.05.15. Совместно выводом ВЛ. |  | РРДУ
| 20 | ПС Б10 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Вешенская-2 – Б-10 |  |  |  | 22 | 1 | 11 | 22 | 1 | 11 | КР: замена изоляторов, ПС Б-10: проф. испытания КС. АГ - 2 ч. | 20.04.15-11.05.15 |  | РРДУ
| 20 | РП 220 кВ Волгодонск | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково |  |  |  | 26 | 6 | 31 | 26 | 12 | 31 | КР: Смазка грозозащитного троса. АГ - 2ч. РП Волгодонск СР: ЛР-220 ВЛ Котельниково, проф. испытания КС | 2015-06-06 |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | ПС Владимировка: 1. Текущий ремонт АТ-3, ОР 220 АТ-3, ОР 110 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РВМГ 220 АТ-3, РВС 110 АТ-3, РВС 35 АТ-3 2. Проф.испытания АТ-3, РВМГ 220 АТ-3, РВС 110 АТ-3, РВС 35 АТ-3 3. Отбор масла на ХА и ХАРГ бак, РПН, ввода 220 и 110 3. Проф.восстановление защит, автоматики, вторичных цепей АГ=04:00 | включение транзита, ремонт АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | Текущий ремонт ШР 220 присоединений 1С 220 ПС 220 кВ Владимировка. АГ=02:00. | включение транзита,1 сш 110 кВ ПС 220 кВ Владимировка |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр (замыкание/размыкание) | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | 18 | 12 | 29 | ПС Южная: 1.Текущий ремонт АТ-1; 1 сек. 10 кВ; ОПН 500 АТ 1,ОПН-220 АТ-1,ОПН-10 АТ-1; МВ 10 АТ-1. 2. Текущий ремонт : ВВ-220 АТ-1. АГ=08-00" | включение транзита, АТ-1 ПС 220 кВ Черный Яр |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 30 | 1 | 24 | 30 | 1 | 24 | 30 | 1 | 24 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт 2 СШ 2 сек на Нововоронежской АЭС | с25.04.2015 |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-Донская |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-Лиски №2 |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 8 | 12 | 19 | 8 | 12 | 19 | 8 | 12 | 19 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-Лиски №2 |  |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Лиски-Придонская №1 с отпайкой на ПС Цементник и АТ-1-200 на ПС 220 кВ Придонская |  |  | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево |  |  |  | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | Вывести в резерв со стороны ПС 220 кВ Ртищево в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики. |  |  | СарРДУ
| 19 | Состояние транзита ВЛ 110 кВ Палласовка – Гмелинка – Лепехинка (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 4 | 18 | 21 | "ЗРР: Отсутствие возможности перетока в Волгоградскую энергосистему более 3 МВт по условию соблюдения допустимого напряжения в прилегающей сети в послеаварийных режимах при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск. ПривПО без откл. АГ-1 ч." |  |  | СарРДУ
253 | м | Состояние транзита ВЛ 110 кВ Палласовка – Гмелинка – Лепехинка (замыкание/размыкание, перенос разрыва) |  |  |  | 2 | 26 | 27 | 2 | 22 | 23 | "ЗРР: Отсутствие возможности перетока в Волгоградскую энергосистему более 3 МВт по условию соблюдения допустимого напряжения в прилегающей сети в послеаварийных режимах при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск. ПривПО без откл. АГ-1 ч." |  |  | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | СарРДУ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 20 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | ГПЗ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 10 | ПС 110кВ Зензеватка | [12 empty] | РЖД
|  | ТН-1-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ТН-1-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
|  | ТН-2-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТР: ТН-2-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
|  | ОВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
|  | ОСШ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: ТН-ОСШ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
|  | В-ЛЭП-469 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 28 | 28 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
|  | В-ЛЭП-558 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
|  | В-ЛЭП-468 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
|  | ШСВ-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 25 | 25 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
пс | 10 | ПС 110кВ Котлубань | [12 empty] | РЖД
|  | В. ВЛ-110кВ №54 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 21 | 22 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
|  | ОВ-110 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 21 | 22 | ТР: В-110, ТТ-110; АГ=30:00 мин. |  |  | РЖД
| 20 | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 20 | ПС 500кВ Южная | [12 empty] | РЖД
254 | 25 | ЭВ-220 ВЛ Канальная-1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТР: В-220; Проф. восстановление защит REL – 511; АГ=01:00ч. | ОВ |  | РЖД
255 | 25 | ЭВ-220 ВЛ Канальная-2 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: В-220; Проф. восстановление защит REL – 511; АГ=01:00ч. | ОВ |  | РЖД
РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов