## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2021 (Утв)
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на декабрь 2021 г.
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Наличие в годовом графике | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайками | Для БВР на КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайками по ТО ВЧЗ на отп. Трубная-5, демонтажу ВЧЗ на отп. Трубная-2 | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Трубная-5 с отпайками (ВЛ 110 кВ №275) | 03:00 | ТР | МГ | 3 дн | 06.12.21 | 08.12.21 | 3 дн | 06.12.21 | 08.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503): замена изоляции | с отключением |  | Отсутствие резерва от РЭ | 02:00 | КР | МГ | 11 ч | 07.12.21 | 07.12.21 | 11 ч | 07.12.21 | 07.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513): замена изоляции | с отключением |  | На ПС Новоаннинская СВ-110 включить. | 02:00 | КР | МГ | 11 ч | 09.12.21 | 09.12.21 | 11 ч | 09.12.21 | 09.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | ТР | ГГ | 4 дн 9 ч | 29.11.21 | 03.12.21 | 4 дн 9 ч | 29.11.21 | 03.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3). Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | КР | МГ | 4 дн 9 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | 4 дн 9 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Дар-Гора -110, Для замены ОСИ 110 кВ на ЛР.ВЛ-3 ПС 110 кВ Развилка-1, а.г.2ч. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | МГ | 4 дн 9 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | 4 дн 9 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Замена, установка дополнительной изоляции. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | МГ | 4 дн 12 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | 4 дн 12 ч | 06.12.21 | 10.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Верховой осмотр. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. | 02:00 | ТР | МГ | 4 дн 12 ч | 20.12.21 | 24.12.21 | 4 дн 12 ч | 20.12.21 | 24.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 02:00 | ТР | МГ | 4 дн 12 ч | 13.12.21 | 17.12.21 | 4 дн 12 ч | 13.12.21 | 17.12.21 | ЛЭП 110 кВ
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Комплект защит (МФТО, МТЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ МГЭС – Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) для перестройки уставок согласно письма ВРДУ от 13.10.21 №Р17-б-II-1-19-1829 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | МГ | 2 дн | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | 01.12.21 | 02.12.21 | ЭЛТ / В 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | ГГ | 9 ч | 01.12.21 | 01.12.21 | 9 ч | 01.12.21 | 01.12.21 | ЭЛТ / СШ 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | ГГ | 9 ч | 01.12.21 | 01.12.21 | 9 ч | 01.12.21 | 01.12.21 | ЭЛТ / В 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | ГГ | 9 ч | 02.12.21 | 02.12.21 | 9 ч | 02.12.21 | 02.12.21 | ЭЛТ / СШ 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Отключить автомат оперативного тока на ПС 110 Глазуновская | 02:00 | ТР | ГГ | 9 ч | 03.12.21 | 03.12.21 | 9 ч | 03.12.21 | 03.12.21 | ЭЛТ / В 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог-Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | ГГ | 9 ч | 03.12.21 | 03.12.21 | 9 ч | 03.12.21 | 03.12.21 | ЭЛТ / В 110 кВ
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | CШ-110 | Замена подвесного изолятора на портале 110 кВ СШ-110 ф. "В" | с отключением |  | На ПС 110 кВ Калининская включить СВ-110 кВ | 02:00 | ТР | МГ | 11 ч | 15.12.21 | 15.12.21 | 11 ч | 15.12.21 | 15.12.21 | ЭЛТ / СШ 110 кВ
|  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  | А.А. Курганов