## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2018г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
апрель 2018 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
277 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ. Аг-2 ч. | С включением ШСВ-110 ПС Советская. С вводом в работу ВЛ в выходные дни и дни ОТ с 19-22.04 | 4 | ВЭ
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-4 на ПС Центральная, ПС Яблочная, для замены дефектных изоляторов на линейном портале 110 кВ на ПС Центральная. а.г 2 ч | С включением ШСВ-110 ПС Советская. С вводом в работу ВЛ в выходные дни и дни ОТ с 19-22.04 | 4 | ВЭ
279 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | Техническое обслуживание ВЛ. Аг-2 ч |  | 2 | ВЭ
280 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, Зак.РПГ.ВЛ-2 на ПС Олимпийская, в/в испытаний КС 110 кВ ВЛ-2 (ф. А, В) ПС Молзавод, а.г 2 ч |  | 2 | ВЭ
281 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ. Аг-2 ч. | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Присоединение к В-Д ПМЭС. Перенос с мая. | 71 | ВЭ
282 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ. Аг-2 ч. | С включением ШСВ-110 ПС Советская. Присоединение к В-Д ПМЭС. Перенос с мая. | 7 | ВЭ
283 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Центральная, текущего ремонта ЛР.ВЛ-7, в/в испытания КС 110 кВ ВЛ-7 (ф.А) на ПС Советская. а.г 2 ч | С включением ШСВ-110 ПС Советская. Присоединение к В-Д ПМЭС. Перенос с мая. | 7 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
284 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии | 51 | ВЭ
285 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии | 52 | ВЭ
286 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии | 57 | ВЭ
287 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон. АГ-1ч | Без отключений линии | 53 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
288 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тех.обслуживание. Верховой осмотр. А.Г.- 2 ч. |  | 265 | ВЭ
289 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-265Л-110 кВ на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 265 | ВЭ
290 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР-216Л-110, РР1-110 на ПС Маяк, АГ-8ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №215, с вводом на ночь | 216 | ВЭ
291 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Ном.кап.рем. ЛР-298Л-110, МЛР1-110 на ПС Ахтуба, АГ-8ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр Переток 15 МВт | 298 | ВЭ
292 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ №231. Тек.рем. ЛР-231Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. |  | 288 | ВЭ
293 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-205Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 205 | ВЭ
294 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Кап.ремонт. Замена изоляторов. Ремонт грозозащитного троса. А.Г.-4ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 285 | ВЭ
295 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР2-285Л-110, АГ-8ч., тек.рем. ЛР1-285Л-110, РР2-110, на ПС Комсомольская АГ-2ч. Ном.кап.рем. ЛР-285Л-110, РР2-110 ПС Рулевая. АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 285 | ВЭ
296 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, РР1-110 на ПС Ленинская, АГ-2ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр, переток до 15 МВт, с вводом на ночь | 298 | ВЭ
297 | 11 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ЛР-296Л-110, РР2-110 на ПС Ленинская, АГ-2 ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр, переток 3МВт | 296 | ВЭ
298 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110 на ПС Ахтуба, АГ-2ч. | Включить В 110 кВ ВЛ №297 на ПС Кап.Яр, переток 20 МВт. | 295 | ВЭ
299 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.ремонт ЛР-206Л-110 на ПС Рассвет. Тек.рем ЛР-206Л-110, РР1-110 на ПС Красная Слобода, АГ -2ч. | с вводом на ночь. Перенос с сентября | 206 | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. ЛР-19Л-110 на ПС Зеленая, ЛР-19Л-110 , РР2-110 на ПС Кр. Слобода АГ-2ч. | Перенос с сентября. Присоединение к заявке В-Д ПМЭС | 19 | ВЭ
п | 20 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
301 | 11 | ВЛ 110 кВ Зензеватка - Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Проф.испытание КС 110 кВ ЛЭП-469 (ф. В, С), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-469 (ф. В, С) ПС Ольховка. АГ-1ч |  | 469 | ВЭ
302 | 21 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Кап. ремонт: вырубка ДКР. АГ-1,5ч. |  | 403 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
303 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская - Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №501, ВЧЗ -110 ЛЭП №501 на ПС Клетская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501, капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, СР-II-110 на ПС Ярки, а.г. 2ч. |  | 501 | ВЭ
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская - Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №502, ВЧЗ -110 ЛЭП №502 на ПС Клетская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №502, ЛР-110 ЛЭП №502, СР-110 ПС Распопинская, а.г. 2ч. |  | 502 | ВЭ
305 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №541, ЛР-110 ЛЭП №541 на ПС Распопинская, а.г. 2ч. |  | 541 | ВЭ
306 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками(ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №555 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 555 | ВЭ
307 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт КС -110 ЛЭП №505, ВЧЗ -110 ЛЭП №505 на ПС Букановская, а.г. 2ч. |  | 505 | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №554 на ПС Раковская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №554 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 554 | ВЭ
309 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ № 525) | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Капитальный ремонт ВЛ: ремонт металлических опор, замена изоляции, а.г. 1ч. |  | 525 | ВЭ
310 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская - Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 11 | 11 | Текущий ремонт КС -110 ЛЭП №514, ВЧЗ -110 ЛЭП №514 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ № 525) |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №525 на ПС Новая Паника, а.г. 1ч. | Перенос с июня | 525 | ВЭ
312 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ № 525) |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Капитальный ремонт ВЛ: ремонт металлических опор, замена изоляции, а.г. 1ч. | Перенос с июня | 525 | ВЭ
313 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №519 на ПС Клетская Почта, текущий ремонт КС-110 ЛЭП № 519 на ПС Теркинская а.г.2ч. | Присоединение к В-Д ПМЭС. Режим работы 3-х лучевого транзита. Перенос с июля | 519 | ВЭ
314 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №541, ВЧЗ-110 ЛЭП №541 на ПС Серафимович, а.г 2ч. | Перенос с июля | 541 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
315 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662, ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, КС-ЛЭП-662 ф. "А, В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. "А, В" на ПС Нехаевская. АГ-1 час |  | 662 | ВЭ
316 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 16 | 18 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС Пищевая. Средний ремонт ЛР-ЛЭП-601 на ПС Элеваторная. АГ- 2 часа | Из-за работ ВорЭ Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 601 | ВЭ
317 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 16 | 16 | 1 | 24 | 24 | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключением ВЛ, совместно с ВЛ 110 кВ № 604. | 603 | ВЭ
318 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 604 | ВЭ
319 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 611 | ВЭ
320 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 612 | ВЭ
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 1 | 26 | 26 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ, совместно с ВЛ 110 кВ №№611, 612. | 662 | ВЭ
322 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская - Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 1 | 26 | 26 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Монтаж заземляющих спусков, заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | С отключения ВЛ, увеличение объема работ | 668 | ВЭ
323 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская - Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) |  |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 667 | ВЭ
324 | 11 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) |  |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Заземление грозозащитного троса. АГ-1 час | Без отключения ВЛ | 669 | ВЭ
325 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Пищевая. Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС Элеваторная. АГ-2 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Начало ремонта с 29.03.18 | 602 | ВЭ
326 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Монтаж двухцепных изолирующих подвесок в пролете опор №№ 28-29, 31-32 отпайки ВЛ к ПС Пищевая. АГ-3 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Начало ремонта с 29.03.18 | 602 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
327 | 11 | АТ-1 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 23 | 27 | Для текущего ремонта АТ-1. Измерение параметров РВМГ-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, Отбор проб масла из ТТ.220 АТ-1, профвосстановления РЗА АТ-1, а.г 2 ч | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково. По режиму работы Ростова |  | ВЭ
328 | 11 | В.220 АТ-1 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 23 | 27 | Для профвосстановления ШДЭ 2802 ВЛ 220 Суровикино , АПВ, управления. Отбор проб масла из ТТ.220 АТ-1. Измерение параметров РВМГ-220 АТ-1, а.г.2ч. | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково. По режиму работы Ростова |  | ВЭ
329 | 11 | Ic.220 кВ | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 26 | 26 | Для профвосстановления РЗА цепей напряжения ТН-Iс. 220 кВ, а.г.1ч |  |  | ВЭ
330 | 11 | В.ВЛ-60 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 9 | 13 | Для профвосстановления ШДЭ 2802, АПВ, управления, а.г.2ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
331 | 11 | В.ВЛ-4 | 12 | 16 | 27 | 12 | 16 | 27 | 12 | 16 | 27 | Для релейного опробования АПВ, управления. В/в испытания В.ВЛ-4, для текущего ремонта В.ВЛ-4. а.г 2 ч | С включением ШСВ-110 С вводом в работу В.ВЛ-4 в выходные дни и дни ОТ с 19-22.04 |  | ВЭ
332 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7, в/в испытания КС 110 кВ ВЛ-7 (ф.А), а.г 2 ч | С включением ШСВ-110 ПС Советская. | 7 | ВЭ
333 | 11 | В.ВЛ-7 |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Для релейного опробования АПВ, управления, для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7. а.г. 1ч. | Перенос с мая. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
334 | 11 | СВ-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Для текущего ремонта СВ-110. В/в испытания СВ-110, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
335 | 11 | Iс.110 кВ | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-20, ШР.ВЛ- Вторчермет-1, ШР-110 Т-1, ШР-Iс.СВ-110, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
336 | 11 | СВ-110 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Для среднего ремонта ШР-Iс.СВ-110, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
337 | 11 | В.ВЛ-20 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-20, текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-20, релейного опробования АПВ, управления, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
338 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, отбор проб масла из ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
339 | 11 | IIс.110 кВ | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-21, ШР.ВЛ- Вторчермет-2, ШР-110 Т-2, ШР-IIс.СВ-110, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
340 | 11 | СВ-110 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
341 | 11 | В.ВЛ-21 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-21, текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-21, отбор проб масла из ТТ-110 В.ВЛ-21, релейного опробования АПВ, управления, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
342 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | 6 | 23 | 28 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ. Отбор проб масла из ТН-IIс.110 кВ, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
343 | 11 | Iс.110 кВ | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Кратковременно в резерв 2 раза по 30 минут для вывода и ввода Т-1. Текущий ремонт Т-1, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
344 | 11 | IIс.110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Кратковременно в резерв 2 раза по 30 минут для вывода и ввода Т-2. Текущий ремонт Т-2, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
345 | 11 | СВ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Для текущего ремонта СВ-110. Отбор проб масла из вводов СВ-110. В/в испытания СВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
346 | 11 | МЛП-110 кВ | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Для текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-2, ТТ.110 ВЛ-9. Отбор проб масла из ТТ.110 ВЛ-2; ТТ.110 ВЛ-9, в/в испытания ТТ.110 ВЛ-2, ТТ.110 ВЛ-9. а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
347 | 11 | Ic.110 кВ | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч | С включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
348 | 11 | IIс.110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, измерение параметров ТН-IIс.110 кВ. а.г 2 ч |  |  | ВЭ
349 | 11 | СВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Для текущего ремонта ТТ.110 СВ, в/в испытания ТТ. 110 СВ, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
350 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) |  |  |  | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | Для в/в испытаний КС 110 кВ ВЛ-2 (ф. А, В) ПС Молзавод, а.г 2 ч |  | 2 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | [12 empty] | ВЭ
351 | 11 | В.ВЛ-60 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | В\в испытания ТТ.ВЛ-60; а.г.2 ч |  |  | ВЭ
352 | 11 | В.ВЛ-68 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | В\в испытания ТТ.ВЛ-68; релейное опробование АПВ, АУВ. а.г.2 ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань | [12 empty] | ВЭ
353 | 11 | В.ВЛ-110кВ №543 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме проф.контроль АГ-1ч | С переводом на ОВ |  | ВЭ
354 | 11 | 1с-110 кВ | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Техническое обслуживание вторичных цепей ДЗШ 110кВ, УРОВ 110кВ в объеме проф.восстановление АГ-1ч |  |  | ВЭ
355 | 11 | 2с-110 кВ | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Техническое обслуживание вторичных цепей ДЗШ 110кВ, УРОВ 110кВ в объеме проф.восстановление АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
356 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем. ЛР-265Л-110, АГ-2ч. |  | 265 | ВЭ
357 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-205Л-110, АГ-2ч. |  | 205 | ВЭ
358 | 11 | СШ-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ШР-265Л-110, ШР-205Л-110, ШР-19Л-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
359 | 11 | ТН1-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ШР-ТН1-110, ТН1-110, Р1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
360 | 11 | В-265Л-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ЛР-265Л-110, ШР-265Л-110, Проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О". АГ-0,5ч. |  |  | ВЭ
361 | 11 | В-205Л-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ШР-205Л-110, ЛР-205Л-110 АГ-2ч. |  |  | ВЭ
362 | 11 | В-19Л-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Тек.рем. ШР-19Л-110 АГ-2ч. |  |  | ВЭ
363 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября. Присоединение к заявке В-Д ПМЭС | 19 | ВЭ
364 | 11 | В-19Л-110 |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем.ЛР-19Л-110, проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О". АГ-2ч | Перенос с сентября |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Маяк | [12 empty] | ВЭ
365 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР-216Л-110, РР1-110, АГ-8ч. | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №215, с вводом на ночь | 216 | ВЭ
366 | 11 | МЛП-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Ном.кап.рем. РР1-110, АГ-8ч. | с вводом на ночь |  | ВЭ
367 | 11 | I СШ-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР-216Л-110, АГ-8ч.,тек.рем. СР1-110, АГ - 2 ч. | с вводом на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба | [12 empty] | ВЭ
368 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Ном.кап.рем. ЛР-298Л-110, МЛР1-110, АГ-8ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр Переток 15 МВт | 298 | ВЭ
369 | 11 | Iс-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Ном.кап.рем. ЛР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, АГ-8ч. | с вводом на ночь, вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр Переток 15 МВт |  | ВЭ
370 | 11 | МЛВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Ном.кап.рем. МЛР1-110, АГ-8ч., тек.рем. МЛВ-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
371 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110, АГ-8ч. | Включить В 110 кВ ВЛ №297 на ПС Кап.Яр, переток 20 МВт. | 295 | ВЭ
372 | 11 | IIС-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.рем. ЛР-295Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
373 | 11 | МЛВ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Ном.кап.рем. МЛР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ленинская | [12 empty] | ВЭ
374 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр, переток до 15 МВт, с вводом на ночь | 298 | ВЭ
375 | 11 | I СШ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. СР1-110, ШР-298Л-110, ТР-Т1-110, ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
376 | 11 | В-298Л-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, ШР-298Л-110, проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О". АГ-2ч. |  |  | ВЭ
377 | 11 | СВ-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. СР1-110, . АГ-2ч. |  |  | ВЭ
378 | 11 | МЛП-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
379 | 11 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ЛР-296Л-110, РР2-110,АГ-2 ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр, переток 3МВт | 296 | ВЭ
380 | 11 | II СШ-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. СР2-110, ШР-296Л-110, ТР-Т2-110, ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
381 | 11 | В-296Л-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ЛР-296Л-110, ШР-296Л-110, проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О". АГ-2ч. |  |  | ВЭ
382 | 11 | СВ-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. СР2-110, проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О". АГ-2ч. |  |  | ВЭ
383 | 11 | МЛП-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
384 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Кратковременное погашение для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ №231. Тек.рем. ЛР-231Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с СЭ | 288 | ВЭ
385 | 11 | II СШ-110 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Тек.рем. II CШ-110, ТР-Т2-110, ЛР-231Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Комсомольская | [12 empty] | ВЭ
386 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР2-285Л-110, АГ-8ч., тек.рем. ЛР1-285Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 285 | ВЭ
387 | 11 | МЛП-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
388 | 11 | II СШ-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап..рем. ЛР2-285Л-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рулевая | [12 empty] | ВЭ
389 | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР-285Л-110, РР2-110, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 285 | ВЭ
390 | 11 | СВ-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем., СР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
391 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем. ЛР-285Л-110, ТР-Т2-110, СР2-110, АГ-8ч, тек. рем. ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
392 | 11 | МЛП-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Ном.кап.рем. РР2-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кр.Слобода | [12 empty] | ВЭ
393 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-206Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | с вводом на ночь. Перенос с сентября | 206 | ВЭ
394 | 11 | I СШ-110 |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек. рем. ЛР-206Л-110, СР1-110, ШР-Т1-110, ТН1-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
395 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
396 | 11 | СВ 110 |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. СР1-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
397 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября. Присоединение к заявке В-Д ПМЭС | 19 | ВЭ
398 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
399 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110, ТН2-110, АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
400 | 11 | СВ 110 |  |  |  | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Тек.рем. СР2-110, проверка АПВ, АУ выключателя в объёме "О".АГ-2ч. | Перенос с сентября |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
401 | 11 | В-ЛЭП-441 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем В-ЛЭП-441, ТТ-ЛЭП-441. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч. | ОСВ-110 |  | ВЭ
402 | 11 | В-ЛЭП-410 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем В-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-410, АГ-1ч | ОСВ-110 |  | ВЭ
403 | 11 | В-ЛЭП-413 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.рем В-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-413. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч | ОСВ-110 |  | ВЭ
404 | 11 | В-ЛЭП-442 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Тек.рем В-ЛЭП-442, ТТ-ЛЭП-442 Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч | ОСВ-110 |  | ВЭ
405 | 11 | ОСВ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем ОСВ-110, ТТ-1-ОСВ-110. Проверка РЗА в объеме "О". АГ-1ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская | [12 empty] | ВЭ
406 | 11 | 1С-110 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Кап.рем. ШР-ТН-1-110. Тек.рем. ШР-110-Т-1, 1С-110. АГ-2ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Рудня | [12 empty] | ВЭ
407 | 11 | СВ-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Проверка РЗА ВЛ 110кВ №403 в объёме "В". АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
408 | 11 | СВ-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Проверка РЗА ВЛ 110кВ №450 в объёме "В". Проверка РЗА СВ-110 в объёме "В". АГ-1ч | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ольховка | [12 empty] | ВЭ
409 | 11 | ВЛ 110 кВ Зензеватка - Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Проф.испытание КС 110 кВ ЛЭП-469 (ф. В, С), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-469 (ф. В, С). АГ-1ч |  | 469 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
410 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №554 , а.г. 2ч. |  | 554 | ВЭ
411 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 1 | 19 | 19 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №554, ТТ-110 ЛЭП №554, в/в испытание ВГ-110 ЛЭП №554, ТТ-110 ЛЭП №554, опробование РЗА, АПВ, автоматикии управления ВГ-110 №554, а.г. 2ч. | День ОТ 19.04., РЗА перенос с июня |  | ВЭ
412 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №555 , а.г. 2ч. |  | 555 | ВЭ
413 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №555, ТТ-110 ЛЭП №555, в/в испытание ВГ-110 ЛЭП №555, ТТ-110 ЛЭП №555, опробование РЗА, АПВ, автоматикии управления ВГ-110 №555, а.г. 2ч. | РЗА перенос с июня |  | ВЭ
414 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 11 | 11 | Текущий ремонт КС -110 ЛЭП №514, ВЧЗ -110 ЛЭП №514 , а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
415 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №514, ТТ-110 ЛЭП №514, опробование РЗА, АПВ, автоматикии управления ВГ-110 №514, а.г. 2ч. | РЗА перенос с июня |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
416 | 11 | СМВ-110 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Вынужденный простой СМВ-110 в связи с профилактическим восстановлением ДЗТ, РЗА Т-1, а.г.1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
417 | 11 | СМВ-110 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Вынужденный простой СМВ-110 в связи с профилактическим восстановлением ДЗТ, РЗА Т-2, а.г.1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
418 | 11 | СМВ-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП 110 кВ №515, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
419 | 11 | СМВ-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП 110 кВ №524, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
420 | 11 | СМВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. | День ОТ 19,20.04 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Букановская | [12 empty] | ВЭ
421 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт КС -110 ЛЭП №505, ВЧЗ -110 ЛЭП №505 , а.г. 2ч. |  | 505 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
422 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 550 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №550,в/в испытание МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 10 ч. | ВЛ -110 №550 через ОМВ-110 |  | ВЭ
423 | 11 | ОМВ-110 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Капитальный ремонт ОМВ-110,в/в испытание ОМВ-110, а.г. 10 ч. |  |  | ВЭ
424 | 11 | СМВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, СМВ-110, в/в испытане СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 545 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
425 | 11 | СМВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
426 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №501, ВЧЗ -110 ЛЭП №501 , а.г. 2ч. |  | 501 | ВЭ
427 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №502, ВЧЗ -110 ЛЭП №502 , а.г. 2ч. |  | 502 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
428 | 11 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №502, ЛР-110 ЛЭП №502, СР-110 , а.г. 2ч. |  | 502 | ВЭ
429 | 11 | I СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №502, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
430 | 11 | МЛП-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт СР-110 , а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
431 | 11 | I СШ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, текущий ремонт ШР-I-110, в/в испытание Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
432 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №541, ЛР -110 ЛЭП №541, , а.г. 2ч. |  | 541 | ВЭ
433 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ШР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
434 | 11 | МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР -110 ЛЭП №541, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
435 | 11 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501, капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, СР-II-110, а.г. 1ч. |  | 501 | ВЭ
436 | 11 | II СШ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
437 | 11 | МЛП-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Капитальный ремонт СР-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
438 | 11 | СМВ-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Капитальный ремонт ШР-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
439 | 11 | I СШ-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт ТН-I-110, в/в испытание ТН-I-110, Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
440 | 11 | СМВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-II-110, в/в испытание ТТ-I-110, СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
441 | 11 | II СШ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Капитальный ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
442 | 11 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №541, ВЧЗ-110 ЛЭП №541 , а.г 1ч. | Перенос с июля | 541 | ВЭ
443 | 11 | МВ-110 ЛЭП №541 |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Опробование РЗА, АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №541, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541, а.г. 1ч. | Перенос с июля |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
444 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ № 519) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП № 519, а.г.2ч. | Присоединение к В-Д ПМЭС. Режим работы 3-х лучевого транзита. Перенос с июля | 519 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
445 | 11 | МВ-ЛЭП-601 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 16 | 18 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-601. Текущий ремонт ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601. Опробование АПВ МВ-ЛЭП-601 АГ-1 час | Из-за работ ВорЭ Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
446 | 11 | МВ-ЛЭП-603 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 3 | 11 | 13 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-603. Текущий ремонт ТТ-110-защиты ЛЭП-603, ТТ-110-учета ЛЭП-603. Опробование АПВ МВ-ЛЭП-603 АГ-1 час | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт |  | ВЭ
447 | 11 | СМВ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Техническое обслуживание СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110-СМВ-110. АГ-1 час | Из-за работ ВорЭ Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
448 | 11 | СМВ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110-1с, ТТ-110-2с.Опробование АПВ СМВ-110 АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
449 | 11 | 1с-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-110-1с. Проверка РЗА ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 в объеме "Восстановление" АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
450 | 11 | 2с-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ТН-110-2с, БПР по техническому обслуживанию СМВ-110. АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская | [12 empty] | ВЭ
451 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662, ЗР-1-ПГ-ЛЭП-662, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-662, КС-ЛЭП-662 ф. "А, В", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. "А, В". АГ-1 час |  | 662 | ВЭ
452 | 11 | 1с-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, ТН-110-1с, ШР-110-Т-1, ШР-1-СМВ-110, 1с-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
453 | 11 | МЛП-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-662. АГ-1 час |  |  | ВЭ
454 | 11 | СМВ-110 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с, ШР-1-СМВ-110. Проф.восстановление РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ №662, ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ №612, АГ-1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
455 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Техническое обслуживание СМВ-110. АГ-1 час |  |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С. В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов