## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
октябрь 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 ( ВЛ 220 кВ Суровикино) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Ремонт провода.Разземление грозотроса, опробование схемы плавки гололеда грозотроса.Профвосстановление ВЧЗ 220 кВ ВЛ Суровикино-220 (ф.В,С) на ПС 220 кВ Суровикино-220 | Перенос точки разрыва транзита на В-61 на ПС 220 кВ Суровикино. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ № 61) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. АГ-2ч | Питание ПС 110 кВ Чернышково, ПС 110 кВ Обливская ПТФ, ПС 110 кВ Обливская1 от ПС 110 кВ Б 11 РЭ до 8 МВт. | 61 | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ № 38) | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. АГ-2ч |  | 38 | ВЭ
232 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ № 39) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. АГ-2ч |  | 39 | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС -Кировская -Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. | на ТЭЦ-3 вкл ЭВ ВЛ № 300 | 211 | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) |  |  |  | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 8 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Замер наведенного напряжения. Аг-2 ч. |  | 311 | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная - Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) |  |  |  | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 8 | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-20, среднего ремонта ЛР. ВЛ -20 на ПС 110 кВ Сарепта-2, а.г 2 ч. |  | 311 | ВЭ
236 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) | 3: 2; 5: 13; 7: 14 | Капитальный ремонт Аг - 2ч | отказ из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Гумрак-Красноармейская с отп на ТЭЦ-3 | 3 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская с отпайкой на ПС Метионин-1 (ВЛ 110 кВ №268) | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-6ч |  | 268 | ВЭ
238 | 11 | ВЛ 110 кВ МГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | Тек.рем. ЛР-205Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 205 | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Тек.рем.ЛР-206Л-110, РР1-110 на ПС Красная Слобода. Тек.рем.ЛР-206Л-110 ПС Рассвет, АГ-2ч. | с включением на ночь | 206 | ВЭ
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем.ЛР-19Л-110, РР2-110 на ПС Красная Слобода, АГ-2ч. Тек.рем. ЛР-19Л-110 на ПС Зеленая, АГ-2ч. |  | 119 | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ 110 кВ №204) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Тек.рем. ЛР-204Л-110 на ПС Городская-1, ПС ГПЗ, АГ-2ч. |  | 204 | ВЭ
242 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Тек.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-2, ПС ГПЗ, АГ-2ч. Ном.кап.рем. ЛР-203Л-110 на ПС Городская-3, АГ-8ч. |  | 204 | ВЭ
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210) | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Тек.рем.ЛР-210Л-110 на ПС Городская-1, Городская-2, Городская-3, АГ-2ч. |  | 210 | ВЭ
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | Тек.рем. ЛР-291Л-110 кВ, РР1-110 на ПС Рулевая, ПС Вербенская, АГ-2ч. | Запитать 2СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 291 | ВЭ
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 7 | 9 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110 на ПС Танина, Тек.рем. ЛР-282Л-110, на ПС Быково,АГ-2ч. | Запитать 2СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 282 | ВЭ
246 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 7 | 9 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Запитать 2СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 282 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
247 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 5 | 24 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектной изоляции. АГ-2 ч. |  | 466 | ВЭ
248 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 1 | 24 | 24 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Проф. испытание КС-ЛЭП-466 на ПС Солодча. АГ-2 ч. |  | 466 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
249 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Капитальный ремонт ВЛ. а.г. 2ч. |  | 555 | ВЭ
250 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ № 550) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Капитальный ремонт ВЛ. а.г. 3ч. |  | 550 | ВЭ
251 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчединская - Глазуновская (ВЛ 110 кВ № 517) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Капитальный ремонт ВЛ, а.г. 2ч. |  | 517 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-649, ЗН-ЛЭП-649 на ПС 110 кВ Кардаильская, АГ 1 час |  | 649 | ВЭ
253 | 11 | ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-653, ЗН-ЛЭП-653 на ПС 110 кВ Кардаильская, АГ 1 час |  | 653 | ВЭ
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) |  |  |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 25 | 26 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-601, ЗН-ЛЭП-601, ЗН-1с-110 на ПС 110 кВ Пищевая, АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино | 601 | ВЭ
255 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) |  |  |  | 2 | 11 | 12 | 2 | 27 | 28 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-602, ЗН-ЛЭП-602, ЗН-2с-110, ЗН-СР-2-110 на ПС 110 кВ Пищевая, АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино | 602 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
256 | 12 | АТ-1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Профконтроль РЗА АТ-1, а.г.2ч |  |  | ВЭ
257 | 12 | ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Профвосстановление ВЧЗ 220 кВ ВЛ Суровикино-220 (ф.В,С) на ПС 220 кВ Суровикино-220, АГ-2ч | Перенос точки разрыва транзита на В-61 на ПС 220 кВ Суровикино. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Песковатка | [12 empty] | ВЭ
258 | 11 | СВ-220 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 17 | 28 | Техническое обслуживание: ШДЭ-2801 ВЛ 220 кВ Песковатка, ШДЭ-2801 ВЛ 220 кВ Суровикино, ПДЭ-2802 ВЛ 220 кВ Суровикино, АПВ, авт. и упр. СВ-220 в объеме проф.восстановление АГ-1ч. | МЛП |  | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
259 | 11 | В. ВЛ-47 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Первый контроль ШРЛС 5230, ДФЗ, текущй ремонт В.ВЛ-47, а.г 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
260 | 11 | В. ВЛ-48 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | Первый контроль ШРЛС 5230, ДФЗ, текущй ремонт В.ВЛ-48, а.г 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
261 | 11 | IIс.110 кВ |  |  |  | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 14 | Для текущего ремонта Т-2, первый контроль ДЗО а.г 2 ч |  |  | ВЭ
262 | 11 | Iс.110 кВ |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 7 | Для текущего ремонта Т-1, первого контроля ДЗО а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
263 | 11 | В.ВЛ-Канатная-2 |  |  |  | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | Для замены вводов 110 кВ В.ВЛ-Канатная-2, а.г 2 ч | С включением СВ-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кр.Слобода | [12 empty] | ВЭ
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Тек.рем. ЛР-206Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 206 | ВЭ
265 | 11 | МЛП-110 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
266 | 11 | I СШ-110 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Тек. рем. ЛР-206Л-110, СР1-110, ШР-Т1-110, ТН1-110, АГ-2ч. Проверка РЗА ТН1-110 в обёме "В", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
267 | 11 | СВ-110 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | Тек.рем. СР1-110, СВ-110, АГ-2ч. Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. Проверка РЗА СВ-110 в объёме "В", АГ-1ч. Проверка РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №206 в объёме "В", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
268 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, РР2-110, АГ-2ч. |  | 119 | ВЭ
269 | 11 | МЛП-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
270 | 11 | II СШ-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, СР2-110, ШР-Т2-110, ТН2-110, АГ-2ч. Проверка РЗА ТН2-110 в обёме "В", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
271 | 11 | ВЛ 110 кВ ШлГЭС - Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | Тек.рем. ЛР-205Л-110, АГ-2ч. |  | 205 | ВЭ
272 | 11 | В-205Л-110 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | Тек.рем. В-205Л-110, ШР-205Л-110, ЛР-205Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
273 | 11 | IСШ-110 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Тек.рем. ШР-205Л-110, ШР-265Л-110, ШР-Т1-110, АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
274 | 11 | ТН1-110 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Тек. ремонт и проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К", АГ-2ч. Ном.кап.рем. ШР-ТН1-110, АГ-8ч. |  |  | ВЭ
275 | 11 | В-265Л-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Тек.рем. ШР-265Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
276 | 11 | В-19Л-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Ном.кап.рем. ШР-19Л-110, проверка ДФЗ-201 в объеме профконтроль. АГ-8ч. |  |  | ВЭ
277 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. ЛР-19Л-110, АГ-2ч. |  | 119 | ВЭ
278 | 11 | В-19Л-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Тек.рем. В-19Л-110, ЛР-19Л-110, , АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рулевая | [12 empty] | ВЭ
279 | 11 | ВЛ 110 кВ Рулевая -Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | Тек.рем. ЛР-291Л-110; РР1-110, АГ-2ч. | Запитать 2СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 291 | ВЭ
280 | 11 | МЛП-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
281 | 11 | IСШ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Тек.рем. ЛР-291Л-110, ТР-Т1-110, СР1-110, ТН1-110 и проверка РЗА в объёме "К", АГ-2ч. |  |  | ВЭ
282 | 11 | СВ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Тек.рем. СР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Вербенская | [12 empty] | ВЭ
283 | 11 | ВЛ 110 кВ Рулевая -Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | Тек.ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | Запитать 2 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 291 | ВЭ
284 | 11 | МЛП-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Тек.ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЛПК | [12 empty] | ВЭ
285 | 11 | IСШ-110 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Тек.рем. ШР1-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
286 | 11 | В1-280Л-110 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Тек. рем. выключателя, ШР1-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
287 | 11 | IIСШ-110 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Тек.рем. ШР2-280Л-110, СР2-110, ШР-202Л-110, ШР-ТН2-110, ШР-Т2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
288 | 11 | В2-280Л-110 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Тек. рем. ШР2-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
289 | 11 | В-202Л-110 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Тек.рем. ШР-202Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
290 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина-Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Запитать 2СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 282 | ВЭ
291 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
292 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
293 | 11 | II СШ-110 |  |  |  | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, СР2-110, ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Солодча | [12 empty] | ВЭ
294 | 11 | ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 1 | 24 | 24 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Проф. испытание КС-ЛЭП-466 на ПС Солодча. АГ-2ч |  | 466 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
295 | 11 | СМВ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
296 | 11 | СМВ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
297 | 11 | II СШ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | БВР при опробовании СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
298 | 11 | СМВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
299 | 11 | I СШ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. а.г. 1ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
300 | 11 | СМВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 20 | ПС 110 кВ Панфилово | [12 empty] | ВЭ
301 | 21 | 2с-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Техническое обслуживание: ТТ-110- учета АГ 1 |  |  | ВЭ
пс | 20 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
302 | 11 | СМВ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Техническое обслуживание: СМВ-110 АГ 1 час |  |  | ВЭ
303 | 21 | 1с-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Механическое опробование: ОД-КЗ-110-Т-1 АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
304 | 11 | 2с-110 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | Кап. ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, тек. ремонт ТН-2-110, АГ 1 час | Из-за ремонта оборудования 220 кВ в Воронеже, Отсутствие резерва |  | ВЭ
305 | 11 | МЛП-110 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | Тек. ремонт ТТ-110-учета, АГ 1 час | Из-за ремонта оборудования 220 кВ в Воронеже, Отсутствие резерва |  | ВЭ
306 | 11 | СМВ-110 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | Тек. ремонт СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110, АГ 1ч | Из-за ремонта оборудования 220 кВ в Воронеже, Отсутствие резерва |  | ВЭ
307 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек. ремонт ТН-1-110 АГ 1 час | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кардаильска | [12 empty] | ВЭ
308 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-649, ЗН-ЛЭП-649 на ПС 110 кВ Кардаильская, АГ 1 час |  | 649 | ВЭ
309 | 11 | ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-653, ЗН-ЛЭП-653 на ПС 110 кВ Кардаильская, АГ 1 час |  | 653 | ВЭ
310 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | Установка и регулировка блок замков на привода ЛР-ЛЭП-649, ЛР-ЛЭП-653, ЗН-ЛЭП-649, ШР-110-Т-1, ЗН-ЛЭП-653, АГ 1 час |  |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов