## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на август 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ август 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №320, БВР по текущему ремонту ТТ ВЛ-110 кВ №320 | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) | Замена изоляторов | с отключением |  | Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Кап. рем. - замена изоляции. Кап. рем. - ремонт провода. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 110 кВ №557 | 03:00 | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 19.08.25 | 21.08.25 | 3 дн | 19.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 14.08.25 | 15.08.25 | 2 дн | 19.08.25 | 20.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403, ЗР-ПГ-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-466,СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550. Тек рем ТТ-ЛЭП-550, Т.О. УРЗА ТТ-ЛЭП-550 | с отключением |  | ПО МЭС | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Кап. рем. - замена опор. Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 05:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Текущий ремонт ЛР-214Л-110. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская(ВЛ 110 кВ №215),ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками(ВЛ 110 кВ №216) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | ТО, верх осмотр, | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая(ВЛ 110 кВ №285). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская для питания II СШ-110 ПС 110 кВ Серафимович на время вывода СМВ-110. В тупиковом режиме. | с отключением |  | с 8-00 25.08.2025 до 8-00 29.08.2025 | 01:00 | ЗРР | Да | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №504, СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №540, СР-I-110, КС-110 ЛЭП №540 ф .В, КС-110 ЛЭП №540 ф. А | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | КР: вырубка ДКР, замена изоляции, установка ПЗУ | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | КР: замена опор, замена изоляции, замена траверс, пасынковка опор | с отключением |  | ПО КЭС | 04:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 1 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 1 дн 9 ч | 11.08.25 | 12.08.25 | 1 дн 9 ч | 11.08.25 | 12.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-47, ОР.ВЛ-47. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Для текущего ремонта Зак.РПГ ВЛ-68. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ№39). | 02:00 | КР | Нет | Да | 11 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 11 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 11 дн 9 ч | 04.08.25 | 15.08.25 | 11 дн 9 ч | 04.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 с отпайкой ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38). | 02:00 | КР | Нет | Да | 11 дн | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн 9 ч | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн 9 ч | 18.08.25 | 29.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Техническое обслуживание. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, установка ПЗУ, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ №64) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668; Текущий ремонт КС-ЛЭП-668 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф. "В", ФП-ЛЭП-668 ф. "В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-668 ф. "В"; Проф. испытания КС-ЛЭП-668 ф. "В" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110, КС-ЛЭП-669 ф. "А,В", ВЧЗ-ЛЭП-669 ф. "А,В", ФП-ЛЭП-669 ф. "А,В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-669 ф. "А,В" на ПС 110 кВ Дружба | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Без замыкания транзита. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-664, СР-1-110, КС-ЛЭП-664 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-664 ф. "В", ФП-ЛЭП-664 ф. "В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-664 ф. "В" на ПС 110 кВ Дружба | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Без замыкания транзита. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Капитальный ремонт ВЛ. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для капитального ремонта В.ВЛ-61, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ |  | ВЗ | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 11 дн 9 ч | 04.08.25 | 15.08.25 | 11 дн 9 ч | 04.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта ТТ.220 АТ-1, в/в испытаний ТТ.220 АТ-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс. 220 кВ. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, отбора масла на ФХАМ из АТ-1, Регулиров. т-ра АТ-1, В-10 АТ-1, технического обслуживания РЗА Регулиров. т-ра АТ-1. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для текущего ремонта ТТ-110 АТ-1, отбора масла на ФХАМ ТТ-110 АТ-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 9 ч | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | Средний ремонт СР-1-110 кВ, ЛР ВЛ-110 кВ №320. Текущий ремонт ТТ ВЛ-110 кВ №320, ШР-110 кВ Т-1, ШР ТН-1-110 кВ, БВР при электрических измерениях ТН-1с-220 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | СВ-110 кВ | Техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущ.ремонт ТТ-МЛП-110. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 04.08.25 | 06.08.25 | 3 дн | 04.08.25 | 06.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 04.08.25 | 05.08.25 | 2 дн | 04.08.25 | 05.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | Текущ.ремонт ТТ-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 12.08.25 | 14.08.25 | 3 дн | 12.08.25 | 14.08.25 | 3 дн | 12.08.25 | 14.08.25 | 3 дн | 12.08.25 | 14.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Текущ.ремонт ТТ-ЛЭП-470. ТО УРЗА ЛЭП 470. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-648 | Текущ.ремонт ТТ-ЛЭП-648. ТО УРЗА ЛЭП 648. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 1С-110 | Текущ.рем. ТН-1-110. Техн.обслуж. ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ЛР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Текущ.рем. ТН-2-110. Техн.обслуж .ЛР-ЛЭП-403, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2 . | с отключением |  |  | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Текущ.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110, ШР-1-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Текущ.рем. ТН-1-110. Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-550, ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Текущ.рем. ТН-2-110. Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-466, ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Техн.обслуж. СР-ЛЭП-550 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Тех. Обслуж. СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Текущ.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110кВ, ТО ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт 1СШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 07.08.25 | 07.08.25 | 1 дн | 07.08.25 | 07.08.25 | 1 дн | 07.08.25 | 07.08.25 | 1 дн | 07.08.25 | 07.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт 2СШ-110. | с отключением |  | без разрыва транзита 110 кВ. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | 12.08.25 | 12.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт 2СШ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IСШ-110 | БВР по текущему ремонт ТН1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 02:00 | БВР | Нет | Да | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IIСШ-110 | БВР по текущему ремонт ТН2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 02:00 | БВР | Нет | Да | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IСШ-110 | Текущий ремонт 1СШ-110, ТН1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-214Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | 06.08.25 | 07.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Средний ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ЗР-110 Т-2, в/в испытания Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | 12 дн | 04.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №517 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | 5 дн | 28.07.25 | 01.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.08.25 | 22.08.25 | 1 дн | 22.08.25 | 22.08.25 | 1 дн | 22.08.25 | 22.08.25 | 1 дн | 22.08.25 | 22.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №552, ТТ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №513, ТТ-110 ЛЭП №513, отбор проб масла ТТ-110 ЛЭП № 513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-2. Для опробования действия ДЗТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | Отсутствие резерва с РЭ. ВЛ 110 кВ №521 через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-2. Для опробования действия ДЗТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от I СШ-110, кроме 29.08.25 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн | 25.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-2. Для опробования действия ДЗТ-2 | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ | 01:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Техническое обслуживание РЗА ДЗТ Т-2. Для опробования действия ДЗТ-2 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, Т-1, отбор проб масла с Т-1, ЗР-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Совместно с ВЛ-110 №506 | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Текущий ремон ЛР-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №540 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №504 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №504 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Совместно с ВЛ-110 №506 | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | МЛП 110 | Текущий ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №540 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | МЛП 110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №504 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №540 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, ШР-I-110 СМВ, СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Совместно с ВЛ-110 №506 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №512, отбор проб масла ТТ-110 ЛЭП № 512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА, С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн | 13.08.25 | 13.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | В-110 Т-1 | Для текущего ремонта Т-1, ЗН.нейтр.110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 06.08.25 | 06.08.25 | 0 дн | 06.08.25 | 06.08.25 | 1 дн 9 ч | 06.08.25 | 07.08.25 | 1 дн 9 ч | 06.08.25 | 07.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, отбора масла на ФХАМ из СВ-110, высоковольтные испытания СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 0 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 2 дн 9 ч | 12.08.25 | 14.08.25 | 2 дн 9 ч | 12.08.25 | 14.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для текущего ремонта В.ВЛ-10, в/в испытаний В.ВЛ-10, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.08.25 | 08.08.25 | 1 дн | 07.08.25 | 08.08.25 | 1 дн 9 ч | 07.08.25 | 08.08.25 | 1 дн 9 ч | 07.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ШСВ-110 | Для текущего ремонта ШСВ-110, в/в испытаний ШСВ-110, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 13.08.25 | 14.08.25 | 1 дн 9 ч | 13.08.25 | 14.08.25 | 1 дн 9 ч | 13.08.25 | 14.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | Iс.110кВ | Вынужденный простой на время технического обслуживания ДЗТ Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | 2 дн | 18.08.25 | 20.08.25 | 2 дн 9 ч | 18.08.25 | 20.08.25 | 2 дн 9 ч | 18.08.25 | 20.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-Iс.110 кВ, для измерения параметров ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | 0 дн | 19.08.25 | 19.08.25 | 9 ч | 19.08.25 | 19.08.25 | 9 ч | 19.08.25 | 19.08.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 15.08.25 | 15.08.25 | 0 дн | 15.08.25 | 15.08.25 | 9 ч | 15.08.25 | 15.08.25 | 9 ч | 15.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для капитального ремонта В-1.ВЛ-20, в/в испытаний В-1.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Нет | Да | 11 дн | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн 9 ч | 18.08.25 | 29.08.25 | 11 дн 9 ч | 18.08.25 | 29.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта В-2.ВЛ-20, в/в испытаний В-2.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.08.25 | 28.08.25 | 1 дн | 27.08.25 | 28.08.25 | 1 дн 9 ч | 27.08.25 | 28.08.25 | 1 дн 9 ч | 27.08.25 | 28.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Петровская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ЗН.нейтр.110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.С), ТСН-1, ТР-6 Т-1, среднего ремонта В-6 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 25.08.25 | 27.08.25 | 2 дн | 25.08.25 | 27.08.25 | 2 дн 9 ч | 25.08.25 | 27.08.25 | 2 дн 9 ч | 25.08.25 | 27.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 20.08.25 | 20.08.25 | 0 дн | 20.08.25 | 20.08.25 | 9 ч | 20.08.25 | 20.08.25 | 9 ч | 20.08.25 | 20.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, ШР-IIс.ВЛ-48, ШР-IIс.110 Т-2, ШР-IIс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-47. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-47, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | 4 дн 9 ч | 11.08.25 | 15.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-48 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ВЛ-48. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | 4 дн 9 ч | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-68, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 1 дн | 12.08.25 | 13.08.25 | 1 дн 9 ч | 12.08.25 | 13.08.25 | 1 дн 9 ч | 12.08.25 | 13.08.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), ОД-110.Т-2. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) два раза на 1 час для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу трансформатора Т-2 и IIс.110кВ, вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) и АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) для перевода питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) и обратно после окончания работ. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 18.08.25 | 22.08.25 | 4 дн 9 ч | 18.08.25 | 22.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для текущего ремонта Т-4, КЗ-110.Т-4 (ф.С), ОД-110.Т-4, Р-6.Т-4. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 04.08.25 | 06.08.25 | 2 дн 9 ч | 04.08.25 | 06.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-668; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | РП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-668; Текущий ремонт РП-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов