## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на август 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ август 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, СР-ЛЭП-451. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | Текущ. ремонт ЛР-ЛЭП-470,СР-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-648 ,СР-ЛЭП-648. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-466, СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550, ТТ-ЛЭП-550. Проф испытания ТТ-ЛЭП-550. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Кап. рем. - замена пор, замена траверс, ремонт провода. | с отключением |  |  | 12:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Кап. рем. - замена пор, замена траверс, ремонт провода. | с отключением |  |  | 12:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за планового годового ремонта ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649)
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за планового годового ремонта ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649)
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Для разрезания шлейфов на опоре №137 основная магистраль. А.Г. 4 ч | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками(ВЛ 110 кВ №19) | 04:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | 01.08.24 | 01.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Участок ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) от оп. 137 до ПС 110 кВ Красная Слобода с ПС 110 кВ Островная и ПС 110 кВ Рассвет для кап. ремонта. А.Г. 4 ч | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками(ВЛ 110 кВ №19) | 04:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 27.08.24 | 30.08.24 | 4 дн | 27.08.24 | 30.08.24 | 4 дн | 27.08.24 | 30.08.24 | 4 дн | 27.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Участок ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) от ПС Волжская до оп. №137 основной магистрали с отпайкой Лесная в ремонте для кап. ремонта. А.Г. 4 ч | с отключением |  | с 01.08.23 г. по 27.08.23 г. на ПС 110 кВ Красная Слобода включить СВ-110 для запитки участка ВЛ от ПС 110 кВ Красная Слобода до оп. 137 с ПС 110 кВ Островная и ПС 110 кВ Рассвет. Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками(ВЛ 110 кВ №19), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая(ВЛ 110 кВ №265) | 04:00 | КР | Нет | Да | 30 дн | 01.08.24 | 30.08.24 | 30 дн | 01.08.24 | 30.08.24 | 30 дн | 01.08.24 | 30.08.24 | 30 дн | 01.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Соединение шлефов опора №137 основной магистрали . АГ- 4 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками(ВЛ 110 кВ №19) для БПР | 04:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | 30.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533, ВЧЗ-110 ЛЭП №533 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №552 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №540, ЛР-110 ЛЭП №540, ОР-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №524, РПГ-10 на тросу ЛЭП №524 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | КР: Замена опоры, замена изоляции, установка ПТУ | с отключением |  |  | 05:00 | КР | Нет | Да | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | КР: Замена изоляции, установка ПТУ. ТО: ремонт провода | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №545, ВЧЗ-110 ЛЭП №545 на ПС 110 кВ Иловля | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | КР: замена изоляции, замена траверс | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Для безопасного выполнения работ при замене ТН-I-110 ф.С | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Техническое обслуживание ВЛ от ПС 110 кВ Калач до опоры №160. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). Из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Суровикино | 08:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Разрезание шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66) Из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Суровикино | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 0 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 9 ч | 26.08.24 | 26.08.24 | 9 ч | 12.08.24 | 12.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Соединение шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). Из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Суровикино | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 0 дн | 30.08.24 | 30.08.24 | 9 ч | 30.08.24 | 30.08.24 | 9 ч | 16.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ-72 (ф.А,В), для в/в испытаний КС 110 кВ ВЛ-72. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для текущего ремонта КС-110 кВ ВЛ-99 (ф.В) | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн 9 ч | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн 9 ч | 06.08.24 | 07.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для текущего ремонта КС-110 кВ ВЛ-99 (ф.В) | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн 9 ч | 06.08.24 | 07.08.24 | 1 дн 9 ч | 06.08.24 | 07.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 с отпайкой ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ№38). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Центральная | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 27.08.24 | 28.08.24 | 1 дн | 27.08.24 | 28.08.24 | 1 дн 9 ч | 27.08.24 | 28.08.24 | 1 дн 9 ч | 27.08.24 | 28.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн 9 ч | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | В связи с отказом ОДУ Юга заявки на "Cостояние транзита 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220" из-за превышения МДП в КС Платовское в режиме ПЭВТ
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-72 на ПС 110 кВ Центральная | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 04.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | 22.08.24 | 23.08.24 | 1 дн 9 ч | 22.08.24 | 23.08.24 | 1 дн 9 ч | 22.08.24 | 23.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Капитиальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). Без замыкания транзита. С вводом в работу 10, 11 августа 2024 г.На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 9 ч | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 9 ч | 05.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ АМО | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ №656) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-656 | с отключением |  | Без замыкания транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-611, ОР-ПГ-ЛЭП-611, РПГ-троса ЛЭП-611 ф."А" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-611 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Без замыкания транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская; С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | Текущий ремонт и эл.измерения ТН-1-220 кВ. БВР по текущему ремонту АТ-1-220 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Тукущий рент АТ-1,ТТ-220 кВ АТ-1,ОД-220 кВ АТ-1, КЗ-220 кВ АТ-1 и техническое обслуживаеия устройств РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для отбора проб из ТТ.220 АТ-1. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта регулировочного т-ра АТ-1. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 Из-за работ РРДУ | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для текущего ремонта ТТ-110 АТ-1 | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Измененная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт и эл.измерения СВ-110 кВ , ТТ СВ-110 кВ и техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | Текущий ремонт и эл.измерения ТТ ВЛ-110 кВ №320 , текущий ремон ШР ТН-1-110 кВ | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР ТН-1-110 КВ , текущий ремонт ТН-1-110 кВ и эл.измерения | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Техн.обслуж. СВ-110. Текущ. Ремонт ТТ-1-СВ-110,ТТ-2-СВ-110. Проф испытания СВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1.ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-451 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №451. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 1С-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110, ШР-ЛЭП-470. ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 2С-110 | Средн.ремонт ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-ЛЭП-648. ТО УРЗА ТН-2-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-648, ТТ-МЛП-110. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110, Текущ.ремонт ТТ-СВ-110. Тех.обслуж. СВ-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Средн.ремонт ШР-ЛЭП-470, Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-470, ТТ-ЛЭП-470. Техн.обслуж. В-ЛЭП-470. ТО УРЗА В-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-648 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-648, ШР-ЛЭП-648 Текущ.ремонт ТТ-ЛЭП-648. Техн.обслуж. В-ЛЭП-648. ТО УРЗА В-ЛЭП-648. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 2С-110 | Вынужденный простой на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №448. для Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-448 ПС 110кВ Песковка. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-550, ШР-1-СВ-110,Текущ.ремонт ТН-1-110, ОД-110-Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-466, ШР-2-СВ-110, Текущ.ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-550. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 2С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-445. | с отключением |  |  | 03:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за планового годового ремонта ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649)
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-445. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  |  | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за планового годового ремонта ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649)
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | 08.08.24 | 08.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Текущий ремонт ШР-Т2-110, II СШ-110. . БВР по текущему ремонту ТН2-110, ОПН2-110 | с отключением |  | вкл.В1-280Л-110 перенос с июля на август из-за ремонта ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт РР2-110. АГ-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | 07.08.24 | 07.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IСШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110. БВР по тек. рем. ТН1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IIСШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110. Для БВР по тек. рем. ТН2-110, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IСШ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА ТН1-110. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | 20.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | ТО УРЗА СВ-110 и защит ВЛ-110кВ №291. АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IIСШ-110 | Текущий ремонт IIСШ-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от СЭ. I СШ-110 ПС Гмелинка запитана от ПС 110 кВ Лепехинка. ПС 110 кВ Старая Полтава включить СВ-110 для питания ПС 110 кВ Кано. ПС 110 кВ Гмелинка включить СВ-10. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 , II СШ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №533 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №552, ТТ-110 ЛЭП №552 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №552 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 20.08.24 | 22.08.24 | 3 дн | 20.08.24 | 22.08.24 | 3 дн | 20.08.24 | 22.08.24 | 3 дн | 20.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.08.24 | 14.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | В/в испытания ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  | Совместно с I СШ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | I СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №541, ШР-I-110 СМВ, ШРТН-I-110, ШР-I-110 ОМВ, I СШ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110, кроме 22.08.2024 | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №540 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Текущий ремонт ШРТН-I-110, ТН-I-110 , РВС-110 ТН-I, в/в испытания ТН-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | 22.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №540, ТТ-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №540 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110, кроме 22.08.2024 | 01:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | 13.08.24 | 13.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №540 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, ТН-II-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская Выводится совместно с ВЛ 110 кВ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская Выводится совместно с ВЛ 110 кВ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №533 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №501 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Замена ТН-I-110 ф.С | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №509 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | МЛП 110 | Для безопасного выполнения работ при замене ТН-I-110 ф.С | с отключением |  | Выводится совместно с ВЛ 110 кВ №509 | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | 3 дн | 14.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, среднего ремонта ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 (ф.С). Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  | Изменение срока в связи с занятостью персонала. | 02:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 19.08.24 | 21.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 21.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, для среднего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.С). Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  | Изменение срока в связи с занятостью персонала. | 02:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 12.08.24 | 14.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн 9 ч | 13.08.24 | 16.08.24 | 3 дн 9 ч | 13.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ТТ-110 Т-1, В-110 Т-1. | с отключением |  | Изменение срока в связи с занятостью персонала. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, В-110 Т-2. | с отключением |  | Изменение срока в связи с занятостью персонала. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | В-110 Т-1 | Для среднего ремонта В-110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-2-110.Т-3 | Для текущего ремонта В-2-110.Т-3, ТТ-2-110.Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-1-110.Т-3 | Для текущего ремонта В-1-110.Т-3, ТТ-1-110.Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | 19.08.24 | 23.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), ЗН.нейтр.110 Т-1, ТСН-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), ЗН.нейтр.110 Т-2, ТСН-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 9 ч | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Петровская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, среднего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.С). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 1 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн 9 ч | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн 9 ч | 01.08.24 | 02.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-2 | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 (ф.С), ТТ-110 Т-2. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 16 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 16 ч | 05.08.24 | 09.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для текущего ремонта В.ВЛ-7. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 27.08.24 | 27.08.24 | 0 дн | 27.08.24 | 27.08.24 | 9 ч | 27.08.24 | 27.08.24 | 9 ч | 27.08.24 | 27.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для текущего ремонта В.ВЛ-72, в/в испытаний В.ВЛ-72. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 1 дн 9 ч | 21.08.24 | 22.08.24 | 1 дн 9 ч | 21.08.24 | 22.08.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | IIс.ш. 110кВ | Для замены подвесного изолятора. | с отключением |  | С перводом всех присоединений на Iс.ш. 110кВ. | 02:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | 19.08.24 | 20.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ АМО | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-656, СР-2-110; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-611, СР-2-110; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-ПГ-ЛЭП-611, ОСШ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 2с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-611, СР-2-110, ШР-110-Т-2, 2с-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов