## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на ноябрь 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220. Из-за плановых годовых ремонтов Ростова | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 11 дн | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн | 25.11.24 | 05.12.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Астаховская - Красный Яр | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Астаховская - Красный Яр | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Верховой осмотр со вскрытием зажимов, ремонт грозотросса от оп 61 -62. | с отключением |  | Для БПР вывести АПВ НА ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская(ВЛ 110 кВ №281) | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 6 дн | 05.11.24 | 10.11.24 | 6 дн | 05.11.24 | 10.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | ремонт грозотросса пролет оп 180-181 | с отключением |  | выводится вместе с ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279), полное погашение ПС 110 кВ Никольская | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ-9 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-110 кВ ВЛ-23 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 18.11.24 | 18.11.24 | 0 дн | 18.11.24 | 18.11.24 | 9 ч | 18.11.24 | 18.11.24 | 9 ч | 18.11.24 | 18.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн 9 ч | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн 9 ч | 18.11.24 | 22.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 05.11.24 | 08.11.24 | 3 дн | 05.11.24 | 08.11.24 | 3 дн 9 ч | 05.11.24 | 08.11.24 | 3 дн 9 ч | 05.11.24 | 08.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Дзержинская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Дзержинская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. с 28.10.2024г. согласно графика октября. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Разгуляевская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Разгуляевская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. с 28.10.2024г. согласно графика октября. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.11.24 | 15.11.24 | 4 дн 9 ч | 11.11.24 | 15.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1" на CМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. В связи с ремонтом АТ-1 ПС Придонская Воронежэнерго. | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн | 05.11.24 | 08.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 25.11.24 | 29.11.24 | 5 дн | 25.11.24 | 29.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. ТО УРЗА ТН-2-110. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №452. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ТН-1-110, ШР-1-СВ-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110 кВ №452. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | 18.11.24 | 22.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для механического опробованя МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | 12.11.24 | 12.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | 11.11.24 | 11.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог Иловля 2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | 13.11.24 | 13.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | 07.11.24 | 07.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.11.24 | 06.11.24 | 1 дн | 06.11.24 | 06.11.24 | 1 дн | 06.11.24 | 06.11.24 | 1 дн | 06.11.24 | 06.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | 14.11.24 | 14.11.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн | 05.11.24 | 05.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. с 28.10.2024г. согласно графика октября. | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) на ПС 110 кВ Разгуляевская. Согласно предписания РУТН Юга. с 28.10.2024г. согласно графика октября. | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) на ПС 110 кВ Разгуляевская. Согласно предписания РУТН Юга. | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 9 ч | 25.11.24 | 29.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов