## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
ноябрь 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
102 | 21 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 № 1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 308 | ВЭ
103 | 21 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 № 2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 309 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. | С 28.10.19 | 590 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
104 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | Установка дополнительной изоляции. АГ-2 часа. | С 21.10.19 Согласно перечню мероприятий по минимизации многократных отключений. | 660 | ВЭ
105 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Прорубка ДКР. АГ-2 часа. | С 28.10.19 Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт. Для исключения рисков получения предписаний со стороны лесничества. | 603 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
106 | 11 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Глазуновская | [12 empty] | ВЭ
107 | 11 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
108 | 11 | МВ-110 ЛЭП №545 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ №545 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
109 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500, а.г. 1ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 500 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
110 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Механическое опробование ОМВ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
111 | 11 | МВ-110 ЛЭП №540 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 540 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
112 | 11 | МВ-110 ЛЭП №503 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №503, а.г. 1ч. | ВЛ 110 кВ №503 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Теркинская | [12 empty] | ВЭ
113 | 11 | I СШ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов