## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июнь 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа | Причина снятия
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 15.06.26 | 19.06.26 | 4 дн 9 ч | 15.06.26 | 19.06.26 | 4 дн 9 ч | 15.06.26 | 19.06.26 | 4 дн 9 ч | 15.06.26 | 19.06.26 | 3 | ЛЭП 220 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками | Текущий ремонт Зак.РПГ ВЛ-110 кВ №543 и ОР ВЛ-110 кВ №543 | с отключением |  | Перенос из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Кап. рем. - замена опор. | с отключением |  |  | 06:00 | Да | Да | КР | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Кап. рем. - замена опор. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Средн.рем. ОР-ЛЭП-411, ЛР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-439. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-422. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Средн.рем. ЛР-ЛЭП-401, СР-ЛЭП-401. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Техн. обслуж. ЛР-ВЛ-Новомлиново, СР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  | Перенос из-за ремонта ВЛ 110 кВ №443 | 04:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Текущ.рем. ЛР-ВЛ-Мокрая Ольховка, СР-ВЛ-Мокрая Ольховка. | с отключением |  | Перенос из-за ремонта ВЛ 110 кВ №443 | 04:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | монтаж ГЗТ оп. 68-69 | с отключением |  | Отсуствие резерва. ПС Колобовка включить СВ-10 кВ. | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.05.26 | 15.05.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Средний ремонт ЛР-206Л-110 на ПС 110 кВ Рассвет. | с отключением |  | ПС 110 кВ Кр. Слобода вкл. СВ-110. | 04:00 | Да | Да | СР | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для вывода ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) - кап. ремонт ВЛ. | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для ввода ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) кап. ремонт. | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Кратковременное погашение для вывода ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) - кап. ремонт ВЛ. | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн | 22.06.26 | 22.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Кратковременное погашение для ввода ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217).кап. ремонт. | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн | 30.06.26 | 30.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | покраска опоры 23 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Кап. рем, устран замеч. ЦТН. | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка вкл ОВ-110. Отсутствие резерва от Саратова | 04:00 | Да | Да | КР | 18 дн | 02.06.26 | 19.06.26 | 18 дн | 02.06.26 | 19.06.26 | 18 дн | 02.06.26 | 19.06.26 | 18 дн | 02.06.26 | 19.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Волокно | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №261) | Текущий ремонт ЛР-261Л-110, ВЧЗ-110 ВЛ №261, КС-1 ВЛ 110 №261, ЗН ФП-1 ВЛ №261. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Текущий ремонт ЛР-288Л-110. | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка вкл ОВ-110. Отсутствие резерва. от Саратова | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | ТО УРЗА АУ ЛР-265Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | ТО УРЗА АУ ЛР-19Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт ТТ-297Л-110. | с отключением |  | Отсуствие резерва. Включить СВ-10. | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.05.26 | 15.05.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Текущий ремонт ЛР-19Л-110, РР2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Саратовское РДУ | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Верховой осмотр | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Головная-Палласовка | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Капитальный ремонт: замена изоляции , установка ПЗУ, вырубка ДКР. | с отключением |  | После ввода в работу ВЛ 110 кВ №554 | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Нет | Да | КР | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | КР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | ТО: установка оттяжки на опоре | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | КР | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Средний ремонт ЛР-110 №500, СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Текущий ремонт ЛР-110 №558, ЗРПГ-110 ЛЭП №558, СР-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | Текущий ремонт ЛР-110 №557, ЗРПГ-110 ЛЭП №557, СР-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Средний ремонт ЛР-110 №500, ОР-110 ЛЭП №500, | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №524, РПГ-110 ЛЭП №524, ф.А, ф.В, ф.С. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №516, РПГ-110 ЛЭП №516 ф.А, ф.В, ф.С | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Иловля-2 на ПС 110 кВ Качалино, текущий ремонт ЛР-110 Иловля-2 на ПС 110 кВ Донская | с отключением |  | Из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Капитальный ремонт и техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) в виде: замена изоляторов, установка ПЗУ, замена линейной арматуры, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | КР | 12 дн 9 ч | 18.06.26 | 30.06.26 | 12 дн 9 ч | 18.06.26 | 30.06.26 | 8 дн 8 ч | 18.06.26 | 26.06.26 | 8 дн 8 ч | 18.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ №64) Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) для техническое обслуживания ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, установка ПЗУ, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер контура ЗУ опор, замер наведенного напряжения. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для чистки подвесных гирлянд изоляторов на спусках к линейному порталу ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 8 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-665, РП-ЛЭП-665 на ПС 110 кВ Дубовская. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Верховой осмотр. | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Верховой осмотр. | с отключением |  | С разрывом транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, КС-ЛЭП-668 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф."В", ФП-ЛЭП-668 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-668 ф."В". | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-667, КС-ЛЭП-667 ф."С", ВЧЗ-ЛЭП-667 ф."С", ФП-ЛЭП-667 ф."С", ЗН-ВЧС-ЛЭП-667 ф."С". | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-649. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-665. | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-658; КС-ЛЭП-658 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф."В", ФП-ЛЭП-658 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-658 ф."В". | с отключением |  | С разрывом транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-659. | с отключением |  | С разрывом транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением |  | Совместно с ПО ПЭС | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 1 | ЭЛТ / В 220 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт ОР ВЛ-110 кВ №543 . БВР по текущему ремонту ТН ОСШ-110 кВ. | с отключением |  | Перенос из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Капитальный ремонт В.ВЛ-110 кВ №53 и техническое обслуживания устройств РЗА,эл.измерения. | с отключением | с переводом на ОВ |  | ВЗ | Нет | Да | КР | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В 110 кВ Иловля-2 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением |  | Под ВЛ | 02:00 | Да | Нет | ВПр | [6 empty] | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 02.06.26 | 03.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Техн. обслуж. СР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 04:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 2 дн | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Текущ. Рем. ТН-2-110. Техн. обслуж. ЛР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 04:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 2 дн | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110 | с отключением |  | перенос Из-за ремонта ВЛ 110 кВ №443 | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ВПр | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ВЛ-Мокрая Ольховка. ЗР-ПГ-110. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 04:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 1С-110 | Текущ.рем. ЛР-ВЛ-Мокрая Ольховка. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 04:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Средн.рем. ЛР-ЛЭП-411, ШР-ЛЭП-411. ТО УРЗА ЛЭП-411 | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Средн.рем. ОР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Средн.рем. ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-411. Техн.обслуж. 1С-110 кВ. | с отключением |  | С разрывом транзита. | 02:30 | Да | Да | СР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Текущ.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Текущ. Рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 15.06.26 | 18.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Средн.рем. СР-ЛЭП-401. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Средн.рем. ЛР-ЛЭП-401, Текущ.рем. ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 1С-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 15.06.26 | 18.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 4 дн | 01.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | 1С-110 | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-422. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | 1С-110 | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-439. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-288Л-110, ТТ-288Л-110, СР1-110. | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110. Отсутствие резерва. от Саратова | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В265Л-110. ТО УРЗА В-265Л-110. ТО УРЗА БРЭ-2801. ТО УРЗА АУ ЛР-265Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн | 22.06.26 | 23.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | ТО УРЗА АУ ЛР-19Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР по текущему ремонту ТН2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.05.26 | 15.05.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | Текущий ремонт ТТ-297Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.05.26 | 15.05.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.05.26 | 15.05.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн | 01.06.26 | 03.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Текущий ремонт СР1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Текущий ремонт СР2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | МЛП-110 | Текущий ремонт РР2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-19Л-110, СР2-110, ТН2-110, ШР-Т2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | 15.06.26 | 17.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110, СР1-110, ШР-Т1-110. Проф.измерения электрических параметров:ТТ-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн | 09.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110. | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн | 24.06.26 | 25.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | Средний ремонт СР2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Средний ремонт СР2-110, ТР-Т2-110. Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №514, ТТ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  | Из-ра ремнта ВЛ 110 кВ №555 | 01:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №524 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | 22.06.26 | 25.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | ВПр | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 №500, СР-II-110 | с отключением |  | Совместно С ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытание ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | 02.06.26 | 02.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | 03.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, текущий ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Соместно с ВЛ №557 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №558 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | 17.06.26 | 17.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 №558, СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №558 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 2 дн | 25.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, I СШ -110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЛР-110 №557, СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №557 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн | 22.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | Да | Да | ТР | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн | 05.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | Да | Да | ВПр | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №500, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №500, ТТ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 Т-2 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | 08.06.26 | 09.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  | Совместно с ремонтом ВЛ 110 кВ №554 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | 01.06.26 | 01.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №513, ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн | 15.06.26 | 15.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №540, ТТ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 24.06.26 | 26.06.26 | 3 дн | 24.06.26 | 26.06.26 | 3 дн | 24.06.26 | 26.06.26 | 3 дн | 24.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №524, СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №524 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | 29.06.26 | 30.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №516, СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №516 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн | 23.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 1 дн | 23.06.26 | 23.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА Совместно с ВЛ №509 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | 08.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ЗН.нейтр.110 Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ТР | 2 дн 9 ч | 01.06.26 | 03.06.26 | 2 дн 9 ч | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для среднего ремонта ШР.110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн 9 ч | 08.06.26 | 11.06.26 | 3 дн 9 ч | 15.06.26 | 18.06.26 | 3 дн 9 ч | 15.06.26 | 18.06.26 | 3 дн 9 ч | 15.06.26 | 18.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для текущего ремонта В.ВЛ-15, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 04.06.26 | 05.06.26 | 1 дн 9 ч | 22.06.26 | 23.06.26 | 1 дн 9 ч | 22.06.26 | 23.06.26 | 1 дн 9 ч | 22.06.26 | 23.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-18, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 9 ч | 30.06.26 | 30.06.26 | 9 ч | 30.06.26 | 30.06.26 | 9 ч | 30.06.26 | 30.06.26 | 9 ч | 30.06.26 | 30.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110кВ, для среднего ремонта ШР.ТН-Iс.ш.110, для отбора проб масла на ФХАМ из ТН-Iс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | Ic.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-18, ШР.ТН-Iс.ш.110. | с отключением |  | С переводом присоединений на IIс.ш.110кВ. | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1, для в/в испытаний В.ВЛ-Канатаная-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, отбора масла на ФХАМ из ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 дн 9 ч | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 дн 9 ч | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 дн 9 ч | 08.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 23.06.26 | 24.06.26 | 1 дн 9 ч | 23.06.26 | 24.06.26 | 1 дн 9 ч | 23.06.26 | 24.06.26 | 1 дн 9 ч | 23.06.26 | 24.06.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить в работу на время текущего ремонта ТН-Iс.ш.110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ВКЛ | 9 ч | 08.06.26 | 08.06.26 | 9 ч | 08.06.26 | 08.06.26 | 9 ч | 08.06.26 | 08.06.26 | 9 ч | 08.06.26 | 08.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Для текущего ремонта ШСВ-110, отбора проб масла на ФХАМ, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 4 дн 9 ч | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для текущего ремонта В.ВЛ-72, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для текущего ремонта В.ВЛ-4, высоковольтных испытаний В.ВЛ-4, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 09.06.26 | 10.06.26 | 1 дн 9 ч | 09.06.26 | 10.06.26 | 1 дн 9 ч | 09.06.26 | 10.06.26 | 1 дн 9 ч | 09.06.26 | 10.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 9 ч | 15.06.26 | 16.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-16, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн 9 ч | 01.06.26 | 04.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, высоковольтных испытаний Т-2. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Олимпийская. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 08.06.26 | 09.06.26 | 1 дн 9 ч | 08.06.26 | 09.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-2, ШР-IIс.СВ-110, ШР.ВЛ-Кировская, ШР.ТН-IIс.110 кВ, ШР.ВЛ Вторчермет-2, для текущего ремонта ОПН-IIс.110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-Кировская. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 12 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить в работу на время текущего ремонта ТН-IIс.ш. 110 кВ. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Нет | Нет | ВКЛ | [6 empty] | 8 ч | 19.06.26 | 19.06.26 | 8 ч | 19.06.26 | 19.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-24. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 9 ч | 19.06.26 | 19.06.26 | 9 ч | 19.06.26 | 19.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты ЛЭП-603, ТТ-110-учета ЛЭП-603; Техническое обслуживание РЗА; Проф. испытания ТТ-110-учета ЛЭП-603, ТТ-110-защиты ЛЭП-603. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская - Рпотр=1,5 МВт. Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская для питания 1с-110, ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600), ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601). | 01:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-659, ЛР-ЛЭП-658. | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Текущий ремонт 1с-110; ЛР-ЛЭП-665, ШР-110-Т-1. | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | МЛП-110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-667, РП-ЛЭП-668, МЛП-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110, СР-1-110; Проф. восстановление автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. Без разрыва транзита. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | 01.06.26 | 05.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-667, ЛР-ЛЭП-668. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653, ЛР-ЛЭП-649, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | 22.06.26 | 26.06.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов