## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на декабрь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для замены натяжной изоляции на линейных порталах ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | с отключением |  | Из-за планового ремонта КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.12.23 | 15.12.23 | 3 дн 9 ч | 12.12.23 | 15.12.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для замены натяжной изоляции на линейных портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | с отключением |  | Из-за планового ремонта КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) и обратно на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.12.23 | 15.12.23 | 3 дн 9 ч | 12.12.23 | 15.12.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для технического обслуживания ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) в виде: замер наведенного напряжения, верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозозащитного троса, ремонт опор, замена линейной арматуры, обрезка ДКР, снятие набросов, снятие гнезд, замеры сопротивления заземляющих устройств опор. | с отключением |  | Из-за планового ремонта КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). Вывести АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.12.23 | 15.12.23 | 3 дн 9 ч | 12.12.23 | 15.12.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Капитальный ремонт, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. Из-за ремонта Воронежа | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 04.12.23 | 08.12.23 | 5 дн | 11.12.23 | 15.12.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | IIСШ-110 | Повторный отбор проб масла с ТН2-110 ф. В. | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 11.12.23 | 13.12.23 | 3 дн | 11.12.23 | 13.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Повторный отбор проб масла с ТН1-110 ф. А, В, С. | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 04.12.23 | 06.12.23 | 3 дн | 04.12.23 | 06.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 ПС Кумылженская | без отключения |  | Без отключения | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн | 05.12.23 | 05.12.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | 11.12.23 | 11.12.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | 07.12.23 | 07.12.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.12.23 | 06.12.23 | 1 дн | 06.12.23 | 06.12.23 | 1 дн | 06.12.23 | 06.12.23 | 1 дн | 06.12.23 | 06.12.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн | 06.12.23 | 07.12.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для безопасного выполнения работ по замене натяжной изоляции на лнейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | с отключением |  | Из-за планового ремонта КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.12.23 | 15.12.23 | 3 дн 9 ч | 12.12.23 | 15.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для безопасного выполнения работ по замене натяжной изоляции на лнейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | с отключением |  | Из-за планового ремонта КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 11.12.23 | 15.12.23 | 3 дн 9 ч | 12.12.23 | 15.12.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов