## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на май 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ май 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Кап. рем. - замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  |  | 02:30 | КР | Нет | Да | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | Текущий ремонт РР1-110, ЛР-296Л-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт. При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт РР2-110, ЛР-297Л-110, ТТ-297Л-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | Текущий ремонт ЛР-296Л-110, РР2-110, ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №296 (ф. В),ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В) | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт. При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (ВЛ 110 кВ № 278) | Текущий ремонт ЛР-278Л-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | Текущий ремонт ЛР-282Л-110, РР2-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) | с отключением |  |  | 02:00 | ЗРР | Да | Да | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) | с отключением |  |  | 02:00 | ЗРР | Да | Да | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | БВР на ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) - ТО, верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 01:00 | БВР | Нет | Да | 7 дн | 20.05.25 | 26.05.25 | 7 дн | 20.05.25 | 26.05.25 | 7 дн | 20.05.25 | 26.05.25 | 7 дн | 20.05.25 | 26.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) | с отключением |  |  | 02:00 | ЗРР | Да | Да | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (ВЛ 110 кВ №217) | с отключением |  |  | 02:00 | ЗРР | Да | Да | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 25.05.25 | 25.05.25 | 1 дн | 25.05.25 | 25.05.25 | 1 дн | 25.05.25 | 25.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279), ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280). | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 21.04.25 | 28.04.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | Текущий ремонт КС ВЛ-110 кВ №282 (ф. В), ЗН КС ВЛ-110 кВ №282(ф. В), ВЧЗ ВЛ-110 кВ №282 (ф. В), ФП ВЛ-110 кВ №282(ф. В). На ПС Быково. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайками | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - на Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Овощевод (ВЛ 110 кВ №200) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | 8 дн | 12.05.25 | 19.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | КР: вырубка ДКР, ремонт ж/б опоры | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | КР: замена изоляции | с отключением | под наведенным напряжением | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С разрывом транзита. | 01:00 | КР | Нет | Да | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-15, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В), КС-110кВ ВЛ-15 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для среднего ремонта Зак.РПГ ВЛ-4. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | СР | Да | Да | 0 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 0 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 9 ч | 26.05.25 | 26.05.25 | 9 ч | 26.05.25 | 26.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-4 на ПС 110 кВ Яблочная. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | СР | Да | Да | 0 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | 0 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | 9 ч | 27.05.25 | 27.05.25 | 9 ч | 27.05.25 | 27.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-15, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В) на ПС 110 кВ Баррикадная-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-15, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В) на ПС 110 кВ ВГТЗ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-15, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В), для замены изоляции на ПС 110 кВ Кислородная. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 11.03.25 | 14.03.25 | 3 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25 | 29.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25 | 29.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 24 дн 9 ч | 06.05.25 | 30.05.25 | 24 дн 9 ч | 06.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Средний ремонт СР-2-110; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  | На ПС 110 кВ Черкесовская-2 отсутствует ЛР-ЛЭП-665 | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). Переключение положения РПН АТ-1 в 8-е положение; | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | ВПр | Да | Да | 0 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 0 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 9 ч | 26.05.25 | 26.05.25 | 9 ч | 26.05.25 | 26.05.25 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). Переключение положения РПН АТ-1 в 16-е положение; | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 0 дн | 30.05.25 | 30.05.25 | 0 дн | 30.05.25 | 30.05.25 | 9 ч | 30.05.25 | 30.05.25 | 9 ч | 30.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для капитального ремонта ОВ-110, текущего ремонта ТТ.ОВ-110.1, ТТ.ОВ-110.2, отбора масла на ФХАМ из ТТ.ОВ-110, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Нет | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | БВР по текущему ремонту и техническому обслуживанию устройств РЗА ТН ОСШ-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | СР | Нет | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Тек. рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Т.О. СВ-110. ТО УРЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Тек.ремонт ТТ-1-СВ-110кВ, ТТ-2-СВ-110кВ. ТО СВ-110. ТО УРЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Кап. рем. СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 ,ТО УРЗА ВЛ №401. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | КР | Нет | Да | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110, ЛР-ЛЭП-410. Техн.обслуж. 1С-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Текущ.рем. ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-411. Текущ.рем. ЗР-РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ТТ-288Л-110, БВР по текущему ремонту ТН1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания ВЛ 110 кВ № 287. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 06.05.25 | 07.05.25 | 2 дн | 06.05.25 | 07.05.25 | 2 дн | 06.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-19Л-110. ТО УРЗА защит ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками(ВЛ 110 кВ №19) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-296Л-110, ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт. При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-297Л-110, ТН2-110, СР2-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва. При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | Текущий ремонт РР2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Текущий ремонт СР2-110. БВР по текущему ремонту ТН2-110, | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IIСШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, ТН2-110, ТР-Т2-110. ТО УРЗА ШР-296Л-110 | с отключением |  | При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Текущий ремонт ЛР-296Л-110, ТТ-В-296Л-110, ТО РЗА В-296Л-110, ТО УРЗА ШР-296Л-110 . | с отключением |  | При условии включения на ночь | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IСШ-110 | Текущий ремонт 1СШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IСШ-110 | Текущий ремонт 1 СШ-110, ТР-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 23.07.25 | 24.07.25 | 2 дн | 15.05.25 | 16.05.25 | 2 дн | 15.05.25 | 16.05.25 | 2 дн | 15.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТР-Т1-110, ЛР-278Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-282Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-282Л-110, РР2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | 13.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №551, ТТ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Да | Да | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Да | Да | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Текущий ремонт МВ-110 кВ №500, ТТ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Текущий ремонт МВ-110 №545, ТТ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | 12.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25 | 29.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25 | 27.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-15, в/в испытаний В.ВЛ-15, отбора масла на ФХАМ из В.ВЛ-15, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-Iс.110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | 23.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, измерения параметров ТН-Iс. 110 кВ, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-Iс.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 1 дн 9 ч | 05.05.25 | 06.05.25 | 1 дн 9 ч | 05.05.25 | 06.05.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-IIс.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 1 дн 9 ч | 22.05.25 | 23.05.25 | 1 дн 9 ч | 22.05.25 | 23.05.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, в/в испытаний СВ-110, отбора масла на ФХАМ из СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25 | 28.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для текущего ремонта В.ВЛ-20, ТТ-110 В.ВЛ-20, отбора масла на ФХАМ из ТТ-110 В.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 9 ч | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 9 ч | 19.05.25 | 21.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта В.ВЛ-Кировская, ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, отбора масла на ФХАМ из ТТ-110 В.ВЛ-Кировская, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 2 дн 9 ч | 12.05.25 | 14.05.25 | 2 дн 9 ч | 12.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для технического обслуживания комплекта РЗА, в/в испытаний В.ВЛ-4. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для разрезания шлейфов между IVс.110кВ и СР-3.110 для последующего выполнения среднего ремонта СР-3.110 совместно с ремонтом Т-3. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 05.05.25 | 05.05.25 | 9 ч | 05.05.25 | 05.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, отбора масла на ФХАМ из ТТ-110 СВ, для настройки устройств РЗА СВ-110 согласно письму ВРДУ №Р17-б1-II-1-19-113 от 24.01.2025г. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ, на ПС 110 кВ Б11 включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково, переток до 5 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 4 ч | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 4 ч | 05.05.25 | 07.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для отбора проб масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-61. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | 23.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | 14.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1-110; Проф. восстановление ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 2с-110 | Текущий ремонт ТН-110-2с; Проф. испытания ТН-110-2с; Проф. восстановление ТН-110-2с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Проф. испытания ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 1с-110 | БВР по текущему ремонту и проф. испытаниям ТТ-110-учета ф."А" | с отключением |  | ТТ-110-учета ф."А" расположен на МСП-110 | 01:00 | БВР | Да | Да | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 2с-110 | БВР по текущему ремонту и проф. испытаниям ТТ-110-учета ф."А" | с отключением |  | ТТ-110-учета ф."А" расположен на МСП-110 | 01:00 | БВР | Да | Да | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110; Средний ремонт СР-2-110; Проф. испытания СМВ-110 | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2с-110 | Средний ремонт СР-2-110; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов