## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на январь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ январь 2023 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 16.01.23 | 20.01.23 | 4 дн | 16.01.23 | 20.01.23 | 4 дн 9 ч | 16.01.23 | 20.01.23 | 4 дн 9 ч | 16.01.23 | 20.01.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-100 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16). | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | Нет | [6 empty] | 15 дн 9 ч | 16.01.23 | 31.01.23 | 15 дн 9 ч | 16.01.23 | 31.01.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | 1 дн | 16.01.23 | 16.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 ПС Кумылженская | без отключения |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 11.01.23 | 11.01.23 | 1 дн | 11.01.23 | 11.01.23 | 1 дн | 11.01.23 | 11.01.23 | 1 дн | 11.01.23 | 11.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 23.01.23 | 23.01.23 | 1 дн | 23.01.23 | 23.01.23 | 1 дн | 23.01.23 | 23.01.23 | 1 дн | 23.01.23 | 23.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.01.23 | 24.01.23 | 1 дн | 24.01.23 | 24.01.23 | 1 дн | 24.01.23 | 24.01.23 | 1 дн | 24.01.23 | 24.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | 4 дн 9 ч | 23.01.23 | 27.01.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому
|  |  | управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС | [10 empty] | А.А. Курганов