## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №52, МЛР ВЛ-110 кВ №52, ЗРПГ ВЛ-110 кВ №52 АГ-1ч. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Изменение срока связано с ремонтом ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2 | 01:00 | КР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №543, ОР ВЛ-110 кВ №543, ЗРПГ ВЛ-110 кВ №543, АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №57, МЛР ВЛ-110 кВ №57 АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | БВР при текущем ремонте ТТ ВЛ-110 кВ №320 А.Г-2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 для питания ПС 110 кВ Райгород-2. | 02:00 | БВР | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | Капитальный ремонт, замена изоляторов, ремонт провода А.Г-2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 для питания ПС 110 кВ Райгород-2. | 02:00 | КР | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, ремонт провода. АГ-2 ч. | с отключением |  | Отсутствие возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 02:00 | КР | 12 дн | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 15.08.22 | 26.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648. Тех. обслуживание: КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470. Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В). АГ-1,5ч." | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | "Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ЛР-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-2. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-450. Тех. обслуживание: ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-450 (ф. В). АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-446. АГ-1,5ч. | с отключением |  | с вводом на ночь | 01:30 | ТР | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403. Тех. обслуживание: ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-403 (ф. А, С), КС 110 кВ ЛЭП-403 (ф. А, С), ЗР-ПГ-ЛЭП-403. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-412. АГ-2,5ч. | с отключением |  | с вводом на ночь | 02:30 | СР | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550, ТТ-ЛЭП-550. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-466,СР-ЛЭП-466. Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-466 (ф. В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-466 (ф. В). АГ-2ч." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Вынужденный простой на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №403. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Капитальный ремонт: замена опор. АГ - 2 ч. | с отключением |  | "с вводом на ночь | 02:00 | КР | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-441 на ПС 110 кВ Котово. АГ-1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-442 на ПС 110 кВ Котово. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | Текущий ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110, АГ - 2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-279Л-110, монтаж защитного козырька над приводом ЛР-279Л-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | Текущий ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110 АГ - 2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | "Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 ф(В), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 ф(В), ФП ВЛ-110 кВ №282 ф(В), ЗН КС ВЛ-110 кВ №282 ф(В), АГ-2 часа " | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Кап. ремонт замена деф. изоляции, ремонт фундаментов, ремонт стоек ж/б опор А.Г. 2 часа | с отключением |  | "Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215), ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281)" | 02:00 | КР | 19 дн | 01.08.22 | 19.08.22 | 19 дн | 01.08.22 | 19.08.22 | 19 дн | 01.08.22 | 19.08.22 | 19 дн | 01.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Кап. ремонт замена деф. изоляции, ремонт фундаментов, замена стоек промежуточных ж/б опор А.Г. 4 часа | с отключением |  | "Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) . Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт." | 04:00 | КР | 15 дн | 03.08.22 | 17.08.22 | 15 дн | 01.08.22 | 15.08.22 | 15 дн | 01.08.22 | 15.08.22 | 15 дн | 01.08.22 | 15.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-282Л-110 на ПС Быково, АГ-4 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Текущий ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110 АГ-2 часа | с отключением |  | С включением на ночь при необходимости | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208). Тек рем ЛР-208Л-110 на ПС Рассвет, ПС Суходол, АГ-2 часа " | с отключением |  | С включением на ночь при необходимости ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208) | 02:00 | ЗРР | [6 empty] | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Текущий ремонт ЛР-206Л-110 на ПС Рассвет, АГ-2 часа | с отключением |  | С включением на ночь при необходимости | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 543 на ПС Донская и ПС Качалино, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Вырубка ДКР. А.Г. 2 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Ремонт провода в поддерживающем зажиме. А.Г. 2 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Ремонт ВЧЗ. А.Г. 2 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 29.08.22 | 31.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Капитальный ремонт ВЛ:Замена изоляции; Ремонт ГЗТ. А.Г. 2 ч | с отключением |  | Годовая заявка. Отсутствие резерва | 02:00 | КР | [6 empty] | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для среднего ремонта ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2 ВЛ-20, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), а.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 . | 02:00 | СР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 ВЛ-Лысово ф В, КС-110 ВЛ-Лысово ф В, МЛР.ВЛ-Лысово, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-20, РМЛМ. ВЛ-20, ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), а.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная. | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Для в/в испытания КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В). | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | В/в испытания КС-110 кВ ВЛ-99 (ф.В). | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | 1 дн | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | 16.08.22 | 16.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-99, МЛР. ВЛ-99, для в/в испытания КС-110 кВ ВЛ-99 (ф.В). | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Капитальный ремонт ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). | 02:00 | КР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для замены проходых линейных вводов на ПС 110 кВ ЗКО-3. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за планового ремонта АТ-6 на ПС 220 кВ Алюминиевая
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Разгуляевская | без отключения |  | в транзите | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 9 ч | 02.08.22 | 02.08.22 | 9 ч | 02.08.22 | 02.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-662, РП-ЛЭП-662, РПГ-ЛЭП-662, РПГ-троса ЛЭП-662, КС-ЛЭП-662 ф. ""А,В"", ВЧЗ-ЛЭП-662 ф. ""А,В"", ФП-ЛЭП-662 ф. ""А,В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-662 ф. ""А,В"". АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | "Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-668, РП-ЛЭП-668, РПГ-ЛЭП-668, РПГ-троса-ЛЭП-668, КС-ЛЭП-668 ф.""В"", ВЧЗ-ЛЭП-668 ф.""В"", ФП-ЛЭП-668 ф.""В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-668 ф. ""В"". АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Текущий ремонт РПГ-ЛЭП-612. | с отключением |  | Заявка годовая. | 01:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-66. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-66, ШР-Iс.ОВ-110, ШР-Iс.СВ-110. | с отключением |  | Запитать ПС 110 кВ Чернышково от Ростова | 02:00 | СР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, В.220 АТ-1, Регулиров. т-ра АТ-1, ТН-10.АТ-1. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для питания ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ 64) на период в/в испытаний ТТ.ВЛ-64, измерения параметров В.ВЛ-64. | с отключением |  |  | 02:00 | ВКЛ | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | 1c-110 кВ | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №52,АГ-1ч. | с отключением |  | Изменение срока связано с ремонтом ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2 | 01:00 | КР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | МЛП-110 кВ | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-110 кВ №52, АГ-1ч. | с отключением |  | Изменение срока связано с ремонтом ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2 | 01:00 | КР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | СВ-110 кВ | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования и кап ремонт СВ-110кВ, испытание после кап ремонт СВ-110кВ, АГ-1ч | с отключением |  | Изменение срока связано с ремонтом ВЛ 220 кВ Волга-Иловля-2 | 01:00 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 кВ №543, ШР ТН ОСШ-110 кВ,АГ-1ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №543 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №543, техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования и текущий ремонт В.ВЛ-110 кВ №543 АГ-1ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | 2c-110 кВ | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №57,АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | МЛП-110 кВ | Капитальный ремонт МЛР ВЛ-110 кВ №57 АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | БВР при текущем ремонте ТН-1-110 кВ АГ-1ч | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 для питания ПС 110 кВ Райгород-2. | 01:00 | БВР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | Текущий ремонт ТТ ВЛ-110 кВ №320 А.Г-2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300 для питания ПС 110 кВ Райгород-2. | 02:00 | ТР | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 1с-110 кВ | БВР по текущему ремонту ТН-1-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | БВР | [6 empty] | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | 4 дн | 09.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 1С-110 | Текущий ремонт: ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110. АГ-1,5ч. Проф. Испытание ТН-1-110, РВС-1С-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | "Тех. обслуживание: СВ-110. Текущий ремонт: ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | "Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-470 Проф. Испытание ТТ-ЛЭП-470 Тех. обслуживание: В-ЛЭП-470. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-470. АГ-1,5ч." | с отключением |  | МЛП-110 | ВЗ | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 2С-110 | Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110. АГ-1,5ч. Проф. Испытание ТН-2-110, РВС-2С-110 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | "Текущий ремонт: ТТ-МЛП-110, СР-ЛЭП-648. Проф.испытания: ТТ-МЛП-110. АГ-1,5ч. " | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | "Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110. Проф.испытания: ТТ-СВ-110. АГ-1,5ч" | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-648 | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-648, ТТ-ЛЭП-648. Тех. обслуживание: В-ЛЭП-648. Проф. Испытание ТТ-ЛЭП-648. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-648 АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-470 | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | 1С-110 | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-470, СР-1-110, ШР-110-Т-1. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Средний ремонт: ШР-2-ЛЭП-410. АГ-1,5 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | С переводом питания ВЛ 110 кВ №410 через ОСВ-110 | 01:30 | СР | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 2С-110 | Средний ремонт: ШР-ТН-2-110, ШР-110-Т-2, ШР-2-ЛЭП-410. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | 1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-450, ЛР-ЛЭП-446. Тех. обслуживание: ШР-110-Т-1. АГ-1,5ч. | с отключением |  | с вводом на ночь | 01:30 | ТР | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Технический контроль комплекта защит №1 и №2 (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | КС | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-403, ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-403, АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110; Проф. Испытание ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110; Тех. обслуживание: СВ-110 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 1С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-450, ТН-1-110, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-450, АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | "Текущий ремонт: ШР-1-СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-412 ,СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-2,5ч. | с отключением |  | с вводом на ночь | 02:30 | СР | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-550, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110. Тех. обслуживание: 1С-110. АГ-2ч." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-550. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Текущий ремонт: ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | "Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110, ТН-2-110, ЛР-ЛЭП-466. Тех. обслуживание: 2С-110. АГ-2ч." | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-466. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Текущий ремонт: ШР-2-СВ-110.АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-2ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110, АГ - 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-291Л-110, ШР-Т1-110, АГ - 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Номинальный средний ремонт, замена ввода 110 кВ и ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О" В-202Л-110, Испытания и измерения В-202Л-110. АГ-ВЗ часа | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 03:00 | СР | 10 дн | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | 22.08.22 | 31.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-279Л-110, РР2-110, монтаж защитного козырька нал приводом ЛР-279Л-110, текущий ремонт IIСШ-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | 02.08.22 | 04.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-291Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, ТН1-110 АГ - 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110 АГ - 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | Текущий ремонт СВ-110, СР1-110, Испытания и измерения СВ-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | 16.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | МЛП-110 | "БВР по текущему ремонту ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 ф(В), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 ф(В), ФП ВЛ-110 кВ №282 ф(В), ЗН КС ВЛ-110 кВ №282 ф(В), АГ-2 часа " | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110, ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ в объёме "О" СВ-110. АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110, ШР-Т1-110, текущий ремонт ЛР-206Л-110, ТН1-110, IСШ-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | [6 empty] | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, ШР-Т2-110, текущий ремонт ТН2-110, IIСШ-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | [6 empty] | 3 дн | 23.08.22 | 25.08.22 | 3 дн | 23.08.22 | 25.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110, испытания и измерения СВ-110,осушка трансформаторного масла в СВ-110 ф."С". АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | [6 empty] | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | [6 empty] | 3 дн | 23.08.22 | 25.08.22 | 3 дн | 23.08.22 | 25.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Для БВР при замене ввода 110 кВ на В-202Л-110 АГ-4 часа | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 04:00 | БВР | [6 empty] | 3 дн | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 24.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №552, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №552, в/в испытания МВ-110 ЛЭП № 552, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 552 и ТТ-110 ЛЭП № 552, а.г. 8ч. | с отключением | с переводом на ОВ | "С включением ВЛ-110 кВ Лог - Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ-110 кВ №552) через ОМВ-110" | 08:00 | КР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 Т-1, а.г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 08.08.22 | 08.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | БВР при текущем ремонте СМВ - 110, ТТ-110 СМВ а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ - 110, ТТ-110 СМВ а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 540, механическое опробование СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-II-110 СМВ, а.г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. ВЛ 110 кВ № 668 в ремонте. | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110, Т-1, в/в испытания Т-1 и ТН-I-110, отбор проб масла ТН-I-110 а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. ВЛ 110 кВ № 668 в ремонте. | 02:00 | ТР | 2 дн | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | 09.08.22 | 10.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Вынужденный простой при работах на ВЛ 110 кВ № 540 | с отключением |  | ВЛ 110 кВ № 540 в ремонте. | 02:00 | ТР | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | ВЛ 110 кВ № 540 в ремонте. | 01:00 | ТР | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | ВЛ 110 кВ № 540 в ремонте. | 01:00 | ТР | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. 22.08.-24.08.22 ВЛ 110 кВ № 612 в ремонте. С 17:00 24.08.22 -отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 02:00 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 504, Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ-110, отбор проб масла ТТ-I-110 СМВ и ТТ-II-110 СМВ, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. 22.08.-24.08.22 ВЛ 110 кВ № 612 в ремонте. С 17:00 24.08.22 -отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 02:00 | ТР | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для среднего ремонта ЛР-1.ВЛ-20, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для среднего ремонта ЛР-2 ВЛ-20, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-Лысово, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | 4 дн 9 ч | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта РМЛМ. ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-20, ЛР.ВЛ-20, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | 8 дн 9 ч | 22.08.22 | 30.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Для релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | 19.08.22 | 19.08.22 | 9 ч | 19.08.22 | 19.08.22 | 9 ч | 19.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, измерение параметров ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч | с отключением |  | С переводом ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками через ОВ-110 кВ на IIс.110кВ. | 02:00 | ТР | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 1 дн 9 ч | 08.08.22 | 09.08.22 | 1 дн 9 ч | 08.08.22 | 09.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  | Занятость ремонтного персонала на ПС Сарепта-1, ПС Канатная. | 02:00 | ТР | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 1 дн 9 ч | 10.08.22 | 11.08.22 | 1 дн 9 ч | 10.08.22 | 11.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-99, ШР-1.СВ-110, ТН-Iс.110кВ. | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта МЛР. ВЛ-99. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.СВ-110, ШР-1.СВ-110, тестового контроля комплекта защит (осн.) ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), тестового контроля комплекта защит (рез.) ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 15.08.22 | 19.08.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | "Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1ч." | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 01:00 | ТР | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 22.08.22 | 25.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | РП-110 | "Текущий ремонт РП-ЛЭП-662. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | "Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110, ЛР-ЛЭП-662, СР-110; Профилактическое восстановление автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 2с-110 | "Текущий ремонт 2с-110, ЛР-ЛЭП-668, СР-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | РП-110 | "Текущий ремонт РП-ЛЭП-668, РП-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | "Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час." | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 01:00 | ТР | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 2с-110 | Текущий ремонт ТТ-110 учёта. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. | 01:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Заместитель начальника ЦУС |  |  | А.А. Климешов