## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на март 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ март 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 28.03.25 | 28.03.25 | 0 дн | 28.03.25 | 28.03.25 | 9 ч | 28.03.25 | 28.03.25 | 9 ч | 28.03.25 | 28.03.25 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Сборка схемы ГЗТ для прохождения грозового периода | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | На ПС 110 кВ ГПЗ Текущее обслуживание ЛР-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-413, В-ЛЭП-413. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | На ПС 110 кВ ГПЗ Текущее обслуживание ЛР-ЛЭП-443, ТТ-ЛЭП-443, В-ЛЭП-443. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Замена ГВН, устранение замечаний ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110кВ №280). Вывести АПВ на ВЛ 110кВ Приморская-Демидова (ВЛ 110кВ №215) | 04:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №513 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП №554 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). Увеличение объёма работ. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | 12.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 0 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 9 ч | 04.03.25 | 04.03.25 | 9 ч | 04.03.25 | 04.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для технического обслуживания РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-9 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8.Т-3, ЛР.ВЛ-8.Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для технического обслуживания РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-9 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 0 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 0 дн | 10.03.25 | 10.03.25 | 9 ч | 10.03.25 | 10.03.25 | 9 ч | 10.03.25 | 10.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 24.03.25 | 24.03.25 | 0 дн | 24.03.25 | 24.03.25 | 9 ч | 24.03.25 | 24.03.25 | 9 ч | 24.03.25 | 24.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 0 дн | 25.03.25 | 25.03.25 | 9 ч | 25.03.25 | 25.03.25 | 9 ч | 25.03.25 | 25.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 24.03.25 | 24.03.25 | 0 дн | 24.03.25 | 24.03.25 | 9 ч | 24.03.25 | 24.03.25 | 9 ч | 24.03.25 | 24.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 26.03.25 | 26.03.25 | 0 дн | 26.03.25 | 26.03.25 | 9 ч | 26.03.25 | 26.03.25 | 9 ч | 26.03.25 | 26.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.03.25 | 21.03.25 | 4 дн 9 ч | 17.03.25 | 21.03.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-60, отбора проб масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-60, технического обслуживания РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн 9 ч | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн 9 ч | 24.03.25 | 28.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-61, отбора проб масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-61. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 9 ч | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 9 ч | 17.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 1с-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1с-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | ТР | Нет | Да | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-410, В-ЛЭП-410. ТО УРЗА ЛЭП-410. | с отключением | с переводом на ОВ | ЛЭП-410 от 2С-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Текущ.рем. ТН-1-110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 2С-110 | Текущ.рем. ТН-2-110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Текущ.рем. СВ-110 кВ, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Текущ.рем. ОД-110-Т1, КЗ-110-Т1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С замыканием транзита 110 кВ через МЛП-110 по нормальной схеме. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Ольховка | МЛП-110 | Техн.обслуж. РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110, ЛР-ЛЭП-410. Техн.обслуж. 1С-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2., КЗ-110-Т-2. Текущ.рем. ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-411, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вкл МЛП-110 после ввода ВЛ 110 кВ №411 | 02:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:30 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 1 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 1 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 1 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Текущ.рем. ЗР-РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн | 11.03.25 | 11.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн | 12.03.25 | 12.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №513 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №513 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | 17.03.25 | 17.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №512 | с отключением |  | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | 18.03.25 | 18.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №521, ТТ-110 ЛЭП №521, отбор проб масла ТТ-110 ЛЭП № 521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн | 13.03.25 | 13.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для капитального ремонта В.II ЛШ, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  | Увеличение объёма работ. | ВЗ | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонт ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 0 дн | 04.03.25 | 04.03.25 | 9 ч | 04.03.25 | 04.03.25 | 9 ч | 04.03.25 | 04.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-Iс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | 0 дн | 27.03.25 | 27.03.25 | 9 ч | 27.03.25 | 27.03.25 | 9 ч | 27.03.25 | 27.03.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-IIc.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.ш.110, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-IIс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 0 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 9 ч | 31.03.25 | 31.03.25 | 9 ч | 31.03.25 | 31.03.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-2-110.Т-3 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8.Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8.Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 9 ч | 10.03.25 | 14.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-9. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) два раза на 1 час для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу трансформатора и IIс.110кВ, и перевода питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) и обратно после окончания работ. | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | 03.03.25 | 07.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 0 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 0 дн | 10.03.25 | 10.03.25 | 9 ч | 10.03.25 | 10.03.25 | 9 ч | 10.03.25 | 10.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Опробование цепей АОПО ВЛ 110 кВ Панфилово - Сатаровская | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | БВР | Нет | Да | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн | 25.03.25 | 26.03.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов