## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на апрель 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2026 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки
Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) | Замена изоляторов | с отключением |  | Из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Заливская | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 11 дн | 20.04.26 | 30.04.26 | 10 дн | 21.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-403 на ПС 110 кВ Ильмень | с отключением |  | Работы на ПС Ильмень. При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 03:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Выужденный простой на время сред.рем. ЛР-ЛЭП-403 на ПС 110 кВ Ильмень | с отключением |  | Работы на ПС Ильмень. При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 03:00 | Да | Да | ВПр | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-442. на ПС 110 кВ Моисеево | с отключением |  | Работы на ПС Моисеево | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-441. на ПС 110 кВ Моисеево | с отключением |  | Работы на ПС Моисеево | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Сборка схемы ГЗТ для прохождения грозового периода | с отключением |  | Годовая заявка | ВЗ | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Кап.рем уч-ка ВЛ от ПС 110 кВ Степана Разина до оп. 91. | с отключением |  | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Танина до оп. 92 с ПС 110 кВ Молодежная в работе. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ЗРР | 20 дн | 10.04.26 | 29.04.26 | 20 дн | 10.04.26 | 29.04.26 | 13 дн | 17.04.26 | 29.04.26 | 13 дн | 17.04.26 | 29.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Выполнение разреза оп.92 в сторону оп.93 . | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 01.04.26 | 01.04.26 | 1 дн | 10.04.26 | 10.04.26 | 1 дн | 10.04.26 | 10.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Соединение провода на оп.92 в сторону оп. 93. Выполнение разреза оп.92 в сторону оп.91 | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн | 10.04.26 | 10.04.26 | 1 дн | 10.04.26 | 10.04.26 | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Кап.рем уч-ка ВЛ от ПС 110 кВ Танина до оп. 93 | с отключением |  | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Степана Разина. до оп. 92 с ПС 110 кВ Молодежная в работе. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ЗРР | 10 дн | 01.04.26 | 10.04.26 | 10 дн | 01.04.26 | 10.04.26 | 8 дн | 10.04.26 | 17.04.26 | 8 дн | 10.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для ввода в работу ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для ввода в ремонт ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Текущий ремонт ЛР-216Л-110 на ПС 110 кВ Красный Октябрь. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь. | 04:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Кратковременное погашение для ввода в ремонт ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 1 дн | 22.04.26 | 22.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 1 дн | 21.04.26 | 21.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Кап.ремонт ВЛ. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Да | Да | КР | 2 дн | 29.04.26 | 30.04.26 | 2 дн | 29.04.26 | 30.04.26 | 2 дн | 29.04.26 | 30.04.26 | 2 дн | 29.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Соединение провода на оп.92 в сторону оп. 91. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ МГЭС – Зеленая (ВЛ 110 кВ №205) | Верховой осмотр, текущий ремонт. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Кратковременное погашение для ввода в ремонт ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 1 дн | 08.04.26 | 08.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Кратковременное погашение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). | с отключением |  |  | 00:30 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 1 дн | 07.04.26 | 07.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ЗН-КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В) | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 21.05.26 | 22.05.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Средний ремонт ЛР-216Л-110, РР1-110 на ПС 110 кВ Маяк. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь. | 04:00 | Да | Да | СР | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Средний ремонт ЛР-214Л-110, РР2-110. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь. | 04:00 | Да | Да | СР | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Саратовское РДУ | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Замена элементов деревянных опор, замена изоляции, усиление опор. | с отключением |  | В сроки ремонта ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270). Из-за ремонта 1СШ-110 кВ и СВ-110 ПС 110 кВ Танина | 06:00 | Нет | Нет | КР | [6 empty] | 9 дн | 01.04.26 | 09.04.26 | 7 дн | 01.04.26 | 07.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Средний ремонт ЛР-110 кВ №554 на ПС 110 кВ Раковская | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | КР | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №555 на ПС 110 кВ Раковская | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 4 дн | 27.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ. ТО:ремонт провода | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Средний ремонт ЛР-110 №550, ОР-110 ЛЭП №550, | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Средний ремонт ЛР-110 кВ №541 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №502, СР-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 14.04.26 | 18.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4).Из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Гумрак. | 02:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ТР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 7 дн 9 ч | 10.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-9, РПТ.ВЛ-9. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 14.04.26 | 18.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-9 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 14.04.26 | 18.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Капитальный ремонт и техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) в виде: замена изоляторов, установка ПЗУ, замена линейной арматуры, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливская-2 СВЭС | 02:00 | Да | Да | КР | 11 дн 9 ч | 06.04.26 | 17.04.26 | 11 дн 9 ч | 06.04.26 | 17.04.26 | 11 дн 9 ч | 06.04.26 | 17.04.26 | 11 дн 9 ч | 06.04.26 | 17.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, ВЧЗ 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково (ф.В), КС 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, ОР.ВЛ-60. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16). | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 4 ч | 27.04.26 | 30.04.26 | 3 дн 4 ч | 27.04.26 | 30.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Верховой осмотр. | с отключением |  | Кратковременное замыкание транзита Саратовской и Воронежской энергосистем 2 раза (включение СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская), длительностью не более 30 минут для переключений по переводу питания без погашения потребителей на ПС 110 кВ Урюпинская, ПС 110 кВ Пищевая с дальнейшей работой СМВ-110 для питания 2с-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из Воронежской ЭС в ремонтной схеме до 25 МВт. При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 1 дн | 29.04.26 | 29.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 дн | 27.04.26 | 27.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Заземление грозозащитного троса. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская для кратковременного замыкания транзита Саратовской и Воронежской энергосистем 2 раза (длительностью не более 30 минут) и для последующего питания ВЛ 110 кВ №601, ВЛ 110 кВ №600, ВЛ 110 кВ №603, ВЛ 110 кВ №604 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Манино-Искра, 2с-110, МЛП-110 на ПС 110 кВ Искра. Переток мощности из энергосистемы Саратовской области по ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок до 22 МВт. При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 01:00 | Да | Да | БВР | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, отбора масла на ФХАМ из ТТ.220 АТ-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / В 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIc.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 ч | 28.04.26 | 28.04.26 | 9 ч | 28.04.26 | 28.04.26 | 9 ч | 28.04.26 | 28.04.26 | 9 ч | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 ч | 27.04.26 | 27.04.26 | 9 ч | 27.04.26 | 27.04.26 | 9 ч | 27.04.26 | 27.04.26 | 9 ч | 27.04.26 | 27.04.26 | 1 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, Регулиров. т-ра АТ-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс. 220 кВ. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-60. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, ТТ.ВЛ-60. | с отключением |  | Годовая заявка | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 8 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Текущ. рем. ТТ-ОСВ-1-110. ТО УРЗА ОСВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Текущ. рем. ТТ-ЛЭП-442. ТО УРЗА В-ЛЭП-442 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 3 дн | 06.04.26 | 08.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Текущ. рем. ТТ-ЛЭП-441. ТО УРЗА В-ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Текущ. рем. ТТ-ЛЭП-413. ТО УРЗА В-ЛЭП-413 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 15.04.26 | 16.04.26 | 2 дн | 15.04.26 | 16.04.26 | 2 дн | 15.04.26 | 16.04.26 | 2 дн | 15.04.26 | 16.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Текущ. рем. ТТ-ЛЭП-410. ТО УРЗА В-ЛЭП-410 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 13.04.26 | 14.04.26 | 2 дн | 13.04.26 | 14.04.26 | 2 дн | 13.04.26 | 14.04.26 | 2 дн | 13.04.26 | 14.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Текущ.рем. СР-110-ПГ. ЗР-ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 2 дн | 09.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | ТО УРЗА ШР-265Л-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ТН1-110 | Текущий ремонт ТН1-110, ШР-ТН1-110, Р-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | Текущий ремонт ШР-19Л-110, ШР-ТН1-110. ТО УРЗА ШР-265Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Текущий ремонт ШР-19Л-110, ТТ-В19Л-110.ТО УРЗА АУ ШР-19Л-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ В-19Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Текущий ремонт, ТО УРЗА защит ВЛ и АУВ В-205Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 4 дн | 07.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 20.05.26 | 22.05.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Текущий ремонт СВ-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ, АВР СВ-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 20.05.26 | 22.05.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | БВР по текущему ремонту ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ЗН-КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | БВР | 2 дн | 21.05.26 | 22.05.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 20.05.26 | 22.05.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Текущий ремонт, ТО УРЗА АУВ В2-280Л-110. Проф.измерения электрических параметров В2-280Л-110. | с отключением |  | Включить В1-280Л-110 | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 22.04.26 | 23.04.26 | 2 дн | 23.04.26 | 24.04.26 | 2 дн | 23.04.26 | 24.04.26 | 2 дн | 23.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | МЛП-110 | Средний ремонт РР2-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | МЛП-110 | Средний ремонт РР1-110. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь. | 04:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН1-110. | с отключением | с включением на ночь | С вводом на ночь. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 2 дн | 08.04.26 | 09.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Волокно | Участок ошиновки 110 кВ от ЛР-262Л-110 до ОД-2-110 | Текущий ремонт ОД-2-110. Проф.измерения электричесикх параметров: ТТ-2-110; ТН-2-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 0 | Прочее ЭЛТ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Волокно | Участок ошиновки 110 кВ от ЛР-261Л-110 до ОД-1-110 | Текущий ремонт ОД-1-110. Проф.измерения электрических параметров: ТТ-1-110; ТН-1-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 06.04.26 | 06.04.26 | 1 дн | 06.04.26 | 06.04.26 | 0 | Прочее ЭЛТ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ВПЗ | IС-110 | Текущий ремонт Р1-110, СР1-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 20.04.26 | 21.04.26 | 2 дн | 20.04.26 | 21.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городская-3 | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Средний ремонт ОД-Т1-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 04:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 1 дн | 28.04.26 | 28.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IIСШ-110 | Средний ремонт ЛР-214Л-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 04:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 2 дн | 21.04.26 | 22.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Средний ремонт ОД-Т1-110, ЛР-216Л-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 04:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 2 дн | 07.04.26 | 08.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Средний ремонт ОД-Т1-110. Текущий ремонт IСШ-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 04:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 1 дн | 17.04.26 | 17.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 1 дн | 03.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог-Иловля №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 3 дн | 20.04.26 | 22.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №550, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №550, ТТ-110 ЛЭП №550 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №550 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 №550 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №550 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 2 дн | 01.04.26 | 02.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №555 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №555 | 01:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 27.04.26 | 28.04.26 | 2 дн | 27.04.26 | 28.04.26 | 2 дн | 27.04.26 | 28.04.26 | 2 дн | 27.04.26 | 28.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №541, ШР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №541 | 01:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №502, ШР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №502 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | МЛП-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №541 | 01:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №502 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для технического обслуживания РЗА ВЛ 110 кВ №521 | с отключением |  |  | ВЗ | Нет | Да | ВКЛ | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 13.04.26 | 13.04.26 | 1 дн | 13.04.26 | 13.04.26 | 1 дн | 13.04.26 | 13.04.26 | 1 дн | 13.04.26 | 13.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №541, ТТ-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №541 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №541 Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская. | 01:00 | Да | Да | ВПр | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 1 дн | 14.04.26 | 14.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 1 дн | 02.04.26 | 02.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 1 дн | 15.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 28.05.26 | 29.05.26 | 1 дн 9 ч | 20.04.26 | 21.04.26 | 1 дн 9 ч | 20.04.26 | 21.04.26 | 1 дн 9 ч | 20.04.26 | 21.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-5, ШР.ТН-Iс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 1 дн 9 ч | 12.05.26 | 13.05.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-16, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 ч | 02.04.26 | 02.04.26 | 9 ч | 02.04.26 | 02.04.26 | 9 ч | 02.04.26 | 02.04.26 | 9 ч | 02.04.26 | 02.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-5. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 1 дн 9 ч | 12.05.26 | 13.05.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 1 дн 9 ч | 27.04.26 | 28.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для текущего ремонта В.ВЛ-5, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 25.05.26 | 27.05.26 | 2 дн 9 ч | 22.04.26 | 24.04.26 | 2 дн 9 ч | 22.04.26 | 24.04.26 | 2 дн 9 ч | 22.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-2, ШР-IIс.СВ-110, ШР.ВЛ-Кировская, ШР.ТН-IIс.110 кВ, ШР.ВЛ Вторчермет-2, для текущего ремонта ОПН-IIс.110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-Кировская. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-20. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-Iс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-Iс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 9 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ-110 СВ, СР-2 СВ-110, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | IIс. 110 кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, ШР-110 Т-2, СР-2 СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 4 дн 9 ч | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта Т-1, ТТ-110.Т-1, высоковольтных испытаний Т-1, ТТ-110.Т-1, ОПН-6.Т-1, отбора проб масла на ФХАМ из ТТ-110. Т-1. | с отключением |  | Годовая заявка. Годовой срок с 13.04-15.04.2026, увеличение объёма работ. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн 8 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), СР-1.110, ЗН.нейтр.110 Т-1, ТСН-1, В-6.Т-1, измерения параметров РВП-6.Т-1, ОПН-110.Т-1, РВП-Iс.6, релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), УРОК. | с отключением |  | Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 06.04.26 | 08.04.26 | 2 дн 9 ч | 06.04.26 | 08.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2(ф.С), ЛР.ВЛ-9, СР-2.110, ЗН.нейтр.110 Т-2, ТСН-2. | с отключением |  | Годовая заявка. Годовой срок с 14.04.-18.04.2026. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн 9 ч | 13.04.26 | 17.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для расшиновки, ошиновки СВ-110 и высоковольтных испытанияй СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 14.04.26 | 15.04.26 | 1 дн 9 ч | 14.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-1, ШР-Iс.СВ-110, ШР.ВЛ Вторчермет-1, ШР.ТН-Iс.110, ШР.ВЛ-20. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Годовая заявка. С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 4 дн 8 ч | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. Вывод в ремонт оперативно на 1 день в указанный период. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 2 дн 8 ч | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 3 дн | 13.04.26 | 15.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. | с отключением |  | При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 01:00 | Да | Да | БВР | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением |  | При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 5 дн | 06.04.26 | 10.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1с-110. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658; Техническое обслуживание РЗА, АВР 110 кВ, АОПО ВЛ 110 кВ Панфилово-Сатаровская. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-602 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602; Техническое обслуживание РЗА; Проф. испытания ТТ-110-учета ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602. | с отключением |  | Кратковременное замыкание транзита Саратовской и Воронежской энергосистем 2 раза (включение СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская), длительностью не более 30 минут для переключений по переводу питания без погашения потребителей на ПС 110 кВ Урюпинская, ПС 110 кВ Пищевая с дальнейшей работой СМВ-110 для питания 2с-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из Воронежской ЭС в ремонтной схеме до 25 МВт. При условии АТ-7 ПС 500 кВ Балашовская в работе. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 5 дн | 20.04.26 | 24.04.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | Без разрыва транзита. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 3 дн | 01.04.26 | 03.04.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов