## Утв.план
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"__24___"______марта________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
апрель 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
181 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 17) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 17 | ВЭ
182 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 16) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 16 | ВЭ
183 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 310 | ВЭ
184 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ № 21) | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Аг-2 ч. | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ ВЛ-300 | 211 | ВЭ
185 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная (ВЛ 110 кВ № 24) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Снятие гнёзд. Аг-2 ч. |  | 24 | ВЭ
186 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная с отпайкой на ПС ЦРП-6 (ВЛ 110 кВ № 23) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Снятие гнёзд. Аг-2 ч. |  | 23 | ВЭ
187 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 19) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ. Верховой осмотр. Аг-1 ч. |  | 119 | ВЭ
188 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 2 | 25 | 26 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ ВЛ-300 | 212 | ВЭ
189 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 17) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-17. В/в испытания Линейных вводов ВЛ №17, Отбор проб масла из ввода-110 ВЛ 110 кВ №17на ПС 110 кВ ЗКО-3. В/в испытания линейных вводов ВЛ 110 кВ № 17 на ПС 110 кВ Баррикадная-2. а.г 2 ч |  | 17 | ВЭ
190 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 - Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Участок от ПС Калач до Р-367 в ремонте. Капитальный ремонт Аг- 2 ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. ВЛ 110кВ № 68 в тупике от ПС Суровикино-110 до Р-367 для питания ПС Ново-Максимовская | 68 | ВЭ
191 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Профвостановление ВЧЗ-110 кВ ВЛ-10 (ф.С) ПС ВГТЗ-1. а.г 2 ч |  | 310 | ВЭ
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) |  |  |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | Для среднего ремонта ЛР. ВЛ-22, текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-22 (ф.В), КС-110 кВ ВЛ-22 (ф.В) на ПС 110 кВ Сарепта-2, а.г 5 ч | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ ВЛ-300 | 212 | ВЭ
193 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная (ВЛ 110 кВ № 24) |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Профвостановление ВЧЗ 110 кВ ВЛ- 24 (ф.В) ПС Строительная. а.г 2 ч |  | 24 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
194 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №543, ОР ВЛ-110 кВ №543, Зак. РПГ ВЛ-110 кВ №543 ПС Котлубань АГ-1час |  | 543 | ВЭ
195 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | с 17.03.16. Отсутствие резерва от АЭ | 300 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Тек.рем. ЛР-265Л-110 кВ на ПС Зеленая, АГ-2ч. | с включением на ночь | 265 | ВЭ
197 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Тек.рем. ЛР-284Л-110 кВ на ПС Кислово. Ном.кап.рем. ЛР-284Л-110 на ПС Комсомольская, АГ-8ч. Тек.рем. РР1-110 на ПС Комсомольская, АГ-2ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 284 | ВЭ
198 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110 на ПС Ахтуба, АГ-2ч. | с вкл. ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр | 295 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
199 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская - Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 514, ВЧЗ-110 ЛЭП №514, КС-110 ЛЭП №514 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
200 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская - Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, ВЧЗ -110 ЛЭП № 505, КС-110 ЛЭП № 505 на ПС Букановская, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 505 | ВЭ
201 | 11 | ВЛ 110 кВ Букановская - Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504 на ПС Букановская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №504, КС-110 ЛЭП №504, ВЧЗ-110 ЛЭП №504, СР-II-110 на ПС Усть-Хоперская , а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 504 | ВЭ
202 | 11 | ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Средний ремонт ОР-110 на ПС Лог а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 500 | ВЭ
203 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) |  |  |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 543 ПС Донская, а.г. 1 ч. |  | 543 | ВЭ
204 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП № 525 на ПС Лог, а.г. 2 ч. |  | 525 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
205 | 11 | ВЛ 110 кВ Черкесовская 1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2 (ВЛ 110 кВ № 658) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-658, ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-ЛЭП-658 на ПС 110 кВ Новоаннинская. АГ-1час; Тек. ремонт ВЧЗ ЛЭП-658, ЛР-ЛЭП-658 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. АГ-1час |  | 658 | ВЭ
206 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Заземление грозозащитного троса; АГ 1 час | С отключением ВЛ. Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт | 603 | ВЭ
207 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Заземление грозозащитного троса; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 604 | ВЭ
208 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление грозозащитного троса, АГ 1 час | С отключением ВЛ | 611 | ВЭ
209 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Заземление грозозащитного троса; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 612 | ВЭ
210 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 662 | ВЭ
211 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса; АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 668 | ВЭ
212 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская -Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) |  |  |  | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Демонтаж ВЧЗ-ЛЭП-602 на ПС 110 кВ Опытная АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино | 602 | ВЭ
213 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская - АМО (ВЛ 110 кВ №657) |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Демонтаж ВЧЗ-ЛЭП-657 ф. "С" на ПС 110 кВ АМО. АГ 1 час |  | 657 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
214 | 11 | Ic. 220 кВ | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Измерение параметров.Отбор проб масла из ТН-Iс. 220 кВ; а.г. 2ч. | Вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. Переток до 9 МВт. |  | ВЭ
215 | 11 | В.220 АТ-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Релейное опробование АПВ, управления. Отбор проб масла из ТТ.220 АТ-1.В/в испытания В.220 АТ-1 ,а.г.1ч | Вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. Переток до 9 МВт. |  | ВЭ
216 | 11 | СВ-110 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Профконтроль АПВ, управления; Измерение параметров СВ-110, В/в испытание ТТ.СВ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
217 | 11 | СВ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | В/в испытания СВ-110. Первый контроль РЗА СВ-110 а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
218 | 11 | В.ВЛ-21 | 2 | 21 | 22 | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | Отбор проб масла из ТТ-110 В.ВЛ-21. Первый контроль ШРЛС-5230 а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 с 08:00 19.04. до 08:00 21.04. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
219 | 11 | В.ВЛ-16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | В/испытания В.ВЛ-16, а.г 2 часа |  |  | ВЭ
220 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Профвостановление ВЧЗ-110 кВ ВЛ-10 (ф.С) ПС ВГТЗ-1. а.г 2 ч |  | 310 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
221 | 11 | IIс.ш.-110кВ | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш. Т-1, ШР-IIс.ш.ШСВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
222 | 11 | ШСВ-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ш.ШСВ-110, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
223 | 11 | В.ВЛ-17 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Текущий ремонт В.ВЛ-17, профвосстановление ДЗЛ-1, АПВ, управления. В/испытания В.ВЛ-17, а.г 2 ч, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
224 | 11 | В.ВЛ-18 |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Профвостановление ЭПЗ 1636, АПВ управление В.ВЛ-18, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная (ВЛ 110 кВ № 24) |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Профвостановление ВЧЗ 110 кВ ВЛ- 24 (ф.В) ПС Строительная. а.г 2 ч |  | 24 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
226 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Отбор проб масла из ТТ.110 ВЛ-2, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань | [12 empty] | ВЭ
227 | 11 | СВ-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. в объеме проф.восстановления. АГ-1ч |  |  | ВЭ
228 | 11 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №543, ОР ВЛ-110 кВ №543, Зак. РПГ ВЛ-110 кВ №543 ПС Котлубань АГ-1час |  | 543 | ВЭ
229 | 11 | ОСШ 110 кВ | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 кВ №543. АГ-1час |  |  | ВЭ
230 | 11 | В.ВЛ-110 кВ №543 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №543. АГ-1час |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Зеленая | [12 empty] | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Тек.рем. ЛР-265Л-110, АГ-2ч. | с включением на ночь | 265 | ВЭ
232 | 11 | В-265Л-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Тек.рем. В-265Л-110, ЛР-265Л-110, Проверка АПВ и упр. выключателя в объёме "О", АГ - 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
233 | 11 | СВ-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Проверка РЗА СВ-110 в объёме "В", ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №282 в объёме "В", АГ-2ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кислово | [12 empty] | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово-Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Тек.рем. ЛР-284Л-110, АГ-2ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 284 | ВЭ
235 | 11 | СШ-110 кВ | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Тек.рем. ЛР-284Л-110, ШР-ОПН1-110, ТР-Т1-110, ТР-Т2-110, АГ-2ч. | С включением на ночь. Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Комсомольская | [12 empty] | ВЭ
236 | 11 | ВЛ 110 кВ Кислово-Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Ном.кап.рем. ЛР-284Л-110, АГ-8ч. Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт | 284 | ВЭ
237 | 11 | МЛП-110 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. | Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт |  | ВЭ
238 | 11 | IIСШ-110 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Ном.кап.рем. ЛР-284Л-110, АГ-8ч. | С включением на ночь. Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба | [12 empty] | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110, АГ-2ч. | с вкл. ВЛ 110 кВ № 297. Переток из Астраханской энергосистеме до 18 МВт | 295 | ВЭ
240 | 11 | IIС-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. ЛР-295Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, АГ-2ч. | с вкл. ВЛ 110 кВ № 297. Переток из Астраханской энергосистеме до 18 МВт |  | ВЭ
241 | 11 | МЛВ-110 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Тек.рем. МЛР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская | [12 empty] | ВЭ
242 | 11 | СВ-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Тек.рем. СВ-110. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | [12 empty] | ВЭ
243 | 11 | 2С-110 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | БВР по среднему ремонту СВ-110. АГ-8 час | МЛП-110 |  | ВЭ
244 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Средний ремонт СВ-110 (регулировка давления). АГ-8 час. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Даниловская | [12 empty] | ВЭ
245 | 11 | 2С-110 |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ТО ТН-2-110 (замена сорбента). АГ - 1,5 часа | с замыканием транзита через ОСШ 110 кВ |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
246 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 514, ВЧЗ-110 ЛЭП № 514, КС-110 ЛЭП № 514, а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
247 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №514 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 514, ТТ-110 ЛЭП №514, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
248 | 11 | I СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
249 | 11 | II СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
250 | 11 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Механическое пробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
251 | 11 | СМВ-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Механическое пробование СМВ-110, а.г. 1 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Букановская | [12 empty] | ВЭ
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, ВЧЗ-110 ЛЭП № 505, КС-110 ЛЭП № 505, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 505 | ВЭ
253 | 11 | II СШ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, СР-II-110 , ШР-110 Т-2, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Букановская – Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 504 | ВЭ
255 | 11 | I СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, СР-I-110 , ШР-110 Т-1, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
256 | 11 | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Средний ремонт ОР-110, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 500 | ВЭ
257 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП № 500, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
258 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ № 525) |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП № 525, а.г. 2 ч. |  | 525 | ВЭ
259 | 11 | ОСШ-110 |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП № 525, а.г. 2ч.. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
260 | 11 | I СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт СШ-110, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская |  | ВЭ
261 | 11 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт СШ-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
262 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт СШ-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
263 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт СШ-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
264 | 11 | МВ-110 ЛЭП №541 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт СШ-110, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Букановская – Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №504, КС-110 ЛЭП №504, ВЧЗ-110 ЛЭП №504, СР-II-110 , а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 504 | ВЭ
266 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №504, СР-II-110 , а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
267 | 11 | МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт СР-II-110 , а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
268 | 11 | СМВ-110 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 533, а.г. 1ч. | с 28.03.16 С включением МЛП-110 |  | ВЭ
269 | 11 | СМВ-110 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 501, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
270 | 11 | СМВ-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Профилактическое восстановление РЗА СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
271 | 11 | I СШ-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
272 | 11 | II СШ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
273 | 11 | СМВ-110 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 532, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
274 | 11 | СМВ-110 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 533, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
275 | 11 | ВЛ 110 кВ Черкесовская 1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2 (ВЛ 110 кВ № 658) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-658, ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-ЛЭП-658. АГ-1час |  | 658 | ВЭ
276 | 11 | 1с-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек. ремонт ЛР-ЛЭП-658, АГ 1 час |  |  | ВЭ
277 | 11 | МЛП-110 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Тек. ремонт РП-ЛЭП-658 АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
278 | 11 | ВЛ 110 кВ Черкесовская 1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2 (ВЛ 110 кВ № 658) | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Тек.ремонт ВЧЗ ЛЭП-658, ЛР-ЛЭП-658 АГ 1 час |  | 658 | ВЭ
279 | 11 | 1с-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Кап.ремонт: ОД-КЗ-110-Т-1; Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-658, СР-1-110, 1С-110 АГ 1 час |  |  | ВЭ
280 | 11 | 2с-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Тек.ремонт: СР-2-110, 2С-110 АГ 1 час |  |  | ВЭ
281 | 11 | СМВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | Тек.ремонт: СР-1-110, СР-2-110 СМВ-110, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Панфилово | [12 empty] | ВЭ
282 | 11 | 2с-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 28 | 28 | Тек.ремонт: ТТ-110- учета АГ 1 |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская | [12 empty] | ВЭ
283 | 11 | СМВ-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек.ремонт: СМВ-110, установка блок замков. АГ 1 час. |  |  | ВЭ
284 | 11 | 1с-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Тек.ремонт ТН-110-1с, установка блок замков. АГ 1 час |  |  | ВЭ
285 | 11 | 2с-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Тек.ремонт ТН-110-2с, установка блок замков. АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
286 | 11 | 2с-110 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | Техническое обслуживание: ТН-2-110 Механическое опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 АГ 1 час | Отсутствие резерва |  | ВЭ
287 | 11 | МЛП-110 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | Техническое обслуживание: ТТ-110-учета, АГ 1 час | Отсутствие резерва |  | ВЭ
288 | 11 | СМВ-110 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | Техническое обслуживание: СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110, АГ 1 час | Отсутствие резерва |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ АМО | [12 empty] | ВЭ
289 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская - АМО (ВЛ 110 кВ №657) |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Демонтаж ВЧЗ-ЛЭП-657 ф. "С" на ПС 110 кВ АМО АГ 1 час |  | 657 | ВЭ
290 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Демонтаж ВЧЗ-ЛЭП-657 ф. "С" на ПС 110 кВ АМО, АГ 1 час |  |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов