## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июнь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300 | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов. | с отключением |  | Без замыкания транзита. Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 14.07.25 | 25.07.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Средний ремонт ЛР 110 кВ Кировская I на ПС 110 кВ Карповская. | с отключением |  | Без замыкания транзита. Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Да | Да | 12 дн | 14.07.25 | 25.07.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | 12 дн | 02.06.25 | 13.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | Замена изоляторов | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками | Замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн | 03.06.25 | 03.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Тек.рем. ОР-ЛЭП-411. Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Тек. Рем. ЛР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Тек. Рем. ЛР-ЛЭП-446. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Тек.ремонт СР-ЛЭП-419, ЛР-ЛЭП-419. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Тек.ремонт СР-ВЛ-Новомлиново, ЛР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Кап. рем. - замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:30 | КР | Да | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | ТО, верховой осмотр, | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 8 дн | 23.06.25 | 30.06.25 | 8 дн | 27.06.25 | 04.07.25 | 7 дн | 28.06.25 | 04.07.25 | 7 дн | 28.06.25 | 04.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №19 (ф.С) , ШОН-110 кВ ВЛ-110 кВ №19 (ф.С) , КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №19 (ф.С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №19 (ф.С). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 03.06.25 | 07.06.25 | 5 дн | 03.06.25 | 07.06.25 | 5 дн | 03.06.25 | 07.06.25 | 5 дн | 03.06.25 | 07.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | Текущий ремонт ЛР-283Л-110. | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Текущий ремонт ЛР-284Л-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Текуий ремонт ЛР-270Л-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Текущий ремонт ЛР-270Л-110, РР1-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | БВР на ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (ВЛ 110 кВ №204) | без отключения |  | Вывести АПВ | 01:00 | БВР | Нет | Да | 8 дн | 02.06.25 | 09.06.25 | 8 дн | 02.06.25 | 09.06.25 | 8 дн | 02.06.25 | 09.06.25 | 8 дн | 02.06.25 | 09.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №203) | БВР на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210) | без отключения |  | Вывести АПВ | 01:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ № 282) Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Текущий ремонт ЛР-270Л-110 на ПС 110 кВ Молодежная. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | 8 дн | 16.06.25 | 23.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Замена опор | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | Текущий ремонт РР1-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | КР: замена изоляции | с отключением | под наведенным напряжением | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С разрывом транзита. Из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 01:00 | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | 06.06.25 | 06.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт ЗРПГ-110 ЛЭП №509 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн | 09.06.25 | 09.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | Текущий ремонт ЗРПГ-110 ЛЭП №510 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | КР: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Средний ремонт РПГ-110 ЛЭП №56 на ПС 110 кВ Донская | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 04.06.25 | 05.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | КР: замена изоляции, замена траверс, пасыновка опор, вырубка ДКР. ТО: ремонт провода | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками | Средний ремонт РПГ-110 ВЛ Иловля-2 на ПС 110 кВ Донская. Текущий ремонт КС-110 ВЛ Иловля-2 (ф. С), ВЧЗ-110 ВЛ Иловля-2 (ф. С), ФП 110 ВЛ Иловля-2 (ф. С) на ПС 110 кВ Качалино. БВР по техническому обслуживанию Т-1 на ПС 110 кВ Сады Придонья | с отключением |  | Утвержден в годовом графике | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-24, ОР.ВЛ-24. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23). | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | КР | Нет | Да | 11 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 11 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 11 дн 9 ч | 16.06.25 | 27.06.25 | 11 дн 9 ч | 16.06.25 | 27.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн 9 ч | 30.06.25 | 11.07.25 | 11 дн 9 ч | 30.06.25 | 11.07.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-603, ОР-110-ПГ-ЛЭП-603, КС-ЛЭП-603 ф. "А,В,С", ВЧЗ-ЛЭП-603 ф. "А,В,С", ФП-ЛЭП-603 ф. "А,В,С", ЗН-ВЧС-ЛЭП-603 ф. "А,В,С" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Верховой осмотр | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.ш.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.ш.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн 9 ч | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн 9 ч | 26.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Текущий ремонт СВ-110 кВ | с отключением |  | ВЛ 110кВ №54 с переводом на ОВ на 2с-110кВ | 03:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Текущий ремонт В-ВЛ-110 кВ №51 и техническое обслуживания устройств РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 03:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 2c-110 кВ | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300, СР-2-110 кВ, ШР-110 кВ Т-2 | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Тек.рем, ШР-ЛЭП-411. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Тек.рем. ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-411. Техн.обслуж. 1СШ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Тек.рем. ОР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | 1СШ-110 | Тек. Рем. ЛР-ЛЭП-450.Тек. Рем. ЛР-ЛЭП-446. Техн.обслуж.. ШР-110-Т-1. | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-1-110. БВР по Тек. рем. ЛР-ЛЭП-402. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-402. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Тек.ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением на ночь | Вкл МЛП-110, После ввода ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево. | ВЗ | ТР | Нет | Да | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-419, ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением на ночь | Вкл МЛП-110 После ввода ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419). | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Тек.ремонт ЛР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | БВР по Кап.ремонт СВ-110. ТО УРЗА СВ-110, ТО УРЗА ЛЭП-420. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | БВР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ЛЭП-419 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Кап.ремонт СВ-110. ТО УРЗА СВ-110, ТО УРЗА ЛЭП-420. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Тек.ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением на ночь | Вкл МЛП-110 После ввода ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419). | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | БВР по Тек.ремонт ЛР-ВЛ-Новомлиново. | с отключением |  |  | 02:30 | БВР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | ТО УРЗА ЛЭП-419 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | ТО УРЗА В-19Л-110 и защит ВЛ-110 кВ №19. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 03.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 03.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 03.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-265Л-110. ТО УРЗА защит ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая(ВЛ 110 кВ №265), ТО УРЗА В-265Л-110 . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | IСШ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Да | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ТН1-110 | Текущий ремонт ТН1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | СШ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-ОПН1-110, ЛР-283Л-110, ЛР-284Л-110 | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт 2СШ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Текущий ремонт 1 СШ-110, ТН1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | II СШ-110 | Текущий ремонт 2 СШ-110, ТН2-110. БВР по замене ввода 110 кВ на СВ-110 ф. С1" | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА СВ-110. Замена ввода 110 кВ ф. С1. | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | ТО УРЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | включить МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-270Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-270Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-270Л-110. РР1-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | ВЗ | КР | Нет | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, I СШ-110, средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, в/в испытания ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №558 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №557 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | 04.06.25 | 04.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, отбор проб масла с ТН-II-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн | 05.06.25 | 05.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №525 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Арчеда -Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн | 10.06.25 | 10.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | СВГ-110 | Текущий ремонт СВГ-110, в/в испытания ТТ-110 СВГ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 26.06.25 | 26.06.25 | 1 дн | 26.06.25 | 26.06.25 | 1 дн | 26.06.25 | 26.06.25 | 1 дн | 26.06.25 | 26.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №540, ТТ-110 ЛЭП №540, отбор проб масла ТТ-110 ЛЭП № 540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), СР-I.110, В-6.Т-1. | с отключением |  | Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 9 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 9 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту Т-1, ШР-6 ТСН-1, ТСН-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн 9 ч | 26.06.25 | 27.06.25 | 1 дн 9 ч | 26.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту Т-2, РВС-35+РВС-15. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 19.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 19.06.25 | 20.06.25 | 1 дн 9 ч | 19.06.25 | 20.06.25 | 1 дн 9 ч | 19.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для среднего ремонта ШР-IIс.ВЛ-16, ШР.ТН.IIс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 9 ч | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 9 ч | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для текущего ремонта В.ВЛ-16, высоковольтных испытаний В.ВЛ-16, среднего ремонта ШР-IIс.ВЛ-16, технического обслуживания комплекта РЗА, для высоковольтных испытаний В.ВЛ-16. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 9 ч | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 9 ч | 16.06.25 | 20.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-2-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-2-110.Т-3, ТР-2-110.Т-3. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 и В-2-110.Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-1-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-1-110.Т-3, ТР-1-110.Т-3. | с отключением |  | Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 и В-1-110.Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.В), ТСН-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 9 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 9 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, В-110 Т-1, В.10 вв.1 Т-1, среднего ремонта ЗН.нейтр.110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн 9 ч | 23.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | Iс.ш. 110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ШСВ-110, безопасного выполнения работ по текущему ремонту ТН-Iс.ш.110 кВ | с отключением |  | С переводом всех присоединений на IIс.ш. 110 кВ. | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн 9 ч | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн 9 ч | 03.06.25 | 05.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить в работу на время текущего ремонта ТН-IIс.ш.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ВКЛ | Да | Да | 0 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 0 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 9 ч | 30.06.25 | 30.06.25 | 9 ч | 30.06.25 | 30.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ШСВ-110, в/в испытаний ШСВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн 9 ч | 03.06.25 | 05.06.25 | 2 дн 9 ч | 03.06.25 | 05.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для в/в испытаний В.ВЛ-7, отбора масла на ФХАМ из В.ВЛ-7, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | 0 дн | 25.06.25 | 25.06.25 | 9 ч | 25.06.25 | 25.06.25 | 9 ч | 25.06.25 | 25.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-24. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для капитального ремонта В.ВЛ-24. | с отключением | с переводом на ОВ |  | ВЗ | КР | Нет | Да | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-24, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2(ф.С), СР-II.110, В-6.Т-2, релейного опробования ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2(ф.С), УРОК. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 4 ч | 09.06.25 | 11.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для соединения шлейфов между IVс.110кВ и СР-3.110 и ввода в работу СР-3.110, после выполнения среднего ремонта СР-3.110. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 05.06.25 | 05.06.25 | 9 ч | 05.06.25 | 05.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 1с-110 | Текущий ремонт ШР-ЛЭП-603, ШР-110-Т-3 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-603, ЛР-ЛЭП-603, ШР-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты ЛЭП-603, ТТ-110-учета ЛЭП-603; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов