## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на сентябрь 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Опробование схемы плавки гололеда на г.з. троссе ВЛ 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | С отключением ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) для опробования схемы плавки гололеда на г.з. троссе. Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Суровикино. | 01:00 | ПГ | Да | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 0 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Разземление грозотроса ВЛ 220 кВ Суровикино | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 0 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда провода | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | 19.09.24 | 19.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №72 на ПС М.Горького | с отключением |  | Из-за ремонта 2с 220 кВ АТ-2 Пс 220 кВ Гумрак | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 24.09.24 | 28.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками ( ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Аэропорт. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытная с отпайками ( ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Городище. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак-Опытнаяс отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 кВ Опытная-Кузьмичи с отпайками ( ВЛ 110 кВ №57 от ПС 220 кВ Гумрак. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Капитальный ремонт, замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220. | 02:00 | КР | Нет | Да | 12 дн | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Разземления грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Опробование схем плавки грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-410, ОР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-413. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-441, ОР-ЛЭП-441. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-442, ОР-ЛЭП-442. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Тек.рем. ЛР-ВЛ М.Ольховка, СР-ВЛ-М.Ольховка. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Рудня – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-412. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Опроб.сх ПГ проводов ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) U-10кВ от ПС 220 кВ Красный Яр с вкл. ЗР-ПГ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново. Прог. 1-ПГ-К-Красный Яр-220. | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Опроб.сх.ПГ проводов ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н.Коробки (ВЛ 110кВ №410) U-10,5 кВ от Т-3 ПС 110 кВ Коробки с вкл. ЗР-РПГ-110 на ПС 110 кВ Филино. Прог. 1-ПГ-К-Коробки. | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Да | Да | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Нет | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Опроб.сх ПГ на грозотросе ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево, переменным напряжением 10,5 кВ от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка с включением РПГ-ГТ Новомлиново на ПС 110 кВ Слюсарево (по схеме: “трос-земля”).ПРОГРАММА ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА № 1-ПГТ-К-Мокрая Ольховка. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | 26.09.24 | 26.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | Кап. Ремонт А,г. 4 ч | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Да | Да | 12 дн | 04.07.24 | 15.07.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Замена элементов деревянных опор | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | Кап. Ремонт. Замена изоляции (форфор на стекло) | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19), ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ -Волжская №4(ВЛ 110 кВ №264) для БПР Из-за ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Волжская | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №510, ВЧЗ-110 ЛЭП №510 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | ВЛ 110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №517 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №505 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Да | Да | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | КР: Замена изоляции. Установка ПТУ | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке с ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-110 кВ ВЛ-Кировская(ф.А,В). | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн 9 ч | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн 9 ч | 30.09.24 | 01.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Для текущего ремонта КС-110кВ ВЛ-91 (ф.В) | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 27.08.24 | 28.08.24 | 1 дн | 24.09.24 | 25.09.24 | 1 дн 9 ч | 24.09.24 | 25.09.24 | 1 дн 9 ч | 24.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 , ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч | 16.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн 9 ч | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн 9 ч | 30.09.24 | 04.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Опробование схемы плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Опробование схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Да | Да | 0 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 0 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | 9 ч | 30.09.24 | 30.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Опробование схем плавки на г.з. троссе ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 0 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71, ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 0 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. На ПС Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч | 23.09.24 | 27.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Опробование схемы плавки на г.з. тросса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | ПГ | Нет | Да | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 0 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Для замены изолятора гирлянды ВЧЗ 110 кВ ВЛ-68 (ф.С). | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонте. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) оперативно 2 раза на 1 час на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн 9 ч | 16.09.24 | 18.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в виде: замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | 24.09.24 | 24.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда | без отключения |  | Без отключения ВЛ | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ОТКАЗ из-за планового годового ремонта на ПС 110 кВ Рудня
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Монтаж грозозащитного спуска на опоре №132 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-413. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-470, СР-1-110, ШР-110-Т-1. | с отключением |  | Вывод из работы МСП-110 | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451,СР-2-110, ШР-110-Т-2. | с отключением |  | Вывод из работы МСП-110 | 01:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-441. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-442. Тек.ремонт В-ЛЭП-442. ТО РЗА В-ЛЭП-442. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 11.09.24 | 11.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Тек.ремонт ОР-ОСВ-110. ТО РЗА ОСВ-110. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Тек.ремонт ОР-ЛЭП-410, ОР-ОСВ-110, ОР-ЛЭП-442, ОР-ЛЭП-441. ЗР-ОСШ-110,СР-110-ПГ. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 1С-110 | Тек.ремонт ШР-ТН-1-110, ШР-1-СВ-110, ЛР-ВЛ М.Ольховка. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ВЛ-М.Ольховка, ЗР-ПГ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Тек.ремонт ШР-1-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | 3 дн | 24.09.24 | 26.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 1С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-450, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. Текущ.ремонт ТН-1-110. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-450. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-412, ШР-110-Т-2, СР-2-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 23.09.24 | 26.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Для перевода питания ВЛ 110 кВ Даниловка – Берёзовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 от В-ЛЭП-412 | с отключением |  |  | 02:30 | ВКЛ | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Тек.ремонт ОР-ЛЭП-413. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IIСШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 АГ-2 ч. | с отключением |  | Транзит замкнут по схеме нормального режима | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. | с отключением |  | Транзит замкнут по схеме нормального режима. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН1-110, I СШ-110. АГ-2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 10.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН2-110, II СШ-110. АГ-2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | 02.09.24 | 02.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 и защит ВЛ-110кВ №282. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | СВ-110 | ТО защит ВЛ-110кВ №270. АГ-1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Шульцы | IСШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110. Опрессовка провода ошиновки ф. А, В. (Устранения замечания ЦТН) | с отключением | с включением на ночь | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. С Вводом на ночь. | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | для подключения цепей АУВ, АПВ в УОМП-110. | с отключением |  | Без разборки схемы. Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Капустин Яр включить В-297Л-110 для запитки Т-2, переток 3 МВт | 01:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | для ТО УРЗА защит ВЛ-110 кВ №280. | с отключением |  | Без разборки схемы | 01:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | для ТО УРЗА защит ВЛ-110 кВ №280. | с отключением |  | Без разборки схемы | 01:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | 03.09.24 | 03.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110, ТН-I-110 | с отключением |  | совместно с ВЛ-110 №510 | 01:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Текущий ремонт ТН-110, ТТ-110 учета ЛЭП №507, в/в испытания ТН-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №517 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | 20.09.24 | 20.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110, ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, в/в испытания Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 , II СШ-110, в/в испытания ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | 23.09.24 | 24.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | 25.09.24 | 26.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №532 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 №533 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для механического опробования МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | 13.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | CШ-110 | Текущий ремонт СШ-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Для производства внеплановой, внеочередной проверки ТЗНП панелей ЭПЗ -1636 ВЛ 110 кВ Кумылженская-Слащевская (ВЛ 110 кВ №509), ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Глазуновская-Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) согласно акту расследования причин аварии №141, произошедшей 01.05.2024г. | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №509 | 01:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 09.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №540, ШР-110 ЛЭП №503, ШР-II-110 СМВ, ШРТН-II-110, ШР-II-110 ОМВ, II СШ-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ.Включить СВ-110 на ПС Калининская для питания ПС 110 кВ Крутовская. ВЛ 110 кВ №521 через ОМВ-110 от I СШ-110, кроме 27.09.2024г. | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ШРТН-II-110 | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 ОМВ | с отключением |  | С погашением ВЛ 110 кВ №521 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Включить СВ-110 на ПС Калининская для питания ПС 110 кВ Крутовская. ВЛ 110 кВ №503 в работе в тупиковом режиме Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 23.09.24 | 27.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | В/в испытание В-1.ВЛ-20. Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 1 дн 9 ч | 16.09.24 | 17.09.24 | 1 дн 9 ч | 16.09.24 | 17.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта В-2.ВЛ-20. Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 2 дн 9 ч | 18.09.24 | 20.09.24 | 2 дн 9 ч | 18.09.24 | 20.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, КЗ-110.Т-2 (ф.С), ОД-110.Т-2, ТСН-2, для среднего ремонта ЗН.нейтр.110 Т-2, В-6.Т-2. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Разгуляевская. Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для текущего ремонта Т-4, КЗ-110.Т-4 (ф.С), ОД-110.Т-4, ТСН-4, Р-6.Т-4, для среднего ремонта ЗН.нейтр.110 Т-4, В-I-6.Т-4, В-II-6.Т-4. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-4 на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч | 09.09.24 | 13.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ОВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 1 дн 9 ч | 09.09.24 | 10.09.24 | 1 дн 9 ч | 09.09.24 | 10.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | В-110 Т-3 | Для текущего ремонта В-110 Т-3, ТТ-110 Т-3. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 1 дн 9 ч | 02.09.24 | 03.09.24 | 1 дн 9 ч | 02.09.24 | 03.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, В-110 Т-1, В.КЗ-110 Т-1 ф "С", ТТ-110 Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 05.09.24 | 1 дн 9 ч | 04.09.24 | 05.09.24 | 1 дн 9 ч | 04.09.24 | 05.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн 9 ч | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн 9 ч | 10.09.24 | 11.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ.СВ-110. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн 9 ч | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн 9 ч | 10.09.24 | 11.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, В-110.Т-2, ТТ.В-110.Т-2, ТСН-2, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 09.09.24 | 10.09.24 | 1 дн 9 ч | 09.09.24 | 10.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для замены изолятора гирлянды ВЧЗ 110 кВ ВЛ-68 (ф.С). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 9 ч | 02.09.24 | 06.09.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 2с-110 | Текущий ремонт ТТ-110-учета | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | 09.09.24 | 12.09.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов