## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на май 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ май 2023 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Текущий ремонт ЛР 110 кВ Кировская I, РПГ 110 кВ Кировская I | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Замена изоляторов, ремонт провода и опор. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов и ремонт провода | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Кап. ремонт: замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 2 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 8 ч | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 8 ч | 10.05.23 | 12.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Кап. ремонт: замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | Номенклатурный средний ремонт РР2-110 | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 04:00 | СР | Да | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Номенклатурный средний ремонт РР2-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216). Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (ВЛ 110 кВ №222). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210) | Текущий ремонт ЛР-210Л-110, СР1-110 на ПС 110 кВ Городская-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №210) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-210Л-110, РР1-110 на ПС 110 кВ Городская-3 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №505 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Да | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Да | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №525 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №545 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №515 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №505 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, габарит. Вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Техническое обслуживание: верховой осмотр. Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Да | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №56 на ПС 110 кВ Донская | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 17.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Капитальный ремонт ВЛ: вырубка ДКР, ремонт ж/б опор | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №545 на ПС 110 кВ Иловля | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для текущего ремонта ВЧЗ 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В,С). | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливскя-2 СВЭС. | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Ic.110кВ, Т-1 | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу IIс.110кВ, Т-2. | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу МЛП-110 кВ | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-4 | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | СР | Да | 2 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 2 дн 9 ч | 15.05.23 | 17.05.23 | 2 дн 9 ч | 15.05.23 | 17.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливскя-2 СВЭС | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ № 4 (ф.В,С) на ПС 110 кВ Яблочная. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 0 дн | 19.05.23 | 19.05.23 | 0 дн | 19.05.23 | 19.05.23 | 9 ч | 19.05.23 | 19.05.23 | 9 ч | 19.05.23 | 19.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | Нет | [6 empty] | 29 дн 9 ч | 02.05.23 | 31.05.23 | 29 дн 9 ч | 02.05.23 | 31.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | с отключением |  | Устранение замечаний администрации Ворошиловского района. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4). | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658; Текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф."В", ФП-ЛЭП-658 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-658 ф."В" | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | СР | Нет | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-664, РП-ЛЭП-664, КС-ЛЭП-664 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-664 ф."В", ФП-ЛЭП-664 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-664 ф."В" на ПС 110 кВ Дубовская | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-660 на ПС 110 кВ Заводская | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Совместно с ВДПМЭС. | 02:00 | СР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта В.ВЛ-60, ТТ.ВЛ-60, для отбора проб масла с ТТ.ВЛ-60.Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-64 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | 1с-110кВ | Текущий ремонт ШР 110 кВ Кировская I, ШР-110 кВ Т-1, ШР ТН-1-110 кВ, ШР-1 СВ-110 кВ,ШР 110 кВ Лысово | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Нет | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ-110 кВ Лысово | Текущий ремонт ШР 110 кВ Лысово | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ 110 кВ Кировская I | Текущий ремонт ЛР ВЛ -110кВ Кировская-I, ШР ВЛ-110 кВ Кировская-I | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Нет | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-1 СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 22.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Текущий ремонт ТН-2-110. ТО РЗА ТН-2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | 3 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 3 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Тек.рем. ТТ-2-СВ-110, СВ-110. ТО РЗА комплекта защит ДЗ, ТЗНП (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Мирошники - ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 3 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 3 дн | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т-1. Текущий ремонт: ТН-1-110. Тех.обслуживание ШР-1-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 8 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 8 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущий ремонт и проф. испытания: ТТ-1-СВ-110 Тех.обслуживание: СВ-110, ШР-1-СВ-110 ТО РЗА СВ-110 Поднятие давления в разрывах фаз СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 8 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 8 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Средний ремонт: ОД-110-Т-2. Текущий ремонт: ТН-2-110. Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущий ремонт и проф.испытания: ТТ-2-СВ-110. Тех.обслуживание: СВ-110, ШР-2-СВ-110 ТО РЗА СВ-110 Поднятие давления в разрывах фаз СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 8 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 1С-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Текущий ремонт ТН-1-110. ТО РЗА ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 8 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 8 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-1-СВ-110, СВ-110. ТО РЗА комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 8 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 8 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт РР2-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 16.05.23 | 17.05.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | СШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт ТР-Т1-110, замена опорно-стержневой изоляции на ТР-Т1-110, БВР по тек. ремонту ОПН1-110 | с отключением | с включением на ночь | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 06:00 | СР | Да | 3 дн | 23.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 18.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт, ТО УРЗА ТН1-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | 03.05.23 | 03.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт, ТО УРЗА ТН2-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ. | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | 04.05.23 | 04.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СВ-110, ТО РЗА защит ВЛ-110кВ №296 и СВ-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. | 02:00 | СР | Нет | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ТР-Т2-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт РР2-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, текущий ремонт и ТО РЗА ТН2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР2-110, ТО РЗА СВ-110 и ДЗТ Т2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-296Л-110, ТО РЗА В-296Л-110, проф. измерения ТТ-В-296Л-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №505, СР-II-110, ШР-110 Т-2 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №505 | 01:00 | СР | Нет | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Т-1, текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | 24.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №500, ТТ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 15.05.23 | 17.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП №525 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №525 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 24.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №545, ТТ-110 ЛЭП №545, в/в испытания ТТ-110 ЛЭП №545 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №545 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 25.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №551, ТТ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 СМВ, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 08:00 | КР | Нет | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Усть-Хоперская - Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 29.05.23 | 30.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 10.05.23 | 10.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, в/в испытания ТН-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №514 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №515 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ | с отключением | с переводом на ОВ | С переводом ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками на ОВ от 2С 110. . | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 17.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн 9 ч | 17.05.23 | 19.05.23 | 2 дн 9 ч | 17.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-24. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 17.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 17.05.23 | 18.05.23 | 1 дн 9 ч | 29.05.23 | 30.05.23 | 1 дн 9 ч | 29.05.23 | 30.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта В.ВЛ-60, отбора проб масла с ТТ.ВЛ-60.Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-5 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-5 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 0 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 0 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 8 ч | 12.05.23 | 12.05.23 | 8 ч | 12.05.23 | 12.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для среднего ремонта В.ВЛ-16, для высоковольтных испытаний В.ВЛ-16 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 9 ч | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 9 ч | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ, среднего ремонта ШР.110 Т-1, для измерения параметров ТН-Iс.110кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Да | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 9 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, для высоковольтных испытаний ТТ-110 СВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 16 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | 3 дн 16 ч | 02.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 22.05.23 | 26.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-4, текущего ремонта В.ВЛ-4, высоковольтных испытаний В.ВЛ-4. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 15.05.23 | 19.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, для измерения параметров ТН-IIc. 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА ТН-IIc. 110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 24.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 24.05.23 | 25.05.23 | 1 дн 9 ч | 24.05.23 | 25.05.23 | 1 дн 9 ч | 24.05.23 | 25.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта ТТ-110.Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 15.05.23 | 17.05.23 | 2 дн 9 ч | 15.05.23 | 17.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | В-110 Т-1 | Для в/в испытаний Т-1, В-110 Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 9 ч | 30.05.23 | 30.05.23 | 9 ч | 30.05.23 | 30.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | IIс.110кВ | Для в/в испытаний Т-2, для текущего ремонта Т-2 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 15.05.23 | 16.05.23 | 1 дн 9 ч | 15.05.23 | 16.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 10.05.23 | 12.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-учета-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты-ЛЭП-603; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС |  |  |  |  | А.А. Курганов