## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июнь 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Средний ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ Суровикино, Зак.РПГ.ВЛ Суровикино . | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Капитальный ремонт и замена изоляторов | с отключением |  | Без замыкания транзита Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | КР | Да | Да | 12 дн | 15.07.24 | 26.07.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-411. Техн.обслуж. ОР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-446. СР-ЛЭП-446. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-401. СР-ЛЭП-401 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | Кап. рем. - вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Нет | Да | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, СР-ЛЭП-451. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 |  |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | Текущий ремонт ЛР-265Л-110. АГ-2 ч. Текущий ремонт ШОН-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф.С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф. С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф.С). АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | Кап. Ремонт. А.Г. 4ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19), ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ -Волжская №4(ВЛ 110 кВ №264) для БПР | 04:00 | КР | Да | Да | 18 дн | 13.06.24 | 30.06.24 | 18 дн | 13.06.24 | 30.06.24 | 18 дн | 13.06.24 | 30.06.24 | 18 дн | 13.06.24 | 30.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (ВЛ 110 кВ № 278) | Кап. Ремонт А.Г. 4ч | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Нет | Да | 7 дн | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | 17.06.24 | 23.06.24 | 7 дн | 17.06.24 | 23.06.24 | 7 дн | 17.06.24 | 23.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | Кап. Ремонт . А.Г. 4ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Трубная №1(ВЛ 110 кВ №249) для БПР. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 12 МВт. | 04:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 16.04.24 | 19.04.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Текущий ремонт РР1-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №557 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №558 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №510, ВЧЗ-110 ЛЭП №510, ЛР-110 ЛЭП №510, СР-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №555 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №541 , ОР-110 ЛЭП №541, ЛР-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | КР: Замена изоляции, вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | КР: Замена изоляции, установка ПТУ, вырубка ДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №555 на ПС 110 кВ Заречная | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | КР: Замена изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В), для в/в испытнаий КС-110кВ ВЛ-15 . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-48 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 2 дн 9 ч | 17.06.24 | 19.06.24 | 2 дн 9 ч | 17.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ-61 (ф.С), для в/в испытаний КС 110 ВЛ-61 (ф.С). | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | 1 дн 9 ч | 18.06.24 | 19.06.24 | 1 дн 9 ч | 18.06.24 | 19.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-110кВ ВЛ-15 (ф.В) на ПС 110 кВ ВГТЗ-2, ВЧЗ-110кВ ВЛ-15(ф.В) на ПС 110 кВ ВГТЗ-3, ВЧЗ-110кВ ВЛ-15(ф.В) на ПС 110 кВ Баррикадная-1, ВЧЗ-110кВ ВЛ-15(ф.В) на ПС 110 кВ Кислородная, | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Техническое обслуживание. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, установка ПЗУ, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ №64) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Капитальный ремонт ВЛ. Техническое обслуживание. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, установка ПЗУ, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). С вводом в работу 08, 09, 12 июня 2024. | 02:00 | КР | Нет | Да | 11 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 11 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 11 дн 9 ч | 03.06.24 | 14.06.24 | 11 дн 9 ч | 03.06.24 | 14.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 8 дн 9 ч | 13.06.24 | 21.06.24 |  |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ №265, ВЛ №249, ВЛ №250.
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-659, РП-ЛЭП-659 | с отключением |  | Без замыкания транзита. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреановская | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 8 дн | 10.06.24 | 17.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-660, РП-ЛЭП-660 | с отключением |  | Без замыкания транзита. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреановская | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-507 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  | Без замыкания транзита. С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреановская | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | МЛП-220 | Текущий ремонт и эл.измерения ТТ МЛП-220кВ и средний ремонт МЛР ВЛ-220 кВ Суровикино | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / П 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Текущий ремонт ТТ СВ-220 кВ,эл измерения и техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1. Для текущего ремонта ТТ.220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-61 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-61 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-61, ШР-Iс.110 АТ-1 | с отключением |  | Отсутствие резерва. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт для питания ПС 110 кВ Чернышково, ПС 110 кВ Обливская-1, ПС 110 кВ Обливская ПТФ. ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66), ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) в работе от ПС 110 кВ Калач в тупиковом режиме. С переводом питания ВЛ 110 кВ №64 через ОВ-110 от IIс.110кВ . | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ Суровикино. Для текущего ремонта ТН-Ic.220 кВ, для отбора проб из ТН-Iс.220 кВ. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, среднего ремонта ТР-110 АТ-1, для отбора проб из АТ-1. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для среднего ремонта ШР-Iс.110 АТ-1. | с отключением |  | АТ-1 в работе со сторонами 220/10 кВ | 02:20 | СР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для среднего ремонта ТР-110 АТ-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ 110 кВ Кировская I | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 01:00 | ВПр | Да | Да | 12 дн | 15.07.24 | 26.07.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | 03.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 1с-110 кВ | Эл.измерения ТН-1-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | БВР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | СВ-110 кВ | Капитальный ремонт СВ-110 кВ, эл.измерения и техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградское РДУ | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №451. | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ Елань-2-Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | 01:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 |  |  |  | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110. ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С вводом на ночь. | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 25.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | 25.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Текущ.ремонт ТН-2-110, ШР-2-СВ-110.ТО УРЗА ТН-2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Тек.ремонт ТН-1-110. Средн. Рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Удобство выполнения рабо. Из-за работ на ПС Вязовка | 05:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 04.06.24 | 05.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 20.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 20.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Тек.ремонт ТН-2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Удобство выполнения работ | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 04.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 04.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | Тек.ремонт СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Техн.обслуж. ТТ-1-СВ-110. ТО РЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Удобство выполнения работ | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 04.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 04.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Тек.ремонт СВ-110, ШР-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Перенос в связи с отсутсвием персонала. | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | ТО УРЗА СВ- 110кВ в объёме "В". | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ВПр | Нет | Да | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Текущ.рем. ШР-ЛЭП-411. ТО УРЗА В-ЛЭП-411 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита В-ЛЭП-411 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Текущ.рем. ЛР-ЛЭПР-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Техн.обслуж. ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-411. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита В-ЛЭП-411 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Техн.обслуж. ОР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | ТО УРЗА ТТ МЛП-110. | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 1С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-446, ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-446. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | Средн.ремонт СВ-110, ШР-1-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №446. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110, ШР-2-СВ-110. Тех. Обсл. СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110 кВ №452. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С вводом на ночь. | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-401, | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1.ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 |  |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-451 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 |  |  |  | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Тек.ремонт ШР-ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Совместно с СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ЛЭП-401 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | текущий ремонт ТТ1-СВ-110, ТТ2-СВ-110, ТО РЗА СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | 05.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ТТ-288Л-110, I СШ-110. и ТО РЗА ТТ-288Л-110 . АГ-2 ч. | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287). Отсутствие резерва от СЭ. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IIСШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва от СЭ. I СШ-110 ПС Гмелинка запитана от ПС 110 кВ Лепехинка. ПС 110 кВ Старая Полтава включить СВ-110 для питания ПС 110 кВ Кано. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Текущий ремонт ЛР-265Л-110. БВР по текущему ремонту ШОН-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф.С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф. С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №265 (ф.С). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | СШ-110 кВ | Текущий ремонт СШ-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА ТН1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110 и защит ВЛ-110кВ №206. АГ-1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА СВ-110. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | 04.06.24 | 04.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА ТН2-110. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | 18.06.24 | 18.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | ТО УРЗА защит ВЛ-110кВ №285. АГ-1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 18.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратовской энергосистемы. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | 25.06.24 | 25.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, РВС-110 Т-1, в/в испытания ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, РВС-110 Т-2, РВС-35+15 нейтрали Т-2, II СШ-110, в/в испытания Т-2 и ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | 17.06.24 | 17.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Отключить оперативный ток СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 (Техническое обслуживание РЗА Т-1) ПС Кумылженская | без отключения |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | 10.06.24 | 10.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №558 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, замена силикагеля в ВОФ, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | 2 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | 2 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | 2 дн | 18.06.24 | 19.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 , II СШ-110, ШР-110 СМВ, СР-II-110, ЛР-110 ЛЭП №510 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №510 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | МЛП 110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №510 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №510 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №514, в/в испытания ТТ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | 07.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ -110 №541 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ -110 №541 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, МВ-110 ЛЭП №541, ЛР-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №541 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | Ic. 110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-15, ШР-Iс.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | IIc. 110кВ | Для текущего ремонта Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 1 дн 9 ч | 13.06.24 | 14.06.24 | 1 дн 9 ч | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 1 дн 9 ч | 24.06.24 | 25.06.24 | 1 дн 9 ч | 24.06.24 | 25.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для текущего ремонта В.ВЛ-15, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ВЛ-15. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ТТ-110.Т-2, среднего ремонта ЗН.нейтр.110 Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 05.06.24 | 2 дн 14 ч | 03.06.24 | 05.06.24 | 2 дн 14 ч | 03.06.24 | 05.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | Iс.110кВ | Для среднего ремонта Т-1 | с отключением |  |  | ВЗ | СР | Нет | Да | 25 дн | 03.06.24 | 28.06.24 | 25 дн | 03.06.24 | 28.06.24 | 25 дн 9 ч | 03.06.24 | 28.06.24 | 25 дн 9 ч | 03.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Для текущего ремонта В.ВЛ-23, в/в испытаний В.ВЛ-23, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 2 дн 9 ч | 24.06.24 | 26.06.24 | 2 дн 9 ч | 24.06.24 | 26.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-48 | Для текущего ремонта В.ВЛ-48, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | 17.06.24 | 21.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 1с-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-659, СР-1-110, 1с-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Под ремонт ВЛ 110 кВ №659 | 02:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 8 дн | 10.06.24 | 17.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | 2с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-660, СР-2-110, 2с-110 | с отключением |  | Под ремонт ВЛ 110 кВ №660 | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | РП- 110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-660 | с отключением |  | Под ремонт ВЛ 110 кВ №660 | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ярыженская | РП- 110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-659 | с отключением |  | Под ремонт ВЛ 110 кВ №659 | 01:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 8 дн | 10.06.24 | 17.06.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110; Текущий ремонт ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Проф.испытания СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-507, СР-1-110, ШР-ТН-110-учета, 1с-110; БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета ф."А" | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-603 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты ЛЭП-603, ТТ-110-учета ЛЭП-603; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов