## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на февраль 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2023 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, МЛР.ВЛ-2, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-2 (ф. А, В). Профилактического восстановления РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-2 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16). | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-8 (ф.С). на ПС 110 кВ Курганная. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) на ПС 110 кВ Курганная. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 16 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 16 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1), ВЛ 220 кВ Аллюминиевая – Юбилейная. | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110кВ ВЛ-2 (ф.А). Профилактического восстановления РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-2 (ф. А) на ПС 110 кВ Курганная. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 2 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 2 дн 9 ч | 20.02.23 | 22.02.23 | 2 дн 9 ч | 20.02.23 | 22.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн 9 ч | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн 9 ч | 27.02.23 | 28.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Профилактическое восстановление РЗА ВЧЗ-110.ВЛ-8 (ф.А). | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Металлоконструкция | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Профилактическое восстановление РЗА ВЧЗ-110.ВЛ-8 (ф.А). | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Металлоконструкция | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период переключений для релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), УРОК, Т-1 | без отключения |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 9 ч | 13.02.23 | 13.02.23 | 9 ч | 13.02.23 | 13.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Профилактического восстановления РЗА ВЧЗ 110 ВЛ-2 (ф. А.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | 4 дн 9 ч | 13.02.23 | 17.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Профилактическое восстановление РЗА ВЧЗ-110кВ ВЛ-8 (ф.С). Текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | Нет | [6 empty] | 27 дн 9 ч | 01.02.23 | 28.02.23 | 27 дн 9 ч | 01.02.23 | 28.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 00:30 | БВР | Нет | [6 empty] | 27 дн 9 ч | 01.02.23 | 28.02.23 | 27 дн 9 ч | 01.02.23 | 28.02.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ -110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-15 | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | 4 дн 9 ч | 30.01.23 | 03.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн 9 ч | 27.02.23 | 28.02.23 | 1 дн 9 ч | 27.02.23 | 28.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, измерения параметров ТН-IIс.110 кВ, среднего ремонта ШР.110 Т-2, среднего ремонта ЛР.ВЛ-2. Текущего ремонта ШР2.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-2, текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-2, для высоковольтных испытаний ТТ.110 ВЛ-2, отбор проб масла с ТТ.110 ВЛ-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | 4 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 9 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Металлоконструкция | Iс.110кВ | Для релейного опробования ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1 (ф.С), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 9 ч | 13.02.23 | 13.02.23 | 9 ч | 13.02.23 | 13.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР2.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 16 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | 4 дн 16 ч | 20.02.23 | 24.02.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | Iс.110кВ | Текущий ремонт ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС |  |  |  | А.А. Курганов