## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на декабрь 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 11 дн | 25.11.24 | 05.12.24 | 11 дн | 25.11.24 | 05.12.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена на своем уровне | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 09.12.24 | 13.12.24 | 4 дн | 09.12.24 | 13.12.24 | 4 дн 9 ч | 09.12.24 | 13.12.24 | 4 дн 9 ч | 09.12.24 | 13.12.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.12.24 | 20.12.24 | 4 дн 9 ч | 16.12.24 | 20.12.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | 09.12.24 | 09.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | 04.12.24 | 04.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, замена силикагеля в ВОФ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 02.12.24 | 02.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 05.12.24 | 05.12.24 | 1 дн | 05.12.24 | 05.12.24 | 1 дн | 05.12.24 | 05.12.24 | 1 дн | 05.12.24 | 05.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн | 03.12.24 | 03.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 06.12.24 | 06.12.24 | 1 дн | 06.12.24 | 06.12.24 | 1 дн | 06.12.24 | 06.12.24 | 1 дн | 06.12.24 | 06.12.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов