## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Суровикино на ПС Песковатка АГ-3 ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 03:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Песковатка на ПС Песковатка АГ-3 ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 03:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Перенесенная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220 При необходимости запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №53, ОР ВЛ-110 кВ №53,АГ-2ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 02:00 | КР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №56, ОР ВЛ-110 кВ №56, АГ-2ч | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) через ОВ-110 2 С-110 кВ | 02:00 | КР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Степная | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №53, ЗРПГ ВЛ-110 кВ №53, АГ-2ч. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 02:00 | КР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Степная | ВЛ 110 кВ Степная – ПХГ (ВЛ 110 кВ №76) | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №76, АГ-2ч. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 02:00 | КР | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, КС 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-452 (ф. А, В). АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-411 АГ-2,5ч | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-420, СР-ЛЭП-420. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Капитальный ремонт: замена изоляторов, ремонт провода. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Капитальный ремонт: замена изоляторов, ремонт провода. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-288Л-110, АГ-4 часа | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287). Отсутствие резерва от СЭ | 04:00 | СР | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-284Л-110, замена опорно -стержневой изоляции на ЛР-284Л-110 АГ-6 часов на ПС Кислово | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 06:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | "Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296, КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296, ФП ВЛ 110 кВ №296, АГ- 2 часа " | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр Переток 3 МВт. | 02:00 | ТР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Текущий ремонт ЛР-284Л-110, РР1-110, АГ-2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Текущий ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110, АГ-2 часа | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь. | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (ВЛ 110 кВ № 278) | Текущий ремонт ЛР-278Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (ВЛ 110 кВ № 278) | Кап. Ремонт замена деф. Изоляции, ремонт фундаментов. А.Г. 2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | КР | 21 дн | 06.06.22 | 26.06.22 | 21 дн | 06.06.22 | 26.06.22 | 21 дн | 06.06.22 | 26.06.22 | 21 дн | 06.06.22 | 26.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Текущий ремонт ЛР-206Л-110 на ПС Рассвет, АГ-2 часа | с отключением |  | При необходимости с вводом на ночь. | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208). Тек рем ЛР-208Л-110 на ПС Рассвет, ПС Суходол, АГ-2 часа " | с отключением |  | "При необходимости с вводом на ночь ВЛ 110 кВ Волжская - Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206), ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (ВЛ 110 кВ №208)" | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №557, ЗРПГ-110 ЛЭП №557, СР-I-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №558, ЗРПГ-110 ЛЭП №558, СР-II-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, в/в испытания ТТ-110 учета ЛЭП № 503 , а. г. 2 ч. | с отключением |  | Отсутствие резерва | 02:00 | ТР | 3 дн | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | 20.06.22 | 22.06.22 | 2 дн 9 ч | 20.06.22 | 22.06.22 | 2 дн 9 ч | 20.06.22 | 22.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | Капитальный ремонт ВЛ: Вырубка ДКР А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | КР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 9 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 9 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции; Вырубка ДКР. А.Г. 2 ч" | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП № 56 на ПС Донская и ПС Качалино, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 1 дн 9 ч | 23.06.22 | 24.06.22 | 1 дн 9 ч | 23.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ: Замена изоляции. А.Г. 2 ч | с отключением |  | До 01.07.2022г. Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТН-110 ЛЭП №503 на ПС Крутовская | с отключением |  | Годовая заявка.Отсутствие резерва | 02:00 | ТР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 20.06.22 | 22.06.22 | 2 дн 9 ч | 20.06.22 | 22.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Капитальный ремонт:Замена изоляции, ремонт ВЧЗ, ремонт проводав поддерживающем зажиме | с отключением |  | Годовая заявка. Отсутствие резерва | 02:00 | КР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково(ф.В), КС 110 кВ ВЛ Б11-Чернышково(ф.В) на ПС 110 кВ Чернышково, а.г 2 ч | с отключением |  | отсутствие резерва с РЭ | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, МЛР. ВЛ-303, а.г 2 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 ПС 110 кВ Волгоградская | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | Техническое обслуживание ВЛ. Капитальный ремонт. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва, вкл. МВ-110 кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт. С вводом в работу 18-19.06.2022. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ №64) | 02:00 | ТР | 11 дн | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн | 14.06.22 | 24.06.22 | 10 дн 9 ч | 14.06.22 | 24.06.22 | 10 дн 9 ч | 14.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Калач до Р-367 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | "Отключить Р367. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) " | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 10 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 10 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | До 01.07.2022 С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | В/в испытания КС-110 кВ ВЛ-7 на ПС 110 кВ Моторная, а.г. 2ч | с отключением |  | До 01.07.2022 С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-72 на ПС 110 кВ Яблочная, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу/вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Олимпийская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 08.06.22 | 09.06.22 | 1 дн 9 ч | 08.06.22 | 09.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 00:30 | БВР | [6 empty] | 29 дн 9 ч | 01.06.22 | 30.06.22 | 29 дн 9 ч | 01.06.22 | 30.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Курганная | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 9 ч | 06.06.22 | 06.06.22 | 9 ч | 06.06.22 | 06.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 на ПС 110 кВ Дзержинская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ для производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Дзержинская | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. До 01.07.2022 | 01:00 | БВР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Перенесенная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602; Текущий ремонт КС-ЛЭП-602 ф.""В"", ВЧЗ-ЛЭП-602 ф.""В"", ФП-ЛЭП-602 ф.""В"", ЗН-ВЧС-ЛЭП-602 ф.""В"". АГ-2 часа." | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. | 02:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | "Текущий ремонт СР-2-110, 2с-110. АГ-1 час." | с отключением |  | Отсутствует ЛР-ЛЭП-665. | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | "Верховой осмотр ВЛ. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | БВР по среднему ремонту СМВ-110 на ПС 110 кВ Дружба | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 02:00 | БВР | [6 empty] | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 2с-220 кВ | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Суровикино АГ-3 ч. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме "К" и текущего ремонта ТТ СВ-220 кВ АГ-1ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП -220 кВ | 01:00 | ТР | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | Текущий ремонт ТН-1-220 кВ и замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Песковатка, испытание ТН-1-220 кВ АГ-3 ч. | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Перенесенная
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1, испытание АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1 АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Перенесенная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, измерение параметров В.220 АТ-1, тестового контроля комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), профилактического востановления НВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ПДЭ-2802), профилактического востановления комплекта автоматики В. 220 АТ-1 (АПВ, АУВ), профилактического восстановления УРОВ В. 220 АТ-1, а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.220 кВ, профилактического восстановления РЗА ТН-Ic.220 , а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1 ,измерение параметров В.220 АТ-1, а.г 2 ч | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.СВ-110, для измерения параметров СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | 06.06.22 | 07.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.ОВ-110, для измерения параметров ОВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 1 дн | 03.06.22 | 03.06.22 | 1 дн | 03.06.22 | 03.06.22 | 9 ч | 03.06.22 | 03.06.22 | 9 ч | 03.06.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ВЛ-60, измерения параметров В.ВЛ-60, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | IIc.110 кВ | Для среднего ремонта ШР-IIс.ВЛ-60, ШР-IIс.ОВ-110, ШР-IIс.СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.ОВ-110, тестового контроля комплекта защит (осн) ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), тестового контроля комплекта защит (рез) ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), профилактического восстановления комплекта автоматики ОВ-110 (АПВ, АУВ) , а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 1с-110 кВ | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №53, ШР ВЛ-110 кВ №51, ШР ВЛ-110 кВ №543. Капитальный ремонт ШР-1 СВ-110 кВ. Техническое обслуживание ДЗШ, УРОВ в объёме "В". БВР при текущем ремонте и техническом обслуживании цепей напряжения в объеме "В" ТН-1-110 кВ АГ-2ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. С переводом ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) через ОВ-110 на 2С-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Капитальный ремонт СВ-110 кВ, ШР-1 СВ-110 кВ, испытание после кап ремонта СВ-110 кВ АГ-3ч. | с отключением |  |  | 03:00 | КР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №51, АГ-2ч | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) через ОВ-110 на 2С-110 | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №53, АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №543 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №543, АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 кВ №53, АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Техническое обслуживание ЭПЗ 1636 ВЛ 110кВ №53 в объеме "В" и техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме "В" и капитальный ремонт В.ВЛ-110 кВ №53, ЛР ВЛ-110 кВ №53, испытание после кап ремонта В.ВЛ-110 кВ №53 АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 кВ №56, АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования и капитальный ремонт В.ВЛ-110 кВ №56, ЛР ВЛ-110 кВ №56, испытание после кап ремонта В.ВЛ-110 кВ №56. АГ-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Степная | 1с-110 кВ | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №53, АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Степная | 2с-110 кВ | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №76, АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 1с-110 кВ | БВР при текущем ремонте ТН-1-110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Годовая заявка | 01:00 | БВР | [6 empty] | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | "Текущий ремонт: ТН-2-110, ОД-110-Т-2. Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110. АГ-1,5" | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Тех. обслуживание: СР-ЛЭП-452. АГ-1,5 | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Тех. обслуживание: ШР-2-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5ч " | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | "Текущий ремонт: ТТ-СВ-110, ШР-1-СВ-110. Профилактическое восстановление комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-2,5 ч." | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | "Текущий ремонт: ТТ-ЛЭП-411, В-ЛЭП-411, ШР-ЛЭП-411. Проф.испытания ТТ-ЛЭП-411. АГ-2,5ч" | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | "Текущий ремонт: ШР-110-Т-1, ШР-ЛЭП-411, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110. Тех. обслуживание УРЗА ТН-1-110 в объеме ""В"". АГ-2,5ч" | с отключением |  | Без разрыва транзита. С переводом питания ВЛ 110 кВ Филино - Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) от В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-411. АГ-2,5ч | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Тех. обслуживание УРЗА ТН-2-110 в объеме "В". АГ-2ч. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ. С переводом питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) через ОСШ-110 кВ от В-ЛЭП-411 | 02:00 | ТР | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Для перевода питания ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414) от ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411). Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) В-ЛЭП-414 АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | 23.06.22 | 23.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1С-110 | Текущий ремонт: ТН-1-110, ОД-110-Т-1, ЛР-ЛЭП-419, ШР-1-СВ-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | БВР при выполнение работ на СВ-110. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | БВР | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-420. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | "Текущий ремонт: ТТ-1-СВ-110, ШР-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Проф.испытание ТТ-2-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2C-110 | Текущий ремонт: ТН-2-110, ЛР-ЛЭП-420. АГ-1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 1С-110 | Текущий ремонт: ШР-ТН-1-110, ШР-110-Т-1. АГ-1,5 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Текущий ремонт: ШР-ТН-2-110. АГ-1,5ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | "Текущий ремонт: СВ-110. Опробование комплекта автоматики (АПВ, АУВ) СВ-110. АГ-1,5ч." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-288Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, текущий ремонт ТТ-288Л-110, БВР при текущем ремонте ТН1-110 АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Кислово | СШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт ШР-ОПН1-110, ТР-Т1-110, ТР-Т2-110, ЛР-284Л-110, замена опорно -стержневой изоляции на ЛР-284Л-110, текущий ремонт ОПН1-110. АГ-6 часов на ПС Кислово | с отключением |  | с вводом на ночь | 06:00 | СР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110, АГ - 2 часа | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | ТР | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА АПВ, АУВ, АВР в объёме "О" СВ-110, АГ-2 часа | с отключением |  | Отсутствие резерва. | 02:00 | ТР | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110, АГ - 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | "Для БВР по текущ ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296, КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296, ФП ВЛ 110 кВ №296, АГ- 2 часа" | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-284Л-110, ТР-Т2-110, IIСШ-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-284Л-110, РР1-110, АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | I СШ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110, ШР-Т1-110, текущий ремонт ЛР-206Л-110, ТН1-110, IСШ-110, АГ-4 часа | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-206Л-110, РР1-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Красная Слобода | СВ-110 | Номенклатурный средний ремонт СР1-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110 в объёме "О", испытания и измерения СВ-110, перестройка уставок защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №19 (письмо ВРДУ №Р17-б-II-1-19-620 от 31.03.2022) АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-296Л-110, текущий ремонт II CШ-110, ТН2-110, СР2-110. АГ-4 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-296Л-110. Текущий ремонт ТТ-В-296Л-110 и ТО УРЗА АПВ, АУВ В-296Л в объёме "О", АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110, СР2-110, ТР-Т2-110 АГ- 2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | СВ 110 | Текущий ремонт СР2-110, ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110 в объёме "О". АГ- 2 часа | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-278Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | 07.06.22 | 07.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Перестройка уставок защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №19 (письмо ВРДУ №Р17-б-II-1-19-620 от 31.03.2022), АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | [6 empty] | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ. Из- за годового планового ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Волжская и режима работы энергорайона ЛЭС
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | Текущий ремонт СР2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | 06.06.22 | 09.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Снять оперативный ток с СМВ-110 в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС Кумылженская, а.г. 1ч. | без отключения |  | Без отключения | 01:00 | ТР | 1 дн | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | 16.06.22 | 16.06.22 | 9 ч | 16.06.22 | 16.06.22 | 9 ч | 16.06.22 | 16.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Опробование управления СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, в/в испытания Т-1 и ТН-I-110, отбор проб масла ТН-I-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 9 ч | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 9 ч | 16.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1, а. г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110, отбор проб масла ТН-II-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 1 дн 9 ч | 21.06.22 | 22.06.22 | 1 дн 9 ч | 21.06.22 | 22.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТТ-I-110 СМВ и ТТ-II-110 СМВ, отбор проб масла СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ и ТТ-II-110 СМВ, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 1 дн 9 ч | 23.06.22 | 24.06.22 | 1 дн 9 ч | 23.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №557, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, средний ремонт ШР-I-110 СМВ, ШР-110 Т-1, а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | СР | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 2 дн 9 ч | 08.06.22 | 10.06.22 | 2 дн 9 ч | 08.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | СР | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 2 дн 9 ч | 08.06.22 | 10.06.22 | 2 дн 9 ч | 08.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №558, а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110, а.г. 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | 1 дн 9 ч | 20.06.22 | 21.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, средний ремонт ШР-II-110 СМВ, ШР-110 Т-2, а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 2 дн 9 ч | 22.06.22 | 24.06.22 | 2 дн 9 ч | 22.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | СР | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 2 дн 9 ч | 22.06.22 | 24.06.22 | 2 дн 9 ч | 22.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, в/в испытания ТН-I-110, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | 14.06.22 | 14.06.22 | 9 ч | 14.06.22 | 14.06.22 | 9 ч | 14.06.22 | 14.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110, отбор проб масла СМВ-110, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 525, а.г. 1ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №545, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №545, в/в испытания МВ-110 ЛЭП № 545, отбор проб масла МВ-110 ЛЭП № 545 и ТТ-110 ЛЭП № 545, а.г. 8ч. | с отключением | с переводом на ОВ | с переводом ВЛ-110 кВ Лог - Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ-110 кВ №545) на ОМВ-110 | 08:00 | КР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | с отключением |  | включением СВ-110 на ПС Новоаннинская из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС –Фроловская | 01:00 | ТР | 1 дн | 03.06.22 | 03.06.22 | 1 дн | 03.06.22 | 03.06.22 | 9 ч | 03.06.22 | 03.06.22 | 9 ч | 15.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | В/в испытания ТТ-110 ЛЭП № 554, а. г. 1 ч. | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС –Фроловская | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.06.22 | 10.06.22 | 1 дн | 10.06.22 | 10.06.22 | 9 ч | 10.06.22 | 10.06.22 | 9 ч | 01.06.22 | 01.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | 01.06.22 | 02.06.22 | 1 дн 10 ч | 01.06.22 | 02.06.22 | 1 дн 10 ч | 01.06.22 | 02.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №512 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №512, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | 06.06.22 | 07.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №541, а.г. 2ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541)с переводом через ОМВ-110 от I СШ-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | 09.06.22 | 10.06.22 | 1 дн 9 ч | 09.06.22 | 10.06.22 | 1 дн 9 ч | 09.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №540, а.г. 2ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) с переводом через ОМВ-110 от II СШ-110 | 02:00 | ТР | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Профилактическое восстановление РЗА Т-1, а. г. 1 ч. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | IIc.ш.-110кВ | Для текущего ремонта ШР-IIс.ш.I ЛШ, ШР-IIс.ш.II ЛШ, ШР-IIс.ш.ВЛ-17, ШР-IIс.ш.110 Т-2, ШР.ТН-IIс.ш.110, а.г 2 ч | с отключением |  | С переводом присоединений на Iс.ш.110кВ Из-за ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Северная,выполнить в сроки утвержденного годового графика | 02:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-IIc.ш.110кВ | Для текущий ремонта ТН-IIс.ш.110кВ, ШР.ТН-IIс.ш.110, а.г 2 ч | с отключением |  | под IIc.ш.-110кВ ПС 110 кВ ЗКО-1 | 02:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ШСВ-110 | Для текущего ремонта ШСВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | под IIc.ш.-110кВ ПС 110 кВ ЗКО-1 | 02:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн 10 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 3 дн 10 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для текущий ремонта В.I ЛШ, ШР-IIс.ш.I ЛШ,а.г 2 ч | с отключением |  | под IIc.ш.-110кВ ПС 110 кВ ЗКО-1 | 02:00 | ТР | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 1 дн 9 ч | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | 14.06.22 | 15.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для текущий ремонта В.II ЛШ, ШР-IIс.ш.II ЛШ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 9 ч | 08.06.22 | 09.06.22 | 1 дн 9 ч | 16.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для текущий ремонта ШР-IIс.ш.ВЛ-17, а.г 2 ч | с отключением |  | под IIc.ш.-110кВ ПС 110 кВ ЗКО-1 | 02:00 | ТР | 1 дн | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | 16.06.22 | 16.06.22 | 9 ч | 10.06.22 | 10.06.22 | 9 ч | 16.06.22 | 16.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | Ic.ш.-110кВ | Для текущего ремонта ШР-Iс.ш.II ЛШ, ШР-Iс.ш.ВЛ-17, ШР-Iс.ш.ВЛ-18, ШР-Iс.ш.110 Т-1, ШР-Iс.ш.110 Т-2, ШР.ТН-Iс.ш.110, ШР-Iс.ш.ШСВ-110,ШР-Iс.ш.I ЛШ а.г 2 ч | с отключением |  | С переводом присоединений на IIс.ш.110кВ | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущий ремонта ТН-Iс.ш.110кВ, ШР.ТН-Iс.ш.110, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 10 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 10 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ШСВ-110 | Для текущего ремонта ШСВ-110, ШР-Iс.ш.ШСВ-110, профилактического контроля комплекта защит ШСВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), профилактического контроля комплекта автоматики ШСВ-110 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. Iл.ш. | Для текущий ремонта ШР-Iс.ш.I ЛШ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | 20.06.22 | 20.06.22 | 9 ч | 20.06.22 | 20.06.22 | 9 ч | 20.06.22 | 20.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для текущий ремонта ШР-Iс.ш.II ЛШ. Для в/в испытаний В.II ЛШ, а.г 2 ч | с отключением |  | Из-за ремонта 1 с 220 кВ ПС 220 кВ Юбилейная | 02:00 | ТР | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | 21.06.22 | 21.06.22 | 9 ч | 21.06.22 | 21.06.22 | 9 ч | 24.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для текущий ремонта В.ВЛ-17, ШР-Iс.ш.ВЛ-17, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | 22.06.22 | 22.06.22 | 9 ч | 22.06.22 | 22.06.22 | 9 ч | 21.06.22 | 21.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-18, измерение параметров В.ВЛ-18, в/в испытания ТТ.В.ВЛ-18, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 1 дн 9 ч | 23.06.22 | 24.06.22 | 9 ч | 23.06.22 | 23.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Для текущего ремонта ШСВ-110, для профилактического восстановления комплекта защит ШСВ-110 (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), профилактического восстановления комплекта автоматики ШСВ-110 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 9 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для текущего ремонта В.ВЛ-7, релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-7 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | До 01.07.2022 С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для среднего ремонта В.ВЛ-Кировская, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками с переводом через ОВ-110 | 02:00 | СР | 10 дн | 01.06.22 | 10.06.22 | 10 дн | 01.06.22 | 10.06.22 | 9 дн 9 ч | 01.06.22 | 10.06.22 | 9 дн 9 ч | 01.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для среднего ремонта В.ВЛ-24, релейного опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (REL 650), а.г 2 ч | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) с переводом через ОВ-110 | 02:00 | СР | 11 дн | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн | 14.06.22 | 24.06.22 | 10 дн 9 ч | 14.06.22 | 24.06.22 | 10 дн 9 ч | 14.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для текущего ремонта В.ВЛ-68, измерения параметров В.ВЛ-68, в/в испытания ТТ.ВЛ-68, релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-68 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 10 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | 3 дн 10 ч | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | IIс. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-2, ЛР.ВЛ Б11-Чернышково, СР-2 СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для среднего ремонта СР-2 СВ-110, а.г 2 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | СР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ-110 СВ, измерения параметров СВ-110, в/в испытания ТТ-110 СВ, технического контроля АЛАРр ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково (ШЭЭ 223 0102), замена кабелей токовых цепей СВ-110, а.г. 120 ч | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | ВЗ | ТР | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | 4 дн 17 ч | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ШР-2.СВ-110, ТН-IIс.110кВ, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта МЛР. ВЛ-303, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-2.СВ-110, ттестового контроля комплекта защит ВЛ 110 кВ Шебалино –Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), профилактического восстановления комплекта автоматики СВ-110 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить ШСВ-110 на время текущего ремонта ТН-Iс.ш. 110 кВ | без отключения |  |  | 02:00 | ВКЛ | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | 06.06.22 | 10.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить ШСВ-110 на время текущего ремонта ТН-IIс.ш. 110 кВ. | без отключения |  | До 01.07.2022 | 02:00 | ВКЛ | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | 4 дн 9 ч | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для среднего ремонта В.ВЛ-72 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | "Текущий ремонт ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110. АГ-1 час." | с отключением |  | До 01.07.2022 | 01:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Перенесенная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | "БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час." | с отключением |  | До 01.07.2022 | 01:00 | БВР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 27.06.22 | 01.07.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Перенесенная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | "Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110; Опробование комплекта автоматики СМВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час." | с отключением | с включением ремонтной перемычки | "С включением МЛП-110." | 01:00 | ТР | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 2с-110 | "Средний ремонт ШР-ЛЭП-602, ШР-2-СМВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2с-110; Текущий ремонт 2с-110. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | "Средний ремонт ШР-2-СМВ-110. АГ-2 часа." | с отключением |  |  | 02:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-602 | "Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602, МВ-ЛЭП-602, ШР-ЛЭП-602; Текущий ремонт ТТ-110-учета-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты-ЛЭП-602; Опробование комплекта автоматики МВ-ЛЭП-602 (АПВ, АУВ). АГ-2 часа." | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. | 02:00 | СР | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | "Текущий ремонт СР-2-110, СМВ-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 2с-110 | "Текущий ремонт СР-2-110, 2с-110. АГ-1 час." | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  | Зам главного инженера по ОТУ- начальник ЦУС |  |  |  | А.А. Курганов