## Утв.план
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_21__"______января___________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
февраль 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
11 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ № 2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч |  | 2 | ВЭ
12 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ № 5) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч |  | 5 | ВЭ
13 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Канатная № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч | С включением СВ-110 | 208 | ВЭ
14 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Канатная № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч | С включением СВ-110 | 209 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
15 | 11 | IIс.110кВ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Первый контроль устройств РЗА ТН-IIс.110кВ , а.г.1ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
16 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 552 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1ч. | С включением ВЛ -110 №552 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
17 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 512 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
18 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
19 | 11 | СМВ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
20 | 11 | I СШ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
21 | 11 | II СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
22 | 11 | СМВ-110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 509, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
23 | 11 | СМВ-110 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Профилактическое восстановление РЗА ВЛ 110 кВ № 510, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
24 | 11 | СМВ-110 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Профилактическое восстановление РЗА СМВ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
25 | 11 | I СШ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
26 | 11 | II СШ-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кудиновская | [12 empty] | ВЭ
27 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются. | [12 empty] | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов