## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июль 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ июль 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Замена изоляторов | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 24.06.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-412. | с отключением |  | Отсутствие персонала. | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-400, СР-ЛЭП-400. | с отключением |  | Отсутствие персонала. | 01:30 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  | Отсутствие персонала. | 02:00 | КР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-419, СР-ЛЭП-419. | с отключением |  | После ввода в работу ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 01:30 | СР | Нет | Да | 3 дн | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | 10.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Текущ.ремонт ОР-ЛЭП-412. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403, ЗР-ПГ-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  | Выводится ВЛ 110кВ Матышево- Ильмень (ВЛ110кВ № 453). | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  | Вынужденный простой ВЛ 110кВ Матышево- Ильмень (ВЛ110кВ № 453). | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Текущий ремонт ЛР-19Л-110. АГ-2 ч. ПС 110 кВ Красная Слобода включить СВ-110 для питания 2СШ-110 | с отключением |  | По режиму работы энергорайона "Волжский" в ПЭВТ | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Кап. Ремонт. А.Г. 4 ч. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками(ВЛ 110 кВ №206), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая(ВЛ 110 кВ №265) для БПР.На ПС 110 кВ Кр. Слобода включить СВ-110 для питания 2СШ-110 По режиму работы энергорайона "Волжский" в ПЭВТ | 04:00 | КР | Да | Да, срок ремонта изменен | 8 дн | 01.07.24 | 08.07.24 | 8 дн | 01.07.24 | 08.07.24 | 8 дн | 01.07.24 | 08.07.24 | 8 дн | 15.07.24 | 22.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (ВЛ 110 кВ №201) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-201Л-110. АГ-4 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | 22.07.24 | 24.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №2 (ВЛ 110 кВ №202) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-202Л-110 АГ-4 ч. Текущий ремонт ШОН-110 кВ ВЛ 110 кВ №.202 (ф.А), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №.202 (ф.А), ЗН КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №.202 (ф.А) АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Номенклатурный средний ремонт ЛР1-280Л-110. АГ-4 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Текущий ремонт ЛР-281Л-110. АГ- 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Текущий ремонт РР2-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Текущий ремонт РР1-110. АГ-2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №512, СР-I-110, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №512 | с отключением | под наведенным напряжением |  | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, СР-II-110, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | Текущий ремонт ТТ-110 учета ЛЭП №503, КС-110 ЛЭП №503, ВЧЗ-110 ЛЭП №503, ОР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Отсутствие резерва | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | КР: Замена изоляции, ремонт провода, Установка ПТУ, вырубка ДКР, ремонт провода | с отключением |  | Отсутствие резерва | 02:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | КР: Замена изоляции, установка ПТУ, вырубка ДКР. ТО: ремонт провода | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | КР: Замена изоляции. Установка ПТУ | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | КР: Замена изаляции, траверс | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Калач до Р-367 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р367. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово). | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 15.07.24 | 19.07.24 | 4 дн 9 ч | 15.07.24 | 19.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Для текущего ремонта КС 110кВ ВЛ-68 (ф.А,В,С), ЛР.ВЛ-68. | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонте. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ-66 (ф.В), в/в испытаний КС 110 кВ ВЛ-66 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 1 дн 9 ч | 02.07.24 | 03.07.24 | 1 дн 9 ч | 02.07.24 | 03.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ№39). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 4 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 4 дн 9 ч | 15.07.24 | 19.07.24 | 4 дн 9 ч | 15.07.24 | 19.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 4 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 4 дн 9 ч | 22.07.24 | 26.07.24 | 4 дн 9 ч | 22.07.24 | 26.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ЗапитатьТ-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн 9 ч | 29.07.24 | 02.08.24 | 4 дн 9 ч | 29.07.24 | 02.08.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн 9 ч | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн 9 ч | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). По режиму работы энергорайона "Волжский" в ПЭВТ | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 7 дн 9 ч | 01.07.24 | 08.07.24 | 7 дн 9 ч | 15.07.24 | 22.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Андреевская | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (ВЛ 110 кВ №661) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-661 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Андреевская | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-667, КС-ЛЭП-667 ф."А", ВЧЗ-ЛЭП-667 ф."А", ФП-ЛЭП-667 ф."А", ЗН-ВЧС-ЛЭП-667 ф."А" | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС 110 кВ Элеваторная; Средний ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС 110 кВ Опытная; Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-602 на ПС 110 кв Пищевая | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (ВЛ 110 кВ №661) | Верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ-110 кВ №68 | Текущий ремонт В ВЛ-110 кВ №68, эл.измерения и техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением |  | Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. ТО УРЗА ТН-2-110. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 01:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 01:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №452. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 01:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Текущ.ремонт ТТ-ЛЭП-412, ЛР-ЛЭП-412. Техн.обслуж. В-ЛЭП-412. ТО УРЗА. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. Отсутствие персонала. | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Текущ.ремонт ОР-ЛЭП-412. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 11.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Тек.ремонт ШР-1-ЛЭП-410. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Тек.ремонт ШР-1-ОСВ-110, ОР-1-ОСВ-110. | с отключением |  | После ввода В-ЛЭП-410 | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 25.07.24 | 26.07.24 | 4 дн | 23.07.24 | 26.07.24 | 4 дн | 23.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ТН-1-110, ШР-1-СВ-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением на ночь | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Полунино-Литейная по заявке 4481/3600 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Под ремонт 1с-110 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Текущ. ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением на ночь | Под ремонт 1с-110 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Текущ.ремонт ТТ-СВ-110. Техн.обслуж. СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Техн.обслуж.ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Текущ.ремонт ТТ-ЛЭП-411. Техн.обслуж. В-ЛЭП-411. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Текущ.ремонт ШР-ЛЭП-412 | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Текущ.ремонт ТН-1-110. Техн.обслуж. ШР-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 2 С-110 | Техн.обслуж. ШР-2-СВ-110. Текущ.ремонт ШР-ЛЭП-412,ШР-ЛЭП-414,ТН-2-110 | с отключением |  | С разрывом транзита 110 кВ с запиткой ВЛ-110 кВ №414 от В-ЛЭП-411 через ОСШ-110. | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | 03.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Техн.обслуж. ОР-ЛЭП-414. | с отключением |  | С вводом на ночь ВЛ-110кВ №414. | 02:30 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Тек.ремонт ШР-ЛЭП-441. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Тек.ремонт ШР-ЛЭП-413. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 1С-110 | Тек.ремонт ШР-ТН-1-110, ШР-1-ЛЭП-410, ШР-ЛЭП-413,ШР-ЛЭП-441, ШР-1-ОСВ-110, ОР-1-ОСВ-110. | с отключением |  | ВЛ-110 кВ №410 через ОСВ-110 от 2С-110 22.07.-23.07. | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | 1С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-400. Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-419. Тек. рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением на ночь |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-400. Средн.ремонт СР-ЛЭП-419, ЗР-ПГ-110 | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Текущ.ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Текущ.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | ТО РЗА СВ-110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-403, ЗР-ПГ-ЛЭП-403. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | 17.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-19Л-110 | Текущий ремонт ЛР-19Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | По режиму работы энергорайона "Волжский" в ПЭВТ | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В-298Л-110, ТО УРЗА В-298Л-110 и защит ВЛ-110кВ №298. АГ-2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 для питания ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) и включение СВ-110 для питания 1СШ-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 8 дн | 02.07.24 | 09.07.24 | 8 дн | 02.07.24 | 09.07.24 | 8 дн | 02.07.24 | 09.07.24 | 8 дн | 02.07.24 | 09.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-201Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-201Л-110, ШР-201Л-110. АГ-4 ч. Текущий ремонт ТТ-В-201Л-110, ТО УРЗА В-201Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-202Л-110. АГ-4 ч. Текущий ремонт и ТО УРЗА В-202Л-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР1-280Л-110. АГ-4 ч. Текущий ремонт и ТО УРЗА В1-280Л-110 и защит ВЛ-110 кВ №280. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | ТО УРЗА защит ВЛ-110 кВ №280. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ШР-201Л-110. Текущий ремонт ШР-Т1-110, I СШ-110, ТО УРЗА ДЗШ IСШ-110. БВР по текущему ремонту ТН1-110, ОПН1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-281Л-110 ,РР1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | МЛП-110 | Текущий ремонт РР2-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | включить СВ-110 для питания 2СШ-110 .В ремонте ВЛ 110 кВ № 280 | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | МЛП-110 | Текущий ремонт РР1-110. АГ-2 ч. | с отключением |  | включить СВ-110 для питания 1СШ-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Средний ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1. КЗ-110 Т-1, I СШ-110, текущий ремонт ТН-I-110, в/в испытания ТН-I-110, Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №532 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 (в схеме СМВ отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 (в схеме СМВ отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 №532 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 №500 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, I СШ-110, в/в испытания Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №532 | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №525 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Арчеда -Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн | 29.07.24 | 29.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) через ОМВ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №512, ШР-I-110 СМВ, ШРТН-I-110, текущий ремонт I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №513, ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт II СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №513 | ВЗ | СР | Да | Да | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №512 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №513, механическое опробование В-110 ВЛ №513, текущий ремонт-ТТ-110 ВЛ №513, в/в испытания ТТ-110 ВЛ №513 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №513 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №512, текущий ремонт В-110 ВЛ №512, ТТ-110 ВЛ №512 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №512 | 01:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №540, ШР-110 ЛЭП №503, ШР-II-110 СМВ, ШРТН-II-110, ШР-II-110 ОМВ, II СШ-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. ВЛ 110 кВ №521 через ОМВ-110 от I СШ-110, кроме 12.07.2024 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, ОСШ-110, РПГ-110, ОР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №503 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ШРТН-II-110, ТН-II-110 , РВС-110 ТН-II, в/в испытания ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №503, ТТ-110 ЛЭП № 503 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №503 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №540 | с отключением |  | Совместно со II СШ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №540, в/в испытания МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 08:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), среднего ремонта ОД-110.Т-1, ремонта трансформаторного портала с применением электросварки. | с отключением |  | Изменение даты в связи с увеличением объёма работ. | 02:00 | СР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн 9 ч | 01.07.24 | 03.07.24 | 2 дн 9 ч | 01.07.24 | 03.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 1 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 1 дн 9 ч | 22.07.24 | 23.07.24 | 1 дн 9 ч | 22.07.24 | 23.07.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 24.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 24.07.24 | 25.07.24 | 1 дн 9 ч | 24.07.24 | 25.07.24 | 1 дн 9 ч | 24.07.24 | 25.07.24 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | СВ-110 | Для в/в испытаний СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн 9 ч | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн 9 ч | 29.07.24 | 30.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для в/в испытаний В.ВЛ-Канатная-1, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн 9 ч | 01.07.24 | 05.07.24 | 4 дн 9 ч | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для в/в испытаний В.ВЛ-Канатная-2, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Для среднего ремонта ШСВ-110. | с отключением |  | Изменение АГ в связи со сливом/заливом масла. | ВЗ | СР | Нет | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить в работу на время текущего ремонта ТН-Iс.ш.110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн 9 ч | 29.07.24 | 30.07.24 | 1 дн 9 ч | 29.07.24 | 30.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ШСВ-110 | Включить в работу на время текущего ремонта ТН-IIс.ш.110 кВ. | с отключением |  | После ввода ТН-Iс.ш.110 кВ | 02:00 | ВКЛ | Нет | Да | 0 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 0 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 9 ч | 30.07.24 | 30.07.24 | 9 ч | 30.07.24 | 30.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, В-110.Т-2, ТТ.В-110.Т-2, ТСН-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | IIс.110 кВ | Для текущего ремонта СР-2.110, ШР.ВЛ-68, среднего ремонта ШР.РВС-IIс.110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-68, ШР.ВЛ-68, ТТ.ВЛ-68, отбора проб из ТТ.ВЛ-68, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Вынужденный простой на время вывода и ввода Т-2А, Т-2Б, IIc.110кВ, для технического контроля РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 09.07.24 | 11.07.24 | 3 дн | 09.07.24 | 11.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Андреевская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-661, СР-1-110, ШР-110-Т-1, 1с-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Андреевская | 2с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-667, СР-2-110, 2с-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | 29.07.24 | 31.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-1с-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Проф.испытания ТН-1с-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением РП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, ТН-2с-110; Проф.испытания ТН-2с-110; | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением РП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Проф.испытания ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением РП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-602 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | Замена привода МВ-ЛЭП-601. | с отключением |  | В ПЛ срок ВЛ 110 кВ Манино- Искра. Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов