## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на ноябрь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Перенос ВЧЗ-110 ЛЭП №515 с ф. "В" на ф. "А" | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн | 01.11.23 | 01.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28). | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 3 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 3 дн 9 ч | 07.11.23 | 10.11.23 | 3 дн 9 ч | 07.11.23 | 10.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн 9 ч | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн 9 ч | 20.11.23 | 24.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 09.10.23 | 13.10.23 | 4 дн | 30.10.23 | 03.11.23 | 4 дн 9 ч | 30.10.23 | 03.11.23 | 4 дн 9 ч | 30.10.23 | 03.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для замены натяжной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | с отключением |  | Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн 9 ч | 07.11.23 | 11.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для замены натяжной изоляции на линейных порталах ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 11 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 11 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ОТКАЗ Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для замены натяжной изоляции на линейных портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) и обратно на ПС 110 кВ Разгуляевская. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ОТКАЗ Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для технического обслуживания ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) в виде: замер наведенного напряжения, верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозозащитного троса, ремонт опор, замена линейной арматуры, обрезка ДКР, снятие набросов, снятие гнезд, замеры сопротивления заземляющих устройств опор. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, АПВ ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная, ВЛ 110 кВ Гумрак -Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ№11). Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн 9 ч | 07.11.23 | 11.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для технического обслуживания ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) в виде: замер наведенного напряжения, верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозозащитного троса, ремонт опор, замена линейной арматуры, обрезка ДКР, снятие набросов, снятие гнезд, замеры сопротивления заземляющих устройств опор. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). Вывести АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ОТКАЗ Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Капитальный ремонт, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. Срок скорректирован из-за работ Воронежа | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | 30.10.23 | 03.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Капитальный ремонт. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 3 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн | 20.11.23 | 24.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Тех. обслуживание. | с отключением |  | из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн | 27.11.23 | 01.12.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Повторный отбор проб масла с ТТ-В296Л-110 ф. В. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн | 01.11.23 | 03.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Повторный отбор проб масла с ТТ-В298Л-110 ф. А, В, С. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Повторный отбор проб масла с ТН1-110 ф. А, В. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для механического опробованя МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | 08.11.23 | 08.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн | 10.11.23 | 10.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог Иловля 2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн | 09.11.23 | 09.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн | 14.11.23 | 14.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн | 15.11.23 | 15.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | 20.11.23 | 20.11.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | МЛП-110 | Для безопасного выполнения работ при переносе ВЧЗ-110 ЛЭП №515 с ф. "В" на ф. "А" | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн | 01.11.23 | 01.11.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для замены натяжной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) на ПС 110 кВ Дзержинская, на промежуточных порталах ячейки Т-1. | с отключением |  | Под работы на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.11.23 | 24.11.23 | 4 дн 9 ч | 07.11.23 | 11.11.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для безопасного выполнения работ по замене натяжной изоляции на лнейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ Из-за вывода в ремонт для реконструкции ПС 220 кВ Алюминиевая ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Гумрак и ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для безопасного выполнения работ по замене натяжной изоляции на лнейном портале ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 9 ч |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ Из-за отказа ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9)
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | Iс.110 кВ | Безопасное выполнение работ при текущем ремонте ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 01.11.23 | 02.11.23 | 1 дн 9 ч | 01.11.23 | 02.11.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов