## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_24_"__ марта __ _____ 2015 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Апрель 2015 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
214 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110-Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 2 | 6 | 7 | Участок от ПС Калач до Р-367 в ремонте. Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. а.г. 2ч. | ВЛ 110 кВ № 68 в тупике от ПС Суровикино-110 до Р-367 для питания ПС Ново-Максимовская. Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
215 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110-Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 2 | 6 | 7 | Участок от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонте. Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. а.г. 2ч. | ВЛ 110 кВ № 68 в тупике от ПС Калач до Р-368 для питания ПС Ново-Максимовская. Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 24
216 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) | 1 | 27 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1
217 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 19) | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, верховой осмотр, а.г. 2ч. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8
218 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ №21) | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. | при условии снижения нагрузки ОАО "Химпром" на шинах ВолгогГРЭС | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 8 | 9
219 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная с отпайкой на ПС ЦРП-6 (ВЛ 110 кВ № 23) | 1 | 28 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, снятие гнёзд, а.г. 2ч. |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
220 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная (ВЛ 110 кВ № 24) | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, снятие гнёзд, а.г. 2ч. |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
221 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 1 | 1 | 1 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №99, а.г. 1ч. | без отключения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
222 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220-Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 2 | 2 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №61, №62, а.г. 1ч. | без отключения | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
223 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 2 | 8 | 9 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9
224 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч | Долг с февраля | 2 | 13 | 14
п | Волгоградские электрические сети
225 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
226 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
227 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
228 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
п | Левобережные электрические сети
229 | ВЛ-110 кВ Ленинская -Колобовка (ВЛ-110 кВ №296) | 4 | 14 | 17 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов. А.Г. 4 ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17
п | Камышинские электрические сети
230 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445, КС 110 кВ ЛЭП-445 ( ф. А, В) на ПС Жирновская. АГ-1ч. |  | 1 | 20 | 20
п | Михайловские электрические сети
231 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками(ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555 на ПС Михайловская, капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, ЗРПГ-110 ЛЭП №555 ПС ГКС, а.г. 2 ч. |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
232 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 505 на ПС Букановская, а.г. 2 ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
233 | ВЛ 110 кВ Букановская–Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504 на ПС Букановская, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
234 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 514, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28
п | Урюпинские электрические сети
235 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ-110 №611) | 1 | 17 | 17 | Заземление грозозащитного троса, АГ 1 час |  | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17
236 | ВЛ 110 кВ Урюпинская - Безымяновскаяс отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 2 | 23 | 23 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | С отключением ВЛ. Перенос точки транзита Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-603 на ПС Безымяновская, питание тупиковой нагрузки Р=3 МВт | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21
237 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 №604) | 1 | 24 | 24 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | С отключением ВЛ. Перенос точки транзита Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-604 на ПС Искра, питание тупиковой нагрузки Р= 3 МВт | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
238 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 №662) | 1 | 30 | 30 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
239 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28
240 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 №612) | 1 | 29 | 29 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 220 кВ Суровикино
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ ЗКО-1
241 | В. Iл.ш. | 2 | 29 | 30 | Профконтроль ЭПЗ 1636, релейное опробование управления, АПВ, а.г. 2ч. |  | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17
242 | В. IIл.ш. | 3 | 21 | 23 | Профконтроль ЭПЗ 1636, релейное опробование управления, АПВ, а.г. 2ч. |  | 3 | 21 | 23 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17
243 | В.ВЛ-17 | 1 | 24 | 24 | Опробование АПВ В.ВЛ-17, а.г. 2ч. |  | 1 | 24 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24
244 | В.ВЛ-18 | 1 | 20 | 20 | Опробование АПВ В.ВЛ-18, а.г. 2ч. |  | 1 | 27 | 27 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29
245 | ШСВ-110 | 2 | 13 | 14 | Профвосстановление управления, АПВ, а.г 2 ч |  | 2 | 6 | 7
пс | ПС 110 кВ ВГТЗ-1
246 | В.ВЛ-10 | 1 | 27 | 27 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1ч. |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1
247 | В.ВЛ-16 | 1 | 28 | 28 | В/в испытания В.ВЛ-16, а.г. 2ч. |  | 1 | 7 | 7
пс | ПС 110 кВ Сарепта-1
248 | СВ-110 | 1 | 21 | 21 | В/в испытания СВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21
пс | ПС 110 кВ Строительная
249 | В.ВЛ-24 | 3 | 27 | 29 | Профконтроль ЭПЗ 1636, Опробование АПВ В.ВЛ-24, а.г. 1ч. | ОВ-110 с 27 по 28.04.2015 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29
250 | ОВ-110 | 2 | 6 | 7 | Профвосстановление управления, АПВ. А.Г.1ч. |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7
пс | ПС 110 кВ Суровикино-110
251 | В. ВЛ-68 | 3 | 5 | 7 | Профвосстановление ЭПЗ 1636, управления, АПВ. Отбор проб масла из ТТ.ВЛ-68, а.г. 1ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
пс | ПС 110 кВ Советская
252 | В. ВЛ-72 | 2 | 27 | 28 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г.1ч. | Долг с февраля | 2 | 13 | 14
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Котлубань
253 | В. ВЛ-110 кВ №543 | 5 | 20 | 24 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ №543 в объеме проф.восстановления АГ-1ч | ОВ | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24
254 | ТН-2с-110 | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание устройств РЗА ТН 2с 110 кВ объеме проф.восстановления АГ-1ч |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
255 | ТН-1с-110 | 1 | 30 | 30 | Техническое обслуживание устройств РЗА ТН 1с 110 кВ объеме проф.восстановления АГ-1ч |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
пс | ПС 110 кВ Кузьмичи
256 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
257 | 1с- 110 кВ | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
258 | МЛП-110 кВ | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
п | Левобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Колобовка
259 | СВ-110 | 5 | 13 | 17 | Проверка РЗА СВ-110 в объёме "В", ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №296 в объёме "В", А.Г. 2ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17
260 | СВ-110 | 5 | 6 | 10 | Проверка ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №297 в объёме "В", А.Г. 2ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10
пс | ПС 110 кВ Танина
261 | IСШ-110 кВ | 2 | 7 | 8 | Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К", АГ-1ч. | с включением МЛП-110, с включением на ночь | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8
262 | IIСШ-110 кВ | 2 | 9 | 10 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "К", АГ-1ч. | с включением МЛП-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Жирновская
263 | ТН-1-110 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ТН-1-110. АГ-1ч. |  | 2 | 16 | 17 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21
264 | БСК-1 | 1 | 1 | 1 | Тек.рем. БСК-1, РТН-БСК-1-6. АГ-1ч |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | БСК-2 | 1 | 2 | 2 | Тек.рем. БСК-2, РТН-БСК-2-6. АГ-1ч |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
266 | СВ-110 | 5 | 20 | 24 | Опробование АПВ. Тек.рем. СВ-110. Проф.испыт. ШР-2-СВ-110. АГ-1 ч | с включением МЛП-110 с 17:00 20.04.15 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24
267 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445, КС 110 кВ ЛЭП-445 ( ф. А, В) на ПС Жирновская. АГ-1ч. |  | 1 | 20 | 20
268 | 2С-110 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. |  | 1 | 20 | 20
269 | МЛП-110 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. СР-ЛЭП-445. АГ-1ч. |  | 1 | 20 | 20
270 | ТН-2-110 | 1 | 20 | 20 | Тек.рем. ТН-2-110. Проф.испыт. ШР-ТН-2-110. АГ-1ч. |  | 1 | 20 | 20
пс | ПС 110 кВ Матышево
271 | СВ-110 | 5 | 6 | 10 | Проверка РЗА ЛЭП 452, СВ -110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10
272 | 1С-110 | 1 | 7 | 7 | Проверка РЗА ТН-1-110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
273 | СВ-110 | 5 | 13 | 17 | Проверка РЗА ЛЭП 453, СВ -110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17
274 | 2С-110 | 1 | 15 | 15 | Проверка РЗА ТН-2-110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Лог
275 | ОМВ-110 | 2 | 6 | 7 | Профилактический контроль РЗА ОМВ-110 , а.г. 1ч. |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7
276 | СМВ-110 | 1 | 8 | 8 | Профилактический контроль РЗА СМВ-110 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
277 | ТН-II-110 | 1 | 9 | 9 | Профилактический контроль РЗА ТН-II-110 , а.г. 1ч. |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
278 | ТН-I-110 | 1 | 10 | 10 | Профилактический контроль РЗА ТН-I-110 , а.г. 1ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
279 | ОСШ-110 | 1 | 10 | 10 | Профилактический контроль РЗА ТН-110 ОСШ , а.г. 1ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
280 | МВ-110 ЛЭП №545 | 2 | 13 | 14 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №545 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14
281 | МВ-110 ЛЭП №500 | 2 | 15 | 16 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №500 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
282 | МВ-110 ЛЭП №550 | 2 | 20 | 21 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №550, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 550 через ОМВ-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21
283 | ОМВ-110 | 2 | 22 | 23 | Ввести в работу ОМВ-110 для перевода ВЛ-110 № 551 (проф.контроль РЗА ЛЭП-110 №551) |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23
284 | МВ-110 ЛЭП №552 | 2 | 27 | 28 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №552, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 552 через ОМВ-110 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28
285 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 2 | 29 | 30 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №525, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 525 через ОМВ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30
пс | ПС 110 кВ Михайловская
286 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 514, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514, а.г. 2ч. |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28
287 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП №514, текущий ремонт ВГ- 110 ЛЭП № 514, ТТ-110 ЛЭП № 514, а.г. 2ч. |  | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28
288 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками(ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, а.г. 2ч. |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
289 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП № 555 а.г. 2ч. |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29
пс | ПС 110 кВ Сидорская
290 | I СШ-110 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23
291 | II СШ-110 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
292 | СМВ-110 | 1 | 22 | 22 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22
293 | БСК-1 | 1 | 20 | 20 | Механическое опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20
294 | БСК-2 | 1 | 20 | 20 | Механическое опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20
пс | ПС 110 кВ Клетская
295 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
пс | ПС 110 кВ Распопинская
296 | I СШ-110 | 1 | 2 | 2 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
пс | ПС 110 кВ Ярки
297 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
пс | ПС 110 кВ Задонская
298 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
299 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | БВР при механическое опробование СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
пс | ПС 110 кВ Букановская
300 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, текущий ремонт ВЧЗ -110 ЛЭП № 505, а.г. 2 ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
301 | II СШ-110 | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, СР-II-110 , ШР-110 Т-2, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
302 | ВЛ 110 кВ Букановская–Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
303 | I СШ-110 | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, СР-I-110 , ШР-110 Т-1, а.г. 3ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
пс | ПС 110 кВ Кумылженская
304 | СМВ-110 | 11 | 20 | 30 | Капитальный ремонт СМВ-110, а.г. 12 ч. |  | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30
п | Урюпинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Урюпинская
305 | МВ-ЛЭП-600 | 4 | 6 | 9 | Тек. ремонт МВ-ЛЭП-600,ТТ-110-защиты-ЛЭП-600, ТТ-110-учета-ЛЭП-600 ПС Урюпинская АГ 1 час. |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9
306 | МВ-ЛЭП-601 | 4 | 13 | 16 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-601,ТТ-110-защиты-ЛЭП-601, ТТ-110-учета-ЛЭП-601 ПС Урюпинская АГ 1 час. | Замкнуть транзит 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16
307 | МВ-ЛЭП-603 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты-ЛЭП-603, ТТ-110-учета-ЛЭП-603 ПС Урюпинская АГ 1 час. | Перенос точки разрыва Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-603 на ПС Безымяновская. Р=3 МВт | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30
308 | ТН-1-110 | 1 | 10 | 10 | Тек. ремонт ТН-1-110 и профвосстановление РЗА на ПС Урюпинская АГ-1 час |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
пс | ПС 110 кВ Черкесовская-2
309 | 1с-110 | 1 | 14 | 14 | Техническое обслуживание: Мех.опробование: ОД-КЗ-110-Т-1 на Черкесовская-2 АГ 1 час |  | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
310 | СМВ-110 | 2 | 14 | 15 | Техническое обслуживание: СМВ-110 на Черкесовская-2 АГ 1 час |  | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15
пс | ПС 110 кВ Ярыженская
311 | 1с-110 | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание; мех.опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 на ПС Ярыженская АГ 1 час | без разрыва транзита | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16
пс | ПС 110 кВ Ежовская-2
312 | 1с-110 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1,ТН-110-1с. Мех.опробование: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, АГ 1 час на ПС Ежовская-2 | С включением РП-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23
313 | 2с-110 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: ТН-110-2с, на ПС Ежовская-2 АГ 1 час | С включением РП-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23
314 | СМВ-110 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с, на ПС Ежовская-2 АГ 1 час | С включением РП-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ |  |  |  | А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
апрель 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
| 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная | 7 | 24 | 30 | 7 | 24 | 30 | 7 | 24 | 30 | Расширение просек. Замена поврежденных изоляторов, гасителей вибрации, выпавших распорок, установка роговых разрядников, ремонт провода, ремонт грозотроса, валка угрожающих деревьев, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, установка противоптичьих устройств на уч-ке опор №916-1410 |  |  | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 22 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская № 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Заявленный режим работы, а/г 6 ч | Тупиковый режим. Под 2 с 220 кВ | 346 | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
3 | 28 | СП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
4 | 28 | ЮП ППТ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
|  | Оборудование 500 кВ | [12 empty] | ГЭС
5 | 25 | 8Т | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | 23.03.15-05.04.15. ТР,проф.восстановление РЗА, управления и блокировки РЛ-8Т, РТ-30, РТ-32 |  | ГЭС
6 | 25 | 9Т | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | 23.03.15-05.04.15. ТР замена фазы А проф. восстановление РЗА , управления и блокировки РЛ-9Т, РТ-30, РТ-32 |  | ГЭС
7 | 25 | 10Т | 209 | 6 | 30 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | Текущий ремонт, а/г ВЗ. | ТР, проф.восстановление автоматики охлаждения, автоматики пожаротушения |  | ГЭС
8 | 25 | В-11 |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф.восстановление управления и блокировки РА-11 |  | ГЭС
9 | 25 | В-12 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф.восстановление управления и блокировки РТ-12 |  | ГЭС
10 | 25 | В-30 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 3 ч | 28.03.15- 05.04.15. Под 8-9Т, РТ-30. |  | ГЭС
11 | 25 | В-31 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. |  |  | ГЭС
12 | 25 | В-32 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | 30.03.15-03.04.15 |  | ГЭС
13 | 25 | В-32 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Безопасное выполнение работ, а/г 3 ч | Под 8-9Т, РТ-32. |  | ГЭС
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ГЭС
14 | 22 | 6Т | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Вынужденный простой, а/г 6 ч | под 2 с 220 кВ |  | ГЭС
15 | 22 | 7Т | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Вынужденный простой, а/г 6 ч | под 2 с 220 кВ |  | ГЭС
16 | 22 | 2 с 220кВ | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | С переводом на В-О1 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 2. ТР, опробование действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ; проф.восстановление управления и блокировки РШ 2с 220 кВ |  | ГЭС
17 | 22 | В-6Т | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
18 | 22 | В-7Т | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом 7Т на В-О2. ТР проф. восстановление АУВ В-7Т. |  | ГЭС
19 | 22 | В-7Т | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
20 | 22 | В-10Т | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф. восстановление управления и блокировки Р-10Т, РЛ-10Т, РО-10Т |  | ГЭС
21 | 22 | В-10Т | 209 | 6 | 30 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 10Т |  | ГЭС
22 | 22 | В-10Т | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
23 | 22 | В-10Т | 209 | 6 | 30 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Безопасное выполнение работ, а/г ВЗ | Под 10Т |  | ГЭС
24 | 22 | В-2ЛА | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом на В-О1 ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая № 2. Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
25 | 22 | В-3ЛА | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 на В-О1. ТР опробование АУВ и АПВ В-3ЛА. |  | ГЭС
26 | 22 | В-1ЛВ | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | С переводом ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1 на В-О1. ТР проф. восстановление АУВ и АПВ В-1ЛВ. |  | ГЭС
27 | 22 | В-2ЛВ | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
28 | 22 | В-О1 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, проф. восстановление АУВ и АПВ В-О1. |  | ГЭС
29 | 22 | В-О2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
30 | 22 | В-О2 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, опробование АУВ и АПВ В-О2. |  | ГЭС
31 | 22 | ВС | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | Для проведения опробования действия ДЗШ 2с 220кВ и АПВ 2с 220кВ на выключатели 2 с 220 кВ. |  | ГЭС
32 | 22 | ВС | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Текущий ремонт, а/г 3 ч. | ТР, опробование АУВ и АПВ ВС. C заменой на В-О1, В-О2. |  | ГЭС
33 | 22 | ОСШ 220кВ | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. |  |  | ГЭС
34 | 22 | ОСШ 220кВ |  |  |  | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Текущий ремонт, а/г 6 ч. | Для ТР РО-О1, РО-О2. |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
35 | 25 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 | Для устранения негабарита 2 сек 500 (с реконструкцией ЛР ЭВ 21, ЛР ЭВ 22) согласно "Свода замечаний по реализации проекта реконструкции ячейки ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная на ПС 500 кВ Южная". Письмо ООО "Электрогазовая компания" №14/10-4 от 14.10.2014г. АГ=48:00 | ПС Южная с 28.03.15 | 318 | ВДПМЭС
36 | 25 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 | 1. Замена узлов крепления средней фазы изолирующей подвески провода. 2. Верховой осмотр ВЛ. 3. Устранение дефектов на проводах и грозотросах. 4. Снятие птичих гнезд с опор. АГ=02:00 | с 28.03.15 | 318 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
37 | 22 | ВЛ-220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1. КР: Замена дефектных гасителей вибрации и разрядных рогов. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Добавление изоляции в гирлянды провода. 4. Сплошная замена скоб крепления провода. 5. Монтаж грозотроса уч-к оп № 18-25. 6. Ремонт датчиков гололедообразования. АГ=6:00 (монтаж грозотроса), АГ=02:00(остальные работы). | с 23.03.15 | 353 | ВДПМЭС
38 | 22 | ВЛ 220 кВ Гумрак – Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Текущий ремонт КС-220 ВЛ Красноармейская (ф.С.), ВЧЗ-220 ВЛ Красноармейская (ф.С). АГ-3ч. | ПС Гумрак | 353 | ВДПМЭС
39 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №1 | 2 | 16 | 17 | 3 | 15 | 17 | 2 | 16 | 17 | КР: 1. Замена дефектных распорок. 2. Ремонт датчиков гололедообразования. АГ=02:00. | под наведенным напряжением Замкнуть транзит 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр | 340 | ВДПМЭС
40 | 25 | ВЛ-220 Балашовская Хопёр | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 1. Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 с заменой ОСИ 2. АГ= время заявки |  | 382 | ВДПМЭС
41 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ЗРПГ-220 ВЛ Алюминиевая 2.Текущий ремонт ВЧЗ,КС,ЛР-220 ВЛ Алюминиевая | ПС Волга | 348 | ВДПМЭС
42 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. Текущий ремонт ЛР, ОР, 220 Волга. АГ=01:00. | ПС Алюминиевая | 348 | ВДПМЭС
43 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная. | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | АГ=02:00ч Текущий ремонт КС-220 кВ ВЛ Алюминиевая-Волга, ВЧЗ-220 кВ ВЛ Алюминиевая-Волга (ф.А,В,С). (ф.А,В,С). | ПС Северная | 348 | ВДПМЭС
44 | 22 | ВЛ 220 кВ Таловка-Петров Вал | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 |  |  |  | 1. ТО: Верховой осмотр пересечений. 2. КР: Ремонт грозотроса. 3. Ремонт датчиков гололедообразования АГ=02:00. | Перенос на 11.05.2015 | 370 | ВДПМЭС
45 | 22 | ВЛ 220 кВ Таловка-Петров Вал | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 |  |  |  | 1.Текущий ремонт ЛР-ВЛ-220кВ-П- Вал, СР-ВЛ-220 кВ-П-Вал АГ=02:00 ч | ПС Таловка Перенос на 11-13.05.2015 | 370 | ВДПМЭС
46 | 22 | ВЛ-220кВ Фроловская-Таловка | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | ТО: Верховой осмотр ВЛ. АГ=01:00. |  | 366 | ВДПМЭС
47 | 22 | ВЛ-220кВ Фроловская-Таловка | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР-ВЛ-220-Фроловская, СР-ВЛ-220-Фроловская, АГ=02:00 ч | ПС Таловка | 366 | ВДПМЭС
48 | 22 | ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №1 | 2 | 20 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | Текущий ремонт ЛР, ОР, ВЧЗ, КС 220 Южная-1 АГ=02:00ч | ПС Черрный Яр Замкнуть транзит 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр | 340 | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
49 | 11 | ВЛ 110 кВ Трубная - Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт: 1) ЛР110-216, ОР110-216, КС110-216 ошиновка ТТ110-216 АГ=03:00 | ПС Трубная | 316 | ВДПМЭС
50 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №525 АГ= 02-00 | ПС Арчеда | 525 | ВДПМЭС
51 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркин с отпайкой на ПС Кл.Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №519 АГ= 02-00 | ПС Арчеда | 519 | ВДПМЭС
52 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №557 АГ= 02-00 | ПС Арчеда | 557 | ВДПМЭС
53 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 5 | 21 | 25 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №7. 2. Средний ремонт ОР ЛЭП №7. АГ-24ч. | ПС Гумрак | 7 | ВДПМЭС
54 | 11 | ВЛ 110 кВ ВолгоГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1. Текущий ремонт КС,ВЧЗ АГ=02:00 | ПС Кировская | 212 | ВДПМЭС
55 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач первая (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 27 | 27 | 1. Текущий ремонт КС АГ=02:00 | ПС Кировская | 213 | ВДПМЭС
56 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач вторая (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1. Текущий ремонт РПГ АГ=02:00 | ПС Кировская | 217 | ВДПМЭС
57 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | Средний ремонт ОР-110 ВЛ 287-110.АГ=01:00. | ПС Палласовка | 287 | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
58 | 25 | АТ-2 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1. Текущий ремонт АТ, КРУН-10, ТН-10, ШАОТ, АТР-500 II сш АТ-2, АТР-500 I сш АТ-2, АТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2 2. П.И. АТ, ОПН-500, ОПН-110, ОПН-10, ТН-10 3. ТО РЗиА 4. АГ=06:00 |  |  | ВДПМЭС
59 | 25 | В-500 I сш АТ-2 | 30 | 1 | 30 | 15 | 1 | 30 | 15 | 1 | 30 | 1. Текущий ремонт ТТ, АТР-500 I сш АТ-2 2. ТО РЗиА 3. АГ= 04:00 |  |  | ВДПМЭС
60 | 25 | В 500кВ 1сш АТ-2 |  |  |  | 41 | 15 | 30 | 41 | 15 | 30 | 1. Замена выключателя силами ЭСС, согласно утверждённого графика 2. АГ = время заявки | по 25.05.15 |  | ВДПМЭС
61 | 25 | В-500 II сш АТ-2 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1. Текущий ремонт ТТ, средний ремонт АТР-500 II сш АТ-2 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
62 | 25 | В-220 АТ-2 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1. Текущий ремонт В, ТТ, АТР-220 АТ-2 с заменой ОСИ, ОР-220 АТ-2 с заменой ОСИ, ШР-220 2сш с заменой ОСИ 2. ТО РЗиА 3. АГ= 72 часа |  |  | ВДПМЭС
63 | 25 | 2 сш 220 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 1. Текущий ремонт ШР-220 2сш всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН-220 3. АГ= 24 часа |  |  | ВДПМЭС
64 | 25 | В-220 АТ-5 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 1. Текущий ремонт ШР-220 2сш с заменой ОСИ 2. ТО РЗиА 3. АГ= время заявки | ОВ |  | ВДПМЭС
65 | 25 | ВЛ-220 Балашовская Хопёр | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 1. Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 с заменой ОСИ 2. АГ= время заявки |  | 382 | ВДПМЭС
66 | 25 | ОСШ 220 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 1. Текущий ремонт ОР-220 ВЛ Балашовская - Хопер с заменой ОСИ 3. АГ= время заявки |  |  | ВДПМЭС
67 | 25 | В-220 ВЛ Балашовская Хопёр | 3 | 20 | 22 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ЛР-220, ШР-220 2сш с заменой ОСИ, ТТ; ВВ 2. ТО РЗиА 3. АГ= время заявки | ОВ с 23 по 24.04.2015 |  | ВДПМЭС
68 | 25 | В-220 ШСВВ-220 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 16 | 15 | 30 | 1. Текущий ремонт ШР-220 2сш с заменой ОСИ 2. ТО РЗиА 3. АГ= время заявки |  |  | ВДПМЭС
69 | 25 | В-220 ОВВ-220 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 1. Текущий ремонт В, ШР-220 2сш с заменой ОСИ, ЛР-220 2. ТО РЗиА 3. АГ= время заявки |  |  | ВДПМЭС
70 | 25 | ОСШ 220 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ОВВ с заменой ОСИ 3. АГ= время заявки |  |  | ВДПМЭС
71 | 25 | ОСШ 220 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. Текущий ремонт ТН 220 2. ТО РЗиА 3. АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
72 | 25 | В 500кВ 1сш ВЛ Балашовская Липецкая Западная с отпайкой на НВАЭС | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1. Текущий ремонт В, ТТ 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
73 | 25 | В 500кВ 1сш ВЛ Балашовская Липецкая Восточная | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 1. Текущий ремонт В, ТТ 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
74 | 25 | В 500кВ 1сш АТ-7 |  |  |  | 41 | 1 | 11 | 41 | 1 | 11 | 1. Замена выключателя 2. АГ = время заявки | с 02.03.15 |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
75 | 22 | Т-4 | 7 | 20 | 26 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | текущий ремонт ЭВ-220 кВ Т-4, ОПН-10 кВ Т-4, профиспытания Т-4, ОПН-220 Т-4, ОПН 10 Т-4 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
76 | 22 | ЭВ-220 кВ Т-4 | 7 | 20 | 26 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | текущий ремонт ЭВ-220 кВ Т-4 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
77 | 22 | Резервная фаза | 7 | 13 | 19 | 7 | 13 | 19 | 7 | 13 | 19 | текущий ремонт Резервная фаза ,ОПН-500 кВ Рез. фазы, ОПН-10 кВ Рез. фазы, профиспытания Резервная фаза АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
78 | 22 | АТ-3 |  |  |  | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | Текущий ремонт ОПН 10 АТ-3, ОПН-1-10 АТ-3.Профиспытания АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН 10 АТ-3, ОПН-1-10 АТ-3 АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
79 | 25 | ВВ-220 кВ ВЛ Алюминиевая | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ЗРПГ-220 ВЛ Алюминиевая 2.Текущий ремонт ВЧЗ,КС,ЛР-220 ВЛ Алюминиевая |  |  | ВДПМЭС
80 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ЗРПГ-220 ВЛ Алюминиевая 2.Текущий ремонт ВЧЗ,КС,ЛР-220 ВЛ Алюминиевая |  | 348 | ВДПМЭС
81 | 25 | АТ-1 | 7: 25; 13: 6; 19: 30 | АГ=12ч. 1.Текущий ремонт АТ-1,ВВ-220 кВ АТ-1, Т-1, Т-4,ОПН-10, ОПН-220, ОПН-500,КРУН - 10 кВ АТ-1,ТН-10 АТ-1, РБА-10 АТ-1,ЛР-220 АТ-1 2.Средний ремонт ОР-220 АТ-1 | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
82 | 25 | ВВ-220 кВ АТ-1 | 7: 25; 13: 6; 19: 30 | АГ=12ч. 1.Текущий ремонт ВВ-220 кВ АТ-1, ЛР-220 АТ-1 | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
83 | 25 | 1 СШ 500 | 7: 1; 13: 6; 19: 6 | АГ=00:30ч. Кратковременно для вывода в ремонт АТ 1. | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
84 | 25 | 1 СШ 500 | 7: 11; 13: 20; 19: 30 | АГ=ВЗ 1.Текущий ремонт ДР-500 1 СШ 2.Средний ремонт ШР-500 кВ ВВ №31(целевая программа ОСИ) | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
85 | 25 | Резервная фаза АТ: «Фаза Джемпер» |  |  |  | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | АГ= 3 ч. 1.Текущий ремонт ДР-500 1 СШ |  |  | ВДПМЭС
86 | 25 | ОСШ-220 | 7: 4; 13: 14; 19: 17 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ОР-220 кВ АТ-1 | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
87 | 25 | ВВ №31 | 7: 11; 13: 20; 19: 30 | АГ=ВЗ. 1.Средний ремонт ШР-500 кВ ВВ №31(целевая программа ОСИ) | Отказ. Совмещение с ремонтом 10Т на Волжской ГЭС и режимом паводка. |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
88 | 12 | АТ-3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | Текущий ремонт : 1) АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3, ОПН10-ТН-АТ3, ТН10-АТ3, ТР10-АТ-3 , 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд. 3) Профилактические испытания: АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3 ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3, ОПН10-ТН-АТ3,ТН10-АТ3. ) ТО РЗА. АГ=12:00. | начало 16.03.2015 |  | ВДПМЭС
89 | 11 | ВВ110-216 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Текущий ремонт : 1) ВВ110-216 2) ТО РЗА АГ=12:00 | начало 30.03.2015 |  | ВДПМЭС
90 | 12 | АТ-4 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Текущий ремонт : 1) ТР110-АТ-4, ТР220-АТ-4, ОР220-АТ-4, АТ-4, ОПН220-АТ4, ОПН110-АТ4, ОПН10-АТ4, ОПН10-ТН-АТ4, ТН10-АТ4, ТР10-АТ-4 , 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд. 3) Профилактические испытания: АТ-4, ОПН220-АТ4, ОПН110-АТ4, ОПН10-АТ4 ОПН220-АТ4, ОПН110-АТ4, ОПН10-АТ4, ОПН10-ТН-АТ4, ТН10-АТ4. 4) Подпитка в/вводов 5) Замена силикагеля АГ=12:00. |  |  | ВДПМЭС
91 | 22 | ВВ220-АТ-4 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Текущий ремонт : 1) ТР220-АТ-4, ОР220-АТ-4 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд. АГ=03:00. |  |  | ВДПМЭС
92 | 11 | ВВ110-АТ-4 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Текущий ремонт : 1) ШР110-АТ-4, ТР110-АТ-4 ОР110-АТ-4 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд АГ=03:00 |  |  | ВДПМЭС
93 | 11 | ОСШ 110 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт: ОР110-АТ-4 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
94 | 22 | ОСШ 220 | 2 | 21 | 22 | 2 | 27 | 28 | 2 | 28 | 29 | Текущий ремонт: ОР220-АТ-4 АГ=01:00 | По согласованию с Астраханским РДУ |  | ВДПМЭС
95 | 11 | 2С 110 | 19 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 | 18 | 6 | 23 | Текущий ремонт : 1) ШР2-110-ОВВ, ШР110-АТ-4, ШР110-216, ШР110-250, ШР110-248, ШР110-ТН-2С, ШР2-110-СВВ 2) замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд АГ=12:00 |  |  | ВДПМЭС
96 | 11 | СВВ 110 | 19 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 | 18 | 6 | 23 | текущий ремонт 1)ШР2-110-СВВ,СВВ110 АГ=3:00. |  |  | ВДПМЭС
97 | 11 | ВВ110-216 |  |  |  | 17 | 8 | 24 | 17 | 8 | 24 | 1) Замена ТТ110-216 на СА123 (ВЛ на ОВВ) 2) Текущий ремонт: ШР110-216 АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
98 | 11 | ВЛ 110 кВ №216 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт: 1) ЛР110-216, ОР110-216, КС110-216 ошиновка ТТ110-216 АГ=03:00 |  | 216 | ВДПМЭС
99 | 11 | ОСШ 110 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Текущий ремонт: ОР110-216 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
100 | 11 | ВВ110-216 |  |  |  | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Ввод в работу после замены ТТ110-216 на СА123 АГ=01:00 |  |  | ВДПМЭС
101 | 11 | ОВВ 110 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт : 1) ШР2-110-ОВВ АГ=03:00 |  |  | ВДПМЭС
102 | 11 | ВВ110-250 | 4 | 11 | 14 | 18 | 6 | 23 | 18 | 6 | 23 | Текущий ремонт : 1) ШР110-250 АГ=03:00 |  |  | ВДПМЭС
103 | 11 | ВВ110-248 | 19 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 | 18 | 6 | 23 | Текущий ремонт : 1) ШР110-248 АГ=03:00 | ОВ |  | ВДПМЭС
104 | 11 | ТН110-2С | 19 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 | 18 | 6 | 23 | Текущий ремонт : 1) ТН110-2С, ШР110-ТН-2С АГ=03:00 |  |  | ВДПМЭС
105 | 22 | 2 СШ 220 | 3 | 22 | 24 | 2 | 26 | 27 | 2 | 27 | 28 | Замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд АГ=12:00 | Замкнуть транзит 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр |  | ВДПМЭС
106 | 22 | 1 СШ 220 | 3 | 27 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 29 | 30 | Замена нулевых изоляторов, верховой осмотр порталов, снятие гнезд АГ=12:00 | Замкнуть транзит 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
107 | 25 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 | Для устранения негабарита 2 сек 500 (с реконструкцией ЛР ЭВ 21, ЛР ЭВ 22) согласно "Свода замечаний по реализации проекта реконструкции ячейки ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная на ПС 500 кВ Южная". Письмо ООО "Электрогазовая компания" №14/10-4 от 14.10.2014г. АГ=48:00 | ПС Южная с 28.03.15 | 318 | ВДПМЭС
108 | 25 | ЭВ-21 |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 | Для устранения негабарита 2 сек 500 (с реконструкцией ЛР ЭВ 21, ЛР ЭВ 22) согласно "Свода замечаний по реализации проекта реконструкции ячейки ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная на ПС 500 кВ Южная". Письмо ООО "Электрогазовая компания" №14/10-4 от 14.10.2014г. АГ=48:00 | ПС Южная с 28.03.15 |  | ВДПМЭС
109 | 25 | ЭВ-22 |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 | Для устранения негабарита 2 сек 500 (с реконструкцией ЛР ЭВ 21, ЛР ЭВ 22) согласно "Свода замечаний по реализации проекта реконструкции ячейки ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная на ПС 500 кВ Южная". Письмо ООО "Электрогазовая компания" №14/10-4 от 14.10.2014г. АГ=48:00 | ПС Южная с 28.03.15 |  | ВДПМЭС
110 | 25 | Р-500 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 5 | 16 | 1.Текущий ремонт и профиспытания Р-500 ; ОПН-500 Р-500. 2.ТО УРЗА АГ= 08-00 |  |  | ВДПМЭС
111 | 25 | ВВ-500 Р-500 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1.Текущий ремонт ВВ. 2. ТО УРЗА АГ= время заявки |  |  | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
112 | 22 | ВЛ 220кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. Текущий ремонт ЛР, ОР, 220 Волга. АГ=01:00. | Под наведенным напряжением | 348 | ВДПМЭС
113 | 22 | В 220 Волга | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1. Текущий ремонт В, ТТ,ЛР 220 Волга. АГ=01:00. | с 24.03.15 |  | ВДПМЭС
114 | 12 | Т 3 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Текущий ремонт Т, Рег.Т-3, ТР, ОР 220 Т 3. АГ=01:00. | С переводом нагрузки с Т-3 на Т-2 |  | ВДПМЭС
115 | 22 | В 220 Т 3 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 30 | Текущий ремонт В, ТТ, ТР 220 Т 3. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
116 | 22 | ОСШ 220 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Текущий ремонт ОР 220 Т 3. АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
117 | 12 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
118 | 22 | ОВ-220 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | Средний ремонт МВ АГ - время заявки |  |  | ВДПМЭС
119 | 22 | В-220 Фроловская-1 | 15 | 16 | 30 | 15 | 16 | 30 | 15 | 16 | 30 | Средний ремонт МВ АГ - время заявки | ОВ |  | ВДПМЭС
120 | 11 | В 110 №525 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт.В; ТТ; ЛР 110 №525 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
121 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №525 АГ= 02-00 |  | 525 | ВДПМЭС
122 | 11 | В 110 №519 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт.В; ТТ; ЛР 110 №519АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
123 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркин с отпайкой на ПС Кл.Почта (ВЛ 110 кВ №519) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №519 АГ= 02-00 |  | 519 | ВДПМЭС
124 | 11 | ОСШ-110 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | Текущий ремонт. ОР 110 №525; 519; 557 АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
125 | 11 | В 110 №557 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт.В; ТТ; ЛР 110 №557 АГ-2 часа |  |  | ВДПМЭС
126 | 11 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Текущий ремонт.ЛР; ОР; КС; ВЗ 110 №557 АГ= 02-00 |  | 557 | ВДПМЭС
127 | 11 | ОСШ-110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ОР- 110 Завод 1; №526, ШРТН-110 ОСШ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
128 | 11 | ТН-110 ОСШ | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ АГ= 02-00 |  |  | ВДПМЭС
129 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
130 | 12 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
131 | 12 | АТ2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт АТ, В220 АТ2, В-АТ2-110, 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 |  |  | ВДПМЭС
132 | 22 | В 220 АТ2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Средний ремонт ВВ, ТТ 220 АТ2 2. Проверка РЗиА АГ=ВЗ |  |  | ВДПМЭС
133 | 11 | В-АТ2-110 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1. Текущий ремонт ВВ 2.Проверка РЗиА АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
134 | 12 | АТ1 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 1. Текущий ремонт АТ, ТР-АТ1-110, ТР 220 АТ1, ОР 220 АТ1, ОР-АТ1-110 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 |  |  | ВДПМЭС
135 | 22 | В 220 АТ1 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 1. Текущий ремонт ТР 220 АТ1, ВВ, ТТ 220 АТ1 . 3. Проверка РЗиА АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
136 | 11 | В-АТ1-110 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 1. Текущий ремонт ТТ-АТ1-110, ТР-АТ1-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
137 | 22 | ОСШ 220 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 1. Текущий ремонт ОР 220 АТ1 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
138 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Текущий ремонт ОР-АТ1-110 АГ=02-00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
139 | 12 | АТ-1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 1.Текущий ремонт АТ1, ОД-АТ1-220, ТР-АТ1-110, ОР-АТ1-110 2. Проверка РЗиА АГ=03-00 | с 30.03.15 |  | ВДПМЭС
140 | 11 | В-110АТ1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 1.Текущий ремонт ТТ-АТ1-110, ТР-АТ1-110, ОР-АТ1-110 АГ=03-00 | с 30.03.15 |  | ВДПМЭС
141 | 11 | ОВ-110 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1.Текущий ремонт ТТ-ОВ-110, ОР-ОВ-110 АГ=02-00 | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 25 МВт. |  | ВДПМЭС
142 | 11 | ОСШ-110 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1.Текущий ремонт ОР-АТ1-110, ОР-ОВ-110 АГ=02-01 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
143 | 11 | ВВ-110 ЛЭП №7 | 5 | 21 | 25 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ВВ-110 ЛЭП №7, ТТ ВВ-110 ЛЭП №7, ЛР ЛЭП №7. 2. ТО РЗА. АГ-12ч. |  |  | ВДПМЭС
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 5 | 21 | 25 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 1. Текущий ремонт ЛР ЛЭП №7. 2. Средний ремонт ОР ЛЭП №7. АГ-24ч. |  | 7 | ВДПМЭС
145 | 11 | ОСШ-110 кВ | 10 | 21 | 30 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Средний ремонт ОР ЛЭП №7. АГ-24ч. |  |  | ВДПМЭС
146 | 11 | ОСШ-110 кВ |  |  |  | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Средний ремонт ОР ЛЭП №6. АГ-24ч. |  |  | ВДПМЭС
147 | 22 | ВЛ 220 кВ Гумрак – Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Текущий ремонт КС-220 ВЛ Красноармейская (ф.С.), ВЧЗ-220 ВЛ Красноармейская (ф.С). АГ-3ч. |  | 353 | ВДПМЭС
148 | 22 | ВВ-1 ВЛ Красноармейская | 4 | 11 | 14 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | 1. Текущий ремонт ВВ-1 ВЛ Красноармейская. 2. ТО РЗА. АГ-12ч. |  |  | ВДПМЭС
149 | 22 | ВВ-2 ВЛ Красноармейская | 4 | 15 | 18 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 1. Текущий ремонт ВВ-2 ВЛ Красноармейская. 2. ТО РЗА. АГ-12ч. |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
150 | 12 | АТ-1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Текущий ремонт ТР-220кв АТ-1 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
151 | 12 | В 12-220 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Текущий ремонт ШР IIс В-12; АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
152 | 12 | В 23-220 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Текущий ремонт ШР IIс В-23 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
153 | 12 | II с220кВ | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Текущий ремонт ШР-IIс В-12, ШР-IIс В-23 220кв, ТР-220кв АТ-1 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
154 | 12 | В-34-220кв | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт ШР-IVс В-34-220кв АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
155 | 12 | В-14-220кв | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт ШР-IVс В-14-220кв; АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
156 | 12 | IV с220кВ | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Текущий ремонт ШР-IVс В-34-220кв, ШР-IVс В-14-220кв, ТР-220кв АТ-2 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
157 | 12 | АТ-2 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 24 | Текущий ремонт АТ-2, регулировочного тр-ра АТ-2, ТР-220кв АТ-2, ТР-10кв АТ-2 , ТР-110кв АТ-2, В-110 АТ-2, ОР-110АТ-2, ТТ-110кв АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВО-10 АТ-2; Проф. восстановление: диф. защита АТ-2, газовая защита АТ-2, резервные токовые защиты АТ-2, АУВ 110кВ АТ-2, в/к ТТ-220/110/10 АТ-2, автоматика охлаждения АТ-2, дуговая защита ввода АТ-2. АГ=5ч |  |  | ВДПМЭС
158 | 11 | ОСШ-110кв | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Текущий ремонт ОР-110АТ-2 АГ=2ч. |  |  | ВДПМЭС
159 | 11 | В 110 АТ-2 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Текущий ремонт ТР-110кв АТ-2, В-110 АТ-2, ОР-110АТ-2, ТТ-110кв АТ-2, |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
160 | 11 | ВЛ 110 кВ ВолгоГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1. Текущий ремонт КС,ВЧЗ АГ=02:00 |  | 212 | ВДПМЭС
161 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач первая (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 27 | 27 | 1. Текущий ремонт КС АГ=02:00 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 213 | ВДПМЭС
162 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач вторая (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1. Текущий ремонт РПГ АГ=02:00 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 217 | ВДПМЭС
163 | 11 | В ВЛ ВДСК-1 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | ТО РЗА АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
164 | 11 | 1 С 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ШР присоединений, ШР ТН,ТН, РВС АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
165 | 11 | ТН 1 С 110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Текущий ремонт ШР ТН,ТН АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
166 | 11 | В 110 АТ-1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
167 | 11 | В-1 110 АТ-3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
168 | 11 | В ВЛ №21 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
169 | 11 | В ВЛ ВДСК-1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
170 | 11 | 2 С 110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ШР присоединений, ШР ТН,ТН, РВС АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
171 | 11 | ТН 2 C 110 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | Текущий ремонт ШР ТН,ТН АГ=04:00 |  |  | ВДПМЭС
172 | 11 | В ВЛ №22 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
173 | 11 | В ВЛ ВДСК-2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ШР АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
174 | 12 | АТ-4 | 4: 103; 7: 1; 10: 30 | Замена АТ. АГ=ВЗ | ОТКАЗ. Годовые плановые ремонты на транзите 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2. Вывод в ремонт согласован с 8.08.2015г. ОДУ Юга |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
175 | 11 | ВВ ВЛ №34 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | ТО РЗиА АГ=02:00 | ОВ |  | ВДПМЭС
176 | 12 | ВВ 220 кВ ВЛ Гумрак | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 1. Текущий ремонт ВВ АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
177 | 11 | ОСШ 110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 42 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
178 | 12 | АТ-1 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 1. Текущий ремонт АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ВВ 110 АТ-1, ТР 10 АТ-1, РВС 110 АТ-1, РБ 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, 1 С 10 Средний ремонт ШР 220 АТ-1, ОР 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1 АГ=06:00 | При условии включенная мощность Волгоградской ТЭЦ-3 не менее 180 МВт |  | ВДПМЭС
179 | 12 | ТН 1 с. 220 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 1.Текущий ремонт ОПН , ТН 2. Средний ремонт ШР ТН 1 С 220 АГ=02:00 | При условии включенная мощность Волгоградской ТЭЦ-3 не менее 180 МВт |  | ВДПМЭС
180 | 12 | 1 с. 220 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 1.Средний ремонт ШР 220 АТ-1 2. Средний ремонт ШР ТН 1 С 220 АГ=04:00 | При условии включенная мощность Волгоградской ТЭЦ-3 не менее 180 МВт |  | ВДПМЭС
181 | 11 | ВВ 110 АТ-1 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 1. Текущий ремонт В 2. Средний ремонт ТР 110 АТ-1 АГ=02:00 | При условии включенная мощность Волгоградской ТЭЦ-3 не менее 180 МВт |  | ВДПМЭС
182 | 11 | ОСШ-110 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 1. Средний ремонт ОР 110 АТ-1 АГ=02:00 |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
183 | 12 | АТ 1 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 26 | 1.Текущий ремонт и профиспытания АТ 1,ОД, ОПН-220, ОПН-110. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
184 | 12 | 1 сш 220 кВ | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 26 | Текущий ремонт ШР-220-АТ-1, ТН 1 220. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
185 | 12 | СВ-220 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 26 | 1.Текущий ремонт ШР-1-СВ-220. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
186 | 12 | ТН 1 220 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 26 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ТН 1 220. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
187 | 12 | В-220-АТ-1 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 26 | Текущий ремонт ШР-220-АТ-1. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
188 | 12 | МЛП 220 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ТТ. АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
189 | 12 | ОСШ 110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ТН АГ=01:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
190 | 11 | ОСШ 110 | 26 | 5 | 30 | 26 | 5 | 30 | 26 | 5 | 30 | Средний ремонт ОР-110 присоединений .АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
191 | 11 | ОВ 110 | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, средний ремонт ОВ-110.АГ=01:00. |  |  | ВДПМЭС
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | Средний ремонт ОР-110 ВЛ 287-110.АГ=01:00. |  | 287 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
193 | 12 | 1 СШ 220 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт ТН 1 220, ШР-1-СВ-220, ШР-220-АТ-1 АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
194 | 12 | ТН 1 220 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт ТН 1 220, АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
195 | 11 | В-110-АТ-1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В, ТТ-110-АТ-1 АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
196 | 12 | СВ 220 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт , ШР-1-СВ-220. АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
197 | 12 | АТ-1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ШР-220-АТ-1, АТ 1, ТТ-220, ОПН-220-АТ-1, РВС-110-АТ-1. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
198 | 12 | В-220 АТ 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 | 30 | 1.Текущий ремонт и профиспытания ШР-220-АТ-1 АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 по 08.05.2015 |  | ВДПМЭС
199 | 12 | АТ 2 | 13 | 14 | 26 | 13 | 14 | 26 | 13 | 12 | 24 | 1.Текущий ремонт и профиспытания АТ 2, РВС 220 , РВС 110 АТ 2 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 |  | ВДПМЭС
200 | 12 | 2 СШ 220 | 13 | 14 | 26 | 13 | 14 | 26 | 13 | 12 | 24 | 1.Текущий ремонт ТН 2 220. АГ=02:00 ч | с включением МЛП -220 |  | ВДПМЭС
201 | 12 | ТН 2 220. | 13 | 14 | 26 | 13 | 14 | 26 | 13 | 12 | 24 | 1.Текущий ремонт ТН 2 220. АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
202 | 11 | В-110-АТ-2 | 13 | 14 | 26 | 13 | 14 | 26 | 13 | 12 | 24 | 1.Текущий ремонт и профиспытания В, ТТ-110-АТ-2. 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
203 | 12 | АТ 2 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | АГ=08:00ч. 1.Текущий ремонт АТ 2, ОПН-10 АТ-2. 2. Тех. обслуживание РЗиА. |  |  | ВДПМЭС
204 | 12 | В 220 АТ 2 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | АГ=08:00ч. 1.Текущий ремонт АТ 2. 2. Тех. обслуживание РЗиА. |  |  | ВДПМЭС
205 | 11 | В 110 АТ 2 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | АГ=08:00ч. 1.Текущий ремонт АТ 2. 2. Тех. обслуживание РЗиА. |  |  | ВДПМЭС
206 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная. | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | АГ=02:00ч Текущий ремонт КС-220 кВ ВЛ Алюминиевая-Волга, ВЧЗ-220 кВ ВЛ Алюминиевая-Волга (ф.А,В,С). (ф.А,В,С). |  | 348 | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
207 | 22 | ВЛ 220 кВ Таловка-Петров Вал | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 |  |  |  | 1.Текущий ремонт ЛР-ВЛ-220кВ-П- Вал, СР-ВЛ-220 кВ-П-Вал АГ=02:00 ч | Отказ по режиму работы Камышинского и Михайловского энергорайонов. Перенос на 11-13.05.2015г. | 370 | ВДПМЭС
208 | 12 | МЛП-220 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 |  |  |  | Текущий ремонт СР-ВЛ-220 кВ-П-Вал АГ=02:00 ч | Отказ по режиму работы Камышинского и Михайловского энергорайонов. Перенос на 11-13.05.2015г. |  | ВДПМЭС
209 | 12 | 2СШ 220 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ЛР-ВЛ-Петров Вал,ТН-2-220 2.Тех.обслуживание РЗиА АГ=02:00 ч | Отказ по режиму работы Камышинского и Михайловского энергорайонов. Перенос на 11-13.05.2015г. |  | ВДПМЭС
210 | 12 | СВ-220 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 |  |  |  | 1.Текущий ремонт ШР-2-СВ-220 АГ=02:00 ч | Отказ по режиму работы Камышинского и Михайловского энергорайонов. Перенос на 11-13.05.2015г. |  | ВДПМЭС
211 | 22 | ВЛ-220кВ Фроловская-Таловка | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР-ВЛ-220-Фроловская, СР-ВЛ-220-Фроловская, АГ=02:00 ч |  | 366 | ВДПМЭС
212 | 12 | 1СШ-220 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт ЛР-ВЛ-220-Фроловская АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
213 | 12 | МЛП-220 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Текущий ремонт СР-ВЛ-220-Фроловская, АГ=02:00 ч |  |  | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ | bar: 4
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
214 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110-Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 6 | 7 | Участок от ПС Калач до Р-367 в ремонте. Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. а.г. 2ч. | ВЛ 110 кВ № 68 в тупике от ПС Суровикино-110 до Р-367 для питания ПС Ново-Максимовская. Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 68 | ВЭ
215 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110-Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | Участок от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонте. Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. а.г. 2ч. | ВЛ 110 кВ № 68 в тупике от ПС Калач до Р-368 для питания ПС Ново-Максимовская. Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. | 68 | ВЭ
216 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ № 10) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 27 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. |  | 310 | ВЭ
217 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 19) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, верховой осмотр, а.г. 2ч. |  | 119 | ВЭ
218 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Сарепта-1 (ВЛ 110 кВ №21) | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2ч. | при условии снижения нагрузки ОАО "Химпром" на шинах ВолгогГРЭС | 211 | ВЭ
219 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная с отпайкой на ПС ЦРП-6 (ВЛ 110 кВ № 23) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, снятие гнёзд, а.г. 2ч. |  | 23 | ВЭ
220 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная (ВЛ 110 кВ № 24) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, снятие гнёзд, а.г. 2ч. |  | 24 | ВЭ
221 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская-Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | [9 empty] | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №99, а.г. 1ч. | без отключения | 99 | ВЭ | bar: 4 to 10
222 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220-Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление г.з. тросов ВЛ 110 кВ №61, №62, а.г. 1ч. | без отключения | 61 | ВЭ
223 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС-Кировская-Строительная (ВЛ 110 кВ № 22) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 22 | ВЭ
224 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) |  |  |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч | Долг с февраля | 72 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 57 | ВЭ
226 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ № 51) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 51 | ВЭ
227 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 52) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 52 | ВЭ
228 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заземление грозозащитного троса АГ-1ч | Без отключения линии | 57 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
229 | 11 | ВЛ-110 кВ Ленинская -Колобовка (ВЛ-110 кВ №296) | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов. А.Г. 4 ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 296 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445, КС 110 кВ ЛЭП-445 ( ф. А, В) на ПС Жирновская. АГ-1ч. |  | 445 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
231 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками(ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555 на ПС Михайловская, капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, ЗРПГ-110 ЛЭП №555 ПС ГКС, а.г. 2 ч. |  | 555 | ВЭ
232 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП № 505 на ПС Букановская, а.г. 2 ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 505 | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Букановская–Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504 на ПС Букановская, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 504 | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 514, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514 на ПС Михайловская, а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ-110 №611) | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Заземление грозозащитного троса, АГ 1 час |  | 611 | ВЭ
236 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская - Безымяновскаяс отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 | 23 | 23 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | С отключением ВЛ. Перенос точки транзита Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-603 на ПС Безымяновская, питание тупиковой нагрузки Р=3 МВт | 603 | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 №604) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 24 | 24 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | С отключением ВЛ. Перенос точки транзита Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-604 на ПС Искра, питание тупиковой нагрузки Р= 3 МВт | 604 | ВЭ
238 | 11 | ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 №662) | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 662 | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 №668) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 668 | ВЭ
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 №612) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Заземление грозозащитного троса;АГ 1 час | Без отключения ВЛ | 612 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
241 | 11 | В. Iл.ш. | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 2 | 29 | 30 | Профконтроль ЭПЗ 1636, релейное опробование управления, АПВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
242 | 11 | В. IIл.ш. | 3 | 15 | 17 | 3 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | Профконтроль ЭПЗ 1636, релейное опробование управления, АПВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
243 | 11 | В.ВЛ-17 | 5 | 20 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Опробование АПВ В.ВЛ-17, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
244 | 11 | В.ВЛ-18 | 3 | 27 | 29 | 1 | 27 | 27 | 1 | 20 | 20 | Опробование АПВ В.ВЛ-18, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
245 | 11 | ШСВ-110 |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 14 | Профвосстановление управления, АПВ, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
246 | 11 | В.ВЛ-10 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 27 | 27 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
247 | 11 | В.ВЛ-16 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 28 | 28 | В/в испытания В.ВЛ-16, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
248 | 11 | СВ-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | В/в испытания СВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
249 | 11 | В.ВЛ-24 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | Профконтроль ЭПЗ 1636, Опробование АПВ В.ВЛ-24, а.г. 1ч. | ОВ-110 с 27 по 28.04.2015 |  | ВЭ
250 | 11 | ОВ-110 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Профвосстановление управления, АПВ. А.Г.1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | [12 empty] | ВЭ
251 | 11 | В. ВЛ-68 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | Профвосстановление ЭПЗ 1636, управления, АПВ. Отбор проб масла из ТТ.ВЛ-68, а.г. 1ч. | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
252 | 11 | В. ВЛ-72 |  |  |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 27 | 28 | Релейное опробование управления, АПВ, а.г.1ч. | Долг с февраля |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань | [12 empty] | ВЭ
253 | 11 | В. ВЛ-110 кВ №543 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ №543 в объеме проф.восстановления АГ-1ч | ОВ |  | ВЭ
254 | 11 | ТН-2с-110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Техническое обслуживание устройств РЗА ТН 2с 110 кВ объеме проф.восстановления АГ-1ч |  |  | ВЭ
255 | 11 | ТН-1с-110 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Техническое обслуживание устройств РЗА ТН 1с 110 кВ объеме проф.восстановления АГ-1ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кузьмичи | [12 empty] | ВЭ
256 | 11 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ № 57) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  | 57 | ВЭ
257 | 11 | 1с- 110 кВ | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  |  | ВЭ
258 | 11 | МЛП-110 кВ | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №57, МЛР ВЛ-110 №57 на ПС Кузьмичи АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Колобовка | [12 empty] | ВЭ
259 | 11 | СВ-110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Проверка РЗА СВ-110 в объёме "В", ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №296 в объёме "В", А.Г. 2ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. |  | ВЭ
260 | 11 | СВ-110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Проверка ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №297 в объёме "В", А.Г. 2ч. | Включить В ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
261 | 11 | IСШ-110 кВ | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Проверка РЗА ТН1-110 в объёме "К", АГ-1ч. | с включением МЛП-110, с включением на ночь |  | ВЭ
262 | 11 | IIСШ-110 кВ | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Проверка РЗА ТН2-110 в объёме "К", АГ-1ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Жирновская | [12 empty] | ВЭ
263 | 11 | ТН-1-110 | 1 | 21 | 21 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ТН-1-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
264 | 11 | БСК-1 | [9 empty] | Тек.рем. БСК-1, РТН-БСК-1-6. АГ-1ч |  |  | ВЭ | bar: 4 to 10
265 | 11 | БСК-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Тек.рем. БСК-2, РТН-БСК-2-6. АГ-1ч |  |  | ВЭ
266 | 11 | СВ-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Опробование АПВ. Тек.рем. СВ-110. Проф.испыт. ШР-2-СВ-110. АГ-1 ч | с включением МЛП-110 с 17:00 20.04.15 |  | ВЭ
267 | 11 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445, КС 110 кВ ЛЭП-445 ( ф. А, В) на ПС Жирновская. АГ-1ч. |  | 445 | ВЭ
268 | 11 | 2С-110 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. ЛР-ЛЭП-445, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
269 | 11 | МЛП-110 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Проф.испыт. СР-ЛЭП-445. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
270 | 11 | ТН-2-110 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Тек.рем. ТН-2-110. Проф.испыт. ШР-ТН-2-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Матышево | [12 empty] | ВЭ
271 | 11 | СВ-110 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Проверка РЗА ЛЭП 452, СВ -110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
272 | 11 | 1С-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Проверка РЗА ТН-1-110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
273 | 11 | СВ-110 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | Проверка РЗА ЛЭП 453, СВ -110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
274 | 11 | 2С-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Проверка РЗА ТН-2-110 кВ АГ-1 ч. | с включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
275 | 11 | ОМВ-110 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Профилактический контроль РЗА ОМВ-110 , а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
276 | 11 | СМВ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Профилактический контроль РЗА СМВ-110 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
277 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Профилактический контроль РЗА ТН-II-110 , а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
278 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Профилактический контроль РЗА ТН-I-110 , а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
279 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Профилактический контроль РЗА ТН-110 ОСШ , а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
280 | 11 | МВ-110 ЛЭП №545 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №545 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 |  | ВЭ
281 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №500 , а.г. 1ч. | ВЛ 110 №500 через ОМВ-110 |  | ВЭ
282 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №550, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 550 через ОМВ-110 |  | ВЭ
283 | 11 | ОМВ-110 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Ввести в работу ОМВ-110 для перевода ВЛ-110 № 551 (проф.контроль РЗА ЛЭП-110 №551) |  |  | ВЭ
284 | 11 | МВ-110 ЛЭП №552 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №552, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 552 через ОМВ-110 |  | ВЭ
285 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Профилактический контроль РЗА ЛЭП -110 №525, а.г. 1ч. | ВЛ 110 № 525 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
286 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 514, текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №514, а.г. 2ч. |  | 514 | ВЭ
287 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП №514, текущий ремонт ВГ- 110 ЛЭП № 514, ТТ-110 ЛЭП № 514, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
288 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками(ВЛ 110 кВ № 555) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, а.г. 2ч. |  | 555 | ВЭ
289 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Капитальный ремонт ЛР 110 ЛЭП № 555, текущий ремонт ВГ-110 ЛЭП № 555 а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сидорская | [12 empty] | ВЭ
290 | 11 | I СШ-110 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
291 | 11 | II СШ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Текущий ремонт ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
292 | 11 | СМВ-110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
293 | 11 | БСК-1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Механическое опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
294 | 11 | БСК-2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Механическое опробование МВ-10 БСК, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
295 | 11 | СМВ-110 | [9 empty] | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ | bar: 4 to 10
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
296 | 11 | I СШ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
297 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
298 | 11 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
299 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | БВР при механическое опробование СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Букановская | [12 empty] | ВЭ
300 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, текущий ремонт ВЧЗ -110 ЛЭП № 505, а.г. 2 ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 505 | ВЭ
301 | 11 | II СШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 505, СР-II-110 , ШР-110 Т-2, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. |  | ВЭ
302 | 11 | ВЛ 110 кВ Букановская–Усть-Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, а.г. 2ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. | 504 | ВЭ
303 | 11 | I СШ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 504, СР-I-110 , ШР-110 Т-1, а.г. 3ч. | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
304 | 11 | СМВ-110 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | Капитальный ремонт СМВ-110, а.г. 12 ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
305 | 11 | МВ-ЛЭП-600 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Тек. ремонт МВ-ЛЭП-600,ТТ-110-защиты-ЛЭП-600, ТТ-110-учета-ЛЭП-600 ПС Урюпинская АГ 1 час. |  |  | ВЭ
306 | 11 | МВ-ЛЭП-601 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | 4 | 13 | 16 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-601,ТТ-110-защиты-ЛЭП-601, ТТ-110-учета-ЛЭП-601 ПС Урюпинская АГ 1 час. | Замкнуть транзит 110 кВ Балашовская-Урюпинская- Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 |  | ВЭ
307 | 11 | МВ-ЛЭП-603 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты-ЛЭП-603, ТТ-110-учета-ЛЭП-603 ПС Урюпинская АГ 1 час. | Перенос точки разрыва Калач-1-Урюпинская на ЛР-ЛЭП-603 на ПС Безымяновская. Р=3 МВт |  | ВЭ
308 | 11 | ТН-1-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Тек. ремонт ТН-1-110 и профвосстановление РЗА на ПС Урюпинская АГ-1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
309 | 11 | 1с-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Техническое обслуживание: Мех.опробование: ОД-КЗ-110-Т-1 на Черкесовская-2 АГ 1 час |  |  | ВЭ
310 | 11 | СМВ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Техническое обслуживание: СМВ-110 на Черкесовская-2 АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярыженская | [12 empty] | ВЭ
311 | 11 | 1с-110 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Техническое обслуживание; мех.опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 на ПС Ярыженская АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
312 | 11 | 1с-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1,ТН-110-1с. Мех.опробование: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, АГ 1 час на ПС Ежовская-2 | С включением РП-110 |  | ВЭ
313 | 11 | 2с-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: ТН-110-2с, на ПС Ежовская-2 АГ 1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
314 | 11 | СМВ-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Техническое обслуживание: СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с, на ПС Ежовская-2 АГ 1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградоблэлектро | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лесная | [12 empty] | ВЭ
315 | 11 | I СШ - 110 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | Текущий. ремонт Т-1; ТР-1-110; В-1-110; ТТ-1-110; ОПН-1-110; ТН-I-110; СР-I-110; ШР-I-110 А.Г. =02-00 | Волгоградоблэлектро |  | ВЭ
316 | 11 | II СШ - 110 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | Текущий. ремонт Т-2; ТР-2-110; ТТ-II-110; ОПН-II-110; В-II-110; ТН-II-110; СР-II-110; ШР-II-110 , А.Г. =02-00 | Волгоградоблэлектро |  | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 |  | ТЭЦ-2
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | ТЭЦ-2
317 | 11 | Т блока 7 110 кВ |  |  |  | 10 | 13 | 24 | 10 | 13 | 24 | Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль защит, а.г. В.З. | ТА-7 в тек.ремонте 01.04.15г.-30.04.15г. |  | ТГК8 | 1 | ТЭЦ-2
318 | 11 | В Блока 7 110 кВ |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Средний ремонт разъединителей ОР, ТР Блока-7 110 кВ , а.г. 2 ч. | с отключением ТА-7 в тек.ремонте 01.04.15г.-30.04.15г. |  | ТГК8 | 1 | ТЭЦ-2
319 | 11 | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Средний ремонт разъединителя ОР Блока-7 110кВ, а.г. 2 ч. | вывод из резерва перенос из мая |  | ТГК8 | 1 | ТЭЦ-2
320 | 11 | ТС-2 110 кВ | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | 11 | 20 | 30 | Текущий ремонт трансформатора, проф. восстановление РЗА, а.г. - 48 ч. | отключение ТС-2, включение РТСН |  | ТГК8 | 11 | ТЭЦ-2
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ
321 | 11 | ШОМВ 110 кВ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Средний ремонт выключателя, а.г. В.З. | С отключением |  | ТГК8 | 30 | ВТЭЦ
322 | 11 | ТН II сек. ОСШ 110 кВ | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Текущий ремонт ТН, а.г. 4 ч. | С отключением |  | ТГК8 | 5 | ВТЭЦ
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ-2
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | ВТЭЦ-2
323 | 11 | В БЛ-1 110 кВ | 8 | 20 | 27 | 8 | 20 | 27 | 8 | 20 | 27 | Текущий ремонт ТР, Отбор проб масла ТТ. а.г.- В.З. | С отключением |  | ТГК8 | 8 | ВТЭЦ-2
324 | 11 | БТ-1 110 кВ | 8 | 20 | 27 | 8 | 20 | 27 | 8 | 20 | 27 | 1. Текущий ремонт трансформатора.Профилактический контроль РЗА ТСН-1, ТТ, цепей управления В БЛ-1,поверка ТН-2 ТСН-1, а.г. В.З. | С отключением |  | ТГК8 | 8 | ВТЭЦ-2
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 |  | КТЭЦ
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 |  | КТЭЦ
325 | 11 | I с. 10 кВ | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Текущий ремонт ШР, а.г. 4 ч. | С отключением |  | ТГК8 | 5 | КТЭЦ
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | ВЛ 220 кВ Гумрак- Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | Профилактические измерения вводов, АГ-2ч |  |  | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
326 | 11 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
327 | 12 | АТ-1 | 16 | 1 | 7 | 16 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | Профилактические измерения трансформатора АТ-1, профилактическое восстановление устройств РЗА АТ-1, ТН-220 кВ, АГ-ВЗ | Продолжение ремонта с 23.03.15г |  | ТЭЦ3
328 | 12 | ВВ ВЛ Красноармейская | 16 | 1 | 7 | 16 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | Капитальный ремонт ВВ-220 кВ ВЛ Красноармейская. АГ-ВЗ | Продолжение ремонта с 23.03.15г |  | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
329 | 11 | I СШ 1 С | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Профилактическое восстановление цепей в\к ТН-I СШ 1С, АГ-6ч |  |  | ТЭЦ3
330 | 11 | I СШ 2 С | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Профилактическое восстановление цепей в\к ТН-I СШ 2С, АГ-ВЗ |  |  | ТЭЦ3
331 | 11 | II СШ 1 С | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Профилактическое восстановление цепей в\к ТН-II СШ 1С, АГ-6ч |  |  | ТЭЦ3
332 | 11 | II СШ 2 С | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Профилактическое восстановление цепей в\к ТН IIСШ 2С, АГ-6ч |  |  | ТЭЦ3
333 | 11 | РТСН-1 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | Текущий ремонт обходного разъединителя РТСН-1, профконтроль устройств РЗА, профилактические измерения РТСН-1 АГ-4ч |  |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
п | 20 | МЭС Юга | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная |  |  |  | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 |  | с 28.03.2015 |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | ТО: Верховой осмотр, АГ-2 часа |  |  | РРДУ
п | 20 | ПС 220 кВ Вешенская2 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | МВ-220 Б-10 | 16 | 20 | 30 | 16 | 20 | 30 | 16 | 20 | 30 | СР МВ220 Б10, ТР ТТ220 Б10, Отбор проб масла из ТТ. | окончание в мае 20.04.15-04.05.15. Совместно выводом ВЛ. |  | РРДУ
п | 20 | ПС Б10 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 220 кВ Вешенская-2 – Б-10 | 22 | 20 | 30 | 22 | 20 | 30 | 22 | 20 | 30 | КР: замена изоляторов, ПС Б-10: проф. испытания КС. АГ - 2 ч. | с продлением на май. 20.04.15-11.05.15 |  | РРДУ
п | 20 | Ростовэнерго | [12 empty] | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ТР ТТ-110 ВЛ Котельниково на ПС Шебалинская 2 часа | ПС Заветинская запитать от ПС Советская |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Жуковская – Котельниково с отпайками (ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково) | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ТР: Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Котельниково, ЛР-110 ВЛ Котельниково на ПС Жуковская, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Жуковская – Котельниково с отпайками (ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | КР: Замена ОПН-110, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
п | 20 | ПС 110 кВ Б11 | [12 empty] | РРДУ
| 19 | МВ ВЛ 110 Б11-Чернышково | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | ЗРР: К1 (РЗА, АВР, АЛАР)., А/Г-01:00 |  |  | РРДУ
п | 20 | ПС 110 кВ Жуковская | [12 empty] | РРДУ
| 19 | МВ-110 Вербовая-М.Лучка-Котельниково | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Котельниково, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | МВ-110 Вербовая-М.Лучка-Котельниково | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР МВ 110 ВЛ Котельниково, 2часа | С подменной на ОСВ-110 |  | РРДУ
| 19 | ОШСМВ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ТР ОСВ-110 ,ТТ 110 РП, 2 часа | Оперативные указания: с разрывом транзита |  | РРДУ
| 19 | РП-110кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ТР ОСШ 110, ОР-110 ВЛ Ремонтная тяговая 2 часа |  |  | РРДУ
| 19 | РП-110кВ | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ТР: Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Котельниково, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | РП-110кВ | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Стройбаза1, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | 2С 110кВ | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: Текущий ремонт ШР2 110 ВЛ Стройбаза 1, ШР2 110 ТН2, ШР 2 110 РП, А/Г-02:00 | с переводом на ОВ Оперативные указания: МВ 110 ВЛ Стройбаза 1 подменить ОСВ-110 |  | РРДУ
| 19 | 1С 110кВ | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ТР: Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ Котельниково, ШР1 110 ТН1, ШР 1 110 ВЛ Ремонтная тяговая, ШР 1 110 ВЛ Харсеевская, А/Г-02:00 | с переводом на ОВ Оперативные указания: МВ 110 ВЛ Котельниково подменить ОСВ-110 |  | РРДУ
п | 20 | ПС 110 кВ Обливская ПТФ | [12 empty] | РРДУ
| 19 | СМВ 110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: ТР СМВ, ТТ-110 СМВ, О (АПВ). Профиспытания ТТ-110кВ СМВ., А/Г-02:00 | Оперативные указания: Перевести питание ПС Чернышково и ПС Обливская ПТФ от ПС Б11. |  | РРДУ
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
| 19 | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ЗРР: ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская (Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Стройбаза1, ЛР-110 ВЛ Стройбаза1 на ПС Жуковская) заявка № 560/769, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ЗРР: ВЛ-110 Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково (Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Котельниково, ЛР-110 ВЛ Котельниково на ПС Жуковская) заявка № 577/808, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
| 19 | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВдПТФ – Волгодонская ТЭЦ-2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | ЗРР: ВЛ-110 Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково (Замена ОПН-110) заявка № 580/811, А/Г-02:00 |  |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт ЛР и ОР 110, ВЧЗ и КС 110 ВЛ 703 АГ=02:00 | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 702 а/г 4 ч 2.Текущий ремонт ВЧЗ, КС-110 ВЛ 702 ф. А,В,С а/г- 4 часа | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | Состояние транзита 110 кВ Волжская ТЭЦ-2- Ахтуба – Ленинская - Колобовка – Капустин Яр (замыкание/размыкание) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | ПС 110 кВ Покровка: 1. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 703 а/г 4 ч 2. Текущий ремонт ВЧЗ,КС-110 ВЛ 703 ф. А,В, С а/г- 4 часа | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | Cостояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр (замыкание/размыкание) | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | КР: 1. Замена дефектных распорок. 2. Ремонт датчиков гололедообразования. АГ=02:00. Текущий ремонт ЛР, ОР, ВЧЗ, КС 220 Южная-1 АГ=02:00ч | Замыкание транзита |  | АРДУ
| 19 | Cостояние транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 – Солодники – Старица-2 – Черный Яр (замыкание/размыкание) | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | "Текущий ремонт ШР-2-220 всех присоединений 1СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Чёрный Яр. АГ= 04:00ч" | Замыкание транзита |  | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 25 | 1 | 19 | 25 | 1 | 19 | 25 | 1 | 19 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС- Старый Оскол | по 26.03.2015г. |  | ВорРДУ
| 19 | ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | Ввод в работу в связи с выводом в ремонт 2 СШ 2 сек на Нововоронежской АЭС | по 24.05.2015г. |  | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
334 | 22 | ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ЗРР. Вывести в резерв со стороны ПС 220 кВ Ртищево в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Тамбовская-Пенза-2. |  |  | СарРДУ
335 | 22 | ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | "ТР ЛР-110 Гмелинка, ОР-110 Гмелинка на ПС Лепехинка. ПривПО С откл. АГ-2ч." |  |  | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | ВЛ 110 кВ Зензеватка - Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | ТР: ЛР-ЛЭП №469; СР-ЛЭП №469 на ПС Ольховка; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | ВЛ 110 кВ Таловка - Гусевка (ВЛ 110 кВ №460) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | ТР: ЛР-ЛЭП №460; на ПС Гусевка; АГ=00:30 |  |  | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 10 | ПС 110кВ Гусевка | [12 empty] | РЖД
| 19 | 1С - 110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | ТР: ЛР-ЛЭП №460; покраска м/к; АГ=30:00мин. |  |  | РЖД
пс | 10 | ПС 110кВ Ольховка | [12 empty] | РЖД
| 19 | СВ-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: В-110, ТТ-1-110, ТТ-2-110; АГ=00:30 мин. | МЛП |  | РЖД
| 19 | 2С - 110 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ТР:ТН-2с; ШР-2-СВ-110; АГ=00:30 мин. | МЛП |  | РЖД
| 19 | 1С - 110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | ТР: ТН-1с; ШР-1-СВ-110; ЛР-ЛЭП №469; СР-ЛЭП №469; покраска м/к; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
пс | 10 | ПС 220кВ Котельниково | [12 empty] | РЖД
| 19 | СВ-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. |  |  | РЖД
| 19 | В-110 АТ-3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ТР: В-110; ТТ-110; АГ=00:30 мин. | ОВ |  | РЖД
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
пс | 10 | ПС 220кВ Котельниково | [12 empty] | РЖД
| 19 | В-13 220 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | ТР: В-220, ТТ-220; АГ=00:30 мин. | МЛП |  | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов