## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
октябрь 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Украина | [12 empty] | Украина
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
166 | 11 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
167 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ № 24) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 24 | ВЭ
168 | 11 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная № 2 (ВЛ 110 кВ № 48) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 48 | ВЭ
169 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2 Т-1, ЛР.ВЛ-2 Т-3 на ПС Курганная, Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-2 на ПС Спортивная, Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, для БВР по установки ТТ.110 ВЛ-2 на ПС Молзавод , а.г 2 ч | В сентябре отказ РДУ, перенос на октябрь в эти сроки. С включением СВ-110 на ПС ПХГ. | 2 | ВЭ
170 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 4 | ВЭ
171 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-4 на ПС Советская, а.г. 2 ч | ПС 110 кВ Советская | 4 | ВЭ
172 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | С 30.09.2019 | 311 | ВЭ
173 | 11 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта 1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-20 на ПС Сарепта-2, а.г. 2 ч | С 30.09.2019 ПС 110 кВ Сарепта-2 | 311 | ВЭ
174 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 28 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Долг из июля С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волгоградская | 91 | ВЭ
175 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч | Устранение замечаний предписания РУТН №АП-Ю-140/18-КПО от 08.05.18 | 2 | ВЭ
176 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Советская, а.г. 2ч | Долг из апреля С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 7 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
177 | 11 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) |  |  |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 21 | 25 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | кратковременное погашение ВЛ 110 кВ №288. Отсутствие резерва от СЭ |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
178 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ТО КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451, ЛР-ЛЭП-451 на ПС Елань-2. АГ-1,5ч. | С 30.09.19 | 451 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
179 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532, ВЧЗ-110 ЛЭП №532 на ПС Задонская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №532, СР-I-110 на ПС Кременская, , а.г. 1ч. | С 30.09.19 ПС 110 кВ Кременская | 532 | ВЭ
180 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Замена изолирующей распорки, а.г.2ч. |  | 532 | ВЭ
181 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | 16 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. |  | 509 | ВЭ
182 | 11 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 5 | 28 | 31 | 5 | 28 | 31 | 5 | 28 | 31 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. | до 01.11.19 | 590 | ВЭ
183 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. |  | 507 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
184 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. | 225 | ВЭ
185 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) |  |  |  | 10 | 9 | 18 | 5 | 28 | 31 | Прорубка ДКР. АГ-2 часа. | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт. Для исключения рисков получения предписаний со стороны лесничества. До 01.11.2019 Изменение сроков согласовано с Волгоградэнерго До 01.11.2019 | 603 | ВЭ
186 | 11 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) |  |  |  | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | Установка дополнительной изоляции. АГ-2 часа | Согласно перечню мероприятий по минимизации многократных отключений. | 659 | ВЭ
187 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) |  |  |  | 12 | 21 | 31 | 12 | 21 | 31 | Установка дополнительной изоляции. АГ-2 часа. | До 01.11. Согласно перечню мероприятий по минимизации многократных отключений. | 660 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
188 | 11 | АТ-1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Для текущего ремонта АТ-1. В/в испытания АТ-1, а.г. 2 ч | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Песковатка | [12 empty] | ВЭ
189 | 11 | СВ-220 кВ | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Техническое обслуживание ШДЭ 2801, ПДЭ 2802 ВЛ 220 кВ Суровикино, ШДЭ 2801 ВЛ 220 кВ Песковатка в объеме проф.контроль, АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме проф.восстановления. АГ-1ч | С включением МЛП-220 кВ |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
190 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, для БВР по установки ТТ.110 ВЛ-2, а.г 2 ч | В сентябре отказ РДУ, перенос на октябрь в эти сроки. С включением СВ-110 на ПС ПХГ. | 2 | ВЭ
191 | 11 | IIс.110кВ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
192 | 11 | МЛП-110 кВ |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Для установки и текущего ремонта ТТ.110 ВЛ-2, а.г 2 ч | Долг из мая |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
193 | 11 | В.ВЛ-20 | 1 | 15 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-20, В/в испытания ТТ-110 В.ВЛ-20, отбор проб масла из ТТ-110 В.ВЛ-20, а.г. 2 ч | ВЛ 110 кВ №20 в ремонте |  | ВЭ
194 | 11 | В.ВЛ-21 | 1 | 17 | 17 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Для текущего ремонта ТТ-110 В.ВЛ-21, В/в испытания ТТ-110 В.ВЛ-21, а.г 2 ч | Перенос в связи с Днем охраны труда 17.10.-18.10. С включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
195 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-4, а.г. 2 ч |  | 4 | ВЭ
196 | 11 | Iс.ш. 110кВ | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ВЛ-7, ШР-Iс.ш. ВЛ-4, ШР-Iс.ш. ВЛ-72, ШР.ТН-Iс.ш. 110, ШР-Iс.ш. 110 Т-1, ШР-Iс.ш. 110 Т-2 ,отбор проб масла с ТН-Iс.ш. 110кВ, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
197 | 11 | В.ВЛ-4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Для текущего ремонта В.ВЛ-4. В/в испытания вводов 110кВ В.ВЛ-4. Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ВЛ-4, среднего ремонта ЛР.ВЛ-4, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
198 | 11 | В.ВЛ-7 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ВЛ-7, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
199 | 11 | В.ВЛ-72 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш. ВЛ-72, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
200 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Советская, а.г. 2ч | Долг из апреля С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 7 | ВЭ
201 | 11 | В.ВЛ-7 |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7, а.г. 2ч | Долг из апреля |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
202 | 11 | Iс.110кВ |  |  |  | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Для текущего ремонта ШР.110 Т-1, ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч | Долг с июля. |  | ВЭ
203 | 11 | В.ВЛ-15 |  |  |  | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-15, а.г 2 ч | Долг с июля. |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Елань-2 | [12 empty] | ВЭ
204 | 21 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ТО ЛР-ЛЭП-451, КС-ЛЭП-451, ВЧЗ-ЛЭП-451. АГ-1,5ч. | С 30.09.19 | 451 | ВЭ
205 | 11 | 2С-110 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ТО ЛР-ЛЭП-451, СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-1,5ч. | С 30.09.19 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
206 | 11 | СМВ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
207 | 11 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ №545 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
208 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Механическое опробование ОМВ-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
209 | 11 | МВ-110 ЛЭП №550 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ №550 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Распопинская | [12 empty] | ВЭ
210 | 11 | I СШ-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
211 | 11 | I СШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
212 | 11 | СМВ-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
130 | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
213 | 11 | СМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
132 | 10 | ПС 110 кВ Задонская | [12 empty] | ВЭ
214 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №532, ВЧЗ-110 ЛЭП №532, а.г. 1ч. | С 30.09.19 | 532 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
215 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 532, СР-I-110 , а.г. 2ч. | С 30.09.19 | 532 | ВЭ
216 | 11 | I СШ-110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 532, а.г. 2ч. | С 30.09.19 |  | ВЭ
217 | 11 | МЛП-110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Текущий ремонт СР-I-110 , а.г. 2ч. | С 30.09.19 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Упорники | [12 empty] | ВЭ
218 | 11 | 1с-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час. | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
219 | 11 | МВ-ЛЭП-601 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 15 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-601, ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601. АГ-1 час. | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра Из-за ремонта оборудования 220 кВ Воронежа |  | ВЭ
220 | 11 | МВ-ЛЭП-603 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 28 | 29 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-603, ТТ-110-защиты ЛЭП-603, ТТ-110-учета ЛЭП-603. АГ-1 час. | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт Из-за ремонта оборудования 220 кВ Воронежа |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская | [12 empty] | ВЭ
221 | 11 | 1с-110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Техническое обслуживание ТН-110-1с. АГ-1 час |  |  | ВЭ
222 | 11 | СМВ-110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Техническое обслуживание ТТ-110-1с, ТТ-110-2с. АГ-1 час |  |  | ВЭ
223 | 11 | 2с-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ТН-110-2с. АГ-1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
224 | 11 | 1с-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Техническое обслуживание ТН-110-1с, мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
225 | 11 | СМВ-110 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Техническое обслуживание СМВ-110. АГ-1 час | Увеличение времени переключений из-за видеорегистрации |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Искра | [12 empty] | ВЭ
226 | 11 | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета. АГ-1 час | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра. | 225 | ВЭ
227 | 11 | МЛП-110 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Техническое обслуживание ТТ-110-учета. АГ-1 час |  |  | ВЭ
228 | 11 | 2с-110 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Техническое обслуживание ТН-2-110, Мех. опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета. АГ-1 час |  |  | ВЭ
229 | 11 | 1с-110 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Техническое обслуживание ТН-1-110. АГ-1 час | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
230 | 11 | СМВ-110 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | 4 | 28 | 31 | Техническое обслуживание ТТ-110-1-СМВ-110, ТТ-110-2-СМВ-110. АГ-1 часа | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов