## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на июль 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ июль 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) | Кап. ремонт,замена изоляторов. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | КР | 12 дн | 20.07.26 | 31.07.26 | 12 дн | 20.07.26 | 31.07.26 | 12 дн | 20.07.26 | 31.07.26 | 12 дн | 20.07.26 | 31.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №51 | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №56 | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ВПр | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Средн.рем. ЛР-ЛЭП-401, СР-ЛЭП-401. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | ВЛ в тупиковом режиме от ПС 110 кВ ГПЗ в связи выводом в ремонт 1 С-110, ОСВ-110, ОСШ-110 ПС 110 кВ Коробки. | без отключения | не в транзите |  | 02:00 | Да | Нет | ЗРР | [6 empty] | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | Верховой осмотр, текущий ремонт. | с отключением |  | Отсутствие резерва от Саратова Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (ВЛ 110 кВ №237), ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (ВЛ 110 кВ №253). | 02:00 | Да | Да | ТР | 10 дн | 11.05.26 | 20.05.26 | 10 дн | 01.07.26 | 10.07.26 | 10 дн | 01.07.26 | 10.07.26 | 10 дн | 01.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Средний ремонт ЛР-298Л-110, МЛР1-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва.ПС 110 кВ Кап. Яр. включить В-297Л-110 для питания ПС 110 кВ Колобовка.Переток из Астраханской ЭС в ремонтной схеме до 12 МВт. АРДУ: С вводом в работу на вечерний час максимума (20-00 мск время) для перевода нагрузи на Волгоградскую энергосистему до 35 МВт для исключения или уменьшения ввода ГВО в ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Георгиевская | 04:00 | Да | Да | СР | 2 дн | 21.07.26 | 22.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) | Текущий ремонт ЛР-287Л-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от Саратова | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 (ф. В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 (ф. В). | с отключением |  | Отсутствие резерва.ПС 110 кВ Кап. Яр. включить В-297Л-110 для питания ПС 110 кВ Колобовка.Переток из Астраханской ЭС до 12 МВ АРДУ: С вводом в работу на вечерний час максимума (20-00 мск время) для перевода нагрузи на Волгоградскую энергосистему до 35 МВт для исключения или уменьшения ввода ГВО в ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Георгиевская | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 21.07.26 | 22.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (ВЛ 110 кВ №201) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.А), ШОН-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.С), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.А), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.С), ЗН КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.А), ЗН КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.С), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №201 (ф.А). | с отключением |  | Включить В1-280Л-110. | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Текущий ремонт ВЧЗ 1-110 кВ ВЛ 110 кВ №280 (ф.В), ВЧЗ 2-110 кВ ВЛ 110 кВ №280 (ф.В), ФП 2-110 кВ ВЛ 110 кВ №280 (ф.В), КС 2-110 кВ ВЛ 110 кВ №280 (ф. В), ЗН КС 2-110 кВ ВЛ-110 кВ №280 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Текущий ремонт ЛР-281Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Текущий ремонт ЛР-280Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | замена изоляторов, замена деревянных промежуточных П-х опор. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Нет | Нет | КР | [6 empty] | 15 дн | 17.07.26 | 31.07.26 | 15 дн |  |  | 2 | ЛЭП 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Палласовка. Выполнить в сроки утвержденного годового графика ремонтов
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Капитальный ремонт:замена изоляции, установка ПЗУ, вырубка ДКР, установка оттяжки на опоре. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ. ТО: установка гасителей вибрации, ремонт провода. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | КР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №56) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №56 на ПС110 кВ Качалино, ПС 110 кВ Донская | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Средний ремонт ЛР-110 №500, СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Средний ремонт ЛР-110 №500, ОР-110 ЛЭП №500, | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Капитальный ремонт и техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) в виде: замена изоляторов, установка ПЗУ, замена линейной арматуры, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | 02:00 | Да | Да | КР | 11 дн 9 ч | 06.07.26 | 17.07.26 | 11 дн 9 ч | 06.07.26 | 17.07.26 | 11 дн 9 ч | 06.07.26 | 17.07.26 | 11 дн 9 ч | 06.07.26 | 17.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Калач до Р-367 в ремонт для технического обслуживания ВЛ в виде: замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р367. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 до Р367 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Техническое обслуживание участка ВЛ 110 кВ Калач - Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) от ПС 110 кВ Калач до опоры №160 в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). Потребители ПС 110 кВ Лысово будут запитаны по кольцам 10 кВ Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 13.07.26 | 17.07.26 | 4 дн 9 ч | 13.07.26 | 17.07.26 | 4 дн 9 ч | 13.07.26 | 17.07.26 | 4 дн 9 ч | 13.07.26 | 17.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 ВЛ-Лысово ф В, КС-110 ВЛ-Лысово ф В, МЛР.ВЛ-Лысово на ПС 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 9 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для текущего ремонта ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2 ВЛ-20, ВЧЗ-1 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), ВЧЗ-2 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), замены дефектной подвесной изоляции со стороны Ic.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 8 ч |  |  | 2 | ЛЭП 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за режима работы энергорйона "Волгоград Юг" в ПЭВТ
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для чистки подвесных гирлянд изоляторов на спусках к линейному порталу ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для ревизии контактных соединений на РПГ.ВЛ-60 (Ф.А,В,С), ВЧЗ 110кВ ВЛ-60 (Ф.А.В.С) | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | КР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 02:00 | Да | Да | КР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-669, КС-ЛЭП-669 ф. "А,В", ВЧЗ-ЛЭП-669 ф. "А,В", ФП-ЛЭП-669 ф. "А,В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-669 ф. "А,В" | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-603, ЗР-ЛЭП-603, РПГ-троса-ЛЭП-603 ф."С", КС-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ВЧЗ-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ФП-ЛЭП-603 ф."А, В, С", ЗН-ВЧС-ЛЭП-603 ф."А, В, С" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт. С кратковременным замыканием Воронежской и Волгоградской энергосистем. 1с-110 ПС 110 кВ Урюпинская, ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) запитать от ОВВ-110 1 секции через ОСШ-110 1 секция, ОСШ-110 2 секция ПС 500 кВ Балашовская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-604, РПГ-ЛЭП-604, РПГ-троса-ЛЭП-604 ф."А", КС-ЛЭП-604 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-604 ф."В", ФП-ЛЭП-604 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-604 ф."В". | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт. С кратковременным замыканием Воронежской и Волгоградской энергосистем. 1с-110 ПС 110 кВ Урюпинская, ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) запитать от ОВВ-110 1 секции через ОСШ-110 1 секция, ОСШ-110 2 секция ПС 500 кВ Балашовская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653, РП-ЛЭП-653 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-648, РП-ЛЭП-648. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-649 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ШР-IIс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 15.07.26 | 17.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | IIc.110 кВ | Для текущего ремонта ШР-IIс.ВЛ-60, ШР-IIс.ОВ-110, ШР-IIс.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 15.07.26 | 17.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ШР-IIс.СВ-110, ТТ.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 15.07.26 | 17.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.СВ-110, ТТ.СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта В.ВЛ-60, ШР-IIс.ВЛ-60, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 15.07.26 | 17.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн 9 ч | 29.07.26 | 31.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 110 кВ | Для текущего ремонта ШР-Iс.ОВ-110, ШР-Iс.СВ-110, ШР-Iс.ВЛ-66. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11, переток до 8 МВт для питания ПС 110 кВ Чернышково, ПС 110 кВ Обливская-1, ПС 110 кВ Обливская ПТФ. ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66), ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) в работе от ПС 110 кВ Калач в тупиковом режиме. С переводом питания ВЛ 110 кВ №64 через ОВ-110 от IIс.110кВ с 17-00 27.07.2026 до 17-00 28.07.2026 | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | АТ-1 в работе со сторонами 220/10 кВ, в связи с выводом в ремонт Ic. 110 кВ.. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ЗРР | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 дн 9 ч | 27.07.26 | 28.07.26 | 1 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-66. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 9 ч | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №53 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №53 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-2 СВ-110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ШР-1 СВ-110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 2с-110 кВ | Текущий ремонт ШР-2 СВ-110 кВ, ШР ВЛ-110 кВ №56, ШР ТН-2-110 кВ, ШР 110 кВ Т-2 и техническое обслуживания устройств РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 1с-110 кВ | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №51, ШР ВЛ-110 кВ №53, ШР ТН-1-110 кВ, ШР-110 кВ Т-1, ШР-1 СВ-110 кВ, техническое обслуживания устройств РЗА. | с отключением |  | с переводом ВЛ 110 кВ №54 через ОВ 110 на 2С. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №51, ШР ВЛ-110 кВ №51 и техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Капитальный ремонт В.ВЛ-110 кВ №56 и эл.измерения, текущий ремонт ЛР.ВЛ-110 кВ №56, ШР ВЛ-110 кВ №56 и техническое обслуживания устройств РЗА | с отключением |  |  | ВЗ | Да | Да | КР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | ТН-1-110 | Текущий ремонт ТН-1-110 кВ | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 1c-110 кВ | Текущий ремонт и электрические измерения ТТ ВЛ-110 кВ №320 | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Волго-Донское ПМЭС | Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Балашовская | ОВВ-110 1 секции | Запитать от ОВВ-110 1 секции ВЛ 110 кВ Балашовская-Урюпинская №1 (ВЛ 110 кВ №601) под ремонт 1с-110 ПС 110 кВ Безымяновская | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волго-Донское ПМЭС | Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Балашовская | ОВВ-110 1 секции | Запитать от ОВВ-110 1 секции ВЛ 110 кВ Балашовская-Урюпинская №1 (ВЛ 110 кВ №601) под ремонт 2с-110 ПС 110 кВ Безымяновская | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | СВ-110 | Средн.рем. ШР-1-СВ-110. Текущ. Рем. ТТ-СВ-110, СВ-110.ТО УРЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | Да | Да | СР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Текущ. Рем. ТТ-ЛЭП-412. Техн.обслуж. В-ЛЭП-412 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №412 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-411 | 01:30 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.07.26 | 17.07.26 | 1 дн | 17.07.26 | 17.07.26 | 1 дн | 17.07.26 | 17.07.26 | 1 дн | 17.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-411 | Текущ. Рем. ТТ-ЛЭП-411. Техн.обслуж. В-ЛЭП-411. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 01:30 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | 1C-110 | Средн.рем. ШР-1-СВ-110.Текущ. Рем. ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Без разрыва транзита 110 кВ ВЛ-110 кВ №411 через ОСШ-110 на В-ЛЭП-412 | 02:30 | Да | Да | СР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-648 | ТО УРЗА В-ЛЭП-648 | с отключением |  | Совместно с ПО УЭС. | 02:30 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | ТО УРЗА В-ЛЭП-470 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:30 | Нет | Да | ВПр | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Текущ. Рем. ОР-1-ОСВ-110,ШР-1-ОСВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 27.07.26 | 29.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | Текущ. Рем. ШР-ЛЭП-441 | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Текущ. Рем. ШР-ЛЭП-413 | с отключением | с переводом на ОВ | С переводом питания ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) от 2С-110 | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 28.07.26 | 31.07.26 | 4 дн | 28.07.26 | 31.07.26 | 4 дн | 28.07.26 | 31.07.26 | 4 дн | 28.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Текущ. Рем. ШР-1-ЛЭП-410 | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 30.07.26 | 31.07.26 | 2 дн | 30.07.26 | 31.07.26 | 2 дн | 30.07.26 | 31.07.26 | 2 дн | 30.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Текущ. Рем. ОР-ОСШ-110 | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 27.07.26 | 29.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 1 дн | 27.07.26 | 27.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 1С-110 | Текущ. Рем. ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110, ШР-1-ЛЭП-410, ОР-1-ОСВ-110, ШР-ЛЭП-441, ШР-ЛЭП-413.ШР-1-ОСВ-110 | с отключением |  | 28-31.07.26 - Перевод ЛЭП-413 через ОСВ-110 от 2С-110. ВЛ-410 от 2С-110 27.07 до 9-00 30.07.2026 | 04:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | СВ-110 | Тек.рем. ШР-2-СВ-110, СВ-110. Тек.Рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Тек.рем. СР-ЛЭП-452, ЗР-ПГ-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | МЛП-110 | Тек.рем.. СР-ЛЭП-453. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 2С-110 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-453, ТН-2-110, ТТ-2-СВ-110. Тек.рем.ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Матышево | 1С-110 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-452, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Тек.рем. ТН-1-110, ТТ-1-СВ-110. Тек.рем. ШР-1-СВ-110, | с отключением | с включением на ночь |  | 03:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 20.07.26 | 20.07.26 | 1 дн | 20.07.26 | 20.07.26 | 1 дн | 20.07.26 | 20.07.26 | 1 дн | 20.07.26 | 20.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | СВ-110 | Текущ.рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | МЛП-110 | Средн.рем. СР-ЛЭП-401. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Новомлиново | 2С-110 | Средн.рем. ЛР-ЛЭП-401, Текущ.рем. ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 4 дн | 29.06.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | Нет | Да | СР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Средн.рем. ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | Нет | Да | СР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IС-110 | Средний ремонт ЛР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110. | с отключением |  | 01.07.2026 включен МЛВ-110 для АРДУ. | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 01.07.26 | 03.07.26 | 3 дн | 01.07.26 | 03.07.26 | 3 дн | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IIСШ-110 | Текущий ремонт СР2-110, ЛР-287Л-110, ЛР-231Л-110. | с отключением |  | Отсутствие резерва от Саратова | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 5 дн | 01.07.26 | 05.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | ТТ-В298Л-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ В-298Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 21.07.26 | 22.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В1-280Л-110 | Текущий ремонт В1-280Л-110. ТО УРЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Текущий ремонт В-202Л-110. ТО УРЗА . Проф.измерения электрических параметров В-202Л-110. | с отключением |  | Включить В1-280Л-110 | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-201Л-110 | ТО УРЗА АПВ, АУВ В-201Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110, ОПН2-110, СР2-110. | с отключением |  | Включить В1-280Л-110 | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 3 дн | 21.07.26 | 23.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IСШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110, СР1-110, | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | ТО УРЗА АВР-110 В2-280Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IСШ-110 | Текущий ремонт ТР-Т1-110, ЛР-281Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 2 дн | 27.07.26 | 28.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-280Л-110, ТН2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 3 дн | 06.07.26 | 08.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Средний ремонет МЛР1-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 04:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 2 дн | 02.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТР-Т2-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 09.07.26 | 09.07.26 | 1 дн | 09.07.26 | 09.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 2 дн | 13.07.26 | 14.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 15.07.26 | 15.07.26 | 1 дн | 15.07.26 | 15.07.26 | 1 дн | 15.07.26 | 15.07.26 | 1 дн | 15.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 №500, СР-II-110 | с отключением |  | Совместно С ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №500, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №500, ТТ-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №500 | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 Т-1 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 06.07.26 | 07.07.26 | 2 дн | 06.07.26 | 07.07.26 | 2 дн | 06.07.26 | 07.07.26 | 2 дн | 06.07.26 | 07.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 дн | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Капитальный ремонт ОМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 12:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-II-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 22.07.26 | 22.07.26 | 1 дн | 22.07.26 | 22.07.26 | 1 дн | 22.07.26 | 22.07.26 | 1 дн | 22.07.26 | 22.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ТН-I-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 21.07.26 | 21.07.26 | 1 дн | 21.07.26 | 21.07.26 | 1 дн | 21.07.26 | 21.07.26 | 1 дн | 21.07.26 | 21.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 23.07.26 | 23.07.26 | 1 дн | 23.07.26 | 23.07.26 | 1 дн | 23.07.26 | 23.07.26 | 1 дн | 23.07.26 | 23.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №540 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №504 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | БВР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  | Плановый срок 20-21.07.2026, перенос в связи с нехваткой персонала. | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн 9 ч | 20.07.26 | 21.07.26 | 1 дн 9 ч | 20.07.26 | 21.07.26 | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  | Плановый срок 22-23.07.2026, перенос в связи с нехваткой персонала. | 02:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн 9 ч | 22.07.26 | 23.07.26 | 1 дн 9 ч | 22.07.26 | 23.07.26 | 1 дн 8 ч | 30.07.26 | 31.07.26 | 1 дн 8 ч | 30.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ОПН-IIс.110, для релейного опробования ОД-110.Т-2. | с отключением |  | Плановый срок 20-21.07.2026, перенос в связи с нехваткой персонала. | 02:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 1 дн 9 ч | 20.07.26 | 21.07.26 | 1 дн 9 ч | 20.07.26 | 21.07.26 | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.II ЛШ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.II ЛШ, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 1 дн 9 ч | 07.07.26 | 08.07.26 | 1 дн 9 ч | 07.07.26 | 08.07.26 | 1 дн 9 ч | 07.07.26 | 08.07.26 | 1 дн 9 ч | 07.07.26 | 08.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ТН-Iс.ш.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.ш.110кВ, для среднего ремонта ШР.ТН-Iс.ш.110, для отбора проб масла на ФХАМ из ТН-Iс.ш.110кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | Ic.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.II ЛШ, ШР-Iс.ш.110 Т-2. | с отключением |  | С переводом присоединений на IIс.ш.110кВ. | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | Ic.ш.-110кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ш.ВЛ-18, ШР.ТН-Iс.ш.110. | с отключением |  | С переводом присоединений на IIс.ш.110кВ. | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2, для высоковольтных испытаний В.ВЛ-Канатаная-2, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 9 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-60, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, отбора масла на ФХАМ из ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 13.07.26 | 14.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 1 дн 9 ч | 01.07.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, для среднего ремонта КЗ-110.Т-1(ф.С). | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ЛР-2 ВЛ-20. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 8 ч |  |  | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за отказа ВЛ
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ЛР-1.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 8 ч |  |  | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за отказа ВЛ
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | IIс.110кВ | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ-2 110 кВ ВЛ-20 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 8 ч | 24.07.26 | 24.07.26 | 8 ч |  |  | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за отказа ВЛ
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | Iс.110кВ | Для замены дефектной подвесной изоляции Ic.110кВ со стороны ВЛ 110 кВ №20, для БВР по текущему ремонту ВЧЗ-1 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 9 ч | 22.07.26 | 22.07.26 | 9 ч |  |  | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за отказа ВЛ
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.С), СР-I-110, РВС-110 Т-1. | с отключением |  | Годовая заявка. Годовой срок 29-31.07.2026г. С 27.07.2026 из-за увеличения объёма работ. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 4 дн 9 ч | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | IIс.110кВ | Для БВР при чистке подвесных гирлянд изоляторов на спусках к линейному порталу ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | БВР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ТСН-2, ОПН-110.Т-2, ОПН-110.нейтр.Т-2, для среднего ремонта ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2(ф.С). | с отключением |  | Годовая заявка. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 13.07.26 | 15.07.26 | 2 дн 9 ч | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ТСН-1, ОПН-110.Т-1, ОПН-110.нейтр.Т-1, для среднего ремонта ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С). | с отключением |  | Годовая заявка. Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-2-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-2-110.Т-3, для высоковольтных испытаний ТТ-2-110.Т-3. | с отключением |  | Годовая заявка. Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 и В-2-110.Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Курганная | В-1-110.Т-3 | Для текущего ремонта ТТ-1-110.Т-3, для высоковольтных испытаний ТТ-1-110.Т-3. | с отключением |  | Годовая заявка. Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-3 и В-1-110.Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн 8 ч | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-Лысово. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 4 дн 8 ч | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | СВ-110 | Для среднего ремонта ШР-IIс.СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МГ июня утверждена с 29.06.2026 - 03.07.2026г. С включением МЛП-110 кВ. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ШР-110 Т-2, ШР-IIс.СВ-110, ШР.ВЛ-Кировская, ШР.ТН-IIс.110 кВ, ШР.ВЛ Вторчермет-2, для текущего ремонта ОПН-IIс.110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МГ июня утверждена с 29.06.2026 - 03.07.2026г. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-Кировская | Для среднего ремонта ШР.ВЛ-Кировская. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МГ июня утверждена с 29.06.2026 - 03.07.2026г. С отключением НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.11) ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, НВЧЗ (Бреслер ШЛ 2607.13) ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20). | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 9 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ТН-IIс.110 кВ | Для среднего ремонта ШР.ТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  | МГ июня утверждена с 29.06.2026 - 03.07.2026г. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 2 дн 8 ч | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 2с-110 | Текущий ремонт 2с-110, ЛР-ЛЭП-604 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт. С кратковременным замыканием Воронежской и Волгоградской энергосистем. 1с-110 ПС 110 кВ Урюпинская, ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) запитать от ОВВ-110 1 секции через ОСШ-110 1 секция, ОСШ-110 2 секция ПС 500 кВ Балашовская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 3 дн | 13.07.26 | 15.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 2с-110 | Текущий ремонт СР-1-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт. С кратковременным замыканием Воронежской и Волгоградской энергосистем. 1с-110 ПС 110 кВ Урюпинская, ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) запитать от ОВВ-110 1 секции через ОСШ-110 1 секция, ОСШ-110 2 секция ПС 500 кВ Балашовская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Безымяновская | 1с-110 | Текущий ремонт 1с-110, ЛР-ЛЭП-603, СР-1-110, ШР-110-Т-1 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт. С кратковременным замыканием Воронежской и Волгоградской энергосистем. 1с-110 ПС 110 кВ Урюпинская, ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) запитать от ОВВ-110 1 секции через ОСШ-110 1 секция, ОСШ-110 2 секция ПС 500 кВ Балашовская. | 01:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-2-СМВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110; Текущий ремонт ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА; Проф. испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением РП-110. | ВЗ | Нет | Да | КР | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-1-СМВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | РП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-653. Текущий ремонт РП-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | РП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-648 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-648, ШР-2-СМВ-110, ОД-110-Т-2. Текущий ремонт 2с-110, ТН-2с-110. Проф восстановление РЗА ТН-2с-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 5 дн | 27.07.26 | 31.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653, ШР-1-СМВ-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Текущий ремонт 1с-110, ТН-1с-110. Проф. восстановление автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Проф восстановление РЗА ТН-1с-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | Средний ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. Текущий ремонт 2с-110, ЛР-ЛЭП-669, СР-2-110; Проф. восстановление автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Кардаильская | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-653, ЛР-ЛЭП-649, ШР-110-Т-1. Текущий ремонт 1с-110. | с отключением |  | Утверждена в МГ июня с 29.06.2026 по 02.07.2026 | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 2 дн | 01.07.26 | 02.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА Без разрыва транзита | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 01.07.26 | 03.07.26 | 3 дн | 01.07.26 | 03.07.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов