## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на май 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ май 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Замена изоляторов и ремонт провода | с отключением |  | Включить СВ-110кВ ПС 110 кВ Волгоградская. Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Средн.ремонт ЛР-ЛЭП-445, СР-ЛЭП-445. | с отключением |  | Дла удобства производства работ | 02:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-443, СР-ЛЭП-443. | с отключением |  | Увеличение объема работ | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-444, СР-ЛЭП-444. | с отключением |  | Перенос по причине:- отсутствие персонала: Бригада участвует КР Вязовка СВ-110 | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Кап. рем. - вырубка ДКР. Кап. рем. - замена изоляторов. | с отключением |  | Дла удобства производства работ | 02:00 | КР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Участок ВЛ от ПС 500 кВ Трубная до оп.455 в ремонте для кап. ремонта. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) для БПР. Участок ВЛ 110кВ №216 от опоры №455 с отпайкой Кр. Октябрь в работе от ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | 04:00 | КР | Да | Да | 26 дн | 06.05.24 | 31.05.24 | 26 дн | 06.05.24 | 31.05.24 | 26 дн | 06.05.24 | 31.05.24 | 26 дн | 06.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Для разрезания шлейфов на оп. № 455 в сторону оп. №454. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) для БПР.Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214, ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215). | 01:00 | БВР | Да | Да | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Для соединения шлейфов на ВЛ 110кВ № 455 | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) для БПР. Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214, ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215). | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | 31.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №500, ОР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №525, средний ремонт ОР-110 ЛЭП №525 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №545 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №515 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №518, СР-I-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №519, СР-II-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | КР: Замена изоляции, установка ПТУ, вырубка ДКР | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) | КР: Замена изоляции, установка ПТУ, вырубка ДКР. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | ТО: Выправка опор | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для текущего ремонта КС 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В), РПГ.ВЛ-60 (ф.А,В,С), ЛР.ВЛ-60. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Для в/в испытаний КС 110 кВ ВЛ-60 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливскя-2 СВЭС | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ по режиму паводка
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ по режиму паводка
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ по режиму паводка
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-604, РП-ЛЭП-604, 1-ЗР-ПГ-ЛЭП-604, 2-ЗР-ПГ-ЛЭП-604, РПГ-троса, ЗН-троса; Текущий ремонт КС-ЛЭП-604 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-604 ф."В", ФП-ЛЭП-604 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-604 ф."В"; Проф.испытания КС-ЛЭП-604 ф."В" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-612, РП-ЛЭП-612, ЗР-1-ПГ-ЛЭП-612, ЗР-2-ПГ-ЛЭП-612, КС-ЛЭП-612 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-612 ф."В", ФП-ЛЭП-612 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-612 ф."В". | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-612, ОР-ПГ-ЛЭП-612, РПГ-110, РПГ-троса ЛЭП-612 ф."С"; Текущий ремонт КС-ЛЭП-612 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-612 ф."В", ФП-ЛЭП-612 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-612 ф."В"; Проф.испытания КС-ЛЭП-612 ф."В" | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | ВЛ 110 кВ Манино – Искра | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-Искра-Манино, РП-ЛЭП-Искра-Манино; БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета; Проф.испытания ТТ-110-учета | с отключением |  | Отсутствие резерва со стороны энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-507 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Верховой осмотр. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Фроловская.
Утверждена | Волгоградские ЭС | ППГТ-35 кВ Орошаемая | Установка плавки гололеда | Средний ремонт В-35 кВ ПГ и эл.измерения | с отключением |  | Отсутствие возможности проведения плавки гололеда на грозотросах ВЛ 220 кВ Волга – Заливская, ВЛ 220 кВ Гумрак – Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 напряжением ~35 кВ от ячейки ПГ ВЛ Орошаемая по программе №5-ГТ от 12.09.2019 | ВЗ | СР | Нет | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | УПГ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН ОСШ -110 кВ и эл.измерения | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | 2С-110 | Средн.ремонт ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-448, ЛР-ЛЭП-445. | с отключением |  | Дла удобства производства работ | 02:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | МЛП-110 | Средн.ремонт СР-ЛЭП-445. | с отключением |  | Дла удобства производства работ | ВЗ | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-2-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №445, ТО УРЗА СВ-110кВ. | с отключением |  | Дла удобства производства работ | 02:00 | СР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 1С-110 | Тек.ремонт ОД,КЗ-110-Т-1, ТН-1-110, ШР-1-СВ-110, ЛР-ЛЭП-444. | с отключением |  | Перенос по причине:- отсутствие персонала: Бригада участвует КР Вязовка СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ЛЭП-444. | с отключением |  | Перенос по причине:- отсутствие персонала: Бригада участвует КР Вязовка СВ-110 | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | МЛП-110 | Тек.ремонт СР-ЛЭП-443, ЗР-ПГ-110. | с отключением |  | Увеличение объема работ | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Тек.ремонт ШР-1-СВ-110. | с отключением |  | Перенос по причине:- отсутствие персонала: Бригада участвует КР Вязовка СВ-110 | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Тек.ремонт СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110кВ | с отключением |  | Перенос по причине:- отсутствие персонала: Бригада участвует КР Вязовка СВ-110 | 02:30 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Для БВР при капит.ремонт СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | БВР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Капит. ремонт СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | ВЗ | КР | Да | Да | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | Тек.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ТН-2-110, ШР-2-СВ-110, ЛР-ЛЭП-443. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Тек.ремонт ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. АГ-2 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В296Л-110. ТО УРЗА В-296Л-110 и защит ВЛ-110 кВ №296. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | с включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110, ТТ-II-110 СМВ, II СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 14.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Техническое обслуживание АУВ СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн | 23.05.24 | 23.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн | 27.05.24 | 27.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №551 , ТТ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №545, ТТ-110 ЛЭП №545 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №545 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | I СШ-110 | Текущий ремонт I СШ-110 | с отключением |  | С включением ВЛ 110 кВ №545 через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | 27.05.24 | 28.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 ЛЭП №525 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 №525 | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОР-110 ЛЭП №500 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 №500 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Текущий ремонт ОСШ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, в/в испытания ТТ-110 ОМВ | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | 29.05.24 | 30.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от II СШ-110 для технического обслуживания РЗА МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | ВКЛ | Нет | Да | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | 17.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Усть-Хоперская - Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | 22.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | 20.05.24 | 20.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, ТН-II-110, в/в испытания ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | 21.05.24 | 21.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 08:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №518 | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №519 | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №519 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №519 | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №518 | с отключением |  | Совместно с ВЛ-110 №518 | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | 23.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-I-110, текущий ремонт I СШ-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, ЗР-110 Т-1, в/в испытания Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 02:00 | СР | Да | Да | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 21.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн | 03.05.24 | 03.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, для отбора проб из ТН-Iс.110 кВ. | с отключением |  | С переводом ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками на ОВ от 2С 110. Перенос срока в связи с днём ОТ 16.05.2024г. | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, для отбора проб изТН-IIс.110 кВ. | с отключением |  | Перенос срока в связи с днём ОТ 16.05.2024г. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 1 дн | 16.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн 9 ч | 15.05.24 | 17.05.24 | 2 дн 9 ч | 15.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта В.ВЛ-Кировская, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ | Перенос срока в связи с днём ОТ 16.05.2024г. | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для текущего ремонта В.ВЛ-47. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ | Изменение срока заявки в связи с занятостью оперативного персонала на переключениях. | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн 16 ч | 28.05.24 | 30.05.24 | 2 дн 16 ч | 28.05.24 | 30.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-16 | Для в/в испытаний В.ВЛ-16, Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 30.05.24 | 30.05.24 | 0 дн | 30.05.24 | 30.05.24 | 9 ч | 30.05.24 | 30.05.24 | 9 ч | 30.05.24 | 30.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на период вывода в ремонт и ввода в работу Iс.110кВ,Т-1. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, текущего ремонта ТТ-110 СВ, для отбора проб из ТТ-110 СВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ф.В), релейного опробования автоматики ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, для в/в испытаний Т-1. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | IIс.ш. 110кВ | Для текущего ремонта ОПН-IIс.ш.110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | 13.05.24 | 14.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-4 | Для среднего ремонта В.ВЛ-4, в/в испытаний В.ВЛ-4.Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-24 | Для текущего ремонта В.ВЛ-24. Техническое обслуживание РЗА . | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 2 дн 9 ч | 20.05.24 | 22.05.24 | 2 дн 9 ч | 20.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | Iс.110 кВ | Для текущего ремонта СР-1.110, ШР.ТН-Iс.110, ШР.110 Т-1, ШР.ВЛ-60. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, ТТ.ВЛ-60, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ШР.ВЛ-60. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Чернышково | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, Техническое обслуживание РЗА . | с отключением |  | Отсутствие резерва с РЭ. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн 9 ч | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн 9 ч | 27.05.24 | 29.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ по режиму паводка
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-604, ШР-110-Т-1, ШР-1-СМВ-110; Текущий ремонт 1с-110, ТН-1-110; Проф.испытания ТН-1-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Переток из энергосистемы Воронежской области 1 МВт | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-604; Текущий ремонт МЛП-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-1-СМВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 2с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-612, ШР-110-Т-2, ШР-2-СМВ-110, 2с-110, ТН-110-2с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | МЛП-110 | Текущий ремонт РП-ЛЭП-612, МЛП-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-2-СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-612, СР-1-110, ШР-110-Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Роднички | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-ПГ-ЛЭП-612 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | 13.05.24 | 15.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | Средний ремонт ШР-ЛЭП-Искра-Манино, ШР-2-СМВ-110, ОД-110-Т-2; Текущий ремонт 2с-110, ТН-2-110; Проф.испытания ТН-2-110; Опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением |  | Совместно с Воронежом | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | МЛП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-Искра-Манино; БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-2-СМВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 1с-110 | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-507, СР-1-110, ШР-ТН-110-учета, 1с-110; БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета ф "А". | с отключением |  |  | ВЗ | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | 20.05.24 | 22.05.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов