## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
___________________________ А.В. Николаев
_____________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
[11 empty] | март | 2019
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон-чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 20 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
117 | 11 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Суровикино-220. Аг - 1ч | Без отключений линии | 361 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 20 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
118 | 21 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 2 | ВЭ
119 | 11 | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч |  | 119 | ВЭ
120 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, Аг-2 ч | С включением СВ-110 на ПС Канатная. | 208 | ВЭ
121 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №71; №72. Аг-1ч | Без отключений линии | 71 | ВЭ
122 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №3; Развилка-2. Аг-1ч | Без отключений линии | 3 | ВЭ
123 | 21 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №4; №8; №9; №11; №12. Аг-1ч | Без отключений линии | 8 | ВЭ
124 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №7; №6. Аг-1ч | Без отключений линии | 7 | ВЭ
125 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №61; №62. Аг-1ч | Без отключений линии | 61 | ВЭ
126 | 21 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ №99. Аг-1ч | Без отключений линии | 99 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
127 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №512, ВЧЗ-110 ЛЭП №512, ЛР-110 ЛЭП №512, СР-I-110 на ПС Себряковская, а.г. 2ч. |  | 512 | ВЭ
128 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, ВЧЗ-110 ЛЭП №513, ЛР-110 ЛЭП №513, СР-II-110 на ПС Себряковская, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 513, КС-110 ЛЭП № 513 на ПС Михайловская, текущий ремонт горизонтальных вводов ЛЭП № 513 на ПС Цементная,а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
129 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №550, ВЧЗ-110 ЛЭП №550 ПС Лог, а.г. 2ч. |  | 550 | ВЭ
130 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | 12 | 18 | 29 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. | с вводом на выходные дни. | 507 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | [12 empty] | ВЭ
131 | 11 | ТН-Iс.110 кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, а.г 2 ч | День охраны труда. |  | ВЭ
132 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 1 | 25 | 25 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ, а.г 2 ч | Занятость оперативного персонала, вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № Канатная-1. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
133 | 11 | В.ВЛ-16 | 5 | 18 | 22 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, управления, а.г 2 ч | Дни охраны труда. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
134 | 11 | В.ВЛ-22 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Для технического контроля ШРЛС 5230, АПВ, упр., а.г.2ч. | ОВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
135 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | Для технического контроля ШРЛС 5230 ВЛ 110 кВ №2, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Красная Слобода | [12 empty] | ВЭ
136 | 11 | СВ-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Проверка АПВ, АУВ СВ-110 в объёме "О". АГ-1 ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Линево | [12 empty] | ВЭ
137 | 11 | 1С-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Тек.ремонт ТН-1-110. АГ-1час. | МЛП-110 |  | ВЭ
138 | 11 | 2С-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | Тек.ремонт ТН-2-110. АГ-1час. | МЛП-110 |  | ВЭ
139 | 11 | СВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Тек.ремонт ТТ-2-СВ-110. Проверка РЗА ВЛ 110кВ №445 в объёме "О". Проверка РЗА ВЛ 110кВ №447 в объёме "О". АГ - 1час. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Сергиевская | [12 empty] | ВЭ
140 | 11 | 2С-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Тек.рем. ШР-110-Т-2. АГ- 1,5 ч. | с вводом на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Вязовка | [12 empty] | ВЭ
141 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 5 | 11 | 15 | 2 | 11 | 15 | Перестройка уставок ВЛ 110кВ №451, ВЛ 110кВ № 452. Опробование АПВ. АГ- 1,5 ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Елань-1 | [12 empty] | ВЭ
142 | 11 | В-ЛЭП-470 |  |  |  | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Перестройка уставок ВЛ 110кВ №648. Опробование АПВ. АГ- 1,5 ч | МЛП-110 |  | ВЭ
143 | 11 | В-ЛЭП-648 |  |  |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Перестройка уставок ВЛ 110кВ №470. Опробование АПВ. АГ- 1,5 ч | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
144 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ № 513) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 513, КС-110 ЛЭП №513 а.г. 2 ч. |  | 513 | ВЭ
145 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №513 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №513, ТТ-110 ЛЭП №513, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
146 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления ВГ-110 ЛЭП №555, а.г. 1ч. | с 25.02.19 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
147 | 11 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №512, ВЧЗ-110 ЛЭП №512, ЛР-110 ЛЭП №512, СР-I-110, а.г. 2ч. |  | 512 | ВЭ
148 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №512, ЛР-110 ЛЭП №512, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
149 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 2 | 11 | 15 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №512, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 11.03.-13.03.2019 |  | ВЭ
150 | 11 | МЛП-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт СР-I-110, РПГ-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
151 | 11 | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №513, ВЧЗ-110 ЛЭП №513, ЛР-110 ЛЭП №513, СР-II-110, а.г. 2ч. |  | 513 | ВЭ
152 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №513, ЛР-110 ЛЭП №513, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №513. Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №513. а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
153 | 11 | МЛП-110 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт СР-II-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
154 | 11 | I СШ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений , а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
155 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №512 , а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
156 | 11 | СМВ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
157 | 11 | СМВ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Профилактическое восстановление РЗА и АПВ автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
158 | 11 | II СШ-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
159 | 11 | МВ-110 ЛЭП №513 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №513, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
160 | 11 | СМВ-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
161 | 11 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
162 | 11 | I СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ,а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
163 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №550, ВЧЗ-110 ЛЭП №550, а.г. 2ч. |  | 550 | ВЭ
164 | 11 | II СШ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №500, ШР-110 ЛЭП №525, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 (кратковременное погашение ВЛ-110 №525 и ВЛ-110 №551) |  | ВЭ
165 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №525, а.г. 2ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 (кратковременное погашение ВЛ-110 №525 и ВЛ-110 №551) |  | ВЭ
166 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №500, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
167 | 11 | СМВ-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ-110 №541 через ОМВ-110 от II СШ-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
168 | 11 | МВ-ЛЭП-602 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Техническое обслуживание МВ-ЛЭП-602, ТТ-110-защиты ЛЭП-602, ТТ-110-учета ЛЭП-602. АГ-1 час. | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
169 | 11 | СМВ-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 6 | 7 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110. АГ-1 час. | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
170 | 11 | 1с-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
171 | 11 | 2с-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Мех. опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1 час | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рябовская | [12 empty] | ВЭ
172 | 11 | 2с-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета. АГ-1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 |  | ВЭ
173 | 11 | 1с-110 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | БВР по техническому обслуживанию ТТ-110-учета. АГ-1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярыженская | [12 empty] | ВЭ
174 | 11 | 1с-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | Без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
175 | 21 | 1с-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
176 | 11 | СМВ-110 | 2 | 20 | 21 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Техническое обслуживание ТТ-110-1с, ТТ-110-2с. АГ-1 час | С включением РП-110. Увеличение объема работ. |  | ВЭ
177 | 11 | 2с-110 | 2 | 20 | 21 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Техническое обслуживание ТН-110-2с. АГ-1 час | С включением РП-110. Увеличение объема работ. |  | ВЭ
178 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Перестройка уставок защит ВЛ 110 кВ Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) и ВЛ 110 кВ Ежовская-2 - Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) согласно письму ВРДУ от 19.11.2018 №р17-б-II-1-19-2331 | С включением РП-110 |  | ВЭ
179 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Техническое обслуживание ТН-110-1с. АГ-1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
180 | 21 | СВ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Техническое обслуживание ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658. АГ-1 час |  |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Зам. начальника СЭР | [9 empty] | Е.В. Захариков
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | С.В. Жиляев
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов