## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_24_"__ ___ноябрь______ 2014 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Декабрь 2014 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
46 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) | 2 | 17 | 18 | Соединение шлейфов опора №76. А.Г. 3 часа |  | 2 | 17 | 18
47 | ВЛ 110 кВ Зеленая- Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 19) | 1 | 19 | 19 | Соединение шлейфов опора №11. А.Г. 3 часа |  | 1 | 19 | 19
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Михайловские электрические сети
48 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 1 | 4 | 4 | Ремонт шлейфов, а.г. 2ч. | Долг с июля | 1 | 4 | 4
49 | ВЛ-110 кВ Иловля 2 - Котлубань вторая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) | 1 | 4 | 4 | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП № 56 ПС Донская и ПС Качалинская, а.г. 2ч. | Долг с июля | 1 | 4 | 4
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Калач
50 | В ВЛ-110 кВ №68 | 5 | 1 | 5 | Техническое обслуживание устройств РЗА В ВЛ-110 кВ №68 в объеме первого проф. контроля, АГ-1ч | 5 мин. готовность по переносу точки разрыва на В ВЛ №61 ПС Суровикино-220. Включить на ПС Б-11 ВЛ 110кВ Б-11- Чернышково. | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
п | Левобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ М.Ольховка
51 | 1С-110 | 1 | 2 | 2 | Опробование ОД, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 2 | 2
52 | СВ-110 | 1 | 2 | 2 | Опробование ОД, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 2 | 2
пс | ПС 110 кВ Рудня
53 | 1С-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | Поочередно, с включением МЛП-110 | 1 | 9 | 9
54 | 2С-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД, КЗ-110-Т-2. АГ-0,5ч. | Поочередно, с включением МЛП-110 | 1 | 9 | 9
55 | СВ-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД, КЗ-110-Т-1, 2. АГ-0,5ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 9 | 9
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Михайловская
56 | СВГ-110 | 1 | 3 | 3 | Опробование СВГ-110, а.г. 1 ч. |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
пс | ПС 110 кВ Себряковская
57 | МВ-110 ЛЭП № 513 | 1 | 2 | 2 | Опробование МВ-110 ЛЭП №513, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
пс | ПС 110 кВ Етеревская
58 | СВ-110 | 1 | 4 | 4 | Опробование СВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
пс | ПС 110 кВ Глазуновская
59 | СМВ-110 | 1 | 8 | 8 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
пс | ПС 110 кВ Лог
60 | СМВ-110 | 1 | 9 | 9 | Опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | С включением ВЛ 110 №545 через ОМВ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
61 | ОМВ-110 | 1 | 10 | 10 | Опробование ОМВ-110, а.г. 1 ч. |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
пс | ПС 110 кВ Серафимович
62 | СМВ-110 | 1 | 15 | 15 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | ВЛ-110 № 541 через ОВ на II СШ-110. | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
пс | ПС 110 кВ Кременская
63 | I СШ-110 | 1 | 25 | 25 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25
64 | СМВ-110 | 1 | 25 | 25 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25
пс | ПС 110 кВ Ярки
65 | I СШ-110 | 1 | 18 | 18 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18
пс | ПС 110 кВ Усть-Хоперская
66 | II СШ-110 | 1 | 16 | 16 | БВР при опробование СМВ-110 (в схеме ПС отсутствует ШР-II-СМВ), а.г. 1ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
67 | СМВ-110 | 1 | 16 | 16 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
68 | I СШ-110 | 1 | 16 | 16 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110, отключить СМВ-110 на ПС Кумылженская | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
пс | ПС 110 кВ Кудиновская
69 | СМВ-110 | 1 | 11 | 11 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
|  |  | Зам. главного диспетчера |  |  |  | П.М. Горбатов
|  |  | Начальник ОДС |  |  |  | А.В. Агеев
|  |  | Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Пахомов
|  |  | Начальник СРЗА |  |  |  | В.Н. Наводченко
|  |  | Начальник СЭРБ |  |  |  | А.Е. Потапов