## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на октябрь 2022 г.
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Родительское оборудование | Причина отказа
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Замена ОСИ ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка. | с отключением |  | из-за работ Ростова | 03:00 | КР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Измененная | ЛЭП 220 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | При необходимости запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). из-за работ Ростова | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.10.22 | 14.10.22 | 4 дн 9 ч | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Измененная | ЛЭП 220 кВ
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-412 | с отключением |  | Долг от 07.2022 | 02:30 | ТР | [6 empty] | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110, замена дефектных опорно-стержневых изоляторов на ЛР-295Л-110 АГ- 6 ч. | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 06:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ЛЭП 110 кВ | отказано в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1 и 1С 220 кВ ПС 220 кВ Харабали в период с 10.10 по 23.10, а также не совмещать с АТ-4 Владимировка в период с 24.10 по 11.11
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | "Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 4 часа" | с отключением |  | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Включить В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. | 04:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ЛЭП 110 кВ | отказано в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1 и 1С 220 кВ ПС 220 кВ Харабали в период с 10.10 по 23.10, а также не совмещать с АТ-4 Владимировка в период с 24.10 по 11.11
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ № 279) | Замена траверсы линейного приемного портала ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279) на ПС 110 кВ Никольская АГ-6ч | с отключением |  |  | 06:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | Замена изоляторов, устранение замечаний ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ-110кВ 264, 206, 19 для БВР | 02:00 | ТР | [6 empty] | 12 дн | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн | 03.10.22 | 14.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Верховой осмотр металлической анкерной одноцепной опоры ВЛ 110 кВ с применением АГП.АГ-2ч. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская(ВЛ 110 кВ №281) для БВР | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн | 04.10.22 | 07.10.22 | 4 дн | 04.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Верховой осмотр.А.г.-2ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ЛЭП 110 кВ | отказано в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1 и 1С 220 кВ ПС 220 кВ Харабали в период с 10.10 по 23.10, а также не совмещать с АТ-4 Владимировка в период с 24.10 по 11.11
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Техническое обслуживание ВЛ: Замена изоляции, ремонт ж/б опоры. А.Г. 1 ч | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №543) | Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. Проверка на загнивание деталей деревянных опор. А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | 17.10.22 | 19.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. Проверка на загнивание деталей деревянных опор. А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | 24.10.22 | 25.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. А.Г. 1 ч | с отключением | под наведенным напряжением |  | 01:00 | ТР | 3 дн | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 дн | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 дн | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 дн | 26.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Техническое обслуживание ВЛ: Верховой осмотр. А.Г. 1 ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 1 дн | 31.10.22 | 31.10.22 | 1 дн | 31.10.22 | 31.10.22 | 1 дн | 31.10.22 | 31.10.22 | 1 дн | 31.10.22 | 31.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 , ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. Из-за ремонта ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | 02:00 | ТР | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная. Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | 02:00 | ТР | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24). | 02:00 | ТР | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23). | 02:00 | ТР | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). | 02:00 | ТР | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. Аг-2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | ТР | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн | 24.10.22 | 26.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8 на ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Разгуляевскаяа.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ ПХГ. | 02:00 | ТР | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В), КС 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А,В). | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 110 кВ №20 | 02:00 | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 26.10.22 | 27.10.22 | 1 дн 9 ч | 13.10.22 | 14.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-23 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 18.10.22 | 18.10.22 | 9 ч | 18.10.22 | 18.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-24 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 9 ч | 25.10.22 | 25.10.22 | 9 ч | 25.10.22 | 25.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ-110 на ПС Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 31.10.22 | 03.11.22 | 3 дн 9 ч | 31.10.22 | 03.11.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для замены линейных вводов на ПС ЗКО-3 | с отключением |  |  | 02:00 | КР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.10.22 | 07.10.22 | 4 дн 9 ч | 03.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 03.10.22 | 07.10.22 | 4 дн 9 ч | 03.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС ПХГ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8). | 02:00 | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.10.22 | 21.10.22 | 4 дн 9 ч | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (ВЛ 110 кВ №653) | Верховой осмотр ВЛ. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Верховой осмотр ВЛ. | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Замена дефектных изоляторов, выправка стоек ж/б опор. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская -Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. | 02:00 | КР | [6 empty] | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Замена дефектных и установка дополнительных изоляторов. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. | 02:00 | КР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная | ЛЭП 110 кВ
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции, установка дополнительной изоляции. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра. Р=1,5 МВт. | 01:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | ЛЭП 110 кВ | Отказ из-за Воронежа
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | СВ-220 кВ | Техническое обслуживание ПДЭ 2802 ВЛ 220 кВ Суровикино в объеме "В", техническое обслуживание ШДЭ 2801 ВЛ 220 кВ Суровикино в объеме "В", техническое обслуживание ШДЭ 2801 ВЛ 220 кВ Песковатка в объеме "В",АГ-1ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП -220 кВ | 01:00 | ТР | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная | Выключатели
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | Текущий ремонт ТН-1--220 кВ, замена ОСИ ЛР ВЛ-220кВ Песковатка, ииспытание ТН-1-220 кВ | с отключением |  | из-за работ Ростова | 03:00 | КР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Измененная | Системы (секции,сборки) шин
Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1, испытание АТ-1, ТТ-220 кВ АТ-1. | с отключением |  | из-за работ Ростова | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Измененная | Автотрансформаторы (трансформаторы)
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 110 кВ | Для среднего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  | на ПС 110 кВ Б-11 включить МВ-110 кВ ВЛ Чернышково | 02:00 | СР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 17.10.22 | 18.10.22 | 1 дн 9 ч | 17.10.22 | 18.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). | с отключением |  | При необходимости запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). Под ремонт ВЛ | 02:00 | РЕЗ | [6 empty] | 9 ч | 10.10.22 | 10.10.22 | 9 ч | 24.10.22 | 24.10.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Измененная | Автотрансформаторы (трансформаторы)
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | РЕЗ | [6 empty] | 9 ч | 14.10.22 | 14.10.22 | 9 ч | 28.10.22 | 28.10.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Измененная | Автотрансформаторы (трансформаторы)
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для среднего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 17.10.22 | 18.10.22 | 1 дн 9 ч | 17.10.22 | 18.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная | 110 кВ
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | ОВ-110 кВ | Техническое обслуживание ПМЗЛ-16 ОВ-110 кВ в объеме "ТК" АГ-1ч | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Проф испытание ТН-2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | [6 empty] | 8 ч | 05.10.22 | 05.10.22 | 8 ч | 05.10.22 | 05.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Проф испытание ТТ-2-СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | [6 empty] | 8 ч | 05.10.22 | 05.10.22 | 8 ч | 05.10.22 | 05.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | В-ЛЭП-412 | Проф испытание В-ЛЭП 412 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | [6 empty] | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-ЛЭП-412, ОР-ЛЭП-414 | с отключением |  | Долг от 07.2022 | 02:30 | ТР | [6 empty] | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | 1 дн 8 ч | 10.10.22 | 11.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | Проф испытание ТН-2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | [6 empty] | 8 ч | 06.10.22 | 06.10.22 | 8 ч | 06.10.22 | 06.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IIС-110 | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, IIС-110, замена дефектных опорно-стержневых изоляторов на ЛР-295Л-110 АГ- 6 часа | с отключением |  |  | 06:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Системы (секции,сборки) шин | отказ из-за работ Астрахани
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Текущий ремонт МЛР2-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | Выключатели | отказ из-за работ Астрахани
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | "БВР по тек рем ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 4 часа" | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Системы(секции,сборки) шин | отказ из-за работ Астрахани
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | "БВР по тек рем ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 4 часа" | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | Системы(секции,сборки) шин | отказ из-за работ Астрахани
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Тех обслуживание ОД,Т1-110. АГ-2ч. | с отключением |  | без разрыва транзита 110 кВ | 02:00 | БВР | [6 empty] | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Никольская | IIСШ-110 | Для БВР при замене траверсы линейного приемного портала ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279). АГ-6ч. | с отключением |  |  | 06:00 | ТР | [6 empty] | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы (секции,сборки) шин
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | 06.10.22 | 06.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением |  | "С включением ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 " | 01:00 | ТР | 1 дн | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | 03.10.22 | 03.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 11.10.22 | 11.10.22 | 1 дн | 11.10.22 | 11.10.22 | 1 дн | 11.10.22 | 11.10.22 | 1 дн | 11.10.22 | 11.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы(секции,сборки) шин
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541, аг. 1 ч. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | 10.10.22 | 10.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная | Системы(секции,сборки) шин
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | 12.10.22 | 12.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В. IIл.ш. | Для профилактического восстановления комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 № 2 (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), профилактического восстановления комплекта автоматики В.II ЛШ (АПВ, АУВ), а.г. 2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 24.10.22 | 28.10.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная | Выключатели
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому
|  | управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС | [7 empty] | А.А. Курганов