## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ П.М. Горбатов
"_____"________________________ 2019г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
август 2019 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в ме-сячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
| 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
186 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 38 | ВЭ
187 | 11 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 39 | ВЭ
188 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 60 | ВЭ
189 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, ВЧЗ 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В,С), КС 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В,С) на ПС Суровикино-110, а.г 2 ч |  | 60 | ВЭ
190 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Отсутствие резерва от РЭ | 61 | ВЭ
191 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | ВЛ 110 кВ Лысово в работе от ПС Калач в тупиковом режиме. | 66 | ВЭ
192 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-66 на ПС Лысово, а.г. 2 ч | ВЛ 110 кВ Лысово в работе от ПС Калач в тупиковом режиме. | 66 | ВЭ
193 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | С включением СВ-110 на ПС ПХГ | 71 | ВЭ
194 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. |  | 72 | ВЭ
195 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72 на ПС Советская, а.г. 2ч |  | 72 | ВЭ
196 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч. | Долг из апреля С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 7 | ВЭ
197 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Советская, а.г. 2 ч | Долг из апреля С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 7 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
198 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 2 | 15 | 16 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №72 на ПС М.Горького АГ-1 час | Совместно с ПО ПЭС. | 72 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
199 | 11 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №261) | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | Кап.ремонт. Замена изоляторов. Ремонт провода. А.Г. - 4 ч |  | 261 | ВЭ
200 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | 19 | 12 | 30 | Кап.ремонт. Замена элементов деревянных опор. Ремонт провода, А.Г. - 8 ч | Отсутствие резерва с Саратовэнерго. На ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания IIСШ-110 на ПС 110 кВ Гмелинка. | 288 | ВЭ
201 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Тек.рем. ТТ-288Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с Саратовэнерго. На ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания IIСШ-110 на ПС 110 кВ Гмелинка. | 288 | ВЭ
202 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. ЛР-286Л-110 на ПС Шульцы, АГ-8ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная - 25 МВт | 286 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
203 | 11 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 5 | 12 | 16 | 5 | 26 | 30 | 5 | 12 | 16 | Кап. ремонт: Замена изоляции. АГ-1,5ч | Поставка ТМЦ в конце месяца. Плановый годовой ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Таловка | 558 | ВЭ
204 | 21 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Т.О. ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648 ПС Елань-1. АГ-1,5ч. | с 29.07.19 | 648 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
205 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, ремонт провода, а.г. 8ч. | с 29.07. с вводом на выходные дни. | 550 | ВЭ
206 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. |  | 552 | ВЭ
207 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №552, ВЧЗ-110 ЛЭП №552 на ПС Лог, текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №552 на ПС Иловля, а.г. 2 ч. |  | 552 | ВЭ
208 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ № 514) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 514, КС-110 ЛЭП № 514 на ПС Михайловская, а.г. 2 ч. |  | 514 | ВЭ
209 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №545, КС-110 ЛЭП № 545 на ПС Иловля, а.г. 2 ч. |  | 545 | ВЭ
210 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская(ВЛ 110 кВ № 506) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП №506 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. |  | 506 | ВЭ
211 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №505, ВЧЗ-110 ЛЭП №505 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. |  | 505 | ВЭ
212 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509 на ПС Слащевская, а.г. 2ч. |  | 509 | ВЭ
213 | 11 | ВЛ-110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ № 533) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533, ЛР-110 ЛЭП №533, СР-II-110 на ПС Кременская, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533, ВЧЗ-110 ЛЭП №533 на ПС Ярки, а.г. 2ч. |  | 533 | ВЭ
214 | 11 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт: замена изоляции, а.г. 2ч. |  | 507 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
215 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658; текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Новоаннинская. АГ-2 часа. | с 29.07.19 | 658 | ВЭ
216 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | 23 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра Воронежское РДУ: Срок изменен в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС с 30.07.2019 по 10.08.2019 | 601 | ВЭ
217 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | 5 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино-Искра | 602 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
218 | 11 | В.ВЛ -66 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта В.ВЛ-66, Измерение параметров В.ВЛ-66, отбор проб масла из ТТ.ВЛ-66. Тестового контроля ШДЭ, релейного опробования АПВ, управления, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
219 | 11 | ОВ-110 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Измерение параметров ОВ-110, отбор проб масла из ТТ.ОВ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
220 | 11 | АТ-1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Для среднего ремонта В-110 АТ-1, профвосстановления РЗА осн. и рез. АТ-1, для текущего ремонта ТР-110 АТ-1, а.г 2 ч | На ПС 110 кВ Б11 откл. МВ-110кВ ВЛ Чернышково |  | ВЭ
221 | 11 | В-110 АТ-1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Для среднего ремонта В-110 АТ-1. Отбор проб масла из ТТ-110 АТ-1. Релейного опробования АПВ, управления, для текущего ремонта ТР-110 АТ-1, а.г 2 ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
222 | 11 | В.ВЛ-22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Для текущего ремонта В.ВЛ-22, В/в испытания вводов 110 кВ В.ВЛ-22, а.г. 2ч | ОВ-110 |  | ВЭ
223 | 11 | В.ВЛ-23 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Для текущего ремонта В.ВЛ-23, а.г. 2 ч | ОВ-110 |  | ВЭ
224 | 11 | В.ВЛ-24 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Для текущего ремонта В.ВЛ-24, В/в испытания вводов 110 кВ В.ВЛ-24, а.г. 2ч | ОВ-110 |  | ВЭ
225 | 11 | В.ВЛ-47 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Для текущего ремонта В.ВЛ-47, В/в испытания вводов 110 кВ В.ВЛ-47, а.г. 2ч | ОВ-110 |  | ВЭ
226 | 11 | В.ВЛ-48 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Для текущего ремонта В.ВЛ-48, В/в испытания вводов 110 кВ В.ВЛ-48, тестового контроля REL 650, а.г. 2ч | ОВ-110 |  | ВЭ
227 | 11 | ОВ-110 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Для текущего ремонта ОВ-110, В/в испытания вводов 110 кВ ОВ-110, тестового контроля REL 650, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
228 | 11 | Iс.110 кВ | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, Измерение параметров ТН-Iс.110 кВ, а.г. 2ч | ВЛ 110 № 22 через ОВ-110 от IIс.110 кВ |  | ВЭ
229 | 11 | IIс.110 кВ | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110кВ, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Канатная | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ТН-IIс.110 кВ | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, Измерение параметров ТН-IIс.110 кВ, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лысово | [12 empty] | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-66, а.г. 2ч | ВЛ 110 кВ Лысово в работе от ПС Калач в тупиковом режиме. | 66 | ВЭ
232 | 11 | МЛП-110 кВ | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта МЛР.ВЛ-66, а.г. 2ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | [12 empty] | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, ВЧЗ 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В,С), КС 110кВ ВЛ-60 (ф.А,В,С), а.г 2 ч |  | 60 | ВЭ
234 | 11 | В.ВЛ-60 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 28 | 30 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-60, В.ВЛ-60. Отбор проб масла из ТТ.ВЛ-60. Релейного опробования АПВ, управления,а.г 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72, а.г 2 ч |  | 72 | ВЭ
236 | 11 | В.ВЛ-72 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72, для текущего ремонта В.ВЛ-72. Релейного опробования АПВ, управления, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС Советская, а.г. 2ч | Долг из апреля С включением ШСВ-110 на ПС Советская. | 7 | ВЭ
238 | 11 | В.ВЛ-7 |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7, для текущего ремонта В.ВЛ-7 , отбор проб масла из вводов-110 В.ВЛ-7, а.г. 2ч | Долг из апреля |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Опытная-110 | [12 empty] | ВЭ
239 | 11 | СВ-110кВ | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования АГ-1ч | С включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кузьмичи | [12 empty] | ВЭ
240 | 11 | СВ-110кВ | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | Техническое обслуживание АПВ, авт. и упр. выключателя в объеме опробования АГ-1ч | С включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шульцы | [12 empty] | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (ВЛ 110 кВ №286) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. ЛР-286Л-110, АГ-8ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ, переток 20 МВт. | 286 | ВЭ
242 | 11 | IСШ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ном.кап.рем. ЛР-286Л-110, АГ-8ч. тек.рем. ШР-Т1-110, АГ-2ч. | с вводом на ночь |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка | [12 empty] | ВЭ
243 | 11 | СВ-110 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Проверка защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ №281 в объёме "В", АГ-4ч. | С включением МЛП-110 кВ |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Гмелинка | [12 empty] | ВЭ
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Тек.рем. ТТ-288Л-110 на ПС Гмелинка, АГ-2ч. | Отсутствие резерва с Саратовэнерго. На ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания IIСШ-110 на ПС 110 кВ Гмелинка. | 288 | ВЭ
245 | 11 | IСШ-110 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | Тек.рем. ТТ-288Л-110, БВР по тек.ремонту ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Елань-1 | [12 empty] | ВЭ
246 | 21 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ТО ЛР-ЛЭП-648, КС-ЛЭП-648, ВЧЗ-ЛЭП-648, СР-ЛЭП-648 ПС Елань-1. АГ-1,5ч. | с 29.07.19 | 648 | ВЭ
247 | 11 | В-ЛЭП-648 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ТО ЛР-ЛЭП-648, ШР-ЛЭП-648. Тек.рем. и проф.испытание ТТ-ЛЭП-648, В-ЛЭП-648. Проверка АПВ, управление в объеме "О". АГ-1,5ч. | с 29.07.19 |  | ВЭ
248 | 11 | МЛП-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ТО СР-ЛЭП-648. Тек.рем. ТТ-МЛП-110. АГ-1,5ч. | с 29.07.19 |  | ВЭ
249 | 11 | 2С-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ТО ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-ЛЭП-648. АГ-1,5ч. | с 29.07.19 |  | ВЭ
250 | 11 | СВ-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ТО ШР-2-СВ-110. АГ-1,5ч. | с 29.07.19 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Коробки | [12 empty] | ВЭ
251 | 11 | 2С-110 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Тек.ремонт ШР-110-Т-2, ШР-ТН-2-110, ШР-2-ЛЭП-410, ШР-ЛЭП-442, ШР-2-ОСВ-110. АГ-2ч. | 05.08.-08.08. - ВЛ 110 кВ №410 через ОСВ-110. С 17:00 08.08. - ВЛ 110 кВ №410 от 1С-110. |  | ВЭ
252 | 11 | В-ЛЭП-410 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | Тек.ремонт ШР-2-ЛЭП-410. АГ-1ч. | ВЛ 110 кВ №410 через ОСВ-110. |  | ВЭ
253 | 11 | В-ЛЭП-442 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Тек.ремонт ШР-ЛЭП-441. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
254 | 11 | ОСВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Тек.ремонт ШР-2-ОСВ-110. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Солодча | [12 empty] | ВЭ
255 | 11 | СВ-110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Тек.рем. ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Профиспытание СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Проверка РЗА ВЛ-110кВ №466 в объеме "О". Проверка РЗА ВЛ-110кВ №550 в объеме "О". АГ-1ч. | ВЛ 110 кВ № 550 в ремонте. |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
256 | 11 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ № 514) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, КС-110 ЛЭП №514 а.г. 2 ч. |  | 514 | ВЭ
257 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №514 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №514 а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
258 | 11 | СМВ-110 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, капитальный ремонт СМВ-110, в/в испытание СМВ - 110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
259 | 11 | МВ-110 ЛЭП №512 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
260 | 11 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Текущий ремонт КС- 110 ЛЭП №552, ВЧЗ -110 ЛЭП №552, а.г. 2ч. |  | 552 | ВЭ
261 | 11 | МВ-110 ЛЭП №552 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №552, механическое опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Клетская | [12 empty] | ВЭ
262 | 11 | СМВ-110 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | Капитальный ремонт СМВ-110, в/в испытание СМВ - 110, а.г. 6 ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Слащевская | [12 empty] | ВЭ
263 | 11 | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская(ВЛ 110 кВ № 506) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506, ВЧЗ-110 ЛЭП №506, а.г. 2ч. |  | 506 | ВЭ
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №505, ВЧЗ-110 ЛЭП №505, а.г. 2ч. |  | 505 | ВЭ
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509, а.г. 2ч. |  | 509 | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | [12 empty] | ВЭ
266 | 11 | СМВ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опробование АПВ, автоматики и управления СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110. ВЛ 110 кВ №507 в ремонте. |  | ВЭ
267 | 11 | II СШ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | БВР в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110. ВЛ 110 кВ №507 в ремонте. |  | ВЭ
268 | 11 | I СШ-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110. ВЛ 110 кВ №507 в ремонте. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
269 | 11 | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ № 533) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533, ЛР-110 ЛЭП №533, СР-II-110 , а.г. 2ч. |  | 533 | ВЭ
270 | 11 | II СШ-110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 533, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
271 | 11 | МЛП-110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт СР-II-110 , а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ № 533) | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №533, ВЧЗ-110 ЛЭП №533, а.г. 1ч. |  | 533 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
273 | 11 | 1с-110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Текущий ремонт, опробование автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-1 час | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
274 | 11 | 2с-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт, опробование автоматики ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-1 час | Без разрыва транзита. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
275 | 21 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658; Текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф. "В" на ПС Новоаннинская. АГ-2 часа. | с 29.07.19 | 658 | ВЭ
276 | 11 | МЛП-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Средний ремонт РП-ЛЭП-658 АГ-1 час. | с 29.07.19 |  | ВЭ
277 | 11 | 1с-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1 Текущий ремонт 1с-110. АГ-1 час. | с 29.07.19 |  | ВЭ
278 | 11 | СВ-110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Средний ремонт ШР-1-СВ-110; Текущий ремонт СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658. Опробование комплекта автоматики СВ-110 (АПВ, АУВ). АГ-1 час | с 29.07.19 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рябовская | [12 empty] | ВЭ
279 | 11 | 2с-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 |  | ВЭ
280 | 11 | 1с-110 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета. АГ-1 час | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Зам. начальника ОДС | [9 empty] | А.А. Крючков
|  | Зам. начальника СЭР | [9 empty] | Е.В. Захариков
|  | Зам. начальника СРЗА | [9 empty] | В.И. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов