## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на май 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ май 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа | Причина снятия
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Кап. ремонт,замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 17.08.26 | 21.08.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, СР-ЛЭП-451. | с отключением |  | Из-за ремонта I секц.--220 ПС 500 кВ Фроловская. | 01:30 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 12.05.26 | 16.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-444, СР-ЛЭП-444. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-443, СР-ЛЭП-443. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Средн. Рем. СР-ЛЭП-445, ЛР-ЛЭП-445. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 110 кВ №451 | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | ПС 110 кВ Быково текущий ремонт ЛР-282Л-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Средний ремонт ЛР1-285Л-110, ЛР2-285Л-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (ВЛ 110 кВ №285) | Средний ремонт ЛР-285Л-110, РР2-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 04:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | Текущий ремонт КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 (ф. В), ЗН КС ВЛ-110 кВ №282 (ф. В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 (ф.В), ФП-110 кВ ВЛ-110 кВ №282 (ф. В). | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Средний ремонт ЛР-284Л-110. | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Капитальный ремонт: ремонт шлейфов, замена изоляции. | с отключением |  | Из-за ремонта I секц.-220 ПС 500 кВ Фроловская | 01:00 | Нет | Да, срок ремонта изменен | КР | 5 дн | 06.07.26 | 10.07.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 12.05.26 | 16.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Средний ремонт ЛР-110 кВ №525 на ПС 110 кВ Новая Паника | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ, вырубка ДКР. ТО: замена изоляции. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | КР | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Капитальный ремонт: замена изоляции, установка ПЗУ. ТО: установка гасителей вибрации, верховой осмотр ВЛ. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Нет | Да | КР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) | Средний ремонт ЛР-110 №525, ОР-110 ЛЭП №525, | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Средний ремонт ЛР-110 №545, ОР-110 ЛЭП №545, | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 25.05.26 | 26.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №515, СР-II-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, СР-I-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Суровикино-110 до Р-368 в ремонт для технического обслуживания ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в виде: замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р368. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Калач до Р368 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для текущего ремонта КС-110 кВ ВЛ-7 на ПС 110 кВ Моторная. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для среднего ремонта Зак.РПГ.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Пионерская. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 29.06.26 | 03.07.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Для отбора проб масла на ФХАМ из ввода ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) на ПС 110 кВ ЗКО-3. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17). | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 4 дн 9 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для текущего ремонта ЛР-1.ВЛ-20, ЛР-2 ВЛ-20, ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-20, РМЛМ. ВЛ-20, для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-20 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ-20 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ). Из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Волжская | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 8 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Для среднего ремонта ЛР.I ЛШ, текущего ремонта КС-110кВ I ЛШ(ф.В). | с отключением |  | Из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Волжская | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 8 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-660 на ПС 110 кВ Заводская. | с отключением |  | C разрывом транзита. СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская в работе. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн | 06.05.26 | 07.05.26 | 2 дн | 06.05.26 | 07.05.26 | 2 дн | 06.05.26 | 07.05.26 | 2 дн | 06.05.26 | 07.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (ВЛ 110 кВ №664) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-664, РП-ЛЭП-664, ОР-110-ПГ-ЛЭП-664; Текущий ремонт КС-ЛЭП-664 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-664 ф. "В", ФП-ЛЭП-664 ф. "В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-664 ф. "В" на ПС 110 кВ Дубовская. Проф. испытания КС-ЛЭП-664 ф. "В" на ПС 110 кВ Дружба. | с отключением |  | С разрывом транзита. C включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. | 02:00 | Нет | Да | СР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт ТТ СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | СВ-110 кВ | Текущий ремонт СВ-110 кВ и техническое обслуживание устройств РЗА. БВР по текущему ремонту ТН-2с-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | СВ-110 кВ | СВ- 110 кВ без защит на время проведения текущего ремонта ТН-1с-110 кВ | без отключения |  |  | 02:00 | Нет | Да | ЗРР | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Волгоградские ЭС | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 2с-110 кВ | БВР по текущему ремонту ТН-2с-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | БВР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-1-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 | с отключением |  | Под ремонт 1С-110 | 01:30 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 12.05.26 | 16.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-451 | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 01:30 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 12.05.26 | 16.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-451, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Из-за ремотна I секц.-220 ПС 500 кВ Фроловская | 01:30 | Да | Да, срок ремонта изменен | ТР | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 12.05.26 | 16.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110, СВ-110. | с отключением |  | Под ремонт 2С-110 | 01:30 | Да | Да | ТР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  | Под ремонт 2С-110 | 01:30 | Да | Да | ТР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением |  |  | 01:30 | Да | Да | ТР | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 4 дн | 19.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Жирновская | СВ-110 | ТО УРЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 06.05.26 | 06.05.26 | 1 дн | 06.05.26 | 06.05.26 | 1 дн | 06.05.26 | 06.05.26 | 1 дн | 06.05.26 | 06.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Текущ.рем. СВ-110, ШР-1-СВ-110, ТТ-1-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С вкл МЛП-110 после ввода (ВЛ 110 кВ №444) | 03:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | СВ-110 | Текущ.рем. СВ-110, ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 03:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-444. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | МЛП-110 | Текущ.рем. СР-ЛЭП-443, РПГ-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 2С-110 | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-443, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Мирошники | 1С-110 | Текущ.рем. ЛР-ЛЭП-444, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ШР-1-СВ-110, ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С вкл МЛП-110 после ввода (ВЛ 110 кВ №444) | 04:00 | Да | Да | ТР | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Средн. Рем. СР-ЛЭП-445. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 110 кВ №451 | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Измененная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-445 | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 110 кВ №451 | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 04.05.26 | 07.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | БВР по среднему ремонт ЛР2-285Л-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | БВР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Средний ремонт ЛР2-285Л-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | СВ-110 | ТО УРЗА АПВ, АУВ СВ-110. ТО УРЗА АУ СР2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-296Л-110 | Текущий ремонт ТТ-В296Л-110, ШР-296Л-110. ТО УРЗА АПВ, АУВ В-296Л-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IIСШ-110 | Текущий ремонт ШР-296Л-110, ТН2-110. ТО УРЗА АУ СР2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | МЛП-110 | Средний ремонт РР2-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IIСШ-110 | Средний ремонт ЛР-285Л-110. | с отключением |  |  | 04:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | БВР по среднему ремонту ЛР-284Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | IIСШ-110 | Средний ремонт ЛР-284Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 25.05.26 | 25.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ №515 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №545, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №545, ТТ-110 ЛЭП №545 | с отключением |  | Совместно с ВЛ № 545 | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 25.05.26 | 26.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №525, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №525, ТТ-110 ЛЭП №525, | с отключением |  | Совместно с ВЛ №525 | 02:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 №545 | с отключением |  | Совместно с ВЛ № 545 | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 25.05.26 | 26.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 3 дн | 04.05.26 | 06.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 №525 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №525 | 02:00 | Да | Да | СР | 3 дн | 27.05.26 | 29.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 3 дн | 25.05.26 | 27.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 №551 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | СР | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №514 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №515 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №514 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №515 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №515, ШР-110 Т-2, ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №515 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №514, ШР-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт ТН-I-110, | с отключением |  | Совместно с ВЛ №514 | 01:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 2 дн | 12.05.26 | 13.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1 | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 2 дн | 05.05.26 | 06.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ЛР-2 ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-1.ВЛ-20 | Для текущего ремонта ЛР-1.ВЛ-20, для в/в испытаний В-1.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | СВ-110 | Для текущего ремонта ТТ-110 СВ, для отбора проб масла на ФХАМ из ТТ-110 СВ, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта ТТ.КВЛ 110 Алюминиевая, ТТ.110 ВЛ-9. | с отключением |  | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) для производства оперативных переключений. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 06.05.26 | 07.05.26 | 1 дн 9 ч | 06.05.26 | 07.05.26 | 1 дн 9 ч | 06.05.26 | 07.05.26 | 1 дн 9 ч | 06.05.26 | 07.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, отбора проб масла на ХАРГ из ТН-IIс.110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 9 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 9 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 9 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, отбора проб масла на ХАРГ из ТН-Iс.110 кВ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9). | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | В.ВЛ-20 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта РМЛМ.ВЛ-20. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 9 ч | 01.06.26 | 05.06.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-7 | Для текущего ремонта В.ВЛ-7, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | Да | Да | ТР | 1 дн 9 ч | 29.06.26 | 30.06.26 | 1 дн 9 ч | 28.05.26 | 29.05.26 | 1 дн 9 ч | 28.05.26 | 29.05.26 | 1 дн 9 ч | 28.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-68 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-68, отбора масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-68, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.110 Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.I ЛШ | Для среднего ремонта ЛР.I ЛШ. | с отключением |  | Из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Волжская | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 18.05.26 | 22.05.26 | 4 дн 8 ч | 25.05.26 | 29.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | Iс.110кВ | Для замены дефектной подвесной изоляции Ic.110кВ со стороны ячейки ВЛ 110 кВ №20. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 4 дн 9 ч | 04.05.26 | 08.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-1 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, РВС-110 Т-1, для среднего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.В). | с отключением |  | Годовая заявка. Плановый срок 25-27.05.2026. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 26.05.26 | 28.05.26 | 2 дн 9 ч | 26.05.26 | 28.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОПН-110 Т-1, ТСН-1, для среднего ремонта ШР-110 Т-1, СР-I-110. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 3 дн 9 ч | 12.05.26 | 15.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-1с-110, ТТ-2с-110; Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 2с-110 | Текущий ремонт ТН-2с-110. | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 3 дн | 18.05.26 | 20.05.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов