## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_23_"__ ___января______ 2015 г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
Февраль 2015 г.
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) |  |  | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | Волгоградэнерго
ВЛ 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ВЛ 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 2 | 24 | 25 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. | По надежности схемы ПС 110 кВ Советская | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13
12 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | 2 | 16 | 17 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч. |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17
13 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 1 | 19 | 19 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2 ч. |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19
14 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 2 | 26 | 27 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч | По надежности схемы ПС 110 кВ Советская | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Михайловские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ
п | Правобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ
п | Правобережные электрические сети
пс | ПС 110 кВ Советская
15 | В. ВЛ-4 | 1 | 25 | 25 | Релейное опробование управления АПВ, а.г.1ч. | По надежности схемы ПС 110 кВ Советская | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
16 | В. ВЛ-72 | 1 | 26 | 26 | Релейное опробование управления АПВ, а.г.1ч. | По надежности схемы ПС 110 кВ Советская | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
17 | ШСВ-110 | 5 | 16 | 20 | Профвосстановление ЭПЗ 1636, АГ-1 час |  | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20
п | Волгоградские электрические сети
Ремонты не планируются
п | Левобережные электрические сети
Ремонты не планируются
п | Камышинские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Филино
18 | 1С-110 | 1 | 12 | 12 | Опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | Поочередно, МЛП-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
19 | 2С-110 | 1 | 12 | 12 | Опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-0,5ч. | Поочередно, МЛП-110 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12
п | Михайловские электрические сети
пс | ПС 110 кВ Михайловская
20 | ВГ-110 ЛЭП №554 | 5 | 2 | 6 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 554, а.г. 1ч. |  | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6
21 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 5 | 9 | 13 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 555, а.г. 1ч. |  | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13
22 | СВГ-110 | 2 | 16 | 17 | Профилактическое восстановление РЗА СВГ-110, а.г. 1ч. |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17
23 | ТН-I-110 | 1 | 18 | 18 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18
24 | ТН-II-110 | 1 | 19 | 19 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19
пс | ПС 110 кВ Лог
25 | МВ-110 ЛЭП № 552 | 1 | 10 | 10 | Опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1 ч. | С включением ВЛ -110 №552 через ОМВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
пс | ПС 110 кВ Себряковская
26 | МВ-110 ЛЭП № 512 | 1 | 25 | 25 | Опробование МВ-110 ЛЭП-110 № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25
27 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
пс | ПС 110 кВ Кудиновская
28 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
п | Урюпинские электрические сети
Ремонты не планируются
|  |  |  | Зам. главного диспетчера |  |  | 9: П.М. Горбатов
|  |  |  | Начальник ОДС |  |  | 9: А.В. Агеев
|  |  |  | Зам. начальника СЭР |  |  | 9: Е.В. Захариков
|  |  |  | Начальник СРЗА |  |  | 9: В.Н. Наводченко
|  |  |  | Начальник СЭРБ |  |  | 9: А.Е. Потапов

## Утв.план (2) (hidden)
\ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"____________________________ 20___ г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
февраль 2015 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало (дата) | окон- чание (дата)
п | 10 | Украина | [12 empty] | Украина
1 | 10 | Ремонты не планируются | [12 empty] | Украина
п | 20 | В- ПМЭС | [12 empty] | ВПМЭС
1 | 25 | ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС |  |  |  | 6 | 16 | 21 | 6 | 16 | 21 | АГ-2ч. Верховой осмотр траверс опор, устройство дренажных отверстий траверс опор, замена КГП на участке опор № 1-467. |  |  | ВПМЭС
п | 20 | Волжская ГЭС | [12 empty] | ГЭС
|  | Оборудование 800 кВ | [12 empty] | ГЭС
2 | 28 | СП ППТ | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
3 | 28 | ЮП ППТ | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | Капитальный ремонт, а/г ВЗ. |  |  | ГЭС
4 | 28 | 4ЮВ | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Текущий ремонт, а/г 24 ч. |  |  | ГЭС
п | 20 | В-Д ПМЭС | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 800 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
5 | 22 | ВЛ 220 кВ Волга-Гумрак |  |  |  | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. КР: Замена дефектных изоляторов. 2. КР: Замена поддерживающих зажимов. 3. КР: Правка консолей тросостоек. 4. КР: Монтаж 2-х цепных гирлянд изоляторов. 5. КР: Ремонт датчиков гололедообразования. 6. КР: Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. АГ=03:00. |  |  | ВДПМЭС
6 | 22 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 1. КР: Правка консолей тросостоек. 2. КР: Ремонт датчиков гололедообразования. 3. КР: Установка дополнительных креплений кабеля датчиков гололедообразования. АГ= 02:00 ч. |  |  | ВДПМЭС
| 20 | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
|  | ПС 500 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Балашовская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Фроловская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Волга | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Трубная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 500 кВ Южная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Алюминиевая | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Андреановская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
7 | 12 | ПС 220 кВ Арчеда | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируютися | [12 empty] | ВДПМЭС
8 | 12 | ПС 220 кВ Астаховская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
9 | 12 | ПС 220 кВ Волжская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Головная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Гумрак | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Заливская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Кировская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Котельниково | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красноармейская | [12 empty] | ВДПМЭС
10 | 12 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Красный Яр | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Литейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 20 | ПС 220 кВ Палласовка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Петров Вал | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Полунино | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Приморская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Садовая | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Сатаровская | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Северная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Таловка | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
пс | 10 | ПС 220 кВ Юбилейная | [12 empty] | ВДПМЭС
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВДПМЭС
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
11 | 11 | ВЛ 110 кВ Гумрак - Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 10 | 11 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2ч. |  | 4 | ВЭ
12 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч. |  | 1 | ВЭ
13 | 11 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР, а.г. 2 ч. |  | 5 | ВЭ
14 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 12 | 13 | Техническое обслуживание ВЛ, замена дефектных изоляторов, а.г. 2 ч |  | 72 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
15 | 11 | В. ВЛ-4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | Релейное опробование управления АПВ, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
16 | 11 | В. ВЛ-72 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 12 | 12 | Релейное опробование управления АПВ, а.г.1ч. |  |  | ВЭ
17 | 11 | ШСВ-110 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | Профвосстановление ЭПЗ 1636, АГ-1 час |  |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Филино | [12 empty] | ВЭ
18 | 11 | 1С-110 кВ | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АГ-0,5ч. | Поочередно, МЛП-110 |  | ВЭ
19 | 11 | 2С-110 кВ | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | Опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АГ-0,5ч. | Поочередно, МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
20 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №554 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 554, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
21 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | Профилактическое восстановление РЗА ЛЭП-110 № 555, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
22 | 11 | СВГ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Профилактическое восстановление РЗА СВГ-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
23 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-I-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
24 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Профилактическое восстановление РЗА ТН-II-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
25 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 552 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Опробование МВ-110 ЛЭП №552, а.г. 1 ч. | С включением ВЛ -110 №552 через ОМВ-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Себряковская | [12 empty] | ВЭ
26 | 11 | МВ-110 ЛЭП № 512 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Опробование МВ-110 ЛЭП-110 № 512, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
27 | 11 | СМВ-110 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кудиновская | [12 empty] | ВЭ
28 | 11 | СМВ-110 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Опробование СМВ-110, а.г. 1ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго | [12 empty] | ТГК8
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 | ТЭЦ-2
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТГК8 | ТЭЦ-2
29 | 11 | В 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 Канатная первая ( ВЛ 110кВ Канатная -1) | 12 | 2 | 13 | 12 | 2 | 13 | 12 | 2 | 13 | Проф. восстановление защит, а.г. 4 ч. | ОВ |  | ТГК8 | ТЭЦ-2
п | 10 | Волжская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 | ВТЭЦ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8 | ВТЭЦ
п | 10 | Волжская ТЭЦ-2 | [12 empty] | ТГК8 | ВТЭЦ-2
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8 | ВТЭЦ-2
п | 10 | Камышинская ТЭЦ | [12 empty] | ТГК8 | КТЭЦ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТГК8 | КТЭЦ
п | 10 | Волгоградская ТЭЦ-3 | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
30 | 11 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ТЭЦ3
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | ТЭЦ3
31 | 11 | ШОВ 1С | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ОВ | Для текущего ремонта выключателя ЭВ ВЛ 110кВ №35 и профилактического контроля устройств РЗА, АГ-6ч. |  | ТЭЦ3
32 | 11 | СВВ-I СШ | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 20 |  | Капитальный ремонт выключателя, АГ-ВЗ. |  | ТЭЦ3
п | 20 | Ростовское РДУ | [12 empty] | РРДУ
33 | 22 | ВЛ 220 кВ Вешенская-2 – Б-10 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | КР: замена изоляторов. АГ - 2 ч. |  |  | РРДУ
п | 20 | Астраханское РДУ | [12 empty] | АРДУ
1 |  | Ремонты не планируются | [12 empty] | АРДУ
п | 10 | Воронежское РДУ | [12 empty] | ВорРДУ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВорРДУ
п | 20 | Саратовское РДУ | [12 empty] | СарРДУ
34 | 22 | Ремонты не планируются | [12 empty] | СарРДУ
п | 10 | СЦ "Жирновскэнергонефть" | [12 empty] | ГПЗ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ГПЗ
п | 10 | Приволжская железная дорога | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 110 кВ | [12 empty] | РЖД
|  | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Оборудование 220 кВ | [12 empty] | РЖД
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | РЖД
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ и П | [9 empty] | А.Е. Потапов